## Planilha1
Alertar | Exe. | % concluída | Número da estrutura de tópicos | Nome da Tarefa | Duração | Início | Término | Predecessoras | %concluida prev. (Número10) | Responsável 01 | Responsável 02 | Responsável 03 | Nomes dos recursos
330 |  | 72% | 0 | MKE_025/2024 | 262 dias? | Qui 01/08/24 | Qui 31/07/25 |  | 89.31
330 |  | 93% | 1 | OS001-Apoio a Gestão | 262 dias? | Qui 01/08/24 | Qui 31/07/25 |  | 89.31
330 |  | 100% | 1.1 | Mês 1 | 25 dias | Qui 01/08/24 | Qui 05/09/24 |  | 100 |  |  |  | Fat.[R$ 385.722,57]
330 | 0 | 100% | 1.1.1 | Relatório Gerencial (RG01) | 22 dias | Qui 01/08/24 | Sex 30/08/24 |  | 100 | CG |  |  | Vinicius D.
330 | 0 | 100% | 1.1.2 | Levantamento das unidades escolares 4/106 | 22 dias | Qui 01/08/24 | Sex 30/08/24 |  | 100 | ARQ | ENG |  | Morena
330 | 0 | 100% | 1.1.3 | Estudo dos Royalties 01 | 22 dias | Qui 01/08/24 | Sex 30/08/24 |  | 100 | ECO |  |  | Guilherme Economia
330 | 0 | 100% | 1.1.4 | Benchmark de Projetos Escolares | 22 dias | Qui 01/08/24 | Sex 30/08/24 |  | 100 | ARQ |  |  | Morena
330 | 0 | 100% | 1.1.5 | Conceito Projetual | 22 dias | Qui 01/08/24 | Sex 30/08/24 |  | 100 | ARQ |  |  | Morena
301 | 0 | 100% | 1.1.6 | Início Revisão 01 | 0 dias | Sex 30/08/24 | Sex 30/08/24 |  | 100 | CT |  |  | Morena
295 | 0 | 100% | 1.1.7 | Entrega 01 | 0 dias | Qui 05/09/24 | Qui 05/09/24 |  | 100 | CG | CT |  | Morena;Vinicius D.
298 |  | 100% | 1.2 | Mês 2 | 23 dias | Seg 02/09/24 | Qui 03/10/24 |  | 100 |  |  |  | Fat.[R$ 450.009,66]
298 | 0 | 100% | 1.2.1 | Relatório Gerencial (RG02) | 21 dias | Seg 02/09/24 | Seg 30/09/24 |  | 100 | CG |  |  | Vinicius D.
298 | 0 | 100% | 1.2.2 | Levantamento Unid. Escolares Etapa. +6 = 10/106 | 21 dias | Seg 02/09/24 | Seg 30/09/24 |  | 100 | ARQ | ENG |  | Morena
298 | 0 | 100% | 1.2.3 | Estudo dos Royalties 02 | 21 dias | Seg 02/09/24 | Seg 30/09/24 |  | 100 | ECO |  |  | Guilherme Economia
298 | 0 | 100% | 1.2.4 | Projeto Conceitual 01/02 | 21 dias | Seg 02/09/24 | Seg 30/09/24 |  | 100 | ARQ |  |  | Morena
277 | 0 | 100% | 1.2.5 | Revisão | 6 dias | Seg 23/09/24 | Seg 30/09/24 |  | 100 | CT |  |  | Morena
267 | 0 | 100% | 1.2.6 | Entrega 02 | 0 dias | Qui 03/10/24 | Qui 03/10/24 |  | 100 | CG | CT |  | Morena;Vinicius D.
269 |  | 100% | 1.3 | Mês 3 | 25 dias | Ter 01/10/24 | Ter 05/11/24 |  | 100 |  |  |  | Fat.[R$ 450.009,67]
269 | 0 | 100% | 1.3.1 | Relatório Gerencial (RG03) | 23 dias | Ter 01/10/24 | Qui 31/10/24 |  | 100 | CG |  |  | Vinicius D.
269 | 0 | 100% | 1.3.2 | Levantamento Unid. Escolares Etapa: +10 = 20/106 | 23 dias | Ter 01/10/24 | Qui 31/10/24 |  | 100 | ARQ | ENG |  | Morena
269 | 0 | 100% | 1.3.3 | As-Built das Unidades Escolares Etapa: 10/106 | 23 dias | Ter 01/10/24 | Qui 31/10/24 |  | 100 | ARQ |  |  | Morena
269 | 0 | 100% | 1.3.4 | Estudo dos Royalties 03 | 23 dias | Ter 01/10/24 | Qui 31/10/24 |  | 100 | ECO |  |  | Guilherme Economia
269 | 0 | 100% | 1.3.5 | Consultoria: Edital Padrões de Energia 01/02 | 23 dias | Ter 01/10/24 | Qui 31/10/24 |  | 100 | ENG | JUR |  | Morena
269 | 0 | 100% | 1.3.6 | Verba escolas: Levantamento de Dados | 23 dias | Ter 01/10/24 | Qui 31/10/24 |  | 100 | ECO |  |  | Guilherme Economia
269 | 0 | 100% | 1.3.7 | Projeto Conceitual 02/02 | 23 dias | Ter 01/10/24 | Qui 31/10/24 |  | 100 | ARQ |  |  | Morena
242 | 0 | 100% | 1.3.8 | Revisão | 4 dias | Seg 28/10/24 | Qui 31/10/24 |  | 100 | CT |  |  | Morena
234 | 0 | 100% | 1.3.9 | Entrega 03 | 0 dias | Ter 05/11/24 | Ter 05/11/24 |  | 100 | CG | CT |  | Morena;Vinicius D.
238 |  | 100% | 1.4 | Mês 4 | 21 dias | Sex 01/11/24 | Sex 29/11/24 |  | 100 |  |  |  | Fat.[R$ 482.153,21]
238 | 0 | 100% | 1.4.1 | Relatório Gerencial (RG04) | 21 dias | Sex 01/11/24 | Sex 29/11/24 |  | 100 | CG |  |  | Vinicius D.
238 | 0 | 100% | 1.4.2 | Levantamento das Unidades Escolares Etapa. +10 - 30/106 | 21 dias | Sex 01/11/24 | Sex 29/11/24 |  | 100 | ARQ | ENG |  | Morena
238 | 0 | 100% | 1.4.3 | As-Built das Unidades Escolares Etapa: +12 - 22/106 | 21 dias | Sex 01/11/24 | Sex 29/11/24 |  | 100 | ARQ |  |  | Morena
238 | 0 | 100% | 1.4.4 | Estudo dos Roalties 04/04 | 21 dias | Sex 01/11/24 | Sex 29/11/24 |  | 100 | ECO |  |  | Guilherme Economia
238 | 0 | 100% | 1.4.5 | Consultoria: Edital Padrões de Energia 02/02 | 21 dias | Sex 01/11/24 | Sex 29/11/24 |  | 100 | ENG | JUR |  | Morena
238 | 0 | 100% | 1.4.6 | Bombeiro: Análise e proposição de soluções | 21 dias | Sex 01/11/24 | Sex 29/11/24 |  | 100 | ENG
238 | 0 | 100% | 1.4.7 | Verba escolas: Proposta de soluções | 21 dias | Sex 01/11/24 | Sex 29/11/24 |  | 100 | ECO |  |  | Guilherme Economia
214 | 0 | 100% | 1.4.8 | Revisão | 5 dias | Seg 25/11/24 | Sex 29/11/24 |  | 100 | CT |  |  | Morena
204 | 0 | 100% | 1.4.9 | Entrega 04 | 0 dias | Qui 05/12/24 | Qui 05/12/24 |  | 100 | CG | CT |  | Morena;Vinicius D.
207 |  | 100% | 1.5 | Mês 5 | 22 dias | Seg 02/12/24 | Ter 31/12/24 |  | 100 |  |  |  | Fat.[R$ 514.296,76]
207 | 0 | 100% | 1.5.1 | Relatório Gerencial (RG05) | 22 dias | Seg 02/12/24 | Ter 31/12/24 |  | 100 | CG |  |  | Vinicius D.
207 | 0 | 100% | 1.5.2 | Levantamento das Unidades Escolares Etapa. +10 - 30/106 | 22 dias | Seg 02/12/24 | Ter 31/12/24 |  | 100 | ARQ | ENG |  | Morena
207 | 0 | 100% | 1.5.3 | As-Built das Unidades Escolares Etapa: +12 - 22/106 | 22 dias | Seg 02/12/24 | Ter 31/12/24 |  | 100 | ARQ |  |  | Morena
207 | 0 | 100% | 1.5.4 | Verba escolas: Levantamento de Dados | 22 dias | Seg 02/12/24 | Ter 31/12/24 |  | 100 | ECO |  |  | Guilherme Economia
179 | 0 | 100% | 1.5.5 | Revisão | 2 dias | Seg 30/12/24 | Ter 31/12/24 |  | 100 | CT |  |  | Morena
158 | 0 | 100% | 1.5.6 | Entrega 05 | 0 dias | Seg 20/01/25 | Seg 20/01/25 |  | 100 | CG | CT |  | Morena;Vinicius D.
177 | 0 | 100% | 1.6 | Mês 6 | 23 dias | Qua 01/01/25 | Sex 31/01/25 |  | 100 |  |  |  | Fat.[R$ 546.440,31]
144 | 0 | 100% | 1.7 | Mês 7 | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 | 44 | 100 |  |  |  | Fat.[R$ 578.583,86]
116 | 0 | 100% | 1.8 | Mês 8 | 21 dias | Seg 03/03/25 | Seg 31/03/25 | 45 | 100
87 | 2 | 100% | 1.9 | Mês 9 | 22 dias | Ter 01/04/25 | Qua 30/04/25 |  | 100
87 | 0 | 100% | 1.9.1 | Relatório de levantamento de unidades Escolares | 22 dias | Ter 01/04/25 | Qua 30/04/25 |  | 100 | ARQ | ENG
87 | 0 | 100% | 1.9.2 | AsBuilts das unidades escolares | 22 dias | Ter 01/04/25 | Qua 30/04/25 |  | 100 | ARQ
87 | 0 | 100% | 1.9.3 | Consultoria: Reorganização transporte escolar | 22 dias | Ter 01/04/25 | Qua 30/04/25 |  | 100 | TRA
87 | 0 | 100% | 1.9.4 | Comissão Avaliação de Laudo PCDs | 22 dias | Ter 01/04/25 | Qua 30/04/25 |  | 100 | ECO
87 | 0 | 100% | 1.9.5 | Educação inclusiva | 22 dias | Ter 01/04/25 | Qua 30/04/25 |  | 100 | ECO
87 | 0 | 100% | 1.9.6 | Verbas escolares | 22 dias | Ter 01/04/25 | Qua 30/04/25 |  | 100 | ECO
87 | 0 | 100% | 1.9.7 | Estudo Organograma | 22 dias | Ter 01/04/25 | Qua 30/04/25 |  | 100 | ECO
87 | 0 | 100% | 1.9.8 | Medição | 22 dias | Ter 01/04/25 | Qua 30/04/25 |  | 100 |  |  |  | Fat.[R$ 610.727,40]
57 | 2 | 88% | 1.10 | Mês 10 | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 |  | 100
57 | 0 | 100% | 1.10.1 | Relatório de levantamento de unidades Escolares | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 |  | 100 | ARQ | ENG
57 | 0 | 100% | 1.10.2 | AsBuilts das unidades escolares | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 |  | 100 | ARQ
57 | 0 | 100% | 1.10.3 | Consultoria: Reorganização transporte escolar | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 |  | 100 | TRA
57 | 0 | 100% | 1.10.4 | Comissão Avaliação de Laudo PCDs | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 |  | 100 | ECO
57 | 0 | 100% | 1.10.5 | Educação inclusiva | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 |  | 100 | ECO
57 | 0 | 100% | 1.10.6 | Verbas escolares | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 |  | 100 | ECO
57 | 0 | 100% | 1.10.7 | Estudo Organograma | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 |  | 100 | ECO
57 | 2 | 0% | 1.10.8 | Medição | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 |  | 100 | CG |  |  | Fat.[R$ 610.727,40]
25 | 2 | 78% | 1.11 | Mês 11 | 21 dias? | Seg 02/06/25 | Seg 30/06/25 |  | 76.19
25 | 2 | 20% | 1.11.1 | Relatório de levantamento de unidades Escolares | 21 dias | Seg 02/06/25 | Seg 30/06/25 |  | 76.19 | ARQ | ENG
25 | 2 | 100% | 1.11.2 | AsBuilts das unidades escolares | 21 dias | Seg 02/06/25 | Seg 30/06/25 |  | 76.19 | ARQ
25 | 2 | 100% | 1.11.3 | Consultoria: Reorganização transporte escolar | 21 dias | Seg 02/06/25 | Seg 30/06/25 |  | 76.19 | TRA
25 | 2 | 100% | 1.11.4 | Comissão Avaliação de Laudo PCDs | 21 dias | Seg 02/06/25 | Seg 30/06/25 |  | 76.19 | ECO
25 | 2 | 100% | 1.11.5 | Educação inclusiva | 21 dias | Seg 02/06/25 | Seg 30/06/25 |  | 76.19 | ECO
25 | 2 | 100% | 1.11.6 | Verbas escolares | 21 dias | Seg 02/06/25 | Seg 30/06/25 |  | 76.19 | ECO
25 | 2 | 100% | 1.11.7 | Estudo Organograma | 21 dias | Seg 02/06/25 | Seg 30/06/25 |  | 76.19 | ECO
25 | 2 | 0% | 1.11.8 | Medição | 21 dias | Seg 02/06/25 | Seg 30/06/25 |  | 76.19 | CG
-4 | 3 | 0% | 1.12 | Mês 12 | 23 dias | Ter 01/07/25 | Qui 31/07/25 | 65 | 0
330 |  | 100% | 2 | OS002-Estudo de Demanda | 239 dias | Qui 01/08/24 | Seg 30/06/25 |  | 97.91
330 | 0 | 100% | 2.1 | Plano de Trabalho | 22 dias | Qui 01/08/24 | Sex 30/08/24 |  | 100 | ECO |  |  | Guilherme Economia
298 | 0 | 100% | 2.2 | Levantamento de dados e diagnósticos | 21 dias | Seg 02/09/24 | Seg 30/09/24 | 76 | 100 | ECO |  |  | Guilherme Economia
269 | 0 | 100% | 2.3 | Análise dos Dados e Proposição de Soluções | 23 dias | Ter 01/10/24 | Qui 31/10/24 | 77 | 100 | ECO |  |  | Guilherme Economia
238 | 0 | 100% | 2.4 | Validação e Consolidação das Soluções Propostas | 21 dias | Sex 01/11/24 | Sex 29/11/24 | 78 | 100 | ECO |  |  | Guilherme Economia
46 | 2 | 100% | 2.5 | Revisão final do Produto | 36 dias | Seg 12/05/25 | Seg 30/06/25 |  | 86.11 |  |  |  | Guilherme Economia
144 |  | 48% | 3 | Projeto de Implantação de Escolas | 129 dias | Seg 03/02/25 | Qui 31/07/25 |  | 78.29
144 | 2 | 52% | 3.1 | IM01-OS034 CRECHE AEROPORTO | 129 dias | Seg 03/02/25 | Qui 31/07/25 |  | 78.29
144 | 0 | 100% | 3.1.1 | Plano de Trabalho | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 |  | 100
144 | 0 | 100% | 3.1.1.1 | RE - Plano de Trabalho | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 |  | 100 | ARQ | ENG |  | Morena
144 | 0 | 100% | 3.1.1.2 | Medição | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 |  | 100 | CG |  |  | Fat.[R$ 61.457,06]
144 |  | 82% | 3.1.2 | Estudos Iniciais | 41 dias | Seg 03/02/25 | Seg 31/03/25 |  | 100
144 | 0 | 100% | 3.1.2.1 | Visita Preliminar | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 | 83II | 100 | ARQ | ENG |  | AlEXANDRE ENGENHARIA;Raquel Arquitetura
144 | 2 | 100% | 3.1.2.2 | Topografia | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 | 87II | 100 | ENG |  |  | AlEXANDRE ENGENHARIA
144 | 2 | 100% | 3.1.2.3 | Planta Base da Área de Trabalho | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 | 87II | 100 | ARQ | ENG |  | Raquel Arquitetura
144 | 2 | 20% | 3.1.2.4 | Sondagem | 41 dias | Seg 03/02/25 | Seg 31/03/25 | 87II;92TT | 100 | ENG |  |  | SEMED
144 | 0 | 100% | 3.1.2.5 | Estudo Ambiental | 41 dias | Seg 03/02/25 | Seg 31/03/25 | 87II;92TT | 100 | ENG |  |  | AlEXANDRE ENGENHARIA
144 | 2 | 80% | 3.1.2.6 | Relatório | 41 dias | Seg 03/02/25 | Seg 31/03/25 | 87II | 100 | ARQ | ENG |  | Raquel Arquitetura
144 | 0 | 100% | 3.1.2.7 | Medição | 41 dias | Seg 03/02/25 | Seg 31/03/25 | 87II | 100 | CG |  |  | Fat.[R$ 122.914,12]
116 |  | 68% | 3.1.3 | Projetos Básicos | 65 dias | Seg 03/03/25 | Sex 30/05/25 |  | 100
116 |  | 0% | 3.1.3.1 | Relatório Técnico | 5 dias | Seg 03/03/25 | Sex 07/03/25 |  | 100
116 | 2 | 0% | 3.1.3.1.1 | RE-Arquitetura | 5 dias | Seg 03/03/25 | Sex 07/03/25 |  | 100 | ARQ |  |  | Rui Raioli
116 | 2 | 0% | 3.1.3.1.2 | RE-Engenharia | 5 dias | Seg 03/03/25 | Sex 07/03/25 |  | 100 | ENG |  |  | Rui Raioli
116 |  | 92% | 3.1.3.2 | Arquitetura | 65 dias | Seg 03/03/25 | Sex 30/05/25 |  | 100
116 | 0 | 100% | 3.1.3.2.1 | Levantamento de dados | 43 dias | Seg 03/03/25 | Qua 30/04/25 | 87 | 100 | ARQ |  |  | Rui Raioli
116 | 0 | 90% | 3.1.3.2.2 | Estudo Preliminar | 5 dias | Seg 03/03/25 | Sex 07/03/25 | 87 | 100 | ARQ |  |  | Rui Raioli
109 | 0 | 90% | 3.1.3.2.3 | Projeto Arquitetônico | 60 dias | Seg 10/03/25 | Sex 30/05/25 | 100 | 100 | ARQ |  |  | Rui Raioli
109 | 0 | 90% | 3.1.3.2.4 | Paisagismo | 60 dias | Seg 10/03/25 | Sex 30/05/25 | 100 | 100 | ARQ |  |  | Rui Raioli
109 | 0 | 90% | 3.1.3.2.5 | Urbanismo | 60 dias | Seg 10/03/25 | Sex 30/05/25 | 100 | 100 | ARQ |  |  | Rui Raioli
58 | 2 | 100% | 3.1.3.2.6 | Envio Engenahria | 0 dias | Qua 30/04/25 | Qua 30/04/25 | 99TT | 100 | ARQ |  |  | Rui Raioli
57 |  | 39% | 3.1.3.3 | Engenharia | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 104 | 100
57 | 2 | 80% | 3.1.3.3.1 | Estrutural | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 104 | 100 | ENG |  |  | Rui Raioli
57 | 2 | 33% | 3.1.3.3.2 | Hidrossanitário (Drenagem Reuso) | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 104 | 100 | ENG |  |  | Rui Raioli
57 |  | 50% | 3.1.3.3.3 | Complementares | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 104 | 100
57 | 2 | 90% | 3.1.3.3.3.1 | PCI | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 104 | 100 | ENG |  |  | Rui Raioli
57 | 2 | 50% | 3.1.3.3.3.2 | HVAC | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 104 | 100 | ENG |  |  | Rui Raioli
57 | 2 | 10% | 3.1.3.3.3.3 | Gás | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 104 | 100 | ENG |  |  | Rui Raioli
57 | 2 | 10% | 3.1.3.3.4 | Elétrico (CFRV Dados) | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 104 | 100 | ENG |  |  | Rui Raioli
28 | 2 | 90% | 3.1.3.3.5 | Energia Renovável | 0 dias | Sex 30/05/25 | Sex 30/05/25 |  | 100 | ENG |  |  | Alan Energia
57 | 2 | 0% | 3.1.3.3.6 | Orçamento | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 104 | 100 | ENG |  |  | Rui Raioli
116 | 2 | 66% | 3.1.3.4 | Medição | 65 dias | Seg 03/03/25 | Sex 30/05/25 | 114TT | 100 | CG |  |  | Fat.[R$ 215.099,71]
56 |  | 41% | 3.1.4 | Projetos Executivos | 65 dias | Sex 02/05/25 | Qui 31/07/25 |  | 56.92
-5 | 3 | 0% | 3.1.4.1 | Resumo do Projeto | 22 dias | Qua 02/07/25 | Qui 31/07/25 |  | 0 | ARQ | ENG |  | Morena
-5 | 3 | 0% | 3.1.4.2 | RE-Diretrizes para Operação e Manutenção | 22 dias | Qua 02/07/25 | Qui 31/07/25 | 117TT | 0 | ARQ | ENG |  | Morena
25 |  | 80% | 3.1.4.3 | Arquitetura | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 |  | 36.36
25 | 1 | 80% | 3.1.4.3.1 | Projeto Arquitetônico | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 101 | 36.36 | ARQ |  |  | Rui Raioli
25 | 1 | 80% | 3.1.4.3.2 | Paisagismo | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 101 | 36.36 | ARQ |  |  | Rui Raioli
25 | 1 | 80% | 3.1.4.3.3 | Urbanismo | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 101 | 36.36 | ARQ |  |  | Rui Raioli
11 | 2 | 0% | 3.1.4.3.4 | Entrega Orçamento | 0 dias | Seg 16/06/25 | Seg 16/06/25 |  | 100 | ARQ |  |  | Rui Raioli
28 |  | 40% | 3.1.4.4 | Engenharia | 45 dias | Sex 30/05/25 | Qui 31/07/25 |  | 37.78
25 | 2 | 80% | 3.1.4.4.1 | Estrutural | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 104 | 36.36 | ENG |  |  | Rui Raioli
-5 | 3 | 0% | 3.1.4.4.2 | Impermeabilização | 22 dias | Qua 02/07/25 | Qui 31/07/25 | 125TI-22 dias | 0 | ENG |  |  | Rui Raioli
25 | 2 | 33% | 3.1.4.4.3 | Hidrossanitário (Drenagem Reuso) | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 107 | 36.36 | ENG |  |  | Rui Raioli
28 | 2 | 0% | 3.1.4.4.4 | Reuso de Água | 0 dias | Sex 30/05/25 | Sex 30/05/25 |  | 100 | ENG |  |  | Rui Raioli
25 |  | 50% | 3.1.4.4.5 | Complementares | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 |  | 36.36
25 | 2 | 90% | 3.1.4.4.5.1 | PCI | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 109 | 36.36 | ENG |  |  | Rui Raioli
25 | 2 | 50% | 3.1.4.4.5.2 | HVAC | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 110 | 36.36 | ENG |  |  | Rui Raioli
25 | 2 | 10% | 3.1.4.4.5.3 | Gás | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 111 | 36.36 | ENG |  |  | Rui Raioli
25 | 2 | 10% | 3.1.4.4.6 | Elétrico (CFRV Dados) | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 112 | 36.36 | ENG |  |  | Rui Raioli
-34 | 3 | 90% | 3.1.4.4.7 | Energia Renovável | 0 dias | Qui 31/07/25 | Qui 31/07/25 |  | 0 | ENE |  |  | Alan Energia
25 | 2 | 0% | 3.1.4.4.8 | Orçamento | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 114;123TT+34 dias | 36.36 | ENG |  |  | Rui Raioli
56 | 2 | 0% | 3.1.4.5 | Medição | 65 dias | Sex 02/05/25 | Qui 31/07/25 | 135TT | 56.92 | CG |  |  | Fat.[R$ 153.642,66]
57 | 2 | 0% | 3.1.5 | Modelagem Econômica-Financeira | 66 dias | Qui 01/05/25 | Qui 31/07/25 |  | 57.58
57 | 2 | 0% | 3.1.5.1 | Modelagem | 66 dias | Qui 01/05/25 | Qui 31/07/25 | 116TT | 57.58 | ECO |  |  | Guilherme Economia
57 | 2 | 0% | 3.1.5.2 | Medição | 66 dias | Qui 01/05/25 | Qui 31/07/25 | 138TT | 57.58 | CG |  |  | Fat.[R$ 30.728,54]
57 | 2 | 30% | 3.1.6 | Modelagem Jurídico Regulatório | 66 dias | Qui 01/05/25 | Qui 31/07/25 |  | 57.58
57 | 2 | 60% | 3.1.6.1 | Modelagem | 66 dias | Qui 01/05/25 | Qui 31/07/25 | 137TT | 57.58 | JUR |  |  | Débora Jurídico
57 | 2 | 0% | 3.1.6.2 | Medição | 66 dias | Qui 01/05/25 | Qui 31/07/25 | 141TT | 57.58 | CG |  |  | Fat.[R$ 30.728,54]
144 | 2 | 55% | 3.2 | IM02-OS 035 EF-ANOS INICIAIS AEROPORTO | 129 dias | Seg 03/02/25 | Qui 31/07/25 |  | 78.29
144 | 0 | 100% | 3.2.1 | Plano de Trabalho | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 |  | 100
144 | 0 | 100% | 3.2.1.1 | RE - Plano de Trabalho | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 |  | 100 | ARQ | ENG |  | Morena
144 | 0 | 100% | 3.2.1.2 | Medição | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 |  | 100 | CG |  |  | Fat.[R$ 61.457,06]
144 |  | 82% | 3.2.2 | Estudos Iniciais | 41 dias | Seg 03/02/25 | Seg 31/03/25 |  | 100
144 | 0 | 100% | 3.2.2.1 | Visita Preliminar | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 | 144II | 100 | ARQ | ENG |  | AlEXANDRE ENGENHARIA;Raquel Arquitetura
144 | 2 | 100% | 3.2.2.2 | Topografia | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 | 148II | 100 | ENG |  |  | AlEXANDRE ENGENHARIA
144 | 2 | 100% | 3.2.2.3 | Planta Base da Área de Trabalho | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 | 148II | 100 | ARQ | ENG |  | Raquel Arquitetura
144 | 2 | 20% | 3.2.2.4 | Sondagem | 41 dias | Seg 03/02/25 | Seg 31/03/25 | 148II;153TT | 100 | ENG |  |  | SEMED
144 | 0 | 100% | 3.2.2.5 | Estudo Ambiental | 41 dias | Seg 03/02/25 | Seg 31/03/25 | 148II;153TT | 100 | ENG |  |  | AlEXANDRE ENGENHARIA
144 | 2 | 80% | 3.2.2.6 | Relatório | 41 dias | Seg 03/02/25 | Seg 31/03/25 | 148II | 100 | ARQ | ENG |  | AlEXANDRE ENGENHARIA;Raquel Arquitetura
144 | 0 | 100% | 3.2.2.7 | Medição | 41 dias | Seg 03/02/25 | Seg 31/03/25 | 148II | 100 | CG |  |  | Fat.[R$ 122.914,12]
116 |  | 71% | 3.2.3 | Projetos Básicos | 65 dias | Seg 03/03/25 | Sex 30/05/25 |  | 100
116 |  | 0% | 3.2.3.1 | Relatório Técnico | 5 dias | Seg 03/03/25 | Sex 07/03/25 |  | 100
116 | 2 | 0% | 3.2.3.1.1 | RE-Arquitetura | 5 dias | Seg 03/03/25 | Sex 07/03/25 |  | 100 | ARQ |  |  | Rui Raioli
116 | 2 | 0% | 3.2.3.1.2 | RE-Engenharia | 5 dias | Seg 03/03/25 | Sex 07/03/25 |  | 100 | ENG |  |  | Rui Raioli
116 |  | 90% | 3.2.3.2 | Arquitetura | 65 dias | Seg 03/03/25 | Sex 30/05/25 |  | 100
116 | 0 | 90% | 3.2.3.2.1 | Levantamento de dados | 43 dias | Seg 03/03/25 | Qua 30/04/25 | 148 | 100 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura
116 | 0 | 90% | 3.2.3.2.2 | Estudo Preliminar | 5 dias | Seg 03/03/25 | Sex 07/03/25 | 148 | 100 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura
109 | 0 | 90% | 3.2.3.2.3 | Projeto Arquitetônico | 60 dias | Seg 10/03/25 | Sex 30/05/25 | 161 | 100 | ARQ |  |  | Rui Raioli
109 | 0 | 90% | 3.2.3.2.4 | Paisagismo | 60 dias | Seg 10/03/25 | Sex 30/05/25 | 161 | 100 | ARQ |  |  | Rui Raioli
109 | 0 | 90% | 3.2.3.2.5 | Urbanismo | 60 dias | Seg 10/03/25 | Sex 30/05/25 | 161 | 100 | ARQ |  |  | Rui Raioli
58 | 2 | 90% | 3.2.3.2.6 | Envio Engenahria | 0 dias | Qua 30/04/25 | Qua 30/04/25 | 160TT | 100 | ARQ |  |  | Rui Raioli
57 |  | 49% | 3.2.3.3 | Engenharia | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 165 | 100
57 | 2 | 80% | 3.2.3.3.1 | Estrutural | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 165 | 100 | ENG |  |  | Rui Raioli
57 | 2 | 50% | 3.2.3.3.2 | Hidrossanitário (Drenagem Reuso) | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 165 | 100 | ENG |  |  | Rui Raioli
57 |  | 47% | 3.2.3.3.3 | Complementares | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 165 | 100
57 | 2 | 80% | 3.2.3.3.3.1 | PCI | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 165 | 100 | ENG |  |  | Rui Raioli
57 | 2 | 50% | 3.2.3.3.3.2 | HVAC | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 165 | 100 | ENG |  |  | Rui Raioli
57 | 2 | 10% | 3.2.3.3.3.3 | Gás | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 165 | 100 | ENG |  |  | Rui Raioli
57 | 2 | 50% | 3.2.3.3.4 | Elétrico (CFRV Dados) | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 165 | 100 | ENG |  |  | Rui Raioli
28 | 2 | 90% | 3.2.3.3.5 | Energia Renovável | 0 dias | Sex 30/05/25 | Sex 30/05/25 |  | 100 | ENG |  |  | Alan Energia
57 | 2 | 25% | 3.2.3.3.6 | Orçamento | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 165 | 100 | ENG |  |  | Rui Raioli
116 | 2 | 66% | 3.2.3.4 | Medido | 65 dias | Seg 03/03/25 | Sex 30/05/25 | 175TT | 100 | CG |  |  | Fat.[R$ 215.099,71]
56 |  | 48% | 3.2.4 | Projetos Executivos | 65 dias | Sex 02/05/25 | Qui 31/07/25 |  | 56.92
-5 | 3 | 0% | 3.2.4.1 | Resumo do Projeto | 22 dias | Qua 02/07/25 | Qui 31/07/25 |  | 0 | ARQ | ENG |  | Rui Raioli
-5 | 3 | 0% | 3.2.4.2 | RE-Diretrizes para Operação e Manutenção | 22 dias | Qua 02/07/25 | Qui 31/07/25 | 178TT | 0 | ARQ | ENG |  | Rui Raioli
25 |  | 80% | 3.2.4.3 | Arquitetura | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 |  | 36.36
25 | 1 | 80% | 3.2.4.3.1 | Projeto Arquitetônico | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 162 | 36.36 | ARQ |  |  | Rui Raioli
25 | 1 | 80% | 3.2.4.3.2 | Paisagismo | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 162 | 36.36 | ARQ |  |  | Rui Raioli
25 | 1 | 80% | 3.2.4.3.3 | Urbanismo | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 162 | 36.36 | ARQ |  |  | Rui Raioli
11 | 2 | 0% | 3.2.4.3.4 | Entrega Orçamento | 0 dias | Seg 16/06/25 | Seg 16/06/25 |  | 100 | ARQ |  |  | Rui Raioli
28 |  | 51% | 3.2.4.4 | Engenharia | 45 dias | Sex 30/05/25 | Qui 31/07/25 |  | 37.78
25 | 2 | 80% | 3.2.4.4.1 | Estrutural | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 165 | 36.36 | ENG |  |  | Rui Raioli
-5 | 3 | 0% | 3.2.4.4.2 | Impermeabilização | 22 dias | Qua 02/07/25 | Qui 31/07/25 | 186TI-22 dias | 0 | ENG |  |  | Rui Raioli
25 | 2 | 50% | 3.2.4.4.3 | Hidrossanitário (Drenagem Reuso) | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 168 | 36.36 | ENG |  |  | Rui Raioli
28 | 2 | 33% | 3.2.4.4.4 | Reuso de Água | 0 dias | Sex 30/05/25 | Sex 30/05/25 |  | 100 | ENG |  |  | Rui Raioli
25 |  | 53% | 3.2.4.4.5 | Complementares | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 |  | 36.36
25 | 2 | 90% | 3.2.4.4.5.1 | PCI | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 170 | 36.36 | ENG |  |  | Rui Raioli
25 | 2 | 60% | 3.2.4.4.5.2 | HVAC | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 171 | 36.36 | ENG |  |  | Rui Raioli
25 | 2 | 10% | 3.2.4.4.5.3 | Gás | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 172 | 36.36 | ENG |  |  | Rui Raioli
25 | 2 | 50% | 3.2.4.4.6 | Elétrico (CFRV Dados) | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 173 | 36.36 | ENG |  |  | Rui Raioli
-34 | 3 | 90% | 3.2.4.4.7 | Energia Renovável | 0 dias | Qui 31/07/25 | Qui 31/07/25 |  | 0 | ENE |  |  | Alan Energia
25 | 2 | 25% | 3.2.4.4.8 | Orçamento | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 175;184TT+34 dias | 36.36 | ENG |  |  | Rui Raioli
56 | 2 | 0% | 3.2.4.5 | Medição | 65 dias | Sex 02/05/25 | Qui 31/07/25 | 196TT | 56.92 | CG |  |  | Fat.[R$ 153.642,66]
57 | 2 | 0% | 3.2.5 | Modelagem Econômica-Financeira | 66 dias | Qui 01/05/25 | Qui 31/07/25 |  | 57.58
57 | 2 | 0% | 3.2.5.1 | Modelagem | 66 dias | Qui 01/05/25 | Qui 31/07/25 | 177TT | 57.58 | ECO |  |  | Guilherme Economia
57 | 2 | 0% | 3.2.5.2 | Medição | 66 dias | Qui 01/05/25 | Qui 31/07/25 | 199TT | 57.58 | CG |  |  | Fat.[R$ 30.728,54]
57 | 2 | 30% | 3.2.6 | Modelagem Jurídico Regulatório | 66 dias | Qui 01/05/25 | Qui 31/07/25 |  | 57.58
57 | 2 | 60% | 3.2.6.1 | Modelagem | 66 dias | Qui 01/05/25 | Qui 31/07/25 | 198TT | 57.58 | JUR |  |  | Débora Jurídico
57 | 2 | 0% | 3.2.6.2 | Medição | 66 dias | Qui 01/05/25 | Qui 31/07/25 | 202TT | 57.58 | CG |  |  | Fat.[R$ 30.728,54]
144 | 2 | 52% | 3.3 | IM03-OS 036 EF-ANOS FINAIS AEROPORTO | 129 dias | Seg 03/02/25 | Qui 31/07/25 |  | 78.29
144 | 0 | 100% | 3.3.1 | Plano de Trabalho | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 |  | 100
144 | 0 | 100% | 3.3.1.1 | RE - Plano de Trabalho | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 |  | 100 | ARQ | ENG |  | Morena
144 | 0 | 100% | 3.3.1.2 | Medição | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 |  | 100 | CG |  |  | Fat.[R$ 61.457,06]
144 |  | 82% | 3.3.2 | Estudos Iniciais | 41 dias | Seg 03/02/25 | Seg 31/03/25 |  | 100
144 | 0 | 100% | 3.3.2.1 | Visita Preliminar | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 | 205II | 100 | ARQ | ENG |  | AlEXANDRE ENGENHARIA;Raquel Arquitetura
144 | 2 | 100% | 3.3.2.2 | Topografia | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 | 209II | 100 | ENG |  |  | AlEXANDRE ENGENHARIA
144 | 2 | 100% | 3.3.2.3 | Planta Base da Área de Trabalho | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 | 209II | 100 | ARQ | ENG |  | Raquel Arquitetura
144 | 2 | 20% | 3.3.2.4 | Sondagem | 41 dias | Seg 03/02/25 | Seg 31/03/25 | 209II;214TT | 100 | ENG |  |  | SEMED
144 | 0 | 100% | 3.3.2.5 | Estudo Ambiental | 41 dias | Seg 03/02/25 | Seg 31/03/25 | 209II;214TT | 100 | ENG |  |  | AlEXANDRE ENGENHARIA
144 | 2 | 80% | 3.3.2.6 | Relatório | 41 dias | Seg 03/02/25 | Seg 31/03/25 | 209II | 100 | ARQ | ENG |  | Raquel Arquitetura
144 | 0 | 100% | 3.3.2.7 | Medição | 41 dias | Seg 03/02/25 | Seg 31/03/25 | 209II | 100 | CG |  |  | Fat.[R$ 122.914,12]
116 |  | 66% | 3.3.3 | Projetos Básicos | 65 dias | Seg 03/03/25 | Sex 30/05/25 |  | 100
116 |  | 0% | 3.3.3.1 | Relatório Técnico | 5 dias | Seg 03/03/25 | Sex 07/03/25 |  | 100
116 | 2 | 0% | 3.3.3.1.1 | RE-Arquitetura | 5 dias | Seg 03/03/25 | Sex 07/03/25 |  | 100 | ARQ |  |  | Rui Raioli
116 | 2 | 0% | 3.3.3.1.2 | RE-Engenharia | 5 dias | Seg 03/03/25 | Sex 07/03/25 |  | 100 | ENG |  |  | Rui Raioli
116 |  | 90% | 3.3.3.2 | Arquitetura | 65 dias | Seg 03/03/25 | Sex 30/05/25 |  | 100
116 | 0 | 90% | 3.3.3.2.1 | Levantamento de dados | 43 dias | Seg 03/03/25 | Qua 30/04/25 | 209 | 100 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura
116 | 0 | 90% | 3.3.3.2.2 | Estudo Preliminar | 5 dias | Seg 03/03/25 | Sex 07/03/25 | 209 | 100 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura
109 | 0 | 90% | 3.3.3.2.3 | Projeto Arquitetônico | 60 dias | Seg 10/03/25 | Sex 30/05/25 | 222 | 100 | ARQ |  |  | Rui Raioli
109 | 0 | 90% | 3.3.3.2.4 | Paisagismo | 60 dias | Seg 10/03/25 | Sex 30/05/25 | 222 | 100 | ARQ |  |  | Rui Raioli
109 | 0 | 90% | 3.3.3.2.5 | Urbanismo | 60 dias | Seg 10/03/25 | Sex 30/05/25 | 222 | 100 | ARQ |  |  | Rui Raioli
58 | 2 | 0% | 3.3.3.2.6 | Envio Engenahria | 0 dias | Qua 30/04/25 | Qua 30/04/25 | 221TT | 100 | ARQ |  |  | Rui Raioli
57 |  | 35% | 3.3.3.3 | Engenharia | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 226 | 100
57 | 2 | 60% | 3.3.3.3.1 | Estrutural | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 226 | 100 | ENG |  |  | Rui Raioli
57 | 2 | 33% | 3.3.3.3.2 | Hidrossanitário (Drenagem Reuso) | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 226 | 100 | ENG |  |  | Rui Raioli
57 |  | 40% | 3.3.3.3.3 | Complementares | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 226 | 100
57 | 2 | 60% | 3.3.3.3.3.1 | PCI | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 226 | 100 | ENG |  |  | Rui Raioli
57 | 2 | 60% | 3.3.3.3.3.2 | HVAC | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 226 | 100 | ENG |  |  | Rui Raioli
57 | 2 | 0% | 3.3.3.3.3.3 | Gás | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 226 | 100 | ENG |  |  | Rui Raioli
57 | 2 | 10% | 3.3.3.3.4 | Elétrico (CFRV Dados) | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 226 | 100 | ENG |  |  | Rui Raioli
28 | 2 | 90% | 3.3.3.3.5 | Energia Renovável | 0 dias | Sex 30/05/25 | Sex 30/05/25 |  | 100 | ENG |  |  | Alan Energia
57 | 2 | 25% | 3.3.3.3.6 | Orçamento | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 226 | 100 | ENG |  |  | Rui Raioli
116 | 2 | 66% | 3.3.3.4 | Medido | 65 dias | Seg 03/03/25 | Sex 30/05/25 | 236TT | 100 | CG |  |  | Fat.[R$ 215.099,71]
56 |  | 44% | 3.3.4 | Projetos Executivos | 65 dias | Sex 02/05/25 | Qui 31/07/25 |  | 56.92
-5 | 3 | 0% | 3.3.4.1 | Resumo do Projeto | 22 dias | Qua 02/07/25 | Qui 31/07/25 |  | 0 | ARQ | ENG |  | Rui Raioli
-5 | 3 | 0% | 3.3.4.2 | RE-Diretrizes para Operação e Manutenção | 22 dias | Qua 02/07/25 | Qui 31/07/25 | 239TT | 0 | ARQ | ENG |  | Rui Raioli
25 |  | 80% | 3.3.4.3 | Arquitetura | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 |  | 36.36
25 | 1 | 80% | 3.3.4.3.1 | Projeto Arquitetônico | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 223 | 36.36 | ARQ |  |  | Rui Raioli
25 | 1 | 80% | 3.3.4.3.2 | Paisagismo | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 223 | 36.36 | ARQ |  |  | Rui Raioli
25 | 1 | 80% | 3.3.4.3.3 | Urbanismo | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 223 | 36.36 | ARQ |  |  | Rui Raioli
11 | 2 | 0% | 3.3.4.3.4 | Entrega Orçamento | 0 dias | Seg 16/06/25 | Seg 16/06/25 |  | 100 | ARQ |  |  | Rui Raioli
28 |  | 44% | 3.3.4.4 | Engenharia | 45 dias | Sex 30/05/25 | Qui 31/07/25 |  | 37.78
25 | 2 | 60% | 3.3.4.4.1 | Estrutural | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 226 | 36.36 | ENG |  |  | Rui Raioli
-5 | 3 | 0% | 3.3.4.4.2 | Impermeabilização | 22 dias | Qua 02/07/25 | Qui 31/07/25 | 247TI-22 dias | 0 | ENG |  |  | Rui Raioli
25 | 2 | 50% | 3.3.4.4.3 | Hidrossanitário (Drenagem Reuso) | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 229 | 36.36 | ENG |  |  | Rui Raioli
28 | 2 | 33% | 3.3.4.4.4 | Reuso de Água | 0 dias | Sex 30/05/25 | Sex 30/05/25 |  | 100 | ENG |  |  | Rui Raioli
25 |  | 40% | 3.3.4.4.5 | Complementares | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 |  | 36.36
25 | 2 | 60% | 3.3.4.4.5.1 | PCI | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 231 | 36.36 | ENG |  |  | Rui Raioli
25 | 2 | 60% | 3.3.4.4.5.2 | HVAC | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 232 | 36.36 | ENG |  |  | Rui Raioli
25 | 2 | 0% | 3.3.4.4.5.3 | Gás | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 233 | 36.36 | ENG |  |  | Rui Raioli
25 | 2 | 50% | 3.3.4.4.6 | Elétrico (CFRV Dados) | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 234 | 36.36 | ENG |  |  | Rui Raioli
-34 | 3 | 90% | 3.3.4.4.7 | Energia Renovável | 0 dias | Qui 31/07/25 | Qui 31/07/25 |  | 0 | ENE |  |  | Alan Energia
25 | 2 | 25% | 3.3.4.4.8 | Orçamento | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 236;245TT+34 dias | 36.36 | ENG |  |  | Rui Raioli
56 | 2 | 0% | 3.3.4.5 | Medição | 65 dias | Sex 02/05/25 | Qui 31/07/25 | 257TT | 56.92 | CG |  |  | Fat.[R$ 153.642,66]
57 | 2 | 0% | 3.3.5 | Modelagem Econômica-Financeira | 66 dias | Qui 01/05/25 | Qui 31/07/25 |  | 57.58
57 | 2 | 0% | 3.3.5.1 | Modelagem | 66 dias | Qui 01/05/25 | Qui 31/07/25 | 238TT | 57.58 | ECO |  |  | Guilherme Economia
57 | 2 | 0% | 3.3.5.2 | Medição | 66 dias | Qui 01/05/25 | Qui 31/07/25 | 260TT | 57.58 | CG |  |  | Fat.[R$ 30.728,54]
57 | 2 | 30% | 3.3.6 | Modelagem Jurídico Regulatório | 66 dias | Qui 01/05/25 | Qui 31/07/25 |  | 57.58
57 | 2 | 60% | 3.3.6.1 | Modelagem | 66 dias | Qui 01/05/25 | Qui 31/07/25 | 259TT | 57.58 | JUR |  |  | Débora Jurídico
57 | 2 | 0% | 3.3.6.2 | Medição | 66 dias | Qui 01/05/25 | Qui 31/07/25 | 263TT | 57.58 | CG |  |  | Fat.[R$ 30.728,54]
144 | 2 | 33% | 3.4 | IM04-OS 037 EF-ANOS INICIAIS BARRA DE MACAÉ | 129 dias | Seg 03/02/25 | Qui 31/07/25 |  | 78.29
144 | 0 | 100% | 3.4.1 | Plano de Trabalho | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 |  | 100
144 | 0 | 100% | 3.4.1.1 | RE - Plano de Trabalho | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 |  | 100 | ARQ | ENG |  | Morena
144 | 0 | 100% | 3.4.1.2 | Medição | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 |  | 100 | CG |  |  | Fat.[R$ 61.457,06]
144 |  | 80% | 3.4.2 | Estudos Iniciais | 41 dias | Seg 03/02/25 | Seg 31/03/25 |  | 100
144 | 0 | 100% | 3.4.2.1 | Visita Preliminar | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 | 266II | 100 | ARQ | ENG |  | AlEXANDRE ENGENHARIA;Raquel Arquitetura
144 | 2 | 80% | 3.4.2.2 | Topografia | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 | 270II | 100 | ENG |  |  | AlEXANDRE ENGENHARIA
144 | 2 | 100% | 3.4.2.3 | Planta Base da Área de Trabalho | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 | 270II | 100 | ARQ | ENG |  | AlEXANDRE ENGENHARIA;Raquel Arquitetura
144 | 2 | 20% | 3.4.2.4 | Sondagem | 41 dias | Seg 03/02/25 | Seg 31/03/25 | 270II;275TT | 100 | ENG |  |  | SEMED
144 | 0 | 100% | 3.4.2.5 | Estudo Ambiental | 41 dias | Seg 03/02/25 | Seg 31/03/25 | 270II;275TT | 100 | ENG |  |  | AlEXANDRE ENGENHARIA
144 | 2 | 80% | 3.4.2.6 | Relatório | 41 dias | Seg 03/02/25 | Seg 31/03/25 | 270II | 100 | ARQ | ENG |  | AlEXANDRE ENGENHARIA;Raquel Arquitetura
144 | 0 | 100% | 3.4.2.7 | Medição | 41 dias | Seg 03/02/25 | Seg 31/03/25 | 270II | 100 | CG |  |  | Fat.[R$ 122.914,12]
116 |  | 39% | 3.4.3 | Projetos Básicos | 65 dias | Seg 03/03/25 | Sex 30/05/25 |  | 100
116 |  | 0% | 3.4.3.1 | Relatório Técnico | 5 dias | Seg 03/03/25 | Sex 07/03/25 |  | 100
116 | 2 | 0% | 3.4.3.1.1 | RE-Arquitetura | 5 dias | Seg 03/03/25 | Sex 07/03/25 |  | 100 | ARQ |  |  | Rui Raioli
116 | 2 | 0% | 3.4.3.1.2 | RE-Engenharia | 5 dias | Seg 03/03/25 | Sex 07/03/25 |  | 100 | ENG |  |  | Rui Raioli
116 |  | 60% | 3.4.3.2 | Arquitetura | 65 dias | Seg 03/03/25 | Sex 30/05/25 |  | 100
116 | 2 | 60% | 3.4.3.2.1 | Levantamento de dados | 43 dias | Seg 03/03/25 | Qua 30/04/25 | 270 | 100 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura
116 | 2 | 60% | 3.4.3.2.2 | Estudo Preliminar | 5 dias | Seg 03/03/25 | Sex 07/03/25 | 270 | 100 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura
109 | 2 | 60% | 3.4.3.2.3 | Projeto Arquitetônico | 60 dias | Seg 10/03/25 | Sex 30/05/25 | 283 | 100 | ARQ |  |  | Rui Raioli
109 | 2 | 60% | 3.4.3.2.4 | Paisagismo | 60 dias | Seg 10/03/25 | Sex 30/05/25 | 283 | 100 | ARQ |  |  | Rui Raioli
109 | 2 | 60% | 3.4.3.2.5 | Urbanismo | 60 dias | Seg 10/03/25 | Sex 30/05/25 | 283 | 100 | ARQ |  |  | Rui Raioli
58 | 2 | 0% | 3.4.3.2.6 | Envio Engenahria | 0 dias | Qua 30/04/25 | Qua 30/04/25 | 282TT | 100 | ARQ |  |  | Rui Raioli
57 |  | 0% | 3.4.3.3 | Engenharia | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 287 | 100
57 | 2 | 0% | 3.4.3.3.1 | Estrutural | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 287 | 100 | ENG |  |  | Rui Raioli
57 | 2 | 0% | 3.4.3.3.2 | Hidrossanitário (Drenagem Reuso) | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 287 | 100 | ENG |  |  | Rui Raioli
57 |  | 0% | 3.4.3.3.3 | Complementares | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 287 | 100
57 | 2 | 0% | 3.4.3.3.3.1 | PCI | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 287 | 100 | ENG |  |  | Rui Raioli
57 | 2 | 0% | 3.4.3.3.3.2 | HVAC | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 287 | 100 | ENG |  |  | Rui Raioli
57 | 2 | 0% | 3.4.3.3.3.3 | Gás | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 287 | 100 | ENG |  |  | Rui Raioli
57 | 2 | 0% | 3.4.3.3.4 | Elétrico (CFRV Dados) | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 287 | 100 | ENG |  |  | Rui Raioli
28 | 2 | 0% | 3.4.3.3.5 | Energia Renovável | 0 dias | Sex 30/05/25 | Sex 30/05/25 |  | 100 | ENG |  |  | Alan Energia
57 | 2 | 0% | 3.4.3.3.6 | Orçamento | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 287 | 100 | ENG |  |  | Rui Raioli
116 | 2 | 66% | 3.4.3.4 | Medido | 65 dias | Seg 03/03/25 | Sex 30/05/25 | 297TT | 100 | CG |  |  | Fat.[R$ 215.099,71]
56 |  | 14% | 3.4.4 | Projetos Executivos | 65 dias | Sex 02/05/25 | Qui 31/07/25 |  | 56.92
-5 | 3 | 0% | 3.4.4.1 | Resumo do Projeto | 22 dias | Qua 02/07/25 | Qui 31/07/25 |  | 0 | ARQ | ENG |  | Rui Raioli
-5 | 3 | 0% | 3.4.4.2 | RE-Diretrizes para Operação e Manutenção | 22 dias | Qua 02/07/25 | Qui 31/07/25 | 300TT | 0 | ARQ | ENG |  | Rui Raioli
25 |  | 60% | 3.4.4.3 | Arquitetura | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 |  | 36.36
25 | 2 | 60% | 3.4.4.3.1 | Projeto Arquitetônico | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 284 | 36.36 | ARQ |  |  | Rui Raioli
25 | 2 | 60% | 3.4.4.3.2 | Paisagismo | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 284 | 36.36 | ARQ |  |  | Rui Raioli
25 | 2 | 60% | 3.4.4.3.3 | Urbanismo | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 284 | 36.36 | ARQ |  |  | Rui Raioli
11 | 2 | 0% | 3.4.4.3.4 | Entrega Orçamento | 0 dias | Seg 16/06/25 | Seg 16/06/25 |  | 100 | ARQ |  |  | Rui Raioli
28 |  | 0% | 3.4.4.4 | Engenharia | 45 dias | Sex 30/05/25 | Qui 31/07/25 |  | 37.78
25 | 2 | 0% | 3.4.4.4.1 | Estrutural | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 287 | 36.36 | ENG |  |  | Rui Raioli
-5 | 3 | 0% | 3.4.4.4.2 | Impermeabilização | 22 dias | Qua 02/07/25 | Qui 31/07/25 | 308TI-22 dias | 0 | ENG |  |  | Rui Raioli
25 | 2 | 0% | 3.4.4.4.3 | Hidrossanitário (Drenagem Reuso) | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 290 | 36.36 | ENG |  |  | Rui Raioli
28 | 2 | 0% | 3.4.4.4.4 | Reuso de Água | 0 dias | Sex 30/05/25 | Sex 30/05/25 |  | 100 | ENG |  |  | Rui Raioli
25 |  | 0% | 3.4.4.4.5 | Complementares | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 |  | 36.36
25 | 2 | 0% | 3.4.4.4.5.1 | PCI | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 292 | 36.36 | ENG |  |  | Rui Raioli
25 | 2 | 0% | 3.4.4.4.5.2 | HVAC | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 293 | 36.36 | ENG |  |  | Rui Raioli
25 | 2 | 0% | 3.4.4.4.5.3 | Gás | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 294 | 36.36 | ENG |  |  | Rui Raioli
25 | 2 | 0% | 3.4.4.4.6 | Elétrico (CFRV Dados) | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 295 | 36.36 | ENG |  |  | Rui Raioli
-34 | 3 | 0% | 3.4.4.4.7 | Energia Renovável | 0 dias | Qui 31/07/25 | Qui 31/07/25 |  | 0 | ENE |  |  | Alan Energia
25 | 2 | 0% | 3.4.4.4.8 | Orçamento | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 297;306TT+34 dias | 36.36 | ENG |  |  | Rui Raioli
56 | 2 | 0% | 3.4.4.5 | Medição | 65 dias | Sex 02/05/25 | Qui 31/07/25 | 318TT | 56.92 | CG |  |  | Fat.[R$ 153.642,66]
57 | 2 | 0% | 3.4.5 | Modelagem Econômica-Financeira | 66 dias | Qui 01/05/25 | Qui 31/07/25 |  | 57.58
57 | 2 | 0% | 3.4.5.1 | Modelagem | 66 dias | Qui 01/05/25 | Qui 31/07/25 | 299TT | 57.58 | ECO |  |  | Guilherme Economia
57 | 2 | 0% | 3.4.5.2 | Medição | 66 dias | Qui 01/05/25 | Qui 31/07/25 | 321TT | 57.58 | CG |  |  | Fat.[R$ 30.728,54]
57 | 2 | 30% | 3.4.6 | Modelagem Jurídico Regulatório | 66 dias | Qui 01/05/25 | Qui 31/07/25 |  | 57.58
57 | 2 | 60% | 3.4.6.1 | Modelagem | 66 dias | Qui 01/05/25 | Qui 31/07/25 | 320TT | 57.58 | JUR |  |  | Débora Jurídico
57 | 2 | 0% | 3.4.6.2 | Medição | 66 dias | Qui 01/05/25 | Qui 31/07/25 | 324TT | 57.58 | CG |  |  | Fat.[R$ 30.728,54]
144 | 2 | 33% | 3.5 | IM05-OS 038 EF-ANOS FINAIS BARRA DE MACAÉ | 129 dias | Seg 03/02/25 | Qui 31/07/25 |  | 78.29
144 | 0 | 100% | 3.5.1 | Plano de Trabalho | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 |  | 100
144 | 0 | 100% | 3.5.1.1 | RE - Plano de Trabalho | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 |  | 100 | ARQ | ENG |  | Morena
144 | 0 | 100% | 3.5.1.2 | Medição | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 |  | 100 | CG |  |  | Fat.[R$ 61.457,06]
144 |  | 80% | 3.5.2 | Estudos Iniciais | 41 dias | Seg 03/02/25 | Seg 31/03/25 |  | 100
144 | 0 | 100% | 3.5.2.1 | Visita Preliminar | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 | 327II | 100 | ARQ | ENG |  | AlEXANDRE ENGENHARIA;Raquel Arquitetura
144 | 2 | 80% | 3.5.2.2 | Topografia | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 | 331II | 100 | ENG |  |  | AlEXANDRE ENGENHARIA
144 | 2 | 100% | 3.5.2.3 | Planta Base da Área de Trabalho | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 | 331II | 100 | ARQ | ENG |  | AlEXANDRE ENGENHARIA;Raquel Arquitetura
144 | 2 | 20% | 3.5.2.4 | Sondagem | 41 dias | Seg 03/02/25 | Seg 31/03/25 | 331II;336TT | 100 | ENG |  |  | SEMED
144 | 0 | 100% | 3.5.2.5 | Estudo Ambiental | 41 dias | Seg 03/02/25 | Seg 31/03/25 | 331II;336TT | 100 | ENG |  |  | AlEXANDRE ENGENHARIA
144 | 2 | 80% | 3.5.2.6 | Relatório | 41 dias | Seg 03/02/25 | Seg 31/03/25 | 331II | 100 | ARQ | ENG |  | AlEXANDRE ENGENHARIA;Raquel Arquitetura
144 | 0 | 100% | 3.5.2.7 | Medição | 41 dias | Seg 03/02/25 | Seg 31/03/25 | 331II | 100 | CG |  |  | Fat.[R$ 122.914,12]
116 |  | 39% | 3.5.3 | Projetos Básicos | 65 dias | Seg 03/03/25 | Sex 30/05/25 |  | 100
116 |  | 0% | 3.5.3.1 | Relatório Técnico | 5 dias | Seg 03/03/25 | Sex 07/03/25 |  | 100
116 | 2 | 0% | 3.5.3.1.1 | RE-Arquitetura | 5 dias | Seg 03/03/25 | Sex 07/03/25 |  | 100 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura
116 | 2 | 0% | 3.5.3.1.2 | RE-Engenharia | 5 dias | Seg 03/03/25 | Sex 07/03/25 |  | 100 | ENG |  |  | AlEXANDRE ENGENHARIA
116 |  | 60% | 3.5.3.2 | Arquitetura | 65 dias | Seg 03/03/25 | Sex 30/05/25 |  | 100
116 | 2 | 60% | 3.5.3.2.1 | Levantamento de dados | 43 dias | Seg 03/03/25 | Qua 30/04/25 | 331 | 100 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura
116 | 2 | 60% | 3.5.3.2.2 | Estudo Preliminar | 5 dias | Seg 03/03/25 | Sex 07/03/25 | 331 | 100 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura
109 | 2 | 60% | 3.5.3.2.3 | Projeto Arquitetônico | 60 dias | Seg 10/03/25 | Sex 30/05/25 | 344 | 100 | ARQ |  |  | Rui Raioli
109 | 2 | 60% | 3.5.3.2.4 | Paisagismo | 60 dias | Seg 10/03/25 | Sex 30/05/25 | 344 | 100 | ARQ |  |  | Rui Raioli
109 | 2 | 60% | 3.5.3.2.5 | Urbanismo | 60 dias | Seg 10/03/25 | Sex 30/05/25 | 344 | 100 | ARQ |  |  | Rui Raioli
58 | 2 | 0% | 3.5.3.2.6 | Envio Engenahria | 0 dias | Qua 30/04/25 | Qua 30/04/25 | 343TT | 100 | ARQ |  |  | Rui Raioli
57 |  | 0% | 3.5.3.3 | Engenharia | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 348 | 100
57 | 2 | 0% | 3.5.3.3.1 | Estrutural | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 348 | 100 | ENG |  |  | Rui Raioli
57 | 2 | 0% | 3.5.3.3.2 | Hidrossanitário (Drenagem Reuso) | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 348 | 100 | ENG |  |  | Rui Raioli
57 |  | 0% | 3.5.3.3.3 | Complementares | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 348 | 100
57 | 2 | 0% | 3.5.3.3.3.1 | PCI | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 348 | 100 | ENG |  |  | Rui Raioli
57 | 2 | 0% | 3.5.3.3.3.2 | HVAC | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 348 | 100 | ENG |  |  | Rui Raioli
57 | 2 | 0% | 3.5.3.3.3.3 | Gás | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 348 | 100 | ENG |  |  | Rui Raioli
57 | 2 | 0% | 3.5.3.3.4 | Elétrico (CFRV Dados) | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 348 | 100 | ENG |  |  | Rui Raioli
28 | 2 | 0% | 3.5.3.3.5 | Energia Renovável | 0 dias | Sex 30/05/25 | Sex 30/05/25 |  | 100 | ENG |  |  | Alan Energia
57 | 2 | 0% | 3.5.3.3.6 | Orçamento | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 348 | 100 | ENG |  |  | Rui Raioli
116 | 2 | 66% | 3.5.3.4 | Medido | 65 dias | Seg 03/03/25 | Sex 30/05/25 | 358TT | 100 | CG |  |  | Fat.[R$ 215.099,71]
56 |  | 14% | 3.5.4 | Projetos Executivos | 65 dias | Sex 02/05/25 | Qui 31/07/25 |  | 56.92
-5 | 3 | 0% | 3.5.4.1 | Resumo do Projeto | 22 dias | Qua 02/07/25 | Qui 31/07/25 |  | 0 | ARQ | ENG |  | Rui Raioli
-5 | 3 | 0% | 3.5.4.2 | RE-Diretrizes para Operação e Manutenção | 22 dias | Qua 02/07/25 | Qui 31/07/25 | 361TT | 0 | ARQ | ENG |  | Rui Raioli
25 |  | 60% | 3.5.4.3 | Arquitetura | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 |  | 36.36
25 | 2 | 60% | 3.5.4.3.1 | Projeto Arquitetônico | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 345 | 36.36 | ARQ |  |  | Rui Raioli
25 | 2 | 60% | 3.5.4.3.2 | Paisagismo | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 345 | 36.36 | ARQ |  |  | Rui Raioli
25 | 2 | 60% | 3.5.4.3.3 | Urbanismo | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 345 | 36.36 | ARQ |  |  | Rui Raioli
11 | 2 | 0% | 3.5.4.3.4 | Entrega Orçamento | 0 dias | Seg 16/06/25 | Seg 16/06/25 |  | 100 | ARQ |  |  | Rui Raioli
28 |  | 0% | 3.5.4.4 | Engenharia | 45 dias | Sex 30/05/25 | Qui 31/07/25 |  | 37.78
25 | 2 | 0% | 3.5.4.4.1 | Estrutural | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 348 | 36.36 | ENG |  |  | Rui Raioli
-5 | 3 | 0% | 3.5.4.4.2 | Impermeabilização | 22 dias | Qua 02/07/25 | Qui 31/07/25 | 369TI-22 dias | 0 | ENG |  |  | Rui Raioli
25 | 2 | 0% | 3.5.4.4.3 | Hidrossanitário (Drenagem Reuso) | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 351 | 36.36 | ENG |  |  | Rui Raioli
28 | 2 | 0% | 3.5.4.4.4 | Reuso de Água | 0 dias | Sex 30/05/25 | Sex 30/05/25 |  | 100 | ENG |  |  | Rui Raioli
25 |  | 0% | 3.5.4.4.5 | Complementares | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 |  | 36.36
25 | 2 | 0% | 3.5.4.4.5.1 | PCI | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 353 | 36.36 | ENG |  |  | Rui Raioli
25 | 2 | 0% | 3.5.4.4.5.2 | HVAC | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 354 | 36.36 | ENG |  |  | Rui Raioli
25 | 2 | 0% | 3.5.4.4.5.3 | Gás | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 355 | 36.36 | ENG |  |  | Rui Raioli
25 | 2 | 0% | 3.5.4.4.6 | Elétrico (CFRV Dados) | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 356 | 36.36 | ENG |  |  | Rui Raioli
-34 | 3 | 0% | 3.5.4.4.7 | Energia Renovável | 0 dias | Qui 31/07/25 | Qui 31/07/25 |  | 0 | ENE |  |  | Alan Energia
25 | 2 | 0% | 3.5.4.4.8 | Orçamento | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 358;367TT+34 dias | 36.36 | ENG |  |  | Rui Raioli
56 | 2 | 0% | 3.5.4.5 | Medição | 65 dias | Sex 02/05/25 | Qui 31/07/25 | 379TT | 56.92 | CG |  |  | Fat.[R$ 153.642,66]
57 | 2 | 0% | 3.5.5 | Modelagem Econômica-Financeira | 66 dias | Qui 01/05/25 | Qui 31/07/25 |  | 57.58
57 | 2 | 0% | 3.5.5.1 | Modelagem | 66 dias | Qui 01/05/25 | Qui 31/07/25 | 360TT | 57.58 | ECO |  |  | Guilherme Economia
57 | 2 | 0% | 3.5.5.2 | Medição | 66 dias | Qui 01/05/25 | Qui 31/07/25 | 382TT | 57.58 | CG |  |  | Fat.[R$ 30.728,54]
57 | 2 | 30% | 3.5.6 | Modelagem Jurídico Regulatório | 66 dias | Qui 01/05/25 | Qui 31/07/25 |  | 57.58
57 | 2 | 60% | 3.5.6.1 | Modelagem | 66 dias | Qui 01/05/25 | Qui 31/07/25 | 381TT | 57.58 | JUR |  |  | Débora Jurídico
57 | 2 | 0% | 3.5.6.2 | Medição | 66 dias | Qui 01/05/25 | Qui 31/07/25 | 385TT | 57.58 | CG |  |  | Fat.[R$ 30.728,54]
144 | 2 | 47% | 3.6 | IM06-OS039-Creche Cabiúnas | 129 dias | Seg 03/02/25 | Qui 31/07/25 |  | 78.29
144 | 0 | 100% | 3.6.1 | Plano de Trabalho | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 |  | 100
144 | 0 | 100% | 3.6.1.1 | RE - Plano de Trabalho | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 |  | 100 | ARQ | ENG |  | Morena
144 | 0 | 100% | 3.6.1.2 | Medição | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 |  | 100 | CG |  |  | Fat.[R$ 61.457,06]
144 |  | 82% | 3.6.2 | Estudos Iniciais | 41 dias | Seg 03/02/25 | Seg 31/03/25 |  | 100
144 | 0 | 100% | 3.6.2.1 | Visita Preliminar | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 | 388II | 100 | ARQ | ENG |  | AlEXANDRE ENGENHARIA;Raquel Arquitetura
144 | 2 | 100% | 3.6.2.2 | Topografia | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 | 392II | 100 | ENG |  |  | AlEXANDRE ENGENHARIA
144 | 2 | 100% | 3.6.2.3 | Planta Base da Área de Trabalho | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 | 392II | 100 | ARQ | ENG |  | Raquel Arquitetura
144 | 2 | 20% | 3.6.2.4 | Sondagem | 41 dias | Seg 03/02/25 | Seg 31/03/25 | 392II;397TT | 100 | ENG |  |  | SEMED
144 | 0 | 100% | 3.6.2.5 | Estudo Ambiental | 41 dias | Seg 03/02/25 | Seg 31/03/25 | 392II;397TT | 100 | ENG |  |  | AlEXANDRE ENGENHARIA;Raquel Arquitetura
144 | 2 | 80% | 3.6.2.6 | Relatório | 41 dias | Seg 03/02/25 | Seg 31/03/25 | 392II | 100 | ARQ | ENG |  | Raquel Arquitetura
144 | 0 | 100% | 3.6.2.7 | Medição | 41 dias | Seg 03/02/25 | Seg 31/03/25 | 392II | 100 | CG |  |  | Fat.[R$ 122.914,12]
116 |  | 60% | 3.6.3 | Projetos Básicos | 65 dias | Seg 03/03/25 | Sex 30/05/25 |  | 100
116 |  | 0% | 3.6.3.1 | Relatório Técnico | 5 dias | Seg 03/03/25 | Sex 07/03/25 |  | 100
116 | 2 | 0% | 3.6.3.1.1 | RE-Arquitetura | 5 dias | Seg 03/03/25 | Sex 07/03/25 |  | 100 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura
116 | 2 | 0% | 3.6.3.1.2 | RE-Engenharia | 5 dias | Seg 03/03/25 | Sex 07/03/25 |  | 100 | ENG |  |  | AlEXANDRE ENGENHARIA
116 |  | 80% | 3.6.3.2 | Arquitetura | 65 dias | Seg 03/03/25 | Sex 30/05/25 |  | 100
116 | 0 | 80% | 3.6.3.2.1 | Levantamento de dados | 43 dias | Seg 03/03/25 | Qua 30/04/25 | 392 | 100 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura
116 | 0 | 80% | 3.6.3.2.2 | Estudo Preliminar | 5 dias | Seg 03/03/25 | Sex 07/03/25 | 392 | 100 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura
109 | 0 | 80% | 3.6.3.2.3 | Projeto Arquitetônico | 60 dias | Seg 10/03/25 | Sex 30/05/25 | 405 | 100 | ARQ |  |  | Rui Raioli
109 | 0 | 80% | 3.6.3.2.4 | Paisagismo | 60 dias | Seg 10/03/25 | Sex 30/05/25 | 405 | 100 | ARQ |  |  | Rui Raioli
109 | 0 | 80% | 3.6.3.2.5 | Urbanismo | 60 dias | Seg 10/03/25 | Sex 30/05/25 | 405 | 100 | ARQ |  |  | Rui Raioli
58 | 2 | 0% | 3.6.3.2.6 | Envio Engenahria | 0 dias | Qua 30/04/25 | Qua 30/04/25 | 404TT | 100 | ARQ |  |  | Rui Raioli
57 |  | 33% | 3.6.3.3 | Engenharia | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 409 | 100
57 | 2 | 60% | 3.6.3.3.1 | Estrutural | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 409 | 100 | ENG |  |  | Rui Raioli
57 | 2 | 50% | 3.6.3.3.2 | Hidrossanitário (Drenagem Reuso) | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 409 | 100 | ENG |  |  | Rui Raioli
57 |  | 37% | 3.6.3.3.3 | Complementares | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 409 | 100
57 | 2 | 60% | 3.6.3.3.3.1 | PCI | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 409 | 100 | ENG |  |  | Rui Raioli
57 | 2 | 50% | 3.6.3.3.3.2 | HVAC | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 409 | 100 | ENG |  |  | Rui Raioli
57 | 2 | 0% | 3.6.3.3.3.3 | Gás | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 409 | 100 | ENG |  |  | Rui Raioli
57 | 2 | 10% | 3.6.3.3.4 | Elétrico (CFRV Dados) | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 409 | 100 | ENG |  |  | Rui Raioli
28 | 2 | 90% | 3.6.3.3.5 | Energia Renovável | 0 dias | Sex 30/05/25 | Sex 30/05/25 |  | 100 | ENG |  |  | Alan Energia
57 | 2 | 0% | 3.6.3.3.6 | Orçamento | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 409 | 100 | ENG |  |  | Rui Raioli
116 | 2 | 66% | 3.6.3.4 | Medido | 65 dias | Seg 03/03/25 | Sex 30/05/25 | 419TT | 100 | CG |  |  | Fat.[R$ 215.099,71]
56 |  | 35% | 3.6.4 | Projetos Executivos | 65 dias | Sex 02/05/25 | Qui 31/07/25 |  | 56.92
-5 | 3 | 0% | 3.6.4.1 | Resumo do Projeto | 22 dias | Qua 02/07/25 | Qui 31/07/25 |  | 0 | ARQ | ENG |  | Rui Raioli
-5 | 3 | 0% | 3.6.4.2 | RE-Diretrizes para Operação e Manutenção | 22 dias | Qua 02/07/25 | Qui 31/07/25 | 422TT | 0 | ARQ | ENG |  | Rui Raioli
25 |  | 60% | 3.6.4.3 | Arquitetura | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 |  | 36.36
25 | 1 | 60% | 3.6.4.3.1 | Projeto Arquitetônico | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 406 | 36.36 | ARQ |  |  | Rui Raioli
25 | 1 | 60% | 3.6.4.3.2 | Paisagismo | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 406 | 36.36 | ARQ |  |  | Rui Raioli
25 | 1 | 60% | 3.6.4.3.3 | Urbanismo | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 406 | 36.36 | ARQ |  |  | Rui Raioli
11 | 2 | 0% | 3.6.4.3.4 | Entrega Orçamento | 0 dias | Seg 16/06/25 | Seg 16/06/25 |  | 100 | ARQ |  |  | Rui Raioli
28 |  | 37% | 3.6.4.4 | Engenharia | 45 dias | Sex 30/05/25 | Qui 31/07/25 |  | 37.78
25 | 2 | 60% | 3.6.4.4.1 | Estrutural | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 409 | 36.36 | ENG |  |  | Rui Raioli
-5 | 3 | 0% | 3.6.4.4.2 | Impermeabilização | 22 dias | Qua 02/07/25 | Qui 31/07/25 | 430TI-22 dias | 0 | ENG |  |  | Rui Raioli
25 | 2 | 50% | 3.6.4.4.3 | Hidrossanitário (Drenagem Reuso) | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 412 | 36.36 | ENG |  |  | Rui Raioli
28 | 2 | 0% | 3.6.4.4.4 | Reuso de Água | 0 dias | Sex 30/05/25 | Sex 30/05/25 |  | 100 | ENG |  |  | Rui Raioli
25 |  | 43% | 3.6.4.4.5 | Complementares | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 |  | 36.36
25 | 2 | 60% | 3.6.4.4.5.1 | PCI | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 414 | 36.36 | ENG |  |  | Rui Raioli
25 | 2 | 60% | 3.6.4.4.5.2 | HVAC | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 415 | 36.36 | ENG |  |  | Rui Raioli
25 | 2 | 10% | 3.6.4.4.5.3 | Gás | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 416 | 36.36 | ENG |  |  | Rui Raioli
25 | 2 | 10% | 3.6.4.4.6 | Elétrico (CFRV Dados) | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 417 | 36.36 | ENG |  |  | Rui Raioli
-34 | 3 | 90% | 3.6.4.4.7 | Energia Renovável | 0 dias | Qui 31/07/25 | Qui 31/07/25 |  | 0 | ENE |  |  | Alan Energia
25 | 2 | 0% | 3.6.4.4.8 | Orçamento | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 419;428TT+34 dias | 36.36 | ENG |  |  | Rui Raioli
56 | 2 | 0% | 3.6.4.5 | Medição | 65 dias | Sex 02/05/25 | Qui 31/07/25 | 440TT | 56.92 | CG |  |  | Fat.[R$ 153.642,66]
57 | 2 | 0% | 3.6.5 | Modelagem Econômica-Financeira | 66 dias | Qui 01/05/25 | Qui 31/07/25 |  | 57.58
57 | 2 | 0% | 3.6.5.1 | Modelagem | 66 dias | Qui 01/05/25 | Qui 31/07/25 | 421TT | 57.58 | ECO |  |  | Guilherme Economia
57 | 2 | 0% | 3.6.5.2 | Medição | 66 dias | Qui 01/05/25 | Qui 31/07/25 | 443TT | 57.58 | CG |  |  | Fat.[R$ 30.728,54]
57 | 2 | 30% | 3.6.6 | Modelagem Jurídico Regulatório | 66 dias | Qui 01/05/25 | Qui 31/07/25 |  | 57.58
57 | 2 | 60% | 3.6.6.1 | Modelagem | 66 dias | Qui 01/05/25 | Qui 31/07/25 | 442TT | 57.58 | JUR |  |  | Débora Jurídico
57 | 2 | 0% | 3.6.6.2 | Medição | 66 dias | Qui 01/05/25 | Qui 31/07/25 | 446TT | 57.58 | CG |  |  | Fat.[R$ 30.728,54]
144 | 2 | 51% | 3.7 | IM07-OS040-Pré-Escola Cabiúnas | 129 dias | Seg 03/02/25 | Qui 31/07/25 |  | 78.29
144 | 0 | 100% | 3.7.1 | Plano de Trabalho | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 |  | 100
144 | 0 | 100% | 3.7.1.1 | RE - Plano de Trabalho | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 |  | 100 | ARQ | ENG |  | Morena
144 | 0 | 100% | 3.7.1.2 | Medição | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 |  | 100 | CG |  |  | Fat.[R$ 61.457,06]
144 |  | 82% | 3.7.2 | Estudos Iniciais | 41 dias | Seg 03/02/25 | Seg 31/03/25 |  | 100
144 | 0 | 100% | 3.7.2.1 | Visita Preliminar | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 | 449II | 100 | ARQ | ENG |  | AlEXANDRE ENGENHARIA;Raquel Arquitetura
144 | 2 | 100% | 3.7.2.2 | Topografia | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 | 453II | 100 | ENG |  |  | AlEXANDRE ENGENHARIA
144 | 2 | 100% | 3.7.2.3 | Planta Base da Área de Trabalho | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 | 453II | 100 | ARQ | ENG |  | AlEXANDRE ENGENHARIA;Raquel Arquitetura
144 | 2 | 20% | 3.7.2.4 | Sondagem | 41 dias | Seg 03/02/25 | Seg 31/03/25 | 453II;458TT | 100 | ENG |  |  | SEMED
144 | 0 | 100% | 3.7.2.5 | Estudo Ambiental | 41 dias | Seg 03/02/25 | Seg 31/03/25 | 453II;458TT | 100 | ENG |  |  | AlEXANDRE ENGENHARIA
144 | 2 | 80% | 3.7.2.6 | Relatório | 41 dias | Seg 03/02/25 | Seg 31/03/25 | 453II | 100 | ARQ | ENG |  | AlEXANDRE ENGENHARIA;Raquel Arquitetura
144 | 0 | 100% | 3.7.2.7 | Medição | 41 dias | Seg 03/02/25 | Seg 31/03/25 | 453II | 100 | CG |  |  | Fat.[R$ 122.914,12]
116 |  | 65% | 3.7.3 | Projetos Básicos | 65 dias | Seg 03/03/25 | Sex 30/05/25 |  | 100
116 |  | 0% | 3.7.3.1 | Relatório Técnico | 5 dias | Seg 03/03/25 | Sex 07/03/25 |  | 100
116 | 2 | 0% | 3.7.3.1.1 | RE-Arquitetura | 5 dias | Seg 03/03/25 | Sex 07/03/25 |  | 100 | ARQ |  |  | Rui Raioli
116 | 2 | 0% | 3.7.3.1.2 | RE-Engenharia | 5 dias | Seg 03/03/25 | Sex 07/03/25 |  | 100 | ENG |  |  | Rui Raioli
116 |  | 90% | 3.7.3.2 | Arquitetura | 65 dias | Seg 03/03/25 | Sex 30/05/25 |  | 100
116 | 0 | 90% | 3.7.3.2.1 | Levantamento de dados | 43 dias | Seg 03/03/25 | Qua 30/04/25 | 453 | 100 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura
116 | 0 | 90% | 3.7.3.2.2 | Estudo Preliminar | 5 dias | Seg 03/03/25 | Sex 07/03/25 | 453 | 100 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura
109 | 0 | 90% | 3.7.3.2.3 | Projeto Arquitetônico | 60 dias | Seg 10/03/25 | Sex 30/05/25 | 466 | 100 | ARQ |  |  | Rui Raioli
109 | 0 | 90% | 3.7.3.2.4 | Paisagismo | 60 dias | Seg 10/03/25 | Sex 30/05/25 | 466 | 100 | ARQ |  |  | Rui Raioli
109 | 0 | 90% | 3.7.3.2.5 | Urbanismo | 60 dias | Seg 10/03/25 | Sex 30/05/25 | 466 | 100 | ARQ |  |  | Rui Raioli
58 | 2 | 90% | 3.7.3.2.6 | Envio Engenahria | 0 dias | Qua 30/04/25 | Qua 30/04/25 | 465TT | 100 | ARQ
57 |  | 33% | 3.7.3.3 | Engenharia | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 470 | 100
57 | 2 | 60% | 3.7.3.3.1 | Estrutural | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 470 | 100 | ENG |  |  | Rui Raioli
57 | 2 | 0% | 3.7.3.3.2 | Hidrossanitário (Drenagem Reuso) | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 470 | 100 | ENG |  |  | Rui Raioli
57 |  | 53% | 3.7.3.3.3 | Complementares | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 470 | 100
57 | 2 | 90% | 3.7.3.3.3.1 | PCI | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 470 | 100 | ENG |  |  | Rui Raioli
57 | 2 | 60% | 3.7.3.3.3.2 | HVAC | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 470 | 100 | ENG |  |  | Rui Raioli
57 | 2 | 10% | 3.7.3.3.3.3 | Gás | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 470 | 100 | ENG |  |  | Rui Raioli
57 | 2 | 10% | 3.7.3.3.4 | Elétrico (CFRV Dados) | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 470 | 100 | ENG |  |  | Rui Raioli
28 | 2 | 90% | 3.7.3.3.5 | Energia Renovável | 0 dias | Sex 30/05/25 | Sex 30/05/25 |  | 100 | ENG |  |  | Alan Energia
57 | 2 | 0% | 3.7.3.3.6 | Orçamento | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 470 | 100 | ENG |  |  | Rui Raioli
116 | 2 | 66% | 3.7.3.4 | Medido | 65 dias | Seg 03/03/25 | Sex 30/05/25 | 480TT | 100 | CG |  |  | Fat.[R$ 215.099,71]
56 |  | 40% | 3.7.4 | Projetos Executivos | 65 dias | Sex 02/05/25 | Qui 31/07/25 |  | 56.92
-5 | 3 | 0% | 3.7.4.1 | Resumo do Projeto | 22 dias | Qua 02/07/25 | Qui 31/07/25 |  | 0 | ARQ | ENG |  | Rui Raioli
-5 | 3 | 0% | 3.7.4.2 | RE-Diretrizes para Operação e Manutenção | 22 dias | Qua 02/07/25 | Qui 31/07/25 | 483TT | 0 | ARQ | ENG |  | Rui Raioli
25 |  | 80% | 3.7.4.3 | Arquitetura | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 |  | 36.36
25 | 1 | 80% | 3.7.4.3.1 | Projeto Arquitetônico | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 467 | 36.36 | ARQ |  |  | Rui Raioli
25 | 1 | 80% | 3.7.4.3.2 | Paisagismo | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 467 | 36.36 | ARQ |  |  | Rui Raioli
25 | 1 | 80% | 3.7.4.3.3 | Urbanismo | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 467 | 36.36 | ARQ |  |  | Rui Raioli
11 | 2 | 0% | 3.7.4.3.4 | Entrega Orçamento | 0 dias | Seg 16/06/25 | Seg 16/06/25 |  | 100 | ARQ |  |  | Rui Raioli
28 |  | 38% | 3.7.4.4 | Engenharia | 45 dias | Sex 30/05/25 | Qui 31/07/25 |  | 37.78
25 | 2 | 60% | 3.7.4.4.1 | Estrutural | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 470 | 36.36 | ENG |  |  | Rui Raioli
-5 | 3 | 50% | 3.7.4.4.2 | Impermeabilização | 22 dias | Qua 02/07/25 | Qui 31/07/25 | 491TI-22 dias | 0 | ENG |  |  | Rui Raioli
25 | 2 | 0% | 3.7.4.4.3 | Hidrossanitário (Drenagem Reuso) | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 473 | 36.36 | ENG |  |  | Rui Raioli
28 | 2 | 0% | 3.7.4.4.4 | Reuso de Água | 0 dias | Sex 30/05/25 | Sex 30/05/25 |  | 100 | ENG |  |  | Rui Raioli
25 |  | 53% | 3.7.4.4.5 | Complementares | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 |  | 36.36
25 | 2 | 90% | 3.7.4.4.5.1 | PCI | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 475 | 36.36 | ENG |  |  | Rui Raioli
25 | 2 | 60% | 3.7.4.4.5.2 | HVAC | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 476 | 36.36 | ENG |  |  | Rui Raioli
25 | 2 | 10% | 3.7.4.4.5.3 | Gás | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 477 | 36.36 | ENG |  |  | Rui Raioli
25 | 2 | 10% | 3.7.4.4.6 | Elétrico (CFRV Dados) | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 478 | 36.36 | ENG |  |  | Rui Raioli
-34 | 3 | 90% | 3.7.4.4.7 | Energia Renovável | 0 dias | Qui 31/07/25 | Qui 31/07/25 |  | 0 | ENE |  |  | Alan Energia
25 | 2 | 0% | 3.7.4.4.8 | Orçamento | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 480;489TT+34 dias | 36.36 | ENG |  |  | Rui Raioli
56 | 2 | 0% | 3.7.4.5 | Medição | 65 dias | Sex 02/05/25 | Qui 31/07/25 | 501TT | 56.92 | CG |  |  | Fat.[R$ 153.642,66]
57 | 2 | 0% | 3.7.5 | Modelagem Econômica-Financeira | 66 dias | Qui 01/05/25 | Qui 31/07/25 |  | 57.58
57 | 2 | 0% | 3.7.5.1 | Modelagem | 66 dias | Qui 01/05/25 | Qui 31/07/25 | 482TT | 57.58 | ECO |  |  | Guilherme Economia
57 | 2 | 0% | 3.7.5.2 | Medição | 66 dias | Qui 01/05/25 | Qui 31/07/25 | 504TT | 57.58 | CG |  |  | Fat.[R$ 30.728,54]
57 | 2 | 30% | 3.7.6 | Modelagem Jurídico Regulatório | 66 dias | Qui 01/05/25 | Qui 31/07/25 |  | 57.58
57 | 2 | 60% | 3.7.6.1 | Modelagem | 66 dias | Qui 01/05/25 | Qui 31/07/25 | 503TT | 57.58 | JUR |  |  | Débora Jurídico
57 | 2 | 0% | 3.7.6.2 | Medição | 66 dias | Qui 01/05/25 | Qui 31/07/25 | 507TT | 57.58 | CG |  |  | Fat.[R$ 30.728,54]
144 | 2 | 47% | 3.8 | IM08-OS041-EF-Anos Iniciais Cabiúnas | 129 dias | Seg 03/02/25 | Qui 31/07/25 |  | 78.29
144 | 0 | 100% | 3.8.1 | Plano de Trabalho | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 |  | 100
144 | 0 | 100% | 3.8.1.1 | RE - Plano de Trabalho | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 |  | 100 | ARQ | ENG |  | Morena
144 | 0 | 100% | 3.8.1.2 | Medição | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 |  | 100 | CG |  |  | Fat.[R$ 61.457,06]
144 |  | 82% | 3.8.2 | Estudos Iniciais | 41 dias | Seg 03/02/25 | Seg 31/03/25 |  | 100
144 | 0 | 100% | 3.8.2.1 | Visita Preliminar | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 | 510II | 100 | ARQ | ENG |  | AlEXANDRE ENGENHARIA;Raquel Arquitetura
144 | 2 | 100% | 3.8.2.2 | Topografia | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 | 514II | 100 | ENG |  |  | AlEXANDRE ENGENHARIA
144 | 2 | 100% | 3.8.2.3 | Planta Base da Área de Trabalho | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 | 514II | 100 | ARQ | ENG |  | AlEXANDRE ENGENHARIA;Raquel Arquitetura
144 | 2 | 20% | 3.8.2.4 | Sondagem | 41 dias | Seg 03/02/25 | Seg 31/03/25 | 514II;519TT | 100 | ENG |  |  | SEMED
144 | 0 | 100% | 3.8.2.5 | Estudo Ambiental | 41 dias | Seg 03/02/25 | Seg 31/03/25 | 514II;519TT | 100 | ENG |  |  | AlEXANDRE ENGENHARIA
144 | 2 | 80% | 3.8.2.6 | Relatório | 41 dias | Seg 03/02/25 | Seg 31/03/25 | 514II | 100 | ARQ | ENG |  | AlEXANDRE ENGENHARIA;Raquel Arquitetura
144 | 0 | 100% | 3.8.2.7 | Medição | 41 dias | Seg 03/02/25 | Seg 31/03/25 | 514II | 100 | CG |  |  | Fat.[R$ 122.914,12]
116 |  | 58% | 3.8.3 | Projetos Básicos | 65 dias | Seg 03/03/25 | Sex 30/05/25 |  | 100
116 |  | 0% | 3.8.3.1 | Relatório Técnico | 5 dias | Seg 03/03/25 | Sex 07/03/25 |  | 100
116 | 2 | 0% | 3.8.3.1.1 | RE-Arquitetura | 5 dias | Seg 03/03/25 | Sex 07/03/25 |  | 100 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura
116 | 2 | 0% | 3.8.3.1.2 | RE-Engenharia | 5 dias | Seg 03/03/25 | Sex 07/03/25 |  | 100 | ENG |  |  | AlEXANDRE ENGENHARIA
116 |  | 80% | 3.8.3.2 | Arquitetura | 65 dias | Seg 03/03/25 | Sex 30/05/25 |  | 100
116 | 0 | 80% | 3.8.3.2.1 | Levantamento de dados | 43 dias | Seg 03/03/25 | Qua 30/04/25 | 514 | 100 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura
116 | 0 | 80% | 3.8.3.2.2 | Estudo Preliminar | 5 dias | Seg 03/03/25 | Sex 07/03/25 | 514 | 100 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura
109 | 0 | 80% | 3.8.3.2.3 | Projeto Arquitetônico | 60 dias | Seg 10/03/25 | Sex 30/05/25 | 527 | 100 | ARQ |  |  | Rui Raioli
109 | 0 | 80% | 3.8.3.2.4 | Paisagismo | 60 dias | Seg 10/03/25 | Sex 30/05/25 | 527 | 100 | ARQ |  |  | Rui Raioli
109 | 0 | 80% | 3.8.3.2.5 | Urbanismo | 60 dias | Seg 10/03/25 | Sex 30/05/25 | 527 | 100 | ARQ |  |  | Rui Raioli
58 | 2 | 0% | 3.8.3.2.6 | Envio Engenahria | 0 dias | Qua 30/04/25 | Qua 30/04/25 | 526TT | 100 | ARQ |  |  | Rui Raioli
57 |  | 26% | 3.8.3.3 | Engenharia | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 531 | 100
57 | 2 | 60% | 3.8.3.3.1 | Estrutural | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 531 | 100 | ENG |  |  | Rui Raioli
57 | 2 | 0% | 3.8.3.3.2 | Hidrossanitário (Drenagem Reuso) | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 531 | 100 | ENG |  |  | Rui Raioli
57 |  | 37% | 3.8.3.3.3 | Complementares | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 531 | 100
57 | 2 | 60% | 3.8.3.3.3.1 | PCI | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 531 | 100 | ENG |  |  | Rui Raioli
57 | 2 | 50% | 3.8.3.3.3.2 | HVAC | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 531 | 100 | ENG |  |  | Rui Raioli
57 | 2 | 0% | 3.8.3.3.3.3 | Gás | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 531 | 100 | ENG |  |  | Rui Raioli
57 | 2 | 10% | 3.8.3.3.4 | Elétrico (CFRV Dados) | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 531 | 100 | ENG |  |  | Rui Raioli
28 | 2 | 90% | 3.8.3.3.5 | Energia Renovável | 0 dias | Sex 30/05/25 | Sex 30/05/25 |  | 100 | ENG |  |  | Alan Energia
57 | 2 | 0% | 3.8.3.3.6 | Orçamento | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 531 | 100 | ENG |  |  | Rui Raioli
116 | 2 | 66% | 3.8.3.4 | Medido | 65 dias | Seg 03/03/25 | Sex 30/05/25 | 541TT | 100 | CG |  |  | Fat.[R$ 215.099,71]
56 |  | 36% | 3.8.4 | Projetos Executivos | 65 dias | Sex 02/05/25 | Qui 31/07/25 |  | 56.92
-5 | 3 | 0% | 3.8.4.1 | Resumo do Projeto | 22 dias | Qua 02/07/25 | Qui 31/07/25 |  | 0 | ARQ | ENG |  | Rui Raioli
-5 | 3 | 0% | 3.8.4.2 | RE-Diretrizes para Operação e Manutenção | 22 dias | Qua 02/07/25 | Qui 31/07/25 | 544TT | 0 | ARQ | ENG |  | Rui Raioli
25 |  | 80% | 3.8.4.3 | Arquitetura | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 |  | 36.36
25 | 1 | 80% | 3.8.4.3.1 | Projeto Arquitetônico | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 528 | 36.36 | ARQ |  |  | Rui Raioli
25 | 1 | 80% | 3.8.4.3.2 | Paisagismo | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 528 | 36.36 | ARQ |  |  | Rui Raioli
25 | 1 | 80% | 3.8.4.3.3 | Urbanismo | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 528 | 36.36 | ARQ |  |  | Rui Raioli
11 | 2 | 0% | 3.8.4.3.4 | Entrega Orçamento | 0 dias | Seg 16/06/25 | Seg 16/06/25 |  | 100 | ARQ |  |  | Rui Raioli
28 |  | 31% | 3.8.4.4 | Engenharia | 45 dias | Sex 30/05/25 | Qui 31/07/25 |  | 37.78
25 | 2 | 60% | 3.8.4.4.1 | Estrutural | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 531 | 36.36 | ENG |  |  | Rui Raioli
-5 | 3 | 50% | 3.8.4.4.2 | Impermeabilização | 22 dias | Qua 02/07/25 | Qui 31/07/25 | 552TI-22 dias | 0 | ENG |  |  | Rui Raioli
25 | 2 | 0% | 3.8.4.4.3 | Hidrossanitário (Drenagem Reuso) | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 534 | 36.36 | ENG |  |  | Rui Raioli
28 | 2 | 0% | 3.8.4.4.4 | Reuso de Água | 0 dias | Sex 30/05/25 | Sex 30/05/25 |  | 100 | ENG |  |  | Rui Raioli
25 |  | 37% | 3.8.4.4.5 | Complementares | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 |  | 36.36
25 | 2 | 60% | 3.8.4.4.5.1 | PCI | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 536 | 36.36 | ENG |  |  | Rui Raioli
25 | 2 | 50% | 3.8.4.4.5.2 | HVAC | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 537 | 36.36 | ENG |  |  | Rui Raioli
25 | 2 | 0% | 3.8.4.4.5.3 | Gás | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 538 | 36.36 | ENG |  |  | Rui Raioli
25 | 2 | 10% | 3.8.4.4.6 | Elétrico (CFRV Dados) | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 539 | 36.36 | ENG |  |  | Rui Raioli
-34 | 3 | 90% | 3.8.4.4.7 | Energia Renovável | 0 dias | Qui 31/07/25 | Qui 31/07/25 |  | 0 | ENE |  |  | Alan Energia
25 | 2 | 0% | 3.8.4.4.8 | Orçamento | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 541;550TT+34 dias | 36.36 | ENG |  |  | Rui Raioli
56 | 2 | 0% | 3.8.4.5 | Medição | 65 dias | Sex 02/05/25 | Qui 31/07/25 | 562TT | 56.92 | CG |  |  | Fat.[R$ 153.642,66]
57 | 2 | 0% | 3.8.5 | Modelagem Econômica-Financeira | 66 dias | Qui 01/05/25 | Qui 31/07/25 |  | 57.58
57 | 2 | 0% | 3.8.5.1 | Modelagem | 66 dias | Qui 01/05/25 | Qui 31/07/25 | 543TT | 57.58 | ECO |  |  | Guilherme Economia
57 | 2 | 0% | 3.8.5.2 | Medição | 66 dias | Qui 01/05/25 | Qui 31/07/25 | 565TT | 57.58 | CG |  |  | Fat.[R$ 30.728,54]
57 | 2 | 30% | 3.8.6 | Modelagem Jurídico Regulatório | 66 dias | Qui 01/05/25 | Qui 31/07/25 |  | 57.58
57 | 2 | 60% | 3.8.6.1 | Modelagem | 66 dias | Qui 01/05/25 | Qui 31/07/25 | 564TT | 57.58 | JUR |  |  | Débora Jurídico
57 | 2 | 0% | 3.8.6.2 | Medição | 66 dias | Qui 01/05/25 | Qui 31/07/25 | 568TT | 57.58 | CG |  |  | Fat.[R$ 30.728,54]
144 | 2 | 52% | 3.9 | IM09-OS042-EF-Anos Iniciais Cabiúnas | 129 dias | Seg 03/02/25 | Qui 31/07/25 |  | 78.29
144 | 0 | 100% | 3.9.1 | Plano de Trabalho | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 |  | 100
144 | 0 | 100% | 3.9.1.1 | RE - Plano de Trabalho | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 |  | 100 | ARQ | ENG |  | Morena
144 | 0 | 100% | 3.9.1.2 | Medição | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 |  | 100 | CG |  |  | Fat.[R$ 61.457,06]
144 |  | 82% | 3.9.2 | Estudos Iniciais | 41 dias | Seg 03/02/25 | Seg 31/03/25 |  | 100
144 | 0 | 100% | 3.9.2.1 | Visita Preliminar | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 | 571II | 100 | ARQ | ENG |  | AlEXANDRE ENGENHARIA;Raquel Arquitetura
144 | 2 | 100% | 3.9.2.2 | Topografia | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 | 575II | 100 | ENG |  |  | AlEXANDRE ENGENHARIA
144 | 2 | 100% | 3.9.2.3 | Planta Base da Área de Trabalho | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 | 575II | 100 | ARQ | ENG |  | AlEXANDRE ENGENHARIA;Raquel Arquitetura
144 | 2 | 20% | 3.9.2.4 | Sondagem | 41 dias | Seg 03/02/25 | Seg 31/03/25 | 575II;580TT | 100 | ENG |  |  | SEMED
144 | 0 | 100% | 3.9.2.5 | Estudo Ambiental | 41 dias | Seg 03/02/25 | Seg 31/03/25 | 575II;580TT | 100 | ENG |  |  | AlEXANDRE ENGENHARIA
144 | 2 | 80% | 3.9.2.6 | Relatório | 41 dias | Seg 03/02/25 | Seg 31/03/25 | 575II | 100 | ARQ | ENG |  | AlEXANDRE ENGENHARIA;Raquel Arquitetura
144 | 0 | 100% | 3.9.2.7 | Medição | 41 dias | Seg 03/02/25 | Seg 31/03/25 | 575II | 100 | CG |  |  | Fat.[R$ 122.914,12]
116 |  | 67% | 3.9.3 | Projetos Básicos | 65 dias | Seg 03/03/25 | Sex 30/05/25 |  | 100
116 |  | 0% | 3.9.3.1 | Relatório Técnico | 5 dias | Seg 03/03/25 | Sex 07/03/25 |  | 100
116 | 2 | 0% | 3.9.3.1.1 | RE-Arquitetura | 5 dias | Seg 03/03/25 | Sex 07/03/25 |  | 100 | ARQ |  |  | Rui Raioli
116 | 2 | 0% | 3.9.3.1.2 | RE-Engenharia | 5 dias | Seg 03/03/25 | Sex 07/03/25 |  | 100 | ENG |  |  | Rui Raioli
116 |  | 90% | 3.9.3.2 | Arquitetura | 65 dias | Seg 03/03/25 | Sex 30/05/25 |  | 100
116 | 0 | 90% | 3.9.3.2.1 | Levantamento de dados | 43 dias | Seg 03/03/25 | Qua 30/04/25 | 575 | 100 | ARQ |  |  | Rui Raioli
116 | 0 | 90% | 3.9.3.2.2 | Estudo Preliminar | 5 dias | Seg 03/03/25 | Sex 07/03/25 | 575 | 100 | ARQ |  |  | Rui Raioli
109 | 0 | 90% | 3.9.3.2.3 | Projeto Arquitetônico | 60 dias | Seg 10/03/25 | Sex 30/05/25 | 588 | 100 | ARQ |  |  | Rui Raioli
109 | 0 | 90% | 3.9.3.2.4 | Paisagismo | 60 dias | Seg 10/03/25 | Sex 30/05/25 | 588 | 100 | ARQ |  |  | Rui Raioli
109 | 0 | 90% | 3.9.3.2.5 | Urbanismo | 60 dias | Seg 10/03/25 | Sex 30/05/25 | 588 | 100 | ARQ |  |  | Rui Raioli
58 | 2 | 90% | 3.9.3.2.6 | Envio Engenahria | 0 dias | Qua 30/04/25 | Qua 30/04/25 | 587TT | 100 | ARQ |  |  | Rui Raioli
57 |  | 38% | 3.9.3.3 | Engenharia | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 592 | 100
57 | 2 | 60% | 3.9.3.3.1 | Estrutural | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 592 | 100 | ENG |  |  | Rui Raioli
57 | 2 | 0% | 3.9.3.3.2 | Hidrossanitário (Drenagem Reuso) | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 592 | 100 | ENG |  |  | Rui Raioli
57 |  | 43% | 3.9.3.3.3 | Complementares | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 592 | 100
57 | 2 | 60% | 3.9.3.3.3.1 | PCI | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 592 | 100 | ENG |  |  | Rui Raioli
57 | 2 | 60% | 3.9.3.3.3.2 | HVAC | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 592 | 100 | ENG |  |  | Rui Raioli
57 | 2 | 10% | 3.9.3.3.3.3 | Gás | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 592 | 100 | ENG |  |  | Rui Raioli
57 | 2 | 50% | 3.9.3.3.4 | Elétrico (CFRV Dados) | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 592 | 100 | ENG |  |  | Rui Raioli
28 | 2 | 90% | 3.9.3.3.5 | Energia Renovável | 0 dias | Sex 30/05/25 | Sex 30/05/25 |  | 100 | ENG |  |  | Alan Energia
57 | 2 | 25% | 3.9.3.3.6 | Orçamento | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 592 | 100 | ENG |  |  | Rui Raioli
116 | 2 | 66% | 3.9.3.4 | Medido | 65 dias | Seg 03/03/25 | Sex 30/05/25 | 602TT | 100 | CG |  |  | Fat.[R$ 215.099,71]
56 |  | 42% | 3.9.4 | Projetos Executivos | 65 dias | Sex 02/05/25 | Qui 31/07/25 |  | 56.92
-5 | 3 | 0% | 3.9.4.1 | Resumo do Projeto | 22 dias | Qua 02/07/25 | Qui 31/07/25 |  | 0 | ARQ | ENG |  | Rui Raioli
-5 | 3 | 0% | 3.9.4.2 | RE-Diretrizes para Operação e Manutenção | 22 dias | Qua 02/07/25 | Qui 31/07/25 | 605TT | 0 | ARQ | ENG |  | Rui Raioli
25 |  | 80% | 3.9.4.3 | Arquitetura | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 |  | 36.36
25 | 1 | 80% | 3.9.4.3.1 | Projeto Arquitetônico | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 589 | 36.36 | ARQ |  |  | Rui Raioli
25 | 1 | 80% | 3.9.4.3.2 | Paisagismo | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 589 | 36.36 | ARQ |  |  | Rui Raioli
25 | 1 | 80% | 3.9.4.3.3 | Urbanismo | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 589 | 36.36 | ARQ |  |  | Rui Raioli
11 | 2 | 0% | 3.9.4.3.4 | Entrega Orçamento | 0 dias | Seg 16/06/25 | Seg 16/06/25 |  | 100 | ARQ |  |  | Rui Raioli
28 |  | 41% | 3.9.4.4 | Engenharia | 45 dias | Sex 30/05/25 | Qui 31/07/25 |  | 37.78
25 | 2 | 60% | 3.9.4.4.1 | Estrutural | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 592 | 36.36 | ENG |  |  | Rui Raioli
-5 | 3 | 50% | 3.9.4.4.2 | Impermeabilização | 22 dias | Qua 02/07/25 | Qui 31/07/25 | 613TI-22 dias | 0 | ENG |  |  | Rui Raioli
25 | 2 | 0% | 3.9.4.4.3 | Hidrossanitário (Drenagem Reuso) | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 595 | 36.36 | ENG |  |  | Rui Raioli
28 | 2 | 0% | 3.9.4.4.4 | Reuso de Água | 0 dias | Sex 30/05/25 | Sex 30/05/25 |  | 100 | ENG |  |  | Rui Raioli
25 |  | 53% | 3.9.4.4.5 | Complementares | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 |  | 36.36
25 | 2 | 90% | 3.9.4.4.5.1 | PCI | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 597 | 36.36 | ENG |  |  | Rui Raioli
25 | 2 | 60% | 3.9.4.4.5.2 | HVAC | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 598 | 36.36 | ENG |  |  | Rui Raioli
25 | 2 | 10% | 3.9.4.4.5.3 | Gás | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 599 | 36.36 | ENG |  |  | Rui Raioli
25 | 2 | 10% | 3.9.4.4.6 | Elétrico (CFRV Dados) | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 600 | 36.36 | ENG |  |  | Rui Raioli
-34 | 3 | 90% | 3.9.4.4.7 | Energia Renovável | 0 dias | Qui 31/07/25 | Qui 31/07/25 |  | 0 | ENE |  |  | Alan Energia
25 | 2 | 25% | 3.9.4.4.8 | Orçamento | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 602;611TT+34 dias | 36.36 | ENG |  |  | Rui Raioli
56 | 2 | 0% | 3.9.4.5 | Medição | 65 dias | Sex 02/05/25 | Qui 31/07/25 | 623TT | 56.92 | CG |  |  | Fat.[R$ 153.642,66]
57 | 2 | 0% | 3.9.5 | Modelagem Econômica-Financeira | 66 dias | Qui 01/05/25 | Qui 31/07/25 |  | 57.58
57 | 2 | 0% | 3.9.5.1 | Modelagem | 66 dias | Qui 01/05/25 | Qui 31/07/25 | 604TT | 57.58 | ECO |  |  | Guilherme Economia
57 | 2 | 0% | 3.9.5.2 | Medição | 66 dias | Qui 01/05/25 | Qui 31/07/25 | 626TT | 57.58 | CG |  |  | Fat.[R$ 30.728,54]
57 | 2 | 30% | 3.9.6 | Modelagem Jurídico Regulatório | 66 dias | Qui 01/05/25 | Qui 31/07/25 |  | 57.58
57 | 2 | 60% | 3.9.6.1 | Modelagem | 66 dias | Qui 01/05/25 | Qui 31/07/25 | 625TT | 57.58 | JUR |  |  | Débora Jurídico
57 | 2 | 0% | 3.9.6.2 | Medição | 66 dias | Qui 01/05/25 | Qui 31/07/25 | 629TT | 57.58 | CG |  |  | Fat.[R$ 30.728,54]
144 | 2 | 50% | 3.10 | IM10-OS043-EF-Anos Finais Cabiúnas | 129 dias | Seg 03/02/25 | Qui 31/07/25 |  | 78.29
144 | 0 | 100% | 3.10.1 | Plano de Trabalho | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 |  | 100
144 | 0 | 100% | 3.10.1.1 | RE - Plano de Trabalho | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 |  | 100 | ARQ | ENG |  | Morena
144 | 0 | 100% | 3.10.1.2 | Medição | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 |  | 100 | CG |  |  | Fat.[R$ 61.457,06]
144 |  | 82% | 3.10.2 | Estudos Iniciais | 41 dias | Seg 03/02/25 | Seg 31/03/25 |  | 100
144 | 0 | 100% | 3.10.2.1 | Visita Preliminar | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 | 632II | 100 | ARQ | ENG |  | AlEXANDRE ENGENHARIA;Raquel Arquitetura
144 | 2 | 100% | 3.10.2.2 | Topografia | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 | 636II | 100 | ENG |  |  | AlEXANDRE ENGENHARIA
144 | 2 | 100% | 3.10.2.3 | Planta Base da Área de Trabalho | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 | 636II | 100 | ARQ | ENG |  | AlEXANDRE ENGENHARIA;Raquel Arquitetura
144 | 2 | 20% | 3.10.2.4 | Sondagem | 41 dias | Seg 03/02/25 | Seg 31/03/25 | 636II;641TT | 100 | ENG |  |  | SEMED
144 | 0 | 100% | 3.10.2.5 | Estudo Ambiental | 41 dias | Seg 03/02/25 | Seg 31/03/25 | 636II;641TT | 100 | ENG |  |  | AlEXANDRE ENGENHARIA
144 | 2 | 80% | 3.10.2.6 | Relatório | 41 dias | Seg 03/02/25 | Seg 31/03/25 | 636II | 100 | ARQ | ENG |  | AlEXANDRE ENGENHARIA;Raquel Arquitetura
144 | 0 | 100% | 3.10.2.7 | Medição | 41 dias | Seg 03/02/25 | Seg 31/03/25 | 636II | 100 | CG |  |  | Fat.[R$ 122.914,12]
116 |  | 65% | 3.10.3 | Projetos Básicos | 65 dias | Seg 03/03/25 | Sex 30/05/25 |  | 100
116 |  | 0% | 3.10.3.1 | Relatório Técnico | 5 dias | Seg 03/03/25 | Sex 07/03/25 |  | 100
116 | 2 | 0% | 3.10.3.1.1 | RE-Arquitetura | 5 dias | Seg 03/03/25 | Sex 07/03/25 |  | 100 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura
116 | 2 | 0% | 3.10.3.1.2 | RE-Engenharia | 5 dias | Seg 03/03/25 | Sex 07/03/25 |  | 100 | ENG |  |  | AlEXANDRE ENGENHARIA
116 |  | 90% | 3.10.3.2 | Arquitetura | 65 dias | Seg 03/03/25 | Sex 30/05/25 |  | 100
116 | 0 | 90% | 3.10.3.2.1 | Levantamento de dados | 43 dias | Seg 03/03/25 | Qua 30/04/25 | 636 | 100 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura
116 | 0 | 90% | 3.10.3.2.2 | Estudo Preliminar | 5 dias | Seg 03/03/25 | Sex 07/03/25 | 636 | 100 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura
109 | 0 | 90% | 3.10.3.2.3 | Projeto Arquitetônico | 60 dias | Seg 10/03/25 | Sex 30/05/25 | 649 | 100 | ARQ |  |  | Rui Raioli
109 | 0 | 90% | 3.10.3.2.4 | Paisagismo | 60 dias | Seg 10/03/25 | Sex 30/05/25 | 649 | 100 | ARQ |  |  | Rui Raioli
109 | 0 | 90% | 3.10.3.2.5 | Urbanismo | 60 dias | Seg 10/03/25 | Sex 30/05/25 | 649 | 100 | ARQ |  |  | Rui Raioli
58 | 2 | 90% | 3.10.3.2.6 | Envio Engenahria | 0 dias | Qua 30/04/25 | Qua 30/04/25 | 648TT | 100 | ARQ |  |  | Rui Raioli
57 |  | 31% | 3.10.3.3 | Engenharia | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 653 | 100
57 | 2 | 60% | 3.10.3.3.1 | Estrutural | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 653 | 100 | ENG |  |  | Rui Raioli
57 | 2 | 0% | 3.10.3.3.2 | Hidrossanitário (Drenagem Reuso) | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 653 | 100 | ENG |  |  | Rui Raioli
57 |  | 50% | 3.10.3.3.3 | Complementares | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 653 | 100
57 | 2 | 90% | 3.10.3.3.3.1 | PCI | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 653 | 100 | ENG |  |  | Rui Raioli
57 | 2 | 50% | 3.10.3.3.3.2 | HVAC | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 653 | 100 | ENG |  |  | Rui Raioli
57 | 2 | 10% | 3.10.3.3.3.3 | Gás | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 653 | 100 | ENG |  |  | Rui Raioli
57 | 2 | 10% | 3.10.3.3.4 | Elétrico (CFRV Dados) | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 653 | 100 | ENG |  |  | Rui Raioli
28 | 2 | 90% | 3.10.3.3.5 | Energia Renovável | 0 dias | Sex 30/05/25 | Sex 30/05/25 |  | 100 | ENG |  |  | Alan Energia
57 | 2 | 0% | 3.10.3.3.6 | Orçamento | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 653 | 100 | ENG |  |  | Rui Raioli
116 | 2 | 66% | 3.10.3.4 | Medido | 65 dias | Seg 03/03/25 | Sex 30/05/25 | 663TT | 100 | CG |  |  | Fat.[R$ 215.099,71]
56 |  | 39% | 3.10.4 | Projetos Executivos | 65 dias | Sex 02/05/25 | Qui 31/07/25 |  | 56.92
-5 | 3 | 0% | 3.10.4.1 | Resumo do Projeto | 22 dias | Qua 02/07/25 | Qui 31/07/25 |  | 0 | ARQ | ENG |  | Rui Raioli
-5 | 3 | 0% | 3.10.4.2 | RE-Diretrizes para Operação e Manutenção | 22 dias | Qua 02/07/25 | Qui 31/07/25 | 666TT | 0 | ARQ | ENG |  | Rui Raioli
25 |  | 80% | 3.10.4.3 | Arquitetura | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 |  | 36.36
25 | 1 | 80% | 3.10.4.3.1 | Projeto Arquitetônico | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 650 | 36.36 | ARQ |  |  | Rui Raioli
25 | 1 | 80% | 3.10.4.3.2 | Paisagismo | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 650 | 36.36 | ARQ |  |  | Rui Raioli
25 | 1 | 80% | 3.10.4.3.3 | Urbanismo | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 650 | 36.36 | ARQ |  |  | Rui Raioli
11 | 2 | 0% | 3.10.4.3.4 | Entrega Orçamento | 0 dias | Seg 16/06/25 | Seg 16/06/25 |  | 100 | ARQ |  |  | Rui Raioli
28 |  | 36% | 3.10.4.4 | Engenharia | 45 dias | Sex 30/05/25 | Qui 31/07/25 |  | 37.78
25 | 2 | 60% | 3.10.4.4.1 | Estrutural | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 653 | 36.36 | ENG |  |  | Rui Raioli
-5 | 3 | 50% | 3.10.4.4.2 | Impermeabilização | 22 dias | Qua 02/07/25 | Qui 31/07/25 | 674TI-22 dias | 0 | ENG |  |  | Rui Raioli
25 | 2 | 0% | 3.10.4.4.3 | Hidrossanitário (Drenagem Reuso) | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 656 | 36.36 | ENG |  |  | Rui Raioli
28 | 2 | 0% | 3.10.4.4.4 | Reuso de Água | 0 dias | Sex 30/05/25 | Sex 30/05/25 |  | 100 | ENG |  |  | Rui Raioli
25 |  | 50% | 3.10.4.4.5 | Complementares | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 |  | 36.36
25 | 2 | 90% | 3.10.4.4.5.1 | PCI | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 658 | 36.36 | ENG |  |  | Rui Raioli
25 | 2 | 50% | 3.10.4.4.5.2 | HVAC | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 659 | 36.36 | ENG |  |  | Rui Raioli
25 | 2 | 10% | 3.10.4.4.5.3 | Gás | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 660 | 36.36 | ENG |  |  | Rui Raioli
25 | 2 | 10% | 3.10.4.4.6 | Elétrico (CFRV Dados) | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 661 | 36.36 | ENG |  |  | Rui Raioli
-34 | 3 | 90% | 3.10.4.4.7 | Energia Renovável | 0 dias | Qui 31/07/25 | Qui 31/07/25 |  | 0 | ENE |  |  | Alan Energia
25 | 2 | 0% | 3.10.4.4.8 | Orçamento | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 663;672TT+34 dias | 36.36 | ENG |  |  | Rui Raioli
56 | 2 | 0% | 3.10.4.5 | Medição | 65 dias | Sex 02/05/25 | Qui 31/07/25 | 684TT | 56.92 | CG |  |  | Fat.[R$ 153.642,66]
57 | 2 | 0% | 3.10.5 | Modelagem Econômica-Financeira | 66 dias | Qui 01/05/25 | Qui 31/07/25 |  | 57.58
57 | 2 | 0% | 3.10.5.1 | Modelagem | 66 dias | Qui 01/05/25 | Qui 31/07/25 | 665TT | 57.58 | ECO |  |  | Guilherme Economia
57 | 2 | 0% | 3.10.5.2 | Medição | 66 dias | Qui 01/05/25 | Qui 31/07/25 | 687TT | 57.58 | CG |  |  | Fat.[R$ 30.728,54]
57 | 2 | 30% | 3.10.6 | Modelagem Jurídico Regulatório | 66 dias | Qui 01/05/25 | Qui 31/07/25 |  | 57.58
57 | 2 | 60% | 3.10.6.1 | Modelagem | 66 dias | Qui 01/05/25 | Qui 31/07/25 | 686TT | 57.58 | JUR |  |  | Débora Jurídico
57 | 2 | 0% | 3.10.6.2 | Medição | 66 dias | Qui 01/05/25 | Qui 31/07/25 | 690TT | 57.58 | CG |  |  | Fat.[R$ 30.728,54]
144 | 2 | 46% | 3.11 | IM11-OS044-Creche Centro | 129 dias | Seg 03/02/25 | Qui 31/07/25 |  | 78.29
144 | 0 | 100% | 3.11.1 | Plano de Trabalho | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 |  | 100
144 | 0 | 100% | 3.11.1.1 | RE - Plano de Trabalho | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 |  | 100 | ARQ | ENG |  | Morena
144 | 0 | 100% | 3.11.1.2 | Medição | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 |  | 100 | CG |  |  | Fat.[R$ 61.457,06]
144 |  | 82% | 3.11.2 | Estudos Iniciais | 41 dias | Seg 03/02/25 | Seg 31/03/25 |  | 100
144 | 0 | 100% | 3.11.2.1 | Visita Preliminar | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 | 693II | 100 | ARQ | ENG |  | AlEXANDRE ENGENHARIA;Raquel Arquitetura
144 | 2 | 100% | 3.11.2.2 | Topografia | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 | 697II | 100 | ENG |  |  | AlEXANDRE ENGENHARIA
144 | 2 | 100% | 3.11.2.3 | Planta Base da Área de Trabalho | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 | 697II | 100 | ARQ | ENG |  | AlEXANDRE ENGENHARIA;Raquel Arquitetura
144 | 2 | 20% | 3.11.2.4 | Sondagem | 41 dias | Seg 03/02/25 | Seg 31/03/25 | 697II;702TT | 100 | ENG |  |  | SEMED
144 | 0 | 100% | 3.11.2.5 | Estudo Ambiental | 41 dias | Seg 03/02/25 | Seg 31/03/25 | 697II;702TT | 100 | ENG |  |  | AlEXANDRE ENGENHARIA
144 | 2 | 80% | 3.11.2.6 | Relatório | 41 dias | Seg 03/02/25 | Seg 31/03/25 | 697II | 100 | ARQ | ENG |  | AlEXANDRE ENGENHARIA;Raquel Arquitetura
144 | 0 | 100% | 3.11.2.7 | Medição | 41 dias | Seg 03/02/25 | Seg 31/03/25 | 697II | 100 | CG |  |  | Fat.[R$ 122.914,12]
116 |  | 55% | 3.11.3 | Projetos Básicos | 65 dias | Seg 03/03/25 | Sex 30/05/25 |  | 100
116 |  | 0% | 3.11.3.1 | Relatório Técnico | 5 dias | Seg 03/03/25 | Sex 07/03/25 |  | 100
116 | 2 | 0% | 3.11.3.1.1 | RE-Arquitetura | 5 dias | Seg 03/03/25 | Sex 07/03/25 |  | 100 | ARQ |  |  | Rui Raioli
116 | 2 | 0% | 3.11.3.1.2 | RE-Engenharia | 5 dias | Seg 03/03/25 | Sex 07/03/25 |  | 100 | ENG |  |  | Rui Raioli
116 |  | 80% | 3.11.3.2 | Arquitetura | 65 dias | Seg 03/03/25 | Sex 30/05/25 |  | 100
116 | 0 | 80% | 3.11.3.2.1 | Levantamento de dados | 43 dias | Seg 03/03/25 | Qua 30/04/25 | 697 | 100 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura
116 | 0 | 80% | 3.11.3.2.2 | Estudo Preliminar | 5 dias | Seg 03/03/25 | Sex 07/03/25 | 697 | 100 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura
109 | 0 | 80% | 3.11.3.2.3 | Projeto Arquitetônico | 60 dias | Seg 10/03/25 | Sex 30/05/25 | 710 | 100 | ARQ |  |  | Rui Raioli
109 | 0 | 80% | 3.11.3.2.4 | Paisagismo | 60 dias | Seg 10/03/25 | Sex 30/05/25 | 710 | 100 | ARQ |  |  | Rui Raioli
109 | 0 | 80% | 3.11.3.2.5 | Urbanismo | 60 dias | Seg 10/03/25 | Sex 30/05/25 | 710 | 100 | ARQ |  |  | Rui Raioli
58 | 2 | 0% | 3.11.3.2.6 | Envio Engenahria | 0 dias | Qua 30/04/25 | Qua 30/04/25 | 709TT | 100 | ARQ |  |  | Rui Raioli
57 |  | 17% | 3.11.3.3 | Engenharia | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 714 | 100
57 | 2 | 0% | 3.11.3.3.1 | Estrutural | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 714 | 100 | ENG |  |  | Rui Raioli
57 | 2 | 0% | 3.11.3.3.2 | Hidrossanitário (Drenagem Reuso) | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 714 | 100 | ENG |  |  | Rui Raioli
57 |  | 37% | 3.11.3.3.3 | Complementares | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 714 | 100
57 | 2 | 60% | 3.11.3.3.3.1 | PCI | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 714 | 100 | ENG |  |  | Rui Raioli
57 | 2 | 50% | 3.11.3.3.3.2 | HVAC | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 714 | 100 | ENG |  |  | Rui Raioli
57 | 2 | 0% | 3.11.3.3.3.3 | Gás | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 714 | 100 | ENG |  |  | Rui Raioli
57 | 2 | 10% | 3.11.3.3.4 | Elétrico (CFRV Dados) | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 714 | 100 | ENG |  |  | Rui Raioli
28 | 2 | 90% | 3.11.3.3.5 | Energia Renovável | 0 dias | Sex 30/05/25 | Sex 30/05/25 |  | 100 | ENG |  |  | Alan Energia
57 | 2 | 0% | 3.11.3.3.6 | Orçamento | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 714 | 100 | ENG |  |  | Rui Raioli
116 | 2 | 66% | 3.11.3.4 | Medido | 65 dias | Seg 03/03/25 | Sex 30/05/25 | 724TT | 100 | CG |  |  | Fat.[R$ 215.099,71]
56 |  | 36% | 3.11.4 | Projetos Executivos | 65 dias | Sex 02/05/25 | Qui 31/07/25 |  | 56.92
-5 | 3 | 0% | 3.11.4.1 | Resumo do Projeto | 22 dias | Qua 02/07/25 | Qui 31/07/25 |  | 0 | ARQ | ENG |  | Rui Raioli
-5 | 3 | 0% | 3.11.4.2 | RE-Diretrizes para Operação e Manutenção | 22 dias | Qua 02/07/25 | Qui 31/07/25 | 727TT | 0 | ARQ | ENG |  | Rui Raioli
25 |  | 80% | 3.11.4.3 | Arquitetura | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 |  | 36.36
25 | 1 | 80% | 3.11.4.3.1 | Projeto Arquitetônico | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 711 | 36.36 | ARQ |  |  | Rui Raioli
25 | 1 | 80% | 3.11.4.3.2 | Paisagismo | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 711 | 36.36 | ARQ |  |  | Rui Raioli
25 | 1 | 80% | 3.11.4.3.3 | Urbanismo | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 711 | 36.36 | ARQ |  |  | Rui Raioli
11 | 2 | 0% | 3.11.4.3.4 | Entrega Orçamento | 0 dias | Seg 16/06/25 | Seg 16/06/25 |  | 100 | ARQ |  |  | Rui Raioli
28 |  | 31% | 3.11.4.4 | Engenharia | 45 dias | Sex 30/05/25 | Qui 31/07/25 |  | 37.78
25 | 2 | 0% | 3.11.4.4.1 | Estrutural | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 714 | 36.36 | ENG |  |  | Rui Raioli
-5 | 3 | 0% | 3.11.4.4.2 | Impermeabilização | 22 dias | Qua 02/07/25 | Qui 31/07/25 | 735TI-22 dias | 0 | ENG |  |  | Rui Raioli
25 | 2 | 0% | 3.11.4.4.3 | Hidrossanitário (Drenagem Reuso) | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 717 | 36.36 | ENG |  |  | Rui Raioli
28 | 2 | 0% | 3.11.4.4.4 | Reuso de Água | 0 dias | Sex 30/05/25 | Sex 30/05/25 |  | 100 | ENG |  |  | Rui Raioli
25 |  | 37% | 3.11.4.4.5 | Complementares | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 |  | 36.36
25 | 2 | 60% | 3.11.4.4.5.1 | PCI | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 719 | 36.36 | ENG |  |  | Rui Raioli
25 | 2 | 50% | 3.11.4.4.5.2 | HVAC | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 720 | 36.36 | ENG |  |  | Rui Raioli
25 | 2 | 0% | 3.11.4.4.5.3 | Gás | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 721 | 36.36 | ENG |  |  | Rui Raioli
25 | 2 | 90% | 3.11.4.4.6 | Elétrico (CFRV Dados) | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 722 | 36.36 | ENG |  |  | Rui Raioli
-34 | 3 | 90% | 3.11.4.4.7 | Energia Renovável | 0 dias | Qui 31/07/25 | Qui 31/07/25 |  | 0 | ENE |  |  | Alan Energia
25 | 2 | 0% | 3.11.4.4.8 | Orçamento | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 724;733TT+34 dias | 36.36 | ENG |  |  | Rui Raioli
56 | 2 | 0% | 3.11.4.5 | Medição | 65 dias | Sex 02/05/25 | Qui 31/07/25 | 745TT | 56.92 | CG |  |  | Fat.[R$ 153.642,66]
57 | 2 | 0% | 3.11.5 | Modelagem Econômica-Financeira | 66 dias | Qui 01/05/25 | Qui 31/07/25 |  | 57.58
57 | 2 | 0% | 3.11.5.1 | Modelagem | 66 dias | Qui 01/05/25 | Qui 31/07/25 | 726TT | 57.58 | ECO |  |  | Guilherme Economia
57 | 2 | 0% | 3.11.5.2 | Medição | 66 dias | Qui 01/05/25 | Qui 31/07/25 | 748TT | 57.58 | CG |  |  | Fat.[R$ 30.728,54]
57 | 2 | 30% | 3.11.6 | Modelagem Jurídico Regulatório | 66 dias | Qui 01/05/25 | Qui 31/07/25 |  | 57.58
57 | 2 | 60% | 3.11.6.1 | Modelagem | 66 dias | Qui 01/05/25 | Qui 31/07/25 | 747TT | 57.58 | JUR |  |  | Débora Jurídico
57 | 2 | 0% | 3.11.6.2 | Medição | 66 dias | Qui 01/05/25 | Qui 31/07/25 | 751TT | 57.58 | CG |  |  | Fat.[R$ 30.728,54]
144 | 2 | 40% | 3.12 | IM12-OS045-Creche Imboassica | 129 dias | Seg 03/02/25 | Qui 31/07/25 |  | 78.29
144 | 0 | 100% | 3.12.1 | Plano de Trabalho | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 |  | 100
144 | 0 | 100% | 3.12.1.1 | RE - Plano de Trabalho | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 |  | 100 | ARQ | ENG |  | Morena
144 | 0 | 100% | 3.12.1.2 | Medição | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 |  | 100 | CG |  |  | Fat.[R$ 61.457,06]
144 |  | 82% | 3.12.2 | Estudos Iniciais | 41 dias | Seg 03/02/25 | Seg 31/03/25 |  | 100
144 | 0 | 100% | 3.12.2.1 | Visita Preliminar | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 | 754II | 100 | ARQ | ENG |  | AlEXANDRE ENGENHARIA;Raquel Arquitetura
144 | 2 | 100% | 3.12.2.2 | Topografia | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 | 758II | 100 | ENG |  |  | AlEXANDRE ENGENHARIA
144 | 2 | 100% | 3.12.2.3 | Planta Base da Área de Trabalho | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 | 758II | 100 | ARQ | ENG |  | AlEXANDRE ENGENHARIA;Raquel Arquitetura
144 | 2 | 20% | 3.12.2.4 | Sondagem | 41 dias | Seg 03/02/25 | Seg 31/03/25 | 758II;763TT | 100 | ENG |  |  | SEMED
144 | 0 | 100% | 3.12.2.5 | Estudo Ambiental | 41 dias | Seg 03/02/25 | Seg 31/03/25 | 758II;763TT | 100 | ENG |  |  | AlEXANDRE ENGENHARIA
144 | 2 | 80% | 3.12.2.6 | Relatório | 41 dias | Seg 03/02/25 | Seg 31/03/25 | 758II | 100 | ARQ | ENG |  | AlEXANDRE ENGENHARIA;Raquel Arquitetura
144 | 0 | 100% | 3.12.2.7 | Medição | 41 dias | Seg 03/02/25 | Seg 31/03/25 | 758II | 100 | CG |  |  | Fat.[R$ 122.914,12]
116 |  | 52% | 3.12.3 | Projetos Básicos | 65 dias | Seg 03/03/25 | Sex 30/05/25 |  | 100
116 |  | 0% | 3.12.3.1 | Relatório Técnico | 5 dias | Seg 03/03/25 | Sex 07/03/25 |  | 100
116 | 2 | 0% | 3.12.3.1.1 | RE-Arquitetura | 5 dias | Seg 03/03/25 | Sex 07/03/25 |  | 100 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura
116 | 2 | 0% | 3.12.3.1.2 | RE-Engenharia | 5 dias | Seg 03/03/25 | Sex 07/03/25 |  | 100 | ENG |  |  | AlEXANDRE ENGENHARIA
116 |  | 80% | 3.12.3.2 | Arquitetura | 65 dias | Seg 03/03/25 | Sex 30/05/25 |  | 100
116 | 0 | 80% | 3.12.3.2.1 | Levantamento de dados | 43 dias | Seg 03/03/25 | Qua 30/04/25 | 758 | 100 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura
116 | 0 | 80% | 3.12.3.2.2 | Estudo Preliminar | 5 dias | Seg 03/03/25 | Sex 07/03/25 | 758 | 100 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura
109 | 0 | 80% | 3.12.3.2.3 | Projeto Arquitetônico | 60 dias | Seg 10/03/25 | Sex 30/05/25 | 771 | 100 | ARQ |  |  | Rui Raioli
109 | 0 | 80% | 3.12.3.2.4 | Paisagismo | 60 dias | Seg 10/03/25 | Sex 30/05/25 | 771 | 100 | ARQ |  |  | Rui Raioli
109 | 0 | 80% | 3.12.3.2.5 | Urbanismo | 60 dias | Seg 10/03/25 | Sex 30/05/25 | 771 | 100 | ARQ |  |  | Rui Raioli
58 | 2 | 0% | 3.12.3.2.6 | Envio Engenahria | 0 dias | Qua 30/04/25 | Qua 30/04/25 | 770TT | 100 | ARQ |  |  | Rui Raioli
57 |  | 7% | 3.12.3.3 | Engenharia | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 775 | 100
57 | 2 | 0% | 3.12.3.3.1 | Estrutural | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 775 | 100 | ENG |  |  | Rui Raioli
57 | 2 | 0% | 3.12.3.3.2 | Hidrossanitário (Drenagem Reuso) | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 775 | 100 | ENG |  |  | Rui Raioli
57 |  | 17% | 3.12.3.3.3 | Complementares | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 775 | 100
57 | 2 | 0% | 3.12.3.3.3.1 | PCI | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 775 | 100 | ENG |  |  | Rui Raioli
57 | 2 | 50% | 3.12.3.3.3.2 | HVAC | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 775 | 100 | ENG |  |  | Rui Raioli
57 | 2 | 0% | 3.12.3.3.3.3 | Gás | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 775 | 100 | ENG |  |  | Rui Raioli
57 | 2 | 0% | 3.12.3.3.4 | Elétrico (CFRV Dados) | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 775 | 100 | ENG |  |  | Rui Raioli
28 | 2 | 90% | 3.12.3.3.5 | Energia Renovável | 0 dias | Sex 30/05/25 | Sex 30/05/25 |  | 100 | ENG |  |  | Alan Energia
57 | 2 | 0% | 3.12.3.3.6 | Orçamento | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 775 | 100 | ENG |  |  | Rui Raioli
116 | 2 | 66% | 3.12.3.4 | Medido | 65 dias | Seg 03/03/25 | Sex 30/05/25 | 785TT | 100 | CG |  |  | Fat.[R$ 215.099,71]
56 |  | 22% | 3.12.4 | Projetos Executivos | 65 dias | Sex 02/05/25 | Qui 31/07/25 |  | 56.92
-5 | 3 | 0% | 3.12.4.1 | Resumo do Projeto | 22 dias | Qua 02/07/25 | Qui 31/07/25 |  | 0 | ARQ | ENG |  | Rui Raioli
-5 | 3 | 0% | 3.12.4.2 | RE-Diretrizes para Operação e Manutenção | 22 dias | Qua 02/07/25 | Qui 31/07/25 | 788TT | 0 | ARQ | ENG |  | Rui Raioli
25 |  | 80% | 3.12.4.3 | Arquitetura | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 |  | 36.36
25 | 1 | 80% | 3.12.4.3.1 | Projeto Arquitetônico | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 772 | 36.36 | ARQ |  |  | Rui Raioli
25 | 1 | 80% | 3.12.4.3.2 | Paisagismo | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 772 | 36.36 | ARQ |  |  | Rui Raioli
25 | 1 | 80% | 3.12.4.3.3 | Urbanismo | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 772 | 36.36 | ARQ |  |  | Rui Raioli
11 | 2 | 0% | 3.12.4.3.4 | Entrega Orçamento | 0 dias | Seg 16/06/25 | Seg 16/06/25 |  | 100 | ARQ |  |  | Rui Raioli
28 |  | 7% | 3.12.4.4 | Engenharia | 45 dias | Sex 30/05/25 | Qui 31/07/25 |  | 37.78
25 | 2 | 0% | 3.12.4.4.1 | Estrutural | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 775 | 36.36 | ENG |  |  | Rui Raioli
-5 | 3 | 0% | 3.12.4.4.2 | Impermeabilização | 22 dias | Qua 02/07/25 | Qui 31/07/25 | 796TI-22 dias | 0 | ENG |  |  | Rui Raioli
25 | 2 | 0% | 3.12.4.4.3 | Hidrossanitário (Drenagem Reuso) | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 778 | 36.36 | ENG |  |  | Rui Raioli
28 | 2 | 0% | 3.12.4.4.4 | Reuso de Água | 0 dias | Sex 30/05/25 | Sex 30/05/25 |  | 100 | ENG |  |  | Rui Raioli
25 |  | 17% | 3.12.4.4.5 | Complementares | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 |  | 36.36
25 | 2 | 0% | 3.12.4.4.5.1 | PCI | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 780 | 36.36 | ENG |  |  | Rui Raioli
25 | 2 | 50% | 3.12.4.4.5.2 | HVAC | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 781 | 36.36 | ENG |  |  | Rui Raioli
25 | 2 | 0% | 3.12.4.4.5.3 | Gás | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 782 | 36.36 | ENG |  |  | Rui Raioli
25 | 2 | 0% | 3.12.4.4.6 | Elétrico (CFRV Dados) | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 783 | 36.36 | ENG |  |  | Rui Raioli
-34 | 3 | 90% | 3.12.4.4.7 | Energia Renovável | 0 dias | Qui 31/07/25 | Qui 31/07/25 |  | 0 | ENE |  |  | Alan Energia
25 | 2 | 0% | 3.12.4.4.8 | Orçamento | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 785;794TT+34 dias | 36.36 | ENG |  |  | Rui Raioli
56 | 2 | 0% | 3.12.4.5 | Medição | 65 dias | Sex 02/05/25 | Qui 31/07/25 | 806TT | 56.92 | CG |  |  | Fat.[R$ 153.642,66]
57 | 2 | 0% | 3.12.5 | Modelagem Econômica-Financeira | 66 dias | Qui 01/05/25 | Qui 31/07/25 |  | 57.58
57 | 2 | 0% | 3.12.5.1 | Modelagem | 66 dias | Qui 01/05/25 | Qui 31/07/25 | 787TT | 57.58 | ECO |  |  | Guilherme Economia
57 | 2 | 0% | 3.12.5.2 | Medição | 66 dias | Qui 01/05/25 | Qui 31/07/25 | 809TT | 57.58 | CG |  |  | Fat.[R$ 30.728,54]
57 | 2 | 30% | 3.12.6 | Modelagem Jurídico Regulatório | 66 dias | Qui 01/05/25 | Qui 31/07/25 |  | 57.58
57 | 2 | 60% | 3.12.6.1 | Modelagem | 66 dias | Qui 01/05/25 | Qui 31/07/25 | 808TT | 57.58 | JUR |  |  | Débora Jurídico
57 | 2 | 0% | 3.12.6.2 | Medição | 66 dias | Qui 01/05/25 | Qui 31/07/25 | 812TT | 57.58 | CG |  |  | Fat.[R$ 30.728,54]
144 | 2 | 46% | 3.13 | IM13-OS046 CRECHE CENTRO | 129 dias | Seg 03/02/25 | Qui 31/07/25 |  | 78.29
144 | 0 | 100% | 3.13.1 | Plano de Trabalho | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 |  | 100
144 | 0 | 100% | 3.13.1.1 | RE - Plano de Trabalho | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 |  | 100 | ARQ | ENG |  | Morena
144 | 0 | 100% | 3.13.1.2 | Medição | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 |  | 100 | CG |  |  | Fat.[R$ 61.457,06]
144 |  | 82% | 3.13.2 | Estudos Iniciais | 41 dias | Seg 03/02/25 | Seg 31/03/25 |  | 100
144 | 0 | 100% | 3.13.2.1 | Visita Preliminar | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 | 815II | 100 | ARQ | ENG |  | AlEXANDRE ENGENHARIA;Raquel Arquitetura
144 | 2 | 100% | 3.13.2.2 | Topografia | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 | 819II | 100 | ENG |  |  | AlEXANDRE ENGENHARIA
144 | 2 | 100% | 3.13.2.3 | Planta Base da Área de Trabalho | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 | 819II | 100 | ARQ | ENG |  | AlEXANDRE ENGENHARIA;Raquel Arquitetura
144 | 2 | 20% | 3.13.2.4 | Sondagem | 41 dias | Seg 03/02/25 | Seg 31/03/25 | 819II;824TT | 100 | ENG |  |  | SEMED
144 | 0 | 100% | 3.13.2.5 | Estudo Ambiental | 41 dias | Seg 03/02/25 | Seg 31/03/25 | 819II;824TT | 100 | ENG |  |  | AlEXANDRE ENGENHARIA
144 | 2 | 80% | 3.13.2.6 | Relatório | 41 dias | Seg 03/02/25 | Seg 31/03/25 | 819II | 100 | ARQ | ENG |  | AlEXANDRE ENGENHARIA;Raquel Arquitetura
144 | 0 | 100% | 3.13.2.7 | Medição | 41 dias | Seg 03/02/25 | Seg 31/03/25 | 819II | 100 | CG |  |  | Fat.[R$ 122.914,12]
116 |  | 58% | 3.13.3 | Projetos Básicos | 65 dias | Seg 03/03/25 | Sex 30/05/25 |  | 100
116 |  | 0% | 3.13.3.1 | Relatório Técnico | 5 dias | Seg 03/03/25 | Sex 07/03/25 |  | 100
116 | 2 | 0% | 3.13.3.1.1 | RE-Arquitetura | 5 dias | Seg 03/03/25 | Sex 07/03/25 |  | 100 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura
116 | 2 | 0% | 3.13.3.1.2 | RE-Engenharia | 5 dias | Seg 03/03/25 | Sex 07/03/25 |  | 100 | ENG |  |  | AlEXANDRE ENGENHARIA
116 |  | 80% | 3.13.3.2 | Arquitetura | 65 dias | Seg 03/03/25 | Sex 30/05/25 |  | 100
116 | 2 | 80% | 3.13.3.2.1 | Levantamento de dados | 43 dias | Seg 03/03/25 | Qua 30/04/25 | 819 | 100 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura
116 | 2 | 80% | 3.13.3.2.2 | Estudo Preliminar | 5 dias | Seg 03/03/25 | Sex 07/03/25 | 819 | 100 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura
109 | 2 | 80% | 3.13.3.2.3 | Projeto Arquitetônico | 60 dias | Seg 10/03/25 | Sex 30/05/25 | 832 | 100 | ARQ |  |  | Rui Raioli
109 | 2 | 80% | 3.13.3.2.4 | Paisagismo | 60 dias | Seg 10/03/25 | Sex 30/05/25 | 832 | 100 | ARQ |  |  | Rui Raioli
109 | 2 | 80% | 3.13.3.2.5 | Urbanismo | 60 dias | Seg 10/03/25 | Sex 30/05/25 | 832 | 100 | ARQ |  |  | Rui Raioli
58 | 2 | 80% | 3.13.3.2.6 | Envio Engenahria | 0 dias | Qua 30/04/25 | Qua 30/04/25 | 831TT | 100 | ARQ |  |  | Rui Raioli
57 |  | 26% | 3.13.3.3 | Engenharia | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 836 | 100
57 | 2 | 60% | 3.13.3.3.1 | Estrutural | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 836 | 100 | ENG |  |  | Rui Raioli
57 | 2 | 0% | 3.13.3.3.2 | Hidrossanitário (Drenagem Reuso) | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 836 | 100 | ENG |  |  | Rui Raioli
57 |  | 37% | 3.13.3.3.3 | Complementares | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 836 | 100
57 | 2 | 60% | 3.13.3.3.3.1 | PCI | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 836 | 100 | ENG |  |  | Rui Raioli
57 | 2 | 50% | 3.13.3.3.3.2 | HVAC | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 836 | 100 | ENG |  |  | Rui Raioli
57 | 2 | 0% | 3.13.3.3.3.3 | Gás | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 836 | 100 | ENG |  |  | Rui Raioli
57 | 2 | 10% | 3.13.3.3.4 | Elétrico (CFRV Dados) | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 836 | 100 | ENG |  |  | Rui Raioli
28 | 2 | 90% | 3.13.3.3.5 | Energia Renovável | 0 dias | Sex 30/05/25 | Sex 30/05/25 |  | 100 | ENG |  |  | Alan Energia
57 | 2 | 0% | 3.13.3.3.6 | Orçamento | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 836 | 100 | ENG |  |  | Rui Raioli
116 | 2 | 66% | 3.13.3.4 | Medido | 65 dias | Seg 03/03/25 | Sex 30/05/25 | 846TT | 100 | CG |  |  | Fat.[R$ 215.099,71]
56 |  | 35% | 3.13.4 | Projetos Executivos | 65 dias | Sex 02/05/25 | Qui 31/07/25 |  | 56.92
-5 | 3 | 0% | 3.13.4.1 | Resumo do Projeto | 22 dias | Qua 02/07/25 | Qui 31/07/25 |  | 0 | ARQ | ENG |  | Rui Raioli
-5 | 3 | 0% | 3.13.4.2 | RE-Diretrizes para Operação e Manutenção | 22 dias | Qua 02/07/25 | Qui 31/07/25 | 849TT | 0 | ARQ | ENG |  | Rui Raioli
25 |  | 80% | 3.13.4.3 | Arquitetura | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 |  | 36.36
25 | 2 | 80% | 3.13.4.3.1 | Projeto Arquitetônico | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 833 | 36.36 | ARQ |  |  | Rui Raioli
25 | 2 | 80% | 3.13.4.3.2 | Paisagismo | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 833 | 36.36 | ARQ |  |  | Rui Raioli
25 | 2 | 80% | 3.13.4.3.3 | Urbanismo | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 833 | 36.36 | ARQ |  |  | Rui Raioli
11 | 2 | 0% | 3.13.4.3.4 | Entrega Orçamento | 0 dias | Seg 16/06/25 | Seg 16/06/25 |  | 100 | ARQ |  |  | Rui Raioli
28 |  | 28% | 3.13.4.4 | Engenharia | 45 dias | Sex 30/05/25 | Qui 31/07/25 |  | 37.78
25 | 2 | 60% | 3.13.4.4.1 | Estrutural | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 836 | 36.36 | ENG |  |  | Rui Raioli
-5 | 3 | 0% | 3.13.4.4.2 | Impermeabilização | 22 dias | Qua 02/07/25 | Qui 31/07/25 | 857TI-22 dias | 0 | ENG |  |  | Rui Raioli
25 | 2 | 0% | 3.13.4.4.3 | Hidrossanitário (Drenagem Reuso) | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 839 | 36.36 | ENG |  |  | Rui Raioli
28 | 2 | 0% | 3.13.4.4.4 | Reuso de Água | 0 dias | Sex 30/05/25 | Sex 30/05/25 |  | 100 | ENG |  |  | Rui Raioli
25 |  | 37% | 3.13.4.4.5 | Complementares | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 |  | 36.36
25 | 2 | 60% | 3.13.4.4.5.1 | PCI | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 841 | 36.36 | ENG |  |  | Rui Raioli
25 | 2 | 50% | 3.13.4.4.5.2 | HVAC | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 842 | 36.36 | ENG |  |  | Rui Raioli
25 | 2 | 0% | 3.13.4.4.5.3 | Gás | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 843 | 36.36 | ENG |  |  | Rui Raioli
25 | 2 | 10% | 3.13.4.4.6 | Elétrico (CFRV Dados) | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 844 | 36.36 | ENG |  |  | Rui Raioli
-34 | 3 | 90% | 3.13.4.4.7 | Energia Renovável | 0 dias | Qui 31/07/25 | Qui 31/07/25 |  | 0 | ENE |  |  | Alan Energia
25 | 2 | 0% | 3.13.4.4.8 | Orçamento | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 846;855TT+34 dias | 36.36 | ENG |  |  | Rui Raioli
56 | 2 | 0% | 3.13.4.5 | Medição | 65 dias | Sex 02/05/25 | Qui 31/07/25 | 867TT | 56.92 | CG |  |  | Fat.[R$ 153.642,66]
57 | 2 | 0% | 3.13.5 | Modelagem Econômica-Financeira | 66 dias | Qui 01/05/25 | Qui 31/07/25 |  | 57.58
57 | 2 | 0% | 3.13.5.1 | Modelagem | 66 dias | Qui 01/05/25 | Qui 31/07/25 | 848TT | 57.58 | ECO |  |  | Guilherme Economia
57 | 2 | 0% | 3.13.5.2 | Medição | 66 dias | Qui 01/05/25 | Qui 31/07/25 | 870TT | 57.58 | CG |  |  | Fat.[R$ 30.728,54]
57 | 2 | 30% | 3.13.6 | Modelagem Jurídico Regulatório | 66 dias | Qui 01/05/25 | Qui 31/07/25 |  | 57.58
57 | 2 | 60% | 3.13.6.1 | Modelagem | 66 dias | Qui 01/05/25 | Qui 31/07/25 | 869TT | 57.58 | JUR |  |  | Débora Jurídico
57 | 2 | 0% | 3.13.6.2 | Medição | 66 dias | Qui 01/05/25 | Qui 31/07/25 | 873TT | 57.58 | CG |  |  | Fat.[R$ 30.728,54]
144 | 2 | 51% | 3.14 | IM14-OS047 EF-ANOS INICIAIS CENTRO | 129 dias | Seg 03/02/25 | Qui 31/07/25 |  | 78.29
144 | 0 | 100% | 3.14.1 | Plano de Trabalho | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 |  | 100
144 | 0 | 100% | 3.14.1.1 | RE - Plano de Trabalho | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 |  | 100 | ARQ | ENG |  | Morena
144 | 0 | 100% | 3.14.1.2 | Medição | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 |  | 100 | CG |  |  | Fat.[R$ 61.457,06]
144 |  | 82% | 3.14.2 | Estudos Iniciais | 41 dias | Seg 03/02/25 | Seg 31/03/25 |  | 100
144 | 0 | 100% | 3.14.2.1 | Visita Preliminar | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 | 876II | 100 | ARQ | ENG |  | AlEXANDRE ENGENHARIA;Raquel Arquitetura
144 | 2 | 100% | 3.14.2.2 | Topografia | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 | 880II | 100 | ENG |  |  | AlEXANDRE ENGENHARIA
144 | 2 | 100% | 3.14.2.3 | Planta Base da Área de Trabalho | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 | 880II | 100 | ARQ | ENG |  | AlEXANDRE ENGENHARIA;Raquel Arquitetura
144 | 2 | 20% | 3.14.2.4 | Sondagem | 41 dias | Seg 03/02/25 | Seg 31/03/25 | 880II;885TT | 100 | ENG |  |  | SEMED
144 | 0 | 100% | 3.14.2.5 | Estudo Ambiental | 41 dias | Seg 03/02/25 | Seg 31/03/25 | 880II;885TT | 100 | ENG |  |  | AlEXANDRE ENGENHARIA
144 | 2 | 80% | 3.14.2.6 | Relatório | 41 dias | Seg 03/02/25 | Seg 31/03/25 | 880II | 100 | ARQ | ENG |  | AlEXANDRE ENGENHARIA;Raquel Arquitetura
144 | 0 | 100% | 3.14.2.7 | Medição | 41 dias | Seg 03/02/25 | Seg 31/03/25 | 880II | 100 | CG |  |  | Fat.[R$ 122.914,12]
116 |  | 65% | 3.14.3 | Projetos Básicos | 65 dias | Seg 03/03/25 | Sex 30/05/25 |  | 100
116 |  | 0% | 3.14.3.1 | Relatório Técnico | 5 dias | Seg 03/03/25 | Sex 07/03/25 |  | 100
116 | 2 | 0% | 3.14.3.1.1 | RE-Arquitetura | 5 dias | Seg 03/03/25 | Sex 07/03/25 |  | 100 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura
116 | 2 | 0% | 3.14.3.1.2 | RE-Engenharia | 5 dias | Seg 03/03/25 | Sex 07/03/25 |  | 100 | ENG |  |  | AlEXANDRE ENGENHARIA
116 |  | 90% | 3.14.3.2 | Arquitetura | 65 dias | Seg 03/03/25 | Sex 30/05/25 |  | 100
116 | 0 | 90% | 3.14.3.2.1 | Levantamento de dados | 43 dias | Seg 03/03/25 | Qua 30/04/25 | 880 | 100 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura
116 | 0 | 90% | 3.14.3.2.2 | Estudo Preliminar | 5 dias | Seg 03/03/25 | Sex 07/03/25 | 880 | 100 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura
109 | 0 | 90% | 3.14.3.2.3 | Projeto Arquitetônico | 60 dias | Seg 10/03/25 | Sex 30/05/25 | 893 | 100 | ARQ |  |  | Rui Raioli
109 | 0 | 90% | 3.14.3.2.4 | Paisagismo | 60 dias | Seg 10/03/25 | Sex 30/05/25 | 893 | 100 | ARQ |  |  | Rui Raioli
109 | 0 | 90% | 3.14.3.2.5 | Urbanismo | 60 dias | Seg 10/03/25 | Sex 30/05/25 | 893 | 100 | ARQ |  |  | Rui Raioli
58 | 2 | 100% | 3.14.3.2.6 | Envio Engenahria | 0 dias | Qua 30/04/25 | Qua 30/04/25 | 892TT | 100 | ARQ |  |  | Rui Raioli
57 |  | 33% | 3.14.3.3 | Engenharia | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 897 | 100
57 | 2 | 60% | 3.14.3.3.1 | Estrutural | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 897 | 100 | ENG |  |  | Rui Raioli
57 | 2 | 50% | 3.14.3.3.2 | Hidrossanitário (Drenagem Reuso) | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 897 | 100 | ENG |  |  | Rui Raioli
57 |  | 37% | 3.14.3.3.3 | Complementares | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 897 | 100
57 | 2 | 60% | 3.14.3.3.3.1 | PCI | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 897 | 100 | ENG |  |  | Rui Raioli
57 | 2 | 50% | 3.14.3.3.3.2 | HVAC | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 897 | 100 | ENG |  |  | Rui Raioli
57 | 2 | 0% | 3.14.3.3.3.3 | Gás | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 897 | 100 | ENG |  |  | Rui Raioli
57 | 2 | 10% | 3.14.3.3.4 | Elétrico (CFRV Dados) | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 897 | 100 | ENG |  |  | Rui Raioli
28 | 2 | 90% | 3.14.3.3.5 | Energia Renovável | 0 dias | Sex 30/05/25 | Sex 30/05/25 |  | 100 | ENG |  |  | Alan Energia
57 | 2 | 0% | 3.14.3.3.6 | Orçamento | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 897 | 100 | ENG |  |  | Rui Raioli
116 | 2 | 66% | 3.14.3.4 | Medição | 65 dias | Seg 03/03/25 | Sex 30/05/25 | 907TT | 100 | CG |  |  | Fat.[R$ 215.099,71]
56 |  | 40% | 3.14.4 | Projetos Executivos | 65 dias | Sex 02/05/25 | Qui 31/07/25 |  | 56.92
-5 | 3 | 0% | 3.14.4.1 | Resumo do Projeto | 22 dias | Qua 02/07/25 | Qui 31/07/25 |  | 0 | ARQ | ENG |  | Rui Raioli
-5 | 3 | 0% | 3.14.4.2 | RE-Diretrizes para Operação e Manutenção | 22 dias | Qua 02/07/25 | Qui 31/07/25 | 910TT | 0 | ARQ | ENG |  | Rui Raioli
25 |  | 80% | 3.14.4.3 | Arquitetura | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 |  | 36.36
25 | 1 | 80% | 3.14.4.3.1 | Projeto Arquitetônico | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 894 | 36.36 | ARQ |  |  | Rui Raioli
25 | 1 | 80% | 3.14.4.3.2 | Paisagismo | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 894 | 36.36 | ARQ |  |  | Rui Raioli
25 | 1 | 80% | 3.14.4.3.3 | Urbanismo | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 894 | 36.36 | ARQ |  |  | Rui Raioli
11 | 2 | 0% | 3.14.4.3.4 | Entrega Orçamento | 0 dias | Seg 16/06/25 | Seg 16/06/25 |  | 100 | ARQ |  |  | Rui Raioli
28 |  | 38% | 3.14.4.4 | Engenharia | 45 dias | Sex 30/05/25 | Qui 31/07/25 |  | 37.78
25 | 2 | 60% | 3.14.4.4.1 | Estrutural | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 897 | 36.36 | ENG |  |  | Rui Raioli
-5 | 3 | 50% | 3.14.4.4.2 | Impermeabilização | 22 dias | Qua 02/07/25 | Qui 31/07/25 | 918TI-22 dias | 0 | ENG |  |  | Rui Raioli
25 | 2 | 50% | 3.14.4.4.3 | Hidrossanitário (Drenagem Reuso) | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 900 | 36.36 | ENG |  |  | Rui Raioli
28 | 2 | 50% | 3.14.4.4.4 | Reuso de Água | 0 dias | Sex 30/05/25 | Sex 30/05/25 |  | 100 | ENG |  |  | Rui Raioli
25 |  | 37% | 3.14.4.4.5 | Complementares | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 |  | 36.36
25 | 2 | 60% | 3.14.4.4.5.1 | PCI | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 902 | 36.36 | ENG |  |  | Rui Raioli
25 | 2 | 50% | 3.14.4.4.5.2 | HVAC | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 903 | 36.36 | ENG |  |  | Rui Raioli
25 | 2 | 0% | 3.14.4.4.5.3 | Gás | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 904 | 36.36 | ENG |  |  | Rui Raioli
25 | 2 | 10% | 3.14.4.4.6 | Elétrico (CFRV Dados) | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 905 | 36.36 | ENG |  |  | Rui Raioli
-34 | 3 | 90% | 3.14.4.4.7 | Energia Renovável | 0 dias | Qui 31/07/25 | Qui 31/07/25 |  | 0 | ENE |  |  | Alan Energia
25 | 2 | 0% | 3.14.4.4.8 | Orçamento | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 907;916TT+34 dias | 36.36 | ENG |  |  | Rui Raioli
56 | 2 | 0% | 3.14.4.5 | Medição | 65 dias | Sex 02/05/25 | Qui 31/07/25 | 928TT | 56.92 | CG |  |  | Fat.[R$ 153.642,66]
57 | 2 | 0% | 3.14.5 | Modelagem Econômica-Financeira | 66 dias | Qui 01/05/25 | Qui 31/07/25 |  | 57.58
57 | 2 | 0% | 3.14.5.1 | Modelagem | 66 dias | Qui 01/05/25 | Qui 31/07/25 | 909TT | 57.58 | ECO |  |  | Guilherme Economia
57 | 2 | 0% | 3.14.5.2 | Medição | 66 dias | Qui 01/05/25 | Qui 31/07/25 | 931TT | 57.58 | CG |  |  | Fat.[R$ 30.728,54]
57 | 2 | 30% | 3.14.6 | Modelagem Jurídico Regulatório | 66 dias | Qui 01/05/25 | Qui 31/07/25 |  | 57.58
57 | 2 | 60% | 3.14.6.1 | Modelagem | 66 dias | Qui 01/05/25 | Qui 31/07/25 | 930TT | 57.58 | JUR |  |  | Débora Jurídico
57 | 2 | 0% | 3.14.6.2 | Medição | 66 dias | Qui 01/05/25 | Qui 31/07/25 | 934TT | 57.58 | CG |  |  | Fat.[R$ 30.728,54]
144 | 2 | 60% | 3.15 | IM15-OS048-EF-Anos Finais Imboassica | 129 dias | Seg 03/02/25 | Qui 31/07/25 |  | 78.29
144 | 0 | 100% | 3.15.1 | Plano de Trabalho | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 |  | 100
144 | 0 | 100% | 3.15.1.1 | RE - Plano de Trabalho | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 |  | 100 | ARQ | ENG |  | Morena
144 | 0 | 100% | 3.15.1.2 | Medição | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 |  | 100 | CG |  |  | Fat.[R$ 61.457,06]
144 |  | 82% | 3.15.2 | Estudos Iniciais | 41 dias | Seg 03/02/25 | Seg 31/03/25 |  | 100
144 | 0 | 100% | 3.15.2.1 | Visita Preliminar | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 | 937II | 100 | ARQ | ENG |  | AlEXANDRE ENGENHARIA;Raquel Arquitetura
144 | 2 | 100% | 3.15.2.2 | Topografia | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 | 941II | 100 | ENG |  |  | AlEXANDRE ENGENHARIA
144 | 2 | 100% | 3.15.2.3 | Planta Base da Área de Trabalho | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 | 941II | 100 | ARQ | ENG |  | AlEXANDRE ENGENHARIA;Raquel Arquitetura
144 | 2 | 20% | 3.15.2.4 | Sondagem | 41 dias | Seg 03/02/25 | Seg 31/03/25 | 941II;946TT | 100 | ENG |  |  | SEMED
144 | 0 | 100% | 3.15.2.5 | Estudo Ambiental | 41 dias | Seg 03/02/25 | Seg 31/03/25 | 941II;946TT | 100 | ENG |  |  | AlEXANDRE ENGENHARIA
144 | 2 | 80% | 3.15.2.6 | Relatório | 41 dias | Seg 03/02/25 | Seg 31/03/25 | 941II | 100 | ARQ | ENG |  | AlEXANDRE ENGENHARIA;Raquel Arquitetura
144 | 0 | 100% | 3.15.2.7 | Medição | 41 dias | Seg 03/02/25 | Seg 31/03/25 | 941II | 100 | CG |  |  | Fat.[R$ 122.914,12]
116 |  | 77% | 3.15.3 | Projetos Básicos | 65 dias | Seg 03/03/25 | Sex 30/05/25 |  | 100
116 |  | 0% | 3.15.3.1 | Relatório Técnico | 5 dias | Seg 03/03/25 | Sex 07/03/25 |  | 100
116 | 2 | 0% | 3.15.3.1.1 | RE-Arquitetura | 5 dias | Seg 03/03/25 | Sex 07/03/25 |  | 100 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura
116 | 2 | 0% | 3.15.3.1.2 | RE-Engenharia | 5 dias | Seg 03/03/25 | Sex 07/03/25 |  | 100 | ENG |  |  | AlEXANDRE ENGENHARIA
116 |  | 90% | 3.15.3.2 | Arquitetura | 65 dias | Seg 03/03/25 | Sex 30/05/25 |  | 100
116 | 0 | 90% | 3.15.3.2.1 | Levantamento de dados | 43 dias | Seg 03/03/25 | Qua 30/04/25 | 941 | 100 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura
116 | 0 | 90% | 3.15.3.2.2 | Estudo Preliminar | 5 dias | Seg 03/03/25 | Sex 07/03/25 | 941 | 100 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura
109 | 0 | 90% | 3.15.3.2.3 | Projeto Arquitetônico | 60 dias | Seg 10/03/25 | Sex 30/05/25 | 954 | 100 | ARQ |  |  | Rui Raioli
109 | 0 | 90% | 3.15.3.2.4 | Paisagismo | 60 dias | Seg 10/03/25 | Sex 30/05/25 | 954 | 100 | ARQ |  |  | Rui Raioli
109 | 0 | 90% | 3.15.3.2.5 | Urbanismo | 60 dias | Seg 10/03/25 | Sex 30/05/25 | 954 | 100 | ARQ |  |  | Rui Raioli
58 | 2 | 90% | 3.15.3.2.6 | Envio Engenahria | 0 dias | Qua 30/04/25 | Qua 30/04/25 | 953TT | 100 | ARQ |  |  | Rui Raioli
57 |  | 69% | 3.15.3.3 | Engenharia | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 958 | 100
57 | 2 | 90% | 3.15.3.3.1 | Estrutural | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 958 | 100 | ENG |  |  | Rui Raioli
57 | 2 | 90% | 3.15.3.3.2 | Hidrossanitário (Drenagem Reuso) | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 958 | 100 | ENG |  |  | Rui Raioli
57 |  | 53% | 3.15.3.3.3 | Complementares | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 958 | 100
57 | 2 | 90% | 3.15.3.3.3.1 | PCI | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 958 | 100 | ENG |  |  | Rui Raioli
57 | 2 | 60% | 3.15.3.3.3.2 | HVAC | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 958 | 100 | ENG |  |  | Rui Raioli
57 | 2 | 10% | 3.15.3.3.3.3 | Gás | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 958 | 100 | ENG |  |  | Rui Raioli
57 | 2 | 90% | 3.15.3.3.4 | Elétrico (CFRV Dados) | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 958 | 100 | ENG |  |  | Rui Raioli
28 | 2 | 90% | 3.15.3.3.5 | Energia Renovável | 0 dias | Sex 30/05/25 | Sex 30/05/25 |  | 100 | ENG |  |  | Alan Energia
57 | 2 | 50% | 3.15.3.3.6 | Orçamento | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 958 | 100 | ENG |  |  | Rui Raioli
116 | 2 | 66% | 3.15.3.4 | Medido | 65 dias | Seg 03/03/25 | Sex 30/05/25 | 968TT | 100 | CG |  |  | Fat.[R$ 215.099,71]
56 |  | 56% | 3.15.4 | Projetos Executivos | 65 dias | Sex 02/05/25 | Qui 31/07/25 |  | 56.92
-5 | 3 | 0% | 3.15.4.1 | Resumo do Projeto | 22 dias | Qua 02/07/25 | Qui 31/07/25 |  | 0 | ARQ | ENG |  | Rui Raioli
-5 | 3 | 0% | 3.15.4.2 | RE-Diretrizes para Operação e Manutenção | 22 dias | Qua 02/07/25 | Qui 31/07/25 | 971TT | 0 | ARQ | ENG |  | Rui Raioli
25 |  | 80% | 3.15.4.3 | Arquitetura | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 |  | 36.36
25 | 1 | 80% | 3.15.4.3.1 | Projeto Arquitetônico | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 955 | 36.36 | ARQ |  |  | Rui Raioli
25 | 1 | 80% | 3.15.4.3.2 | Paisagismo | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 955 | 36.36 | ARQ |  |  | Rui Raioli
25 | 1 | 80% | 3.15.4.3.3 | Urbanismo | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 955 | 36.36 | ARQ |  |  | Rui Raioli
11 | 2 | 0% | 3.15.4.3.4 | Entrega Orçamento | 0 dias | Seg 16/06/25 | Seg 16/06/25 |  | 100 | ARQ |  |  | Rui Raioli
28 |  | 64% | 3.15.4.4 | Engenharia | 45 dias | Sex 30/05/25 | Qui 31/07/25 |  | 37.78
25 | 2 | 90% | 3.15.4.4.1 | Estrutural | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 958 | 36.36 | ENG |  |  | Rui Raioli
-5 | 3 | 90% | 3.15.4.4.2 | Impermeabilização | 22 dias | Qua 02/07/25 | Qui 31/07/25 | 979TI-22 dias | 0 | ENG |  |  | Rui Raioli
25 | 2 | 80% | 3.15.4.4.3 | Hidrossanitário (Drenagem Reuso) | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 961 | 36.36 | ENG |  |  | Rui Raioli
28 | 2 | 0% | 3.15.4.4.4 | Reuso de Água | 0 dias | Sex 30/05/25 | Sex 30/05/25 |  | 100 | ENG |  |  | Rui Raioli
25 |  | 53% | 3.15.4.4.5 | Complementares | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 |  | 36.36
25 | 2 | 90% | 3.15.4.4.5.1 | PCI | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 963 | 36.36 | ENG |  |  | Rui Raioli
25 | 2 | 60% | 3.15.4.4.5.2 | HVAC | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 964 | 36.36 | ENG |  |  | Rui Raioli
25 | 2 | 10% | 3.15.4.4.5.3 | Gás | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 965 | 36.36 | ENG |  |  | Rui Raioli
25 | 2 | 90% | 3.15.4.4.6 | Elétrico (CFRV Dados) | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 966 | 36.36 | ENG |  |  | Rui Raioli
-34 | 3 | 90% | 3.15.4.4.7 | Energia Renovável | 0 dias | Qui 31/07/25 | Qui 31/07/25 |  | 0 | ENE |  |  | Alan Energia
25 | 2 | 0% | 3.15.4.4.8 | Orçamento | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 968;977TT+34 dias | 36.36 | ENG |  |  | Rui Raioli
56 | 2 | 0% | 3.15.4.5 | Medição | 65 dias | Sex 02/05/25 | Qui 31/07/25 | 989TT | 56.92 | CG |  |  | Fat.[R$ 153.642,66]
57 | 2 | 0% | 3.15.5 | Modelagem Econômica-Financeira | 66 dias | Qui 01/05/25 | Qui 31/07/25 |  | 57.58
57 | 2 | 0% | 3.15.5.1 | Modelagem | 66 dias | Qui 01/05/25 | Qui 31/07/25 | 970TT | 57.58 | ECO |  |  | Guilherme Economia
57 | 2 | 0% | 3.15.5.2 | Medição | 66 dias | Qui 01/05/25 | Qui 31/07/25 | 992TT | 57.58 | CG |  |  | Fat.[R$ 30.728,54]
57 | 2 | 30% | 3.15.6 | Modelagem Jurídico Regulatório | 66 dias | Qui 01/05/25 | Qui 31/07/25 |  | 57.58
57 | 2 | 60% | 3.15.6.1 | Modelagem | 66 dias | Qui 01/05/25 | Qui 31/07/25 | 991TT | 57.58 | JUR |  |  | Débora Jurídico
57 | 2 | 0% | 3.15.6.2 | Medição | 66 dias | Qui 01/05/25 | Qui 31/07/25 | 995TT | 57.58 | CG |  |  | Fat.[R$ 30.728,54]
330 |  | 84% | 4 | Projeto de Reforma de Escolas | 239 dias | Qui 01/08/24 | Seg 30/06/25 |  | 97.91
269 |  | 94% | 4.1 | RE01-OS004-Escola E. Municipalizada Jacyra Tavares Duval | 139 dias | Ter 01/10/24 | Sex 11/04/25 |  | 100
269 | 0 | 100% | 4.1.1 | Plano de Trabalho | 23 dias | Ter 01/10/24 | Qui 31/10/24 |  | 100
269 | 0 | 100% | 4.1.1.1 | RE - Plano de Trabalho | 23 dias | Ter 01/10/24 | Qui 31/10/24 |  | 100 | ARQ | ENG |  | AlEXANDRE ENGENHARIA;Raquel Arquitetura
269 | 0 | 100% | 4.1.1.2 | Medição | 23 dias | Ter 01/10/24 | Qui 31/10/24 |  | 100 | CG |  |  | Fat.[R$ 36.129,08]
269 |  | 100% | 4.1.2 | Estudos Iniciais | 44 dias | Ter 01/10/24 | Sex 29/11/24 |  | 100
269 | 0 | 100% | 4.1.2.1 | Visita Preliminar | 23 dias | Ter 01/10/24 | Qui 31/10/24 | 999II | 100 | ARQ | ENG |  | AlEXANDRE ENGENHARIA;Raquel Arquitetura
269 | 0 | 100% | 4.1.2.2 | Topografia | 23 dias | Ter 01/10/24 | Qui 31/10/24 | 1003II | 100 | ENG |  |  | AlEXANDRE ENGENHARIA
269 | 0 | 100% | 4.1.2.3 | Planta Base da Área de Trabalho | 23 dias | Ter 01/10/24 | Qui 31/10/24 | 1003II | 100 | ARQ | ENG |  | AlEXANDRE ENGENHARIA;Raquel Arquitetura
269 | 0 | 100% | 4.1.2.4 | Sondagem | 44 dias | Ter 01/10/24 | Sex 29/11/24 | 1003II;1008TT | 100 | ENG |  |  | SEMED
269 | 0 | 100% | 4.1.2.5 | Estudo Ambiental | 44 dias | Ter 01/10/24 | Sex 29/11/24 | 1003II;1008TT | 100 | ENG |  |  | AlEXANDRE ENGENHARIA
269 | 0 | 100% | 4.1.2.6 | Relatório | 44 dias | Ter 01/10/24 | Sex 29/11/24 | 1003II | 100 | ARQ | ENG |  | AlEXANDRE ENGENHARIA;Raquel Arquitetura
269 | 0 | 100% | 4.1.2.7 | Medição | 44 dias | Ter 01/10/24 | Sex 29/11/24 | 1003II | 100 | CG |  |  | Fat.[R$ 72.258,16]
238 |  | 100% | 4.1.3 | Projetos Básicos | 87 dias | Sex 01/11/24 | Sex 28/02/25 |  | 100
238 |  | 100% | 4.1.3.1 | Relatório Técnico | 6 dias | Sex 01/11/24 | Sex 08/11/24 |  | 100
238 | 0 | 100% | 4.1.3.1.1 | RE-Arquitetura | 6 dias | Sex 01/11/24 | Sex 08/11/24 |  | 100 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura
238 | 0 | 100% | 4.1.3.1.2 | RE-Engenharia | 6 dias | Sex 01/11/24 | Sex 08/11/24 |  | 100 | ENG |  |  | AlEXANDRE ENGENHARIA
238 |  | 100% | 4.1.3.2 | Arquitetura | 87 dias | Sex 01/11/24 | Sex 28/02/25 |  | 100
238 | 0 | 100% | 4.1.3.2.1 | Levantamento de dados | 21 dias | Sex 01/11/24 | Sex 29/11/24 | 1003 | 100 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura
238 | 0 | 100% | 4.1.3.2.2 | Estudo Preliminar | 6 dias | Sex 01/11/24 | Sex 08/11/24 | 1003 | 100 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura
231 | 0 | 100% | 4.1.3.2.3 | Projeto Arquitetônico | 16 dias | Sex 08/11/24 | Sex 29/11/24 | 1016 | 100 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura
231 | 0 | 100% | 4.1.3.2.4 | Paisagismo | 82 dias | Sex 08/11/24 | Sex 28/02/25 | 1016 | 100 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura
231 | 0 | 100% | 4.1.3.2.5 | Urbanismo | 82 dias | Sex 08/11/24 | Sex 28/02/25 | 1016 | 100 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura
210 | 0 | 100% | 4.1.3.2.6 | Envio Engenahria | 0 dias | Sex 29/11/24 | Sex 29/11/24 | 1015TT | 100 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura
207 |  | 100% | 4.1.3.3 | Engenharia | 22 dias | Seg 02/12/24 | Ter 31/12/24 | 1017 | 100
207 | 0 | 100% | 4.1.3.3.1 | Estrutural | 22 dias | Seg 02/12/24 | Ter 31/12/24 | 1020 | 100 | ENG |  |  | NOUS ENG (WANESSA)
207 | 0 | 100% | 4.1.3.3.2 | Hidrossanitário (Drenagem Reuso) | 22 dias | Seg 02/12/24 | Ter 31/12/24 | 1020 | 100 | ENG |  |  | SMI Engenharia
207 |  | 100% | 4.1.3.3.3 | Complementares | 22 dias | Seg 02/12/24 | Ter 31/12/24 | 1017 | 100
207 | 0 | 100% | 4.1.3.3.3.1 | PCI | 22 dias | Seg 02/12/24 | Ter 31/12/24 | 1020 | 100 | ENG |  |  | Rui Raioli
207 | 0 | 100% | 4.1.3.3.3.2 | HVAC | 22 dias | Seg 02/12/24 | Ter 31/12/24 | 1020 | 100 | ENG |  |  | Rui Raioli
207 | 0 | 100% | 4.1.3.3.3.3 | Gás | 22 dias | Seg 02/12/24 | Ter 31/12/24 | 1020 | 100 | ENG |  |  | Thatiany PCI/GAS
207 | 0 | 100% | 4.1.3.3.4 | Elétrico (CFRV Dados) | 22 dias | Seg 02/12/24 | Ter 31/12/24 | 1020 | 100 | ENG |  |  | LEO FERRARI;Gabriel (Elétrica)
207 | 0 | 100% | 4.1.3.3.5 | Energia Renovável | 0 dias | Seg 02/12/24 | Seg 02/12/24 | 1020 | 100 | ENG |  |  | Alan Energia
207 | 0 | 100% | 4.1.3.3.6 | Orçamento | 22 dias | Seg 02/12/24 | Ter 31/12/24 | 1020 | 100 | ENG |  |  | Vanessa Orçamento
238 | 0 | 100% | 4.1.3.4 | Medição | 44 dias | Sex 01/11/24 | Ter 31/12/24 |  | 100 | CG |  |  | Fat.[R$ 126.451,79]
207 |  | 88% | 4.1.4 | Projetos Executivos | 94 dias | Seg 02/12/24 | Sex 11/04/25 |  | 100
116 | 2 | 0% | 4.1.4.1 | Resumo do Projeto | 21 dias | Seg 03/03/25 | Seg 31/03/25 |  | 100 | ARQ | ENG |  | Morena
116 | 2 | 60% | 4.1.4.2 | RE-Diretrizes para Operação e Manutenção | 21 dias | Seg 03/03/25 | Seg 31/03/25 | 1033TT | 100 | ARQ | ENG |  | Dorothea
207 |  | 100% | 4.1.4.3 | Arquitetura | 94 dias | Seg 02/12/24 | Sex 11/04/25 |  | 100
207 | 0 | 100% | 4.1.4.3.1 | Projeto Arquitetônico | 86 dias | Seg 02/12/24 | Seg 31/03/25 | 1017 | 100 | ARQ |  |  | Rui Raioli
207 | 0 | 100% | 4.1.4.3.2 | Paisagismo | 86 dias | Seg 02/12/24 | Seg 31/03/25 | 1017 | 100 | ARQ |  |  | Rui Raioli
207 | 0 | 100% | 4.1.4.3.3 | Urbanismo | 86 dias | Seg 02/12/24 | Seg 31/03/25 | 1017 | 100 | ARQ |  |  | Rui Raioli
77 | 0 | 100% | 4.1.4.3.4 | Entrega Orçamento | 0 dias | Sex 11/04/25 | Sex 11/04/25 |  | 100 | ARQ |  |  | Rui Raioli
177 |  | 84% | 4.1.4.4 | Engenharia | 64 dias | Qua 01/01/25 | Seg 31/03/25 |  | 100
177 | 0 | 95% | 4.1.4.4.1 | Estrutural | 64 dias | Qua 01/01/25 | Seg 31/03/25 | 1022 | 100 | ENG |  |  | NOUS ENG (WANESSA)
119 | 2 | 90% | 4.1.4.4.2 | Impermeabilização | 22 dias | Sex 28/02/25 | Seg 31/03/25 | 1041TI-22 dias | 100 | ENG |  |  | Bruno Estrutural
177 | 0 | 95% | 4.1.4.4.3 | Hidrossanitário (Drenagem Reuso) | 64 dias | Qua 01/01/25 | Seg 31/03/25 | 1023 | 100 | ENG |  |  | SMI Engenharia;Abel Hidro
88 | 0 | 95% | 4.1.4.4.4 | Reuso de Água | 0 dias | Seg 31/03/25 | Seg 31/03/25 |  | 100 | ENG |  |  | SMI Engenharia
177 |  | 85% | 4.1.4.4.5 | Complementares | 64 dias | Qua 01/01/25 | Seg 31/03/25 |  | 100
177 | 0 | 80% | 4.1.4.4.5.1 | PCI | 64 dias | Qua 01/01/25 | Seg 31/03/25 | 1025 | 100 | ENG |  |  | Rui Raioli
177 | 0 | 80% | 4.1.4.4.5.2 | AVAC | 64 dias | Qua 01/01/25 | Seg 31/03/25 | 1026 | 100 | ENG |  |  | Rui Raioli
177 | 0 | 95% | 4.1.4.4.5.3 | Gás | 64 dias | Qua 01/01/25 | Seg 31/03/25 | 1027 | 100 | ENG |  |  | Thatiany PCI/GAS
177 | 2 | 90% | 4.1.4.4.6 | Elétrico (CFTV Dados) | 64 dias | Qua 01/01/25 | Seg 31/03/25 | 1028 | 100 | ENG |  |  | Gabriel (Elétrica);LEO FERRARI
88 | 0 | 100% | 4.1.4.4.7 | Energia Renovável | 0 dias | Seg 31/03/25 | Seg 31/03/25 |  | 100 | ENE |  |  | Alan Energia
144 | 2 | 30% | 4.1.4.4.8 | Orçamento | 41 dias | Seg 03/02/25 | Seg 31/03/25 |  | 100 | ENG |  |  | Vanessa Orçamento
207 | 0 | 100% | 4.1.4.5 | Medição | 86 dias | Seg 02/12/24 | Seg 31/03/25 |  | 100 | CG |  |  | Fat.[R$ 90.322,70]
207 | 2 | 95% | 4.1.5 | Modelagem Econômica-Financeira | 94 dias | Seg 02/12/24 | Sex 11/04/25 |  | 100
207 | 2 | 90% | 4.1.5.1 | Modelagem | 86 dias | Seg 02/12/24 | Sex 11/04/25 | 1032TT | 100 | ECO |  |  | Guilherme Economia
207 | 0 | 100% | 4.1.5.2 | Medição | 86 dias | Seg 02/12/24 | Seg 31/03/25 |  | 100 | CG |  |  | Fat.[R$ 18.064,54]
207 | 2 | 98% | 4.1.6 | Modelagem Jurídico Regulatório | 94 dias | Seg 02/12/24 | Sex 11/04/25 |  | 100
207 | 2 | 95% | 4.1.6.1 | Modelagem | 86 dias | Seg 02/12/24 | Sex 11/04/25 | 1053TT | 100 | JUR |  |  | Débora Jurídico
207 | 0 | 100% | 4.1.6.2 | Medição | 86 dias | Seg 02/12/24 | Seg 31/03/25 |  | 100 | CG |  |  | Fat.[R$ 18.064,54]
269 | 2 | 92% | 4.2 | RE02-OS005-Escola E. Mun. Polivalente Anísio Teixeira | 139 dias | Ter 01/10/24 | Sex 11/04/25 |  | 100
269 | 0 | 100% | 4.2.1 | Plano de Trabalho | 23 dias | Ter 01/10/24 | Qui 31/10/24 |  | 100
269 | 0 | 100% | 4.2.1.1 | RE - Plano de Trabalho | 23 dias | Ter 01/10/24 | Qui 31/10/24 |  | 100 | ARQ | ENG |  | Morena
269 | 0 | 100% | 4.2.1.2 | Medição | 23 dias | Ter 01/10/24 | Qui 31/10/24 |  | 100 | CG |  |  | Fat.[R$ 36.129,08]
269 |  | 100% | 4.2.2 | Estudos Iniciais | 44 dias | Ter 01/10/24 | Sex 29/11/24 |  | 100
269 | 0 | 100% | 4.2.2.1 | Visita Preliminar | 23 dias | Ter 01/10/24 | Qui 31/10/24 | 1060II | 100 | ARQ | ENG |  | Raquel Arquitetura
269 | 0 | 100% | 4.2.2.2 | Topografia | 23 dias | Ter 01/10/24 | Qui 31/10/24 | 1064II | 100 | ENG |  |  | AlEXANDRE ENGENHARIA
269 | 0 | 100% | 4.2.2.3 | Planta Base da Área de Trabalho | 23 dias | Ter 01/10/24 | Qui 31/10/24 | 1064II | 100 | ARQ | ENG |  | Raquel Arquitetura
269 | 0 | 100% | 4.2.2.4 | Sondagem | 44 dias | Ter 01/10/24 | Sex 29/11/24 | 1064II;1069TT | 100 | ENG |  |  | SEMED
269 | 0 | 100% | 4.2.2.5 | Estudo Ambiental | 44 dias | Ter 01/10/24 | Sex 29/11/24 | 1064II;1069TT | 100 | ENG |  |  | AlEXANDRE ENGENHARIA
269 | 0 | 100% | 4.2.2.6 | Relatório | 44 dias | Ter 01/10/24 | Sex 29/11/24 | 1064II | 100 | ARQ | ENG |  | Raquel Arquitetura
269 | 0 | 100% | 4.2.2.7 | Medição | 44 dias | Ter 01/10/24 | Sex 29/11/24 | 1064II | 100 | CG |  |  | Fat.[R$ 72.258,16]
238 |  | 100% | 4.2.3 | Projetos Básicos | 87 dias | Sex 01/11/24 | Sex 28/02/25 |  | 100
238 |  | 100% | 4.2.3.1 | Relatório Técnico | 6 dias | Sex 01/11/24 | Sex 08/11/24 |  | 100
238 | 0 | 100% | 4.2.3.1.1 | RE-Arquitetura | 6 dias | Sex 01/11/24 | Sex 08/11/24 |  | 100 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura
238 | 0 | 100% | 4.2.3.1.2 | RE-Engenharia | 6 dias | Sex 01/11/24 | Sex 08/11/24 |  | 100 | ENG |  |  | AlEXANDRE ENGENHARIA
238 |  | 100% | 4.2.3.2 | Arquitetura | 87 dias | Sex 01/11/24 | Sex 28/02/25 |  | 100
238 | 0 | 100% | 4.2.3.2.1 | Levantamento de dados | 21 dias | Sex 01/11/24 | Sex 29/11/24 | 1064 | 100 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura
238 | 0 | 100% | 4.2.3.2.2 | Estudo Preliminar | 6 dias | Sex 01/11/24 | Sex 08/11/24 | 1064 | 100 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura
231 | 0 | 100% | 4.2.3.2.3 | Projeto Arquitetônico | 16 dias | Sex 08/11/24 | Sex 29/11/24 | 1077 | 100 | ARQ |  |  | Rui Raioli
231 | 0 | 100% | 4.2.3.2.4 | Paisagismo | 82 dias | Sex 08/11/24 | Sex 28/02/25 | 1077 | 100 | ARQ |  |  | Rui Raioli
231 | 0 | 100% | 4.2.3.2.5 | Urbanismo | 82 dias | Sex 08/11/24 | Sex 28/02/25 | 1077 | 100 | ARQ |  |  | Rui Raioli
210 | 0 | 100% | 4.2.3.2.6 | Envio Engenahria | 0 dias | Sex 29/11/24 | Sex 29/11/24 | 1076TT | 100 | ARQ |  |  | Rui Raioli
207 |  | 100% | 4.2.3.3 | Engenharia | 22 dias | Seg 02/12/24 | Ter 31/12/24 | 1078 | 100
207 | 0 | 100% | 4.2.3.3.1 | Estrutural | 22 dias | Seg 02/12/24 | Ter 31/12/24 | 1081 | 100 | ENG |  |  | NOUS ENG (WANESSA)
207 | 0 | 100% | 4.2.3.3.2 | Hidrossanitário (Drenagem Reuso) | 22 dias | Seg 02/12/24 | Ter 31/12/24 | 1081 | 100 | ENG |  |  | SMI Engenharia
207 |  | 100% | 4.2.3.3.3 | Complementares | 22 dias | Seg 02/12/24 | Ter 31/12/24 | 1078 | 100
207 | 0 | 100% | 4.2.3.3.3.1 | PCI | 22 dias | Seg 02/12/24 | Ter 31/12/24 | 1081 | 100 | ENG |  |  | Rui Raioli
207 | 0 | 100% | 4.2.3.3.3.2 | HVAC | 22 dias | Seg 02/12/24 | Ter 31/12/24 | 1081 | 100 | ENG |  |  | Rui Raioli
207 | 0 | 100% | 4.2.3.3.3.3 | Gás | 22 dias | Seg 02/12/24 | Ter 31/12/24 | 1081 | 100 | ENG |  |  | Thatiany PCI/GAS
207 | 0 | 100% | 4.2.3.3.4 | Elétrico (CFRV Dados) | 22 dias | Seg 02/12/24 | Ter 31/12/24 | 1081 | 100 | ENG |  |  | LEO FERRARI
207 | 0 | 100% | 4.2.3.3.5 | Energia Renovável | 0 dias | Seg 02/12/24 | Seg 02/12/24 | 1081 | 100 | ENG |  |  | Alan Energia
207 | 0 | 100% | 4.2.3.3.6 | Orçamento | 22 dias | Seg 02/12/24 | Ter 31/12/24 | 1081 | 100 | ENG |  |  | Vanessa Orçamento
238 | 0 | 100% | 4.2.3.4 | Medição | 44 dias | Sex 01/11/24 | Ter 31/12/24 |  | 100 | CG |  |  | Fat.[R$ 126.451,79]
207 |  | 84% | 4.2.4 | Projetos Executivos | 94 dias | Seg 02/12/24 | Sex 11/04/25 |  | 100
116 | 2 | 0% | 4.2.4.1 | Resumo do Projeto | 21 dias | Seg 03/03/25 | Seg 31/03/25 |  | 100 | ARQ | ENG |  | Morena
116 | 2 | 0% | 4.2.4.2 | RE-Diretrizes para Operação e Manutenção | 21 dias | Seg 03/03/25 | Seg 31/03/25 | 1094TT | 100 | ARQ | ENG |  | Dorothea
207 |  | 100% | 4.2.4.3 | Arquitetura | 94 dias | Seg 02/12/24 | Sex 11/04/25 |  | 100
207 | 0 | 100% | 4.2.4.3.1 | Projeto Arquitetônico | 86 dias | Seg 02/12/24 | Seg 31/03/25 | 1078 | 100 | ARQ |  |  | Rui Raioli
207 | 0 | 100% | 4.2.4.3.2 | Paisagismo | 86 dias | Seg 02/12/24 | Seg 31/03/25 | 1078 | 100 | ARQ |  |  | Rui Raioli
207 | 0 | 100% | 4.2.4.3.3 | Urbanismo | 86 dias | Seg 02/12/24 | Seg 31/03/25 | 1078 | 100 | ARQ |  |  | Rui Raioli
77 | 0 | 100% | 4.2.4.3.4 | Entrega Orçamento | 0 dias | Sex 11/04/25 | Sex 11/04/25 |  | 100 | ARQ |  |  | Rui Raioli
177 |  | 79% | 4.2.4.4 | Engenharia | 64 dias | Qua 01/01/25 | Seg 31/03/25 |  | 100
177 | 2 | 95% | 4.2.4.4.1 | Estrutural | 64 dias | Qua 01/01/25 | Seg 31/03/25 | 1083 | 100 | ENG |  |  | NOUS ENG (WANESSA)
119 | 2 | 90% | 4.2.4.4.2 | Impermeabilização | 22 dias | Sex 28/02/25 | Seg 31/03/25 | 1102TI-22 dias | 100 | ENG |  |  | Bruno Estrutural
177 | 0 | 90% | 4.2.4.4.3 | Hidrossanitário (Drenagem Reuso) | 64 dias | Qua 01/01/25 | Seg 31/03/25 | 1084 | 100 | ENG |  |  | SMI Engenharia;Abel Hidro
88 | 0 | 90% | 4.2.4.4.4 | Reuso de Água | 0 dias | Seg 31/03/25 | Seg 31/03/25 |  | 100 | ENG |  |  | SMI Engenharia
177 |  | 85% | 4.2.4.4.5 | Complementares | 64 dias | Qua 01/01/25 | Seg 31/03/25 |  | 100
177 | 0 | 80% | 4.2.4.4.5.1 | PCI | 64 dias | Qua 01/01/25 | Seg 31/03/25 | 1086 | 100 | ENG |  |  | Rui Raioli
177 | 0 | 80% | 4.2.4.4.5.2 | HVAC | 64 dias | Qua 01/01/25 | Seg 31/03/25 | 1087 | 100 | ENG |  |  | Rui Raioli
177 | 0 | 95% | 4.2.4.4.5.3 | Gás | 64 dias | Qua 01/01/25 | Seg 31/03/25 | 1088 | 100 | ENG |  |  | Thatiany PCI/GAS
177 | 2 | 90% | 4.2.4.4.6 | Elétrico (CFTV Dados) | 22,4 dias | Qua 01/01/25 | Seg 31/03/25 | 1089 | 100 | ENG |  |  | Gabriel (Elétrica);LEO FERRARI
88 | 0 | 100% | 4.2.4.4.7 | Energia Renovável | 0 dias | Seg 31/03/25 | Seg 31/03/25 |  | 100 | ENE |  |  | Alan Energia
144 | 2 | 0% | 4.2.4.4.8 | Orçamento | 41 dias | Seg 03/02/25 | Seg 31/03/25 |  | 100 | ENG |  |  | Vanessa Orçamento
207 | 0 | 100% | 4.2.4.5 | Medição | 86 dias | Seg 02/12/24 | Seg 31/03/25 |  | 100 | CG |  |  | Fat.[R$ 90.322,70]
207 | 2 | 85% | 4.2.5 | Modelagem Econômica-Financeira | 94 dias | Seg 02/12/24 | Sex 11/04/25 |  | 100
207 | 2 | 70% | 4.2.5.1 | Modelagem | 86 dias | Seg 02/12/24 | Sex 11/04/25 | 1093TT | 100 | ECO |  |  | Guilherme Economia
207 | 0 | 100% | 4.2.5.2 | Medição | 86 dias | Seg 02/12/24 | Seg 31/03/25 |  | 100 | CG |  |  | Fat.[R$ 18.064,54]
207 | 2 | 98% | 4.2.6 | Modelagem Jurídico Regulatório | 94 dias | Seg 02/12/24 | Sex 11/04/25 |  | 100
207 | 2 | 95% | 4.2.6.1 | Modelagem | 86 dias | Seg 02/12/24 | Sex 11/04/25 | 1114TT | 100 | JUR |  |  | Débora Jurídico
207 | 0 | 100% | 4.2.6.2 | Medição | 86 dias | Seg 02/12/24 | Seg 31/03/25 |  | 100 | CG |  |  | Fat.[R$ 18.064,54]
269 | 2 | 91% | 4.3 | RE03-OS006-Colégio M. Ancyra Gonçalves Pimentel | 139 dias | Ter 01/10/24 | Sex 11/04/25 |  | 100
269 | 0 | 100% | 4.3.1 | Plano de Trabalho | 23 dias | Ter 01/10/24 | Qui 31/10/24 |  | 100
269 | 0 | 100% | 4.3.1.1 | RE - Plano de Trabalho | 23 dias | Ter 01/10/24 | Qui 31/10/24 |  | 100 | ARQ | ENG |  | Morena
269 | 0 | 100% | 4.3.1.2 | Medição | 23 dias | Ter 01/10/24 | Qui 31/10/24 |  | 100 | CG |  |  | Fat.[R$ 36.129,08]
269 |  | 100% | 4.3.2 | Estudos Iniciais | 44 dias | Ter 01/10/24 | Sex 29/11/24 |  | 100
269 | 0 | 100% | 4.3.2.1 | Visita Preliminar | 23 dias | Ter 01/10/24 | Qui 31/10/24 | 1121II | 100 | ARQ | ENG |  | Raquel Arquitetura
269 | 0 | 100% | 4.3.2.2 | Topografia | 23 dias | Ter 01/10/24 | Qui 31/10/24 | 1125II | 100 | ENG |  |  | AlEXANDRE ENGENHARIA
269 | 0 | 100% | 4.3.2.3 | Planta Base da Área de Trabalho | 23 dias | Ter 01/10/24 | Qui 31/10/24 | 1125II | 100 | ARQ | ENG |  | Raquel Arquitetura
269 | 0 | 100% | 4.3.2.4 | Sondagem | 44 dias | Ter 01/10/24 | Sex 29/11/24 | 1125II;1130TT | 100 | ENG |  |  | SEMED
269 | 0 | 100% | 4.3.2.5 | Estudo Ambiental | 44 dias | Ter 01/10/24 | Sex 29/11/24 | 1125II;1130TT | 100 | ENG |  |  | AlEXANDRE ENGENHARIA
269 | 0 | 100% | 4.3.2.6 | Relatório | 44 dias | Ter 01/10/24 | Sex 29/11/24 | 1125II | 100 | ARQ | ENG |  | Raquel Arquitetura
269 | 0 | 100% | 4.3.2.7 | Medição | 44 dias | Ter 01/10/24 | Sex 29/11/24 | 1125II | 100 | CG |  |  | Fat.[R$ 72.258,16]
238 |  | 100% | 4.3.3 | Projetos Básicos | 87 dias | Sex 01/11/24 | Sex 28/02/25 |  | 100
238 |  | 100% | 4.3.3.1 | Relatório Técnico | 6 dias | Sex 01/11/24 | Sex 08/11/24 |  | 100
238 | 0 | 100% | 4.3.3.1.1 | RE-Arquitetura | 6 dias | Sex 01/11/24 | Sex 08/11/24 |  | 100 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura
238 | 0 | 100% | 4.3.3.1.2 | RE-Engenharia | 6 dias | Sex 01/11/24 | Sex 08/11/24 |  | 100 | ENG |  |  | AlEXANDRE ENGENHARIA
238 |  | 100% | 4.3.3.2 | Arquitetura | 87 dias | Sex 01/11/24 | Sex 28/02/25 |  | 100
238 | 0 | 100% | 4.3.3.2.1 | Levantamento de dados | 21 dias | Sex 01/11/24 | Sex 29/11/24 | 1125 | 100 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura
238 | 0 | 100% | 4.3.3.2.2 | Estudo Preliminar | 6 dias | Sex 01/11/24 | Sex 08/11/24 | 1125 | 100 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura
231 | 0 | 100% | 4.3.3.2.3 | Projeto Arquitetônico | 16 dias | Sex 08/11/24 | Sex 29/11/24 | 1138 | 100 | ARQ |  |  | Rui Raioli
231 | 0 | 100% | 4.3.3.2.4 | Paisagismo | 82 dias | Sex 08/11/24 | Sex 28/02/25 | 1138 | 100 | ARQ |  |  | Rui Raioli
231 | 0 | 100% | 4.3.3.2.5 | Urbanismo | 82 dias | Sex 08/11/24 | Sex 28/02/25 | 1138 | 100 | ARQ |  |  | Rui Raioli
210 | 0 | 100% | 4.3.3.2.6 | Envio Engenahria | 0 dias | Sex 29/11/24 | Sex 29/11/24 | 1137TT | 100 | ARQ |  |  | Rui Raioli
207 |  | 100% | 4.3.3.3 | Engenharia | 22 dias | Seg 02/12/24 | Ter 31/12/24 | 1139 | 100
207 | 0 | 100% | 4.3.3.3.1 | Estrutural | 22 dias | Seg 02/12/24 | Ter 31/12/24 | 1142 | 100 | ENG |  |  | NOUS ENG (WANESSA)
207 | 0 | 100% | 4.3.3.3.2 | Hidrossanitário (Drenagem Reuso) | 22 dias | Seg 02/12/24 | Ter 31/12/24 | 1142 | 100 | ENG |  |  | SMI Engenharia
207 |  | 100% | 4.3.3.3.3 | Complementares | 22 dias | Seg 02/12/24 | Ter 31/12/24 | 1139 | 100
207 | 0 | 100% | 4.3.3.3.3.1 | PCI | 22 dias | Seg 02/12/24 | Ter 31/12/24 | 1142 | 100 | ENG |  |  | Rui Raioli
207 | 0 | 100% | 4.3.3.3.3.2 | HVAC | 22 dias | Seg 02/12/24 | Ter 31/12/24 | 1142 | 100 | ENG |  |  | Rui Raioli
207 | 0 | 100% | 4.3.3.3.3.3 | Gás | 22 dias | Seg 02/12/24 | Ter 31/12/24 | 1142 | 100 | ENG |  |  | Thatiany PCI/GAS
207 | 0 | 100% | 4.3.3.3.4 | Elétrico (CFRV Dados) | 22 dias | Seg 02/12/24 | Ter 31/12/24 | 1142 | 100 | ENG |  |  | LEO FERRARI
207 | 0 | 100% | 4.3.3.3.5 | Energia Renovável | 0 dias | Seg 02/12/24 | Seg 02/12/24 | 1142 | 100 | ENG |  |  | Alan Energia
207 | 0 | 100% | 4.3.3.3.6 | Orçamento | 22 dias | Seg 02/12/24 | Ter 31/12/24 | 1142 | 100 | ENG |  |  | Vanessa Orçamento
238 | 0 | 100% | 4.3.3.4 | Medição | 44 dias | Sex 01/11/24 | Ter 31/12/24 |  | 100 | CG |  |  | Fat.[R$ 126.451,79]
207 |  | 84% | 4.3.4 | Projetos Executivos | 94 dias | Seg 02/12/24 | Sex 11/04/25 |  | 100
116 | 2 | 0% | 4.3.4.1 | Resumo do Projeto | 21 dias | Seg 03/03/25 | Seg 31/03/25 |  | 100 | ARQ | ENG |  | Morena
116 | 2 | 0% | 4.3.4.2 | RE-Diretrizes para Operação e Manutenção | 21 dias | Seg 03/03/25 | Seg 31/03/25 | 1155TT | 100 | ARQ | ENG |  | Dorothea
207 |  | 100% | 4.3.4.3 | Arquitetura | 94 dias | Seg 02/12/24 | Sex 11/04/25 |  | 100
207 | 2 | 100% | 4.3.4.3.1 | Projeto Arquitetônico | 86 dias | Seg 02/12/24 | Seg 31/03/25 | 1139 | 100 | ARQ |  |  | Rui Raioli
207 | 2 | 100% | 4.3.4.3.2 | Paisagismo | 86 dias | Seg 02/12/24 | Seg 31/03/25 | 1139 | 100 | ARQ |  |  | Rui Raioli
207 | 2 | 100% | 4.3.4.3.3 | Urbanismo | 86 dias | Seg 02/12/24 | Seg 31/03/25 | 1139 | 100 | ARQ |  |  | Rui Raioli
77 | 0 | 100% | 4.3.4.3.4 | Entrega Orçamento | 0 dias | Sex 11/04/25 | Sex 11/04/25 |  | 100 | ARQ |  |  | Rui Raioli
177 |  | 80% | 4.3.4.4 | Engenharia | 64 dias | Qua 01/01/25 | Seg 31/03/25 |  | 100
177 | 2 | 90% | 4.3.4.4.1 | Estrutural | 64 dias | Qua 01/01/25 | Seg 31/03/25 | 1144 | 100 | ENG |  |  | NOUS ENG (WANESSA)
119 | 2 | 90% | 4.3.4.4.2 | Impermeabilização | 22 dias | Sex 28/02/25 | Seg 31/03/25 | 1163TI-22 dias | 100 | ENG |  |  | Bruno Estrutural
177 | 0 | 90% | 4.3.4.4.3 | Hidrossanitário (Drenagem Reuso) | 64 dias | Qua 01/01/25 | Seg 31/03/25 | 1145 | 100 | ENG |  |  | SMI Engenharia;Abel Hidro
88 | 0 | 90% | 4.3.4.4.4 | Reuso de Água | 0 dias | Seg 31/03/25 | Seg 31/03/25 |  | 100 | ENG |  |  | SMI Engenharia
177 |  | 85% | 4.3.4.4.5 | Complementares | 64 dias | Qua 01/01/25 | Seg 31/03/25 |  | 100
177 | 0 | 80% | 4.3.4.4.5.1 | PCI | 64 dias | Qua 01/01/25 | Seg 31/03/25 | 1147 | 100 | ENG |  |  | Rui Raioli
177 | 0 | 80% | 4.3.4.4.5.2 | HVAC | 64 dias | Qua 01/01/25 | Seg 31/03/25 | 1148 | 100 | ENG |  |  | Rui Raioli
177 | 0 | 95% | 4.3.4.4.5.3 | Gás | 64 dias | Qua 01/01/25 | Seg 31/03/25 | 1149 | 100 | ENG |  |  | Thatiany PCI/GAS
177 | 2 | 90% | 4.3.4.4.6 | Elétrico (CFTV Dados) | 64 dias | Qua 01/01/25 | Seg 31/03/25 | 1150 | 100 | ENG |  |  | Gabriel (Elétrica);LEO FERRARI
88 | 0 | 100% | 4.3.4.4.7 | Energia Renovável | 0 dias | Seg 31/03/25 | Seg 31/03/25 |  | 100 | ENE |  |  | Alan Energia
144 | 2 | 0% | 4.3.4.4.8 | Orçamento | 41 dias | Seg 03/02/25 | Seg 31/03/25 |  | 100 | ENG |  |  | Vanessa Orçamento
207 | 0 | 100% | 4.3.4.5 | Medição | 86 dias | Seg 02/12/24 | Seg 31/03/25 |  | 100 | CG |  |  | Fat.[R$ 90.322,70]
207 | 2 | 85% | 4.3.5 | Modelagem Econômica-Financeira | 94 dias | Seg 02/12/24 | Sex 11/04/25 |  | 100
207 | 2 | 70% | 4.3.5.1 | Modelagem | 86 dias | Seg 02/12/24 | Sex 11/04/25 | 1154TT | 100 | ECO |  |  | Guilherme Economia
207 | 0 | 100% | 4.3.5.2 | Medição | 86 dias | Seg 02/12/24 | Seg 31/03/25 |  | 100 | CG |  |  | Fat.[R$ 18.064,54]
207 | 2 | 98% | 4.3.6 | Modelagem Jurídico Regulatório | 94 dias | Seg 02/12/24 | Sex 11/04/25 |  | 100
207 | 2 | 95% | 4.3.6.1 | Modelagem | 86 dias | Seg 02/12/24 | Sex 11/04/25 | 1175TT | 100 | JUR |  |  | Débora Jurídico
207 | 0 | 100% | 4.3.6.2 | Medição | 86 dias | Seg 02/12/24 | Seg 31/03/25 |  | 100 | CG |  |  | Fat.[R$ 18.064,54]
269 | 2 | 91% | 4.4 | RE04-OS007-Esc. M. Profª Sandra Maria de Oliveira A. Franco | 139 dias | Ter 01/10/24 | Sex 11/04/25 |  | 100
269 | 0 | 100% | 4.4.1 | Plano de Trabalho | 23 dias | Ter 01/10/24 | Qui 31/10/24 |  | 100
269 | 0 | 100% | 4.4.1.1 | RE - Plano de Trabalho | 23 dias | Ter 01/10/24 | Qui 31/10/24 |  | 100 | ARQ | ENG |  | Morena
269 | 0 | 100% | 4.4.1.2 | Medição | 23 dias | Ter 01/10/24 | Qui 31/10/24 |  | 100 | CG |  |  | Fat.[R$ 36.129,08]
269 |  | 100% | 4.4.2 | Estudos Iniciais | 44 dias | Ter 01/10/24 | Sex 29/11/24 |  | 100
269 | 0 | 100% | 4.4.2.1 | Visita Preliminar | 23 dias | Ter 01/10/24 | Qui 31/10/24 | 1182II | 100 | ARQ | ENG |  | Raquel Arquitetura;AlEXANDRE ENGENHARIA
269 | 0 | 100% | 4.4.2.2 | Topografia | 23 dias | Ter 01/10/24 | Qui 31/10/24 | 1186II | 100 | ENG |  |  | AlEXANDRE ENGENHARIA
269 | 0 | 100% | 4.4.2.3 | Planta Base da Área de Trabalho | 23 dias | Ter 01/10/24 | Qui 31/10/24 | 1186II | 100 | ARQ | ENG |  | Raquel Arquitetura
269 | 0 | 100% | 4.4.2.4 | Sondagem | 44 dias | Ter 01/10/24 | Sex 29/11/24 | 1186II;1191TT | 100 | ENG |  |  | SEMED
269 | 0 | 100% | 4.4.2.5 | Estudo Ambiental | 44 dias | Ter 01/10/24 | Sex 29/11/24 | 1186II;1191TT | 100 | ENG |  |  | AlEXANDRE ENGENHARIA
269 | 0 | 100% | 4.4.2.6 | Relatório | 23 dias | Ter 01/10/24 | Qui 31/10/24 | 1186II | 100 | ARQ | ENG |  | Raquel Arquitetura;AlEXANDRE ENGENHARIA
269 | 0 | 100% | 4.4.2.7 | Medição | 44 dias | Ter 01/10/24 | Sex 29/11/24 | 1186II | 100 | CG |  |  | Fat.[R$ 72.258,16]
238 |  | 100% | 4.4.3 | Projetos Básicos | 87 dias | Sex 01/11/24 | Sex 28/02/25 |  | 100
238 |  | 100% | 4.4.3.1 | Relatório Técnico | 6 dias | Sex 01/11/24 | Sex 08/11/24 |  | 100
238 | 0 | 100% | 4.4.3.1.1 | RE-Arquitetura | 6 dias | Sex 01/11/24 | Sex 08/11/24 |  | 100 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura
238 | 0 | 100% | 4.4.3.1.2 | RE-Engenharia | 6 dias | Sex 01/11/24 | Sex 08/11/24 |  | 100 | ENG |  |  | AlEXANDRE ENGENHARIA
238 |  | 100% | 4.4.3.2 | Arquitetura | 87 dias | Sex 01/11/24 | Sex 28/02/25 |  | 100
238 | 0 | 100% | 4.4.3.2.1 | Levantamento de dados | 21 dias | Sex 01/11/24 | Sex 29/11/24 | 1186 | 100 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura
238 | 0 | 100% | 4.4.3.2.2 | Estudo Preliminar | 6 dias | Sex 01/11/24 | Sex 08/11/24 | 1186 | 100 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura
231 | 0 | 100% | 4.4.3.2.3 | Projeto Arquitetônico | 16 dias | Sex 08/11/24 | Sex 29/11/24 | 1199 | 100 | ARQ |  |  | Rui Raioli
231 | 0 | 100% | 4.4.3.2.4 | Paisagismo | 82 dias | Sex 08/11/24 | Sex 28/02/25 | 1199 | 100 | ARQ |  |  | Rui Raioli
231 | 0 | 100% | 4.4.3.2.5 | Urbanismo | 82 dias | Sex 08/11/24 | Sex 28/02/25 | 1199 | 100 | ARQ |  |  | Rui Raioli
210 | 0 | 100% | 4.4.3.2.6 | Envio Engenahria | 0 dias | Sex 29/11/24 | Sex 29/11/24 | 1198TT | 100 | ARQ |  |  | Rui Raioli
207 |  | 100% | 4.4.3.3 | Engenharia | 22 dias | Seg 02/12/24 | Ter 31/12/24 | 1200 | 100
207 | 0 | 100% | 4.4.3.3.1 | Estrutural | 22 dias | Seg 02/12/24 | Ter 31/12/24 | 1203 | 100 | ENG |  |  | LEOMAR
207 | 0 | 100% | 4.4.3.3.2 | Hidrossanitário (Drenagem Reuso) | 22 dias | Seg 02/12/24 | Ter 31/12/24 | 1203 | 100 | ENG |  |  | SMI Engenharia
207 |  | 100% | 4.4.3.3.3 | Complementares | 22 dias | Seg 02/12/24 | Ter 31/12/24 | 1200 | 100
207 | 0 | 100% | 4.4.3.3.3.1 | PCI | 22 dias | Seg 02/12/24 | Ter 31/12/24 | 1203 | 100 | ENG |  |  | Rui Raioli
207 | 0 | 100% | 4.4.3.3.3.2 | HVAC | 22 dias | Seg 02/12/24 | Ter 31/12/24 | 1203 | 100 | ENG |  |  | Rui Raioli
207 | 0 | 100% | 4.4.3.3.3.3 | Gás | 22 dias | Seg 02/12/24 | Ter 31/12/24 | 1203 | 100 | ENG |  |  | Thatiany PCI/GAS
207 | 0 | 100% | 4.4.3.3.4 | Elétrico (CFTV Dados) | 22 dias | Seg 02/12/24 | Ter 31/12/24 | 1203 | 100 | ENG |  |  | LEO FERRARI
207 | 0 | 100% | 4.4.3.3.5 | Energia Renovável | 0 dias | Seg 02/12/24 | Seg 02/12/24 | 1203 | 100 | ENG |  |  | Alan Energia
207 | 0 | 100% | 4.4.3.3.6 | Orçamento | 22 dias | Seg 02/12/24 | Ter 31/12/24 | 1203 | 100 | ENG |  |  | Vanessa Orçamento
238 | 0 | 100% | 4.4.3.4 | Medição | 44 dias | Sex 01/11/24 | Ter 31/12/24 |  | 100 | CG |  |  | Fat.[R$ 126.451,79]
207 |  | 84% | 4.4.4 | Projetos Executivos | 94 dias | Seg 02/12/24 | Sex 11/04/25 |  | 100
116 | 2 | 0% | 4.4.4.1 | Resumo do Projeto | 21 dias | Seg 03/03/25 | Seg 31/03/25 |  | 100 | ARQ | ENG |  | Morena
116 | 2 | 0% | 4.4.4.2 | RE-Diretrizes para Operação e Manutenção | 21 dias | Seg 03/03/25 | Seg 31/03/25 | 1216TT | 100 | ARQ | ENG |  | Dorothea
207 |  | 100% | 4.4.4.3 | Arquitetura | 94 dias | Seg 02/12/24 | Sex 11/04/25 |  | 100
207 | 0 | 100% | 4.4.4.3.1 | Projeto Arquitetônico | 86 dias | Seg 02/12/24 | Seg 31/03/25 | 1200 | 100 | ARQ |  |  | Rui Raioli
207 | 0 | 100% | 4.4.4.3.2 | Paisagismo | 86 dias | Seg 02/12/24 | Seg 31/03/25 | 1200 | 100 | ARQ |  |  | Rui Raioli
207 | 0 | 100% | 4.4.4.3.3 | Urbanismo | 86 dias | Seg 02/12/24 | Seg 31/03/25 | 1200 | 100 | ARQ |  |  | Rui Raioli
77 | 0 | 100% | 4.4.4.3.4 | Entrega Orçamento | 0 dias | Sex 11/04/25 | Sex 11/04/25 |  | 100 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura
177 |  | 80% | 4.4.4.4 | Engenharia | 64 dias | Qua 01/01/25 | Seg 31/03/25 |  | 100
177 | 2 | 90% | 4.4.4.4.1 | Estrutural | 64 dias | Qua 01/01/25 | Seg 31/03/25 | 1205 | 100 | ENG |  |  | LEOMAR
119 | 2 | 90% | 4.4.4.4.2 | Impermeabilização | 22 dias | Sex 28/02/25 | Seg 31/03/25 | 1224TI-22 dias | 100 | ENG |  |  | Bruno Estrutural
177 | 0 | 90% | 4.4.4.4.3 | Hidrossanitário (Drenagem Reuso) | 64 dias | Qua 01/01/25 | Seg 31/03/25 | 1206 | 100 | ENG |  |  | SMI Engenharia;Abel Hidro
88 | 0 | 90% | 4.4.4.4.4 | Reuso de Água | 0 dias | Seg 31/03/25 | Seg 31/03/25 |  | 100 | ENG |  |  | SMI Engenharia
177 |  | 87% | 4.4.4.4.5 | Complementares | 64 dias | Qua 01/01/25 | Seg 31/03/25 |  | 100
177 | 0 | 80% | 4.4.4.4.5.1 | PCI | 64 dias | Qua 01/01/25 | Seg 31/03/25 | 1208 | 100 | ENG |  |  | Rui Raioli
177 | 0 | 80% | 4.4.4.4.5.2 | HVAC | 64 dias | Qua 01/01/25 | Seg 31/03/25 | 1209 | 100 | ENG |  |  | Rui Raioli
177 | 0 | 100% | 4.4.4.4.5.3 | Gás | 64 dias | Qua 01/01/25 | Seg 31/03/25 | 1210 | 100 | ENG |  |  | Thatiany PCI/GAS
177 | 2 | 90% | 4.4.4.4.6 | Elétrico (CFTV Dados) | 64 dias | Qua 01/01/25 | Seg 31/03/25 | 1211 | 100 | ENG |  |  | Gabriel (Elétrica);LEO FERRARI
88 | 0 | 100% | 4.4.4.4.7 | Energia Renovável | 0 dias | Seg 31/03/25 | Seg 31/03/25 |  | 100 | ENE |  |  | Alan Energia
144 | 2 | 0% | 4.4.4.4.8 | Orçamento | 41 dias | Seg 03/02/25 | Seg 31/03/25 |  | 100 | ENG |  |  | Vanessa Orçamento
207 | 0 | 100% | 4.4.4.5 | Medição | 86 dias | Seg 02/12/24 | Seg 31/03/25 |  | 100 | CG |  |  | Fat.[R$ 90.322,70]
207 | 2 | 85% | 4.4.5 | Modelagem Econômica-Financeira | 94 dias | Seg 02/12/24 | Sex 11/04/25 |  | 100
207 | 2 | 70% | 4.4.5.1 | Modelagem | 86 dias | Seg 02/12/24 | Sex 11/04/25 | 1215TT | 100 | ECO |  |  | Guilherme Economia
207 | 0 | 100% | 4.4.5.2 | Medição | 86 dias | Seg 02/12/24 | Seg 31/03/25 |  | 100 | CG |  |  | Fat.[R$ 18.064,54]
207 | 2 | 98% | 4.4.6 | Modelagem Jurídico Regulatório | 94 dias | Seg 02/12/24 | Sex 11/04/25 |  | 100
207 | 2 | 95% | 4.4.6.1 | Modelagem | 86 dias | Seg 02/12/24 | Sex 11/04/25 | 1236TT | 100 | JUR |  |  | Débora Jurídico
207 | 0 | 100% | 4.4.6.2 | Medição | 86 dias | Seg 02/12/24 | Seg 31/03/25 |  | 100 | CG |  |  | Fat.[R$ 18.064,54]
269 | 2 | 90% | 4.5 | RE05-OS008-Colégio M. Eraldo Mussi | 139 dias | Ter 01/10/24 | Sex 11/04/25 |  | 100
269 | 0 | 100% | 4.5.1 | Plano de Trabalho | 23 dias | Ter 01/10/24 | Qui 31/10/24 |  | 100
269 | 0 | 100% | 4.5.1.1 | RE - Plano de Trabalho | 23 dias | Ter 01/10/24 | Qui 31/10/24 |  | 100 | ARQ | ENG |  | Raquel Arquitetura;AlEXANDRE ENGENHARIA
269 | 0 | 100% | 4.5.1.2 | Medição | 23 dias | Ter 01/10/24 | Qui 31/10/24 |  | 100 | CG |  |  | Fat.[R$ 36.129,08]
269 |  | 100% | 4.5.2 | Estudos Iniciais | 44 dias | Ter 01/10/24 | Sex 29/11/24 |  | 100
269 | 0 | 100% | 4.5.2.1 | Visita Preliminar | 23 dias | Ter 01/10/24 | Qui 31/10/24 | 1243II | 100 | ARQ | ENG |  | Raquel Arquitetura;AlEXANDRE ENGENHARIA
269 | 0 | 100% | 4.5.2.2 | Topografia | 23 dias | Ter 01/10/24 | Qui 31/10/24 | 1247II | 100 | ENG |  |  | AlEXANDRE ENGENHARIA
269 | 0 | 100% | 4.5.2.3 | Planta Base da Área de Trabalho | 23 dias | Ter 01/10/24 | Qui 31/10/24 | 1247II | 100 | ARQ | ENG |  | Raquel Arquitetura
269 | 0 | 100% | 4.5.2.4 | Sondagem | 44 dias | Ter 01/10/24 | Sex 29/11/24 | 1247II;1252TT | 100 | ENG |  |  | SEMED
269 | 0 | 100% | 4.5.2.5 | Estudo Ambiental | 44 dias | Ter 01/10/24 | Sex 29/11/24 | 1247II;1252TT | 100 | ENG |  |  | AlEXANDRE ENGENHARIA
269 | 0 | 100% | 4.5.2.6 | Relatório | 44 dias | Ter 01/10/24 | Sex 29/11/24 | 1247II | 100 | ARQ | ENG |  | Morena
269 | 0 | 100% | 4.5.2.7 | Medição | 44 dias | Ter 01/10/24 | Sex 29/11/24 | 1247II | 100 | CG |  |  | Fat.[R$ 72.258,16]
238 |  | 100% | 4.5.3 | Projetos Básicos | 87 dias | Sex 01/11/24 | Sex 28/02/25 |  | 100
238 |  | 100% | 4.5.3.1 | Relatório Técnico | 6 dias | Sex 01/11/24 | Sex 08/11/24 |  | 100
238 | 0 | 100% | 4.5.3.1.1 | RE-Arquitetura | 6 dias | Sex 01/11/24 | Sex 08/11/24 |  | 100 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura
238 | 0 | 100% | 4.5.3.1.2 | RE-Engenharia | 6 dias | Sex 01/11/24 | Sex 08/11/24 |  | 100 | ENG |  |  | AlEXANDRE ENGENHARIA
238 |  | 100% | 4.5.3.2 | Arquitetura | 87 dias | Sex 01/11/24 | Sex 28/02/25 |  | 100
238 | 0 | 100% | 4.5.3.2.1 | Levantamento de dados | 21 dias | Sex 01/11/24 | Sex 29/11/24 | 1247 | 100 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura
238 | 0 | 100% | 4.5.3.2.2 | Estudo Preliminar | 6 dias | Sex 01/11/24 | Sex 08/11/24 | 1247 | 100 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura
231 | 0 | 100% | 4.5.3.2.3 | Projeto Arquitetônico | 16 dias | Sex 08/11/24 | Sex 29/11/24 | 1260 | 100 | ARQ |  |  | Rui Raioli
231 | 0 | 100% | 4.5.3.2.4 | Paisagismo | 82 dias | Sex 08/11/24 | Sex 28/02/25 | 1260 | 100 | ARQ |  |  | Rui Raioli
231 | 0 | 100% | 4.5.3.2.5 | Urbanismo | 82 dias | Sex 08/11/24 | Sex 28/02/25 | 1260 | 100 | ARQ |  |  | Rui Raioli
210 | 0 | 100% | 4.5.3.2.6 | Envio Engenahria | 0 dias | Sex 29/11/24 | Sex 29/11/24 | 1259TT | 100 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura
207 |  | 100% | 4.5.3.3 | Engenharia | 22 dias | Seg 02/12/24 | Ter 31/12/24 | 1261 | 100
207 | 0 | 100% | 4.5.3.3.1 | Estrutural | 22 dias | Seg 02/12/24 | Ter 31/12/24 | 1264 | 100 | ENG |  |  | Bruno Estrutural
207 | 0 | 100% | 4.5.3.3.2 | Hidrossanitário (Drenagem Reuso) | 22 dias | Seg 02/12/24 | Ter 31/12/24 | 1264 | 100 | ENG |  |  | SMI Engenharia
207 |  | 100% | 4.5.3.3.3 | Complementares | 22 dias | Seg 02/12/24 | Ter 31/12/24 | 1261 | 100
207 | 0 | 100% | 4.5.3.3.3.1 | PCI | 22 dias | Seg 02/12/24 | Ter 31/12/24 | 1264 | 100 | ENG |  |  | Rui Raioli
207 | 0 | 100% | 4.5.3.3.3.2 | HVAC | 22 dias | Seg 02/12/24 | Ter 31/12/24 | 1264 | 100 | ENG |  |  | Rui Raioli
207 | 0 | 100% | 4.5.3.3.3.3 | Gás | 22 dias | Seg 02/12/24 | Ter 31/12/24 | 1264 | 100 | ENG |  |  | Thatiany PCI/GAS
207 | 0 | 100% | 4.5.3.3.4 | Elétrico (CFRV Dados) | 22 dias | Seg 02/12/24 | Ter 31/12/24 | 1264 | 100 | ENG |  |  | LEO FERRARI
207 | 0 | 100% | 4.5.3.3.5 | Energia Renovável | 0 dias | Seg 02/12/24 | Seg 02/12/24 | 1264 | 100 | ENG |  |  | Equipe Energia
207 | 0 | 100% | 4.5.3.3.6 | Orçamento | 22 dias | Seg 02/12/24 | Ter 31/12/24 | 1264 | 100 | ENG |  |  | Vanessa Orçamento
238 | 0 | 100% | 4.5.3.4 | Medição | 44 dias | Sex 01/11/24 | Ter 31/12/24 |  | 100 | CG |  |  | Fat.[R$ 126.451,79]
207 |  | 81% | 4.5.4 | Projetos Executivos | 94 dias | Seg 02/12/24 | Sex 11/04/25 |  | 100
116 | 2 | 0% | 4.5.4.1 | Resumo do Projeto | 21 dias | Seg 03/03/25 | Seg 31/03/25 |  | 100 | ARQ | ENG |  | Morena
116 | 2 | 0% | 4.5.4.2 | RE-Diretrizes para Operação e Manutenção | 21 dias | Seg 03/03/25 | Seg 31/03/25 | 1277TT | 100 | ARQ | ENG |  | Dorothea
207 |  | 100% | 4.5.4.3 | Arquitetura | 94 dias | Seg 02/12/24 | Sex 11/04/25 |  | 100
207 | 0 | 100% | 4.5.4.3.1 | Projeto Arquitetônico | 86 dias | Seg 02/12/24 | Seg 31/03/25 | 1261 | 100 | ARQ |  |  | Rui Raioli
207 | 0 | 100% | 4.5.4.3.2 | Paisagismo | 86 dias | Seg 02/12/24 | Seg 31/03/25 | 1261 | 100 | ARQ |  |  | Rui Raioli
207 | 0 | 100% | 4.5.4.3.3 | Urbanismo | 86 dias | Seg 02/12/24 | Seg 31/03/25 | 1261 | 100 | ARQ |  |  | Rui Raioli
77 | 0 | 100% | 4.5.4.3.4 | Entrega Orçamento | 0 dias | Sex 11/04/25 | Sex 11/04/25 |  | 100 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura
177 |  | 75% | 4.5.4.4 | Engenharia | 64 dias | Qua 01/01/25 | Seg 31/03/25 |  | 100
177 | 2 | 65% | 4.5.4.4.1 | Estrutural | 64 dias | Qua 01/01/25 | Seg 31/03/25 | 1266 | 100 | ENG |  |  | Bruno Estrutural
119 | 2 | 90% | 4.5.4.4.2 | Impermeabilização | 22 dias | Sex 28/02/25 | Seg 31/03/25 | 1285TI-22 dias | 100 | ENG |  |  | Bruno Estrutural
177 | 0 | 90% | 4.5.4.4.3 | Hidrossanitário (Drenagem Reuso) | 64 dias | Qua 01/01/25 | Seg 31/03/25 | 1267 | 100 | ENG |  |  | SMI Engenharia;Abel Hidro
88 | 0 | 100% | 4.5.4.4.4 | Reuso de Água | 0 dias | Seg 31/03/25 | Seg 31/03/25 |  | 100 | ENG |  |  | SMI Engenharia
177 |  | 85% | 4.5.4.4.5 | Complementares | 64 dias | Qua 01/01/25 | Seg 31/03/25 |  | 100
177 | 0 | 80% | 4.5.4.4.5.1 | PCI | 64 dias | Qua 01/01/25 | Seg 31/03/25 | 1269 | 100 | ENG |  |  | Rui Raioli
177 | 0 | 80% | 4.5.4.4.5.2 | HVAC | 64 dias | Qua 01/01/25 | Seg 31/03/25 | 1270 | 100 | ENG |  |  | Rui Raioli
177 | 0 | 95% | 4.5.4.4.5.3 | Gás | 64 dias | Qua 01/01/25 | Seg 31/03/25 | 1271 | 100 | ENG |  |  | Thatiany PCI/GAS
177 | 2 | 80% | 4.5.4.4.6 | Elétrico (CFTV Dados) | 64 dias | Qua 01/01/25 | Seg 31/03/25 | 1272 | 100 | ENG |  |  | SMI Engenharia;LEO FERRARI
88 | 0 | 100% | 4.5.4.4.7 | Energia Renovável | 0 dias | Seg 31/03/25 | Seg 31/03/25 |  | 100 | ENE |  |  | Alan Energia
144 | 2 | 0% | 4.5.4.4.8 | Orçamento | 41 dias | Seg 03/02/25 | Seg 31/03/25 |  | 100 | ENG |  |  | Vanessa Orçamento
207 | 0 | 100% | 4.5.4.5 | Medição | 86 dias | Seg 02/12/24 | Seg 31/03/25 |  | 100 | CG |  |  | Fat.[R$ 90.322,70]
207 | 2 | 85% | 4.5.5 | Modelagem Econômica-Financeira | 94 dias | Seg 02/12/24 | Sex 11/04/25 |  | 100
207 | 2 | 70% | 4.5.5.1 | Modelagem | 86 dias | Seg 02/12/24 | Sex 11/04/25 | 1276TT | 100 | ECO |  |  | Guilherme Economia
207 | 0 | 100% | 4.5.5.2 | Medição | 86 dias | Seg 02/12/24 | Seg 31/03/25 |  | 100 | CG |  |  | Fat.[R$ 18.064,54]
207 | 2 | 98% | 4.5.6 | Modelagem Jurídico Regulatório | 94 dias | Seg 02/12/24 | Sex 11/04/25 |  | 100
207 | 2 | 95% | 4.5.6.1 | Modelagem | 86 dias | Seg 02/12/24 | Sex 11/04/25 | 1297TT | 100 | JUR |  |  | Débora Jurídico
207 | 0 | 100% | 4.5.6.2 | Medição | 86 dias | Seg 02/12/24 | Seg 31/03/25 |  | 100 | CG |  |  | Fat.[R$ 18.064,54]
269 | 2 | 88% | 4.6 | RE06-OS009-Escola M. Professor Antônio Alvarez Parada | 139 dias | Ter 01/10/24 | Sex 11/04/25 |  | 100
269 | 0 | 100% | 4.6.1 | Plano de Trabalho | 23 dias | Ter 01/10/24 | Qui 31/10/24 |  | 100
269 | 0 | 100% | 4.6.1.1 | RE - Plano de Trabalho | 23 dias | Ter 01/10/24 | Qui 31/10/24 |  | 100 | ARQ | ENG |  | Morena
269 | 0 | 100% | 4.6.1.2 | Medição | 23 dias | Ter 01/10/24 | Qui 31/10/24 |  | 100 | CG |  |  | Fat.[R$ 36.129,08]
269 |  | 100% | 4.6.2 | Estudos Iniciais | 44 dias | Ter 01/10/24 | Sex 29/11/24 |  | 100
269 | 0 | 100% | 4.6.2.1 | Visita Preliminar | 23 dias | Ter 01/10/24 | Qui 31/10/24 | 1304II | 100 | ARQ | ENG |  | Morena
269 | 0 | 100% | 4.6.2.2 | Topografia | 23 dias | Ter 01/10/24 | Qui 31/10/24 | 1308II | 100 | ENG |  |  | AlEXANDRE ENGENHARIA
269 | 0 | 100% | 4.6.2.3 | Planta Base da Área de Trabalho | 23 dias | Ter 01/10/24 | Qui 31/10/24 | 1308II | 100 | ARQ | ENG |  | Raquel Arquitetura
269 | 0 | 100% | 4.6.2.4 | Sondagem | 44 dias | Ter 01/10/24 | Sex 29/11/24 | 1308II;1313TT | 100 | ENG |  |  | SEMED
269 | 0 | 100% | 4.6.2.5 | Estudo Ambiental | 44 dias | Ter 01/10/24 | Sex 29/11/24 | 1308II;1313TT | 100 | ENG |  |  | AlEXANDRE ENGENHARIA
269 | 0 | 100% | 4.6.2.6 | Relatório | 44 dias | Ter 01/10/24 | Sex 29/11/24 | 1308II | 100 | ARQ | ENG |  | Morena
269 | 0 | 100% | 4.6.2.7 | Medição | 44 dias | Ter 01/10/24 | Sex 29/11/24 | 1308II | 100 | CG |  |  | Fat.[R$ 72.258,16]
238 |  | 100% | 4.6.3 | Projetos Básicos | 87 dias | Sex 01/11/24 | Sex 28/02/25 |  | 100
238 |  | 100% | 4.6.3.1 | Relatório Técnico | 6 dias | Sex 01/11/24 | Sex 08/11/24 |  | 100
238 | 0 | 100% | 4.6.3.1.1 | RE-Arquitetura | 6 dias | Sex 01/11/24 | Sex 08/11/24 |  | 100 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura
238 | 0 | 100% | 4.6.3.1.2 | RE-Engenharia | 6 dias | Sex 01/11/24 | Sex 08/11/24 |  | 100 | ENG |  |  | AlEXANDRE ENGENHARIA
238 |  | 100% | 4.6.3.2 | Arquitetura | 87 dias | Sex 01/11/24 | Sex 28/02/25 |  | 100
238 | 0 | 100% | 4.6.3.2.1 | Levantamento de dados | 21 dias | Sex 01/11/24 | Sex 29/11/24 | 1308 | 100 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura
238 | 0 | 100% | 4.6.3.2.2 | Estudo Preliminar | 6 dias | Sex 01/11/24 | Sex 08/11/24 | 1308 | 100 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura
231 | 0 | 100% | 4.6.3.2.3 | Projeto Arquitetônico | 16 dias | Sex 08/11/24 | Sex 29/11/24 | 1321 | 100 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura
231 | 0 | 100% | 4.6.3.2.4 | Paisagismo | 82 dias | Sex 08/11/24 | Sex 28/02/25 | 1321 | 100 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura
231 | 0 | 100% | 4.6.3.2.5 | Urbanismo | 82 dias | Sex 08/11/24 | Sex 28/02/25 | 1321 | 100 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura
210 | 0 | 100% | 4.6.3.2.6 | Envio Engenahria | 0 dias | Sex 29/11/24 | Sex 29/11/24 | 1320TT | 100 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura
207 |  | 100% | 4.6.3.3 | Engenharia | 22 dias | Seg 02/12/24 | Ter 31/12/24 | 1322 | 100
207 | 0 | 100% | 4.6.3.3.1 | Estrutural | 22 dias | Seg 02/12/24 | Ter 31/12/24 | 1325 | 100 | ENG |  |  | Bruno Estrutural
207 | 0 | 100% | 4.6.3.3.2 | Hidrossanitário (Drenagem Reuso) | 22 dias | Seg 02/12/24 | Ter 31/12/24 | 1325 | 100 | ENG |  |  | SMI Engenharia
207 |  | 100% | 4.6.3.3.3 | Complementares | 22 dias | Seg 02/12/24 | Ter 31/12/24 | 1322 | 100
207 | 0 | 100% | 4.6.3.3.3.1 | PCI | 22 dias | Seg 02/12/24 | Ter 31/12/24 | 1325 | 100 | ENG |  |  | Rui Raioli
207 | 0 | 100% | 4.6.3.3.3.2 | HVAC | 22 dias | Seg 02/12/24 | Ter 31/12/24 | 1325 | 100 | ENG |  |  | Rui Raioli
207 | 0 | 100% | 4.6.3.3.3.3 | Gás | 22 dias | Seg 02/12/24 | Ter 31/12/24 | 1325 | 100 | ENG |  |  | Thatiany PCI/GAS
207 | 0 | 100% | 4.6.3.3.4 | Elétrico (CFRV Dados) | 22 dias | Seg 02/12/24 | Ter 31/12/24 | 1325 | 100 | ENG |  |  | LEO FERRARI
207 | 0 | 100% | 4.6.3.3.5 | Energia Renovável | 0 dias | Seg 02/12/24 | Seg 02/12/24 | 1325 | 100 | ENG |  |  | Equipe Energia
207 | 0 | 100% | 4.6.3.3.6 | Orçamento | 22 dias | Seg 02/12/24 | Ter 31/12/24 | 1325 | 100 | ENG |  |  | Vanessa Orçamento
238 | 0 | 100% | 4.6.3.4 | Medição | 44 dias | Sex 01/11/24 | Ter 31/12/24 |  | 100 | CG |  |  | Fat.[R$ 126.451,79]
207 |  | 77% | 4.6.4 | Projetos Executivos | 94 dias | Seg 02/12/24 | Sex 11/04/25 |  | 100
116 | 2 | 0% | 4.6.4.1 | Resumo do Projeto | 21 dias | Seg 03/03/25 | Seg 31/03/25 |  | 100 | ARQ | ENG |  | Morena
116 | 2 | 0% | 4.6.4.2 | RE-Diretrizes para Operação e Manutenção | 21 dias | Seg 03/03/25 | Seg 31/03/25 | 1338TT | 100 | ARQ | ENG |  | Dorothea
207 |  | 100% | 4.6.4.3 | Arquitetura | 94 dias | Seg 02/12/24 | Sex 11/04/25 |  | 100
207 | 2 | 100% | 4.6.4.3.1 | Projeto Arquitetônico | 86 dias | Seg 02/12/24 | Seg 31/03/25 | 1322 | 100 | ARQ |  |  | Rui Raioli
207 | 2 | 100% | 4.6.4.3.2 | Paisagismo | 86 dias | Seg 02/12/24 | Seg 31/03/25 | 1322 | 100 | ARQ |  |  | Rui Raioli
207 | 2 | 100% | 4.6.4.3.3 | Urbanismo | 86 dias | Seg 02/12/24 | Seg 31/03/25 | 1322 | 100 | ARQ |  |  | Rui Raioli
77 | 0 | 100% | 4.6.4.3.4 | Entrega Orçamento | 0 dias | Sex 11/04/25 | Sex 11/04/25 |  | 100 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura
177 |  | 67% | 4.6.4.4 | Engenharia | 64 dias | Qua 01/01/25 | Seg 31/03/25 |  | 100
177 | 2 | 10% | 4.6.4.4.1 | Estrutural | 64 dias | Qua 01/01/25 | Seg 31/03/25 | 1327 | 100 | ENG |  |  | Bruno Estrutural
119 | 2 | 90% | 4.6.4.4.2 | Impermeabilização | 22 dias | Sex 28/02/25 | Seg 31/03/25 | 1346TI-22 dias | 100 | ENG |  |  | Bruno Estrutural
177 | 0 | 90% | 4.6.4.4.3 | Hidrossanitário (Drenagem Reuso) | 64 dias | Qua 01/01/25 | Seg 31/03/25 | 1328 | 100 | ENG |  |  | SMI Engenharia;Abel Hidro
88 | 0 | 90% | 4.6.4.4.4 | Reuso de Água | 0 dias | Seg 31/03/25 | Seg 31/03/25 |  | 100 | ENG |  |  | SMI Engenharia
177 |  | 85% | 4.6.4.4.5 | Complementares | 64 dias | Qua 01/01/25 | Seg 31/03/25 |  | 100
177 | 0 | 80% | 4.6.4.4.5.1 | PCI | 64 dias | Qua 01/01/25 | Seg 31/03/25 | 1330 | 100 | ENG |  |  | Rui Raioli
177 | 0 | 80% | 4.6.4.4.5.2 | HVAC | 64 dias | Qua 01/01/25 | Seg 31/03/25 | 1331 | 100 | ENG |  |  | Rui Raioli
177 | 0 | 95% | 4.6.4.4.5.3 | Gás | 64 dias | Qua 01/01/25 | Seg 31/03/25 | 1332 | 100 | ENG |  |  | Thatiany PCI/GAS
177 | 2 | 85% | 4.6.4.4.6 | Elétrico (CFTV Dados) | 64 dias | Qua 01/01/25 | Seg 31/03/25 | 1333 | 100 | ENG |  |  | Gabriel (Elétrica);LEO FERRARI
88 | 0 | 100% | 4.6.4.4.7 | Energia Renovável | 0 dias | Seg 31/03/25 | Seg 31/03/25 |  | 100 | ENE |  |  | Alan Energia
144 | 2 | 0% | 4.6.4.4.8 | Orçamento | 41 dias | Seg 03/02/25 | Seg 31/03/25 |  | 100 | ENG |  |  | Vanessa Orçamento
207 | 0 | 100% | 4.6.4.5 | Medição | 86 dias | Seg 02/12/24 | Seg 31/03/25 |  | 100 | CG |  |  | Fat.[R$ 90.322,70]
207 | 2 | 85% | 4.6.5 | Modelagem Econômica-Financeira | 94 dias | Seg 02/12/24 | Sex 11/04/25 |  | 100
207 | 2 | 70% | 4.6.5.1 | Modelagem | 86 dias | Seg 02/12/24 | Sex 11/04/25 | 1337TT | 100 | ECO |  |  | Guilherme Economia
207 | 0 | 100% | 4.6.5.2 | Medição | 86 dias | Seg 02/12/24 | Seg 31/03/25 |  | 100 | CG |  |  | Fat.[R$ 18.064,54]
207 | 2 | 98% | 4.6.6 | Modelagem Jurídico Regulatório | 94 dias | Seg 02/12/24 | Sex 11/04/25 |  | 100
207 | 2 | 95% | 4.6.6.1 | Modelagem | 86 dias | Seg 02/12/24 | Sex 11/04/25 | 1358TT | 100 | JUR |  |  | Débora Jurídico
207 | 0 | 100% | 4.6.6.2 | Medição | 86 dias | Seg 02/12/24 | Seg 31/03/25 |  | 100 | CG |  |  | Fat.[R$ 18.064,54]
269 | 2 | 90% | 4.7 | RE07-OS010-Escola M. De Edu. Infantil Luiz Carlos Martins | 139 dias | Ter 01/10/24 | Sex 11/04/25 |  | 100
269 | 0 | 100% | 4.7.1 | Plano de Trabalho | 23 dias | Ter 01/10/24 | Qui 31/10/24 |  | 100
269 | 0 | 100% | 4.7.1.1 | RE - Plano de Trabalho | 23 dias | Ter 01/10/24 | Qui 31/10/24 |  | 100 | ARQ | ENG |  | Morena
269 | 0 | 100% | 4.7.1.2 | Medição | 23 dias | Ter 01/10/24 | Qui 31/10/24 |  | 100 | CG |  |  | Fat.[R$ 36.129,08]
269 |  | 100% | 4.7.2 | Estudos Iniciais | 44 dias | Ter 01/10/24 | Sex 29/11/24 |  | 100
269 | 0 | 100% | 4.7.2.1 | Visita Preliminar | 23 dias | Ter 01/10/24 | Qui 31/10/24 | 1365II | 100 | ARQ | ENG |  | Morena
269 | 2 | 100% | 4.7.2.2 | Topografia | 23 dias | Ter 01/10/24 | Qui 31/10/24 | 1369II | 100 | ENG |  |  | AlEXANDRE ENGENHARIA
269 | 0 | 100% | 4.7.2.3 | Planta Base da Área de Trabalho | 23 dias | Ter 01/10/24 | Qui 31/10/24 | 1369II | 100 | ARQ | ENG |  | Raquel Arquitetura
269 | 0 | 100% | 4.7.2.4 | Sondagem | 44 dias | Ter 01/10/24 | Sex 29/11/24 | 1369II;1374TT | 100 | ENG |  |  | SEMED
269 | 0 | 100% | 4.7.2.5 | Estudo Ambiental | 44 dias | Ter 01/10/24 | Sex 29/11/24 | 1369II;1374TT | 100 | ENG |  |  | Morena
269 | 0 | 100% | 4.7.2.6 | Relatório | 44 dias | Ter 01/10/24 | Sex 29/11/24 | 1369II | 100 | ARQ | ENG |  | Morena
269 | 0 | 100% | 4.7.2.7 | Medição | 44 dias | Ter 01/10/24 | Sex 29/11/24 | 1369II | 100 | CG |  |  | Fat.[R$ 72.258,16]
238 |  | 100% | 4.7.3 | Projetos Básicos | 87 dias | Sex 01/11/24 | Sex 28/02/25 |  | 100
238 |  | 100% | 4.7.3.1 | Relatório Técnico | 6 dias | Sex 01/11/24 | Sex 08/11/24 |  | 100
238 | 0 | 100% | 4.7.3.1.1 | RE-Arquitetura | 6 dias | Sex 01/11/24 | Sex 08/11/24 |  | 100 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura
238 | 0 | 100% | 4.7.3.1.2 | RE-Engenharia | 6 dias | Sex 01/11/24 | Sex 08/11/24 |  | 100 | ENG |  |  | AlEXANDRE ENGENHARIA
238 |  | 100% | 4.7.3.2 | Arquitetura | 87 dias | Sex 01/11/24 | Sex 28/02/25 |  | 100
238 | 0 | 100% | 4.7.3.2.1 | Levantamento de dados | 21 dias | Sex 01/11/24 | Sex 29/11/24 | 1369 | 100 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura
238 | 0 | 100% | 4.7.3.2.2 | Estudo Preliminar | 6 dias | Sex 01/11/24 | Sex 08/11/24 | 1369 | 100 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura
231 | 0 | 100% | 4.7.3.2.3 | Projeto Arquitetônico | 16 dias | Sex 08/11/24 | Sex 29/11/24 | 1382 | 100 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura
231 | 0 | 100% | 4.7.3.2.4 | Paisagismo | 82 dias | Sex 08/11/24 | Sex 28/02/25 | 1382 | 100 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura
231 | 0 | 100% | 4.7.3.2.5 | Urbanismo | 82 dias | Sex 08/11/24 | Sex 28/02/25 | 1382 | 100 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura
210 | 0 | 100% | 4.7.3.2.6 | Envio Engenahria | 0 dias | Sex 29/11/24 | Sex 29/11/24 | 1381TT | 100 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura
207 |  | 100% | 4.7.3.3 | Engenharia | 22 dias | Seg 02/12/24 | Ter 31/12/24 | 1383 | 100
207 | 0 | 100% | 4.7.3.3.1 | Estrutural | 22 dias | Seg 02/12/24 | Ter 31/12/24 | 1386 | 100 | ENG |  |  | LEOMAR
207 | 0 | 100% | 4.7.3.3.2 | Hidrossanitário (Drenagem Reuso) | 22 dias | Seg 02/12/24 | Ter 31/12/24 | 1386 | 100 | ENG |  |  | SMI Engenharia
207 |  | 100% | 4.7.3.3.3 | Complementares | 22 dias | Seg 02/12/24 | Ter 31/12/24 | 1383 | 100
207 | 0 | 100% | 4.7.3.3.3.1 | PCI | 22 dias | Seg 02/12/24 | Ter 31/12/24 | 1386 | 100 | ENG |  |  | Rui Raioli
207 | 0 | 100% | 4.7.3.3.3.2 | HVAC | 22 dias | Seg 02/12/24 | Ter 31/12/24 | 1386 | 100 | ENG |  |  | Rui Raioli
207 | 0 | 100% | 4.7.3.3.3.3 | Gás | 22 dias | Seg 02/12/24 | Ter 31/12/24 | 1386 | 100 | ENG |  |  | Thatiany PCI/GAS
207 | 0 | 100% | 4.7.3.3.4 | Elétrico (CFRV Dados) | 22 dias | Seg 02/12/24 | Ter 31/12/24 | 1386 | 100 | ENG |  |  | LEO FERRARI
207 | 0 | 100% | 4.7.3.3.5 | Energia Renovável | 0 dias | Seg 02/12/24 | Seg 02/12/24 | 1386 | 100 | ENG |  |  | Equipe Energia
207 | 0 | 100% | 4.7.3.3.6 | Orçamento | 22 dias | Seg 02/12/24 | Ter 31/12/24 | 1386 | 100 | ENG |  |  | Vanessa Orçamento
238 | 0 | 100% | 4.7.3.4 | Medição | 44 dias | Sex 01/11/24 | Ter 31/12/24 |  | 100 | CG |  |  | Fat.[R$ 126.451,79]
207 |  | 82% | 4.7.4 | Projetos Executivos | 94 dias | Seg 02/12/24 | Sex 11/04/25 |  | 100
116 | 2 | 0% | 4.7.4.1 | Resumo do Projeto | 21 dias | Seg 03/03/25 | Seg 31/03/25 |  | 100 | ARQ | ENG |  | Morena
116 | 2 | 0% | 4.7.4.2 | RE-Diretrizes para Operação e Manutenção | 21 dias | Seg 03/03/25 | Seg 31/03/25 | 1399TT | 100 | ARQ | ENG |  | Dorothea
207 |  | 100% | 4.7.4.3 | Arquitetura | 94 dias | Seg 02/12/24 | Sex 11/04/25 |  | 100
207 | 2 | 100% | 4.7.4.3.1 | Projeto Arquitetônico | 86 dias | Seg 02/12/24 | Seg 31/03/25 | 1383 | 100 | ARQ |  |  | Rui Raioli
207 | 2 | 100% | 4.7.4.3.2 | Paisagismo | 86 dias | Seg 02/12/24 | Seg 31/03/25 | 1383 | 100 | ARQ |  |  | Rui Raioli
207 | 2 | 100% | 4.7.4.3.3 | Urbanismo | 86 dias | Seg 02/12/24 | Seg 31/03/25 | 1383 | 100 | ARQ |  |  | Rui Raioli
77 | 0 | 100% | 4.7.4.3.4 | Entrega Orçamento | 0 dias | Sex 11/04/25 | Sex 11/04/25 |  | 100 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura
177 |  | 74% | 4.7.4.4 | Engenharia | 64 dias | Qua 01/01/25 | Seg 31/03/25 |  | 100
177 | 2 | 65% | 4.7.4.4.1 | Estrutural | 64 dias | Qua 01/01/25 | Seg 31/03/25 | 1388 | 100 | ENG |  |  | LEOMAR
119 | 2 | 90% | 4.7.4.4.2 | Impermeabilização | 22 dias | Sex 28/02/25 | Seg 31/03/25 | 1407TI-22 dias | 100 | ENG |  |  | Bruno Estrutural
177 | 0 | 90% | 4.7.4.4.3 | Hidrossanitário (Drenagem Reuso) | 64 dias | Qua 01/01/25 | Seg 31/03/25 | 1389 | 100 | ENG |  |  | SMI Engenharia;Abel Hidro
88 | 0 | 90% | 4.7.4.4.4 | Reuso de Água | 0 dias | Seg 31/03/25 | Seg 31/03/25 |  | 100 | ENG |  |  | SMI Engenharia
177 |  | 85% | 4.7.4.4.5 | Complementares | 64 dias | Qua 01/01/25 | Seg 31/03/25 |  | 100
177 | 0 | 80% | 4.7.4.4.5.1 | PCI | 64 dias | Qua 01/01/25 | Seg 31/03/25 | 1391 | 100 | ENG |  |  | Rui Raioli
177 | 0 | 80% | 4.7.4.4.5.2 | HVAC | 64 dias | Qua 01/01/25 | Seg 31/03/25 | 1392 | 100 | ENG |  |  | Rui Raioli
177 | 0 | 95% | 4.7.4.4.5.3 | Gás | 64 dias | Qua 01/01/25 | Seg 31/03/25 | 1393 | 100 | ENG |  |  | Thatiany PCI/GAS
177 | 2 | 85% | 4.7.4.4.6 | Elétrico (CFTV Dados) | 16 dias | Qua 01/01/25 | Seg 31/03/25 | 1394 | 100 | ENG |  |  | Gabriel (Elétrica);LEO FERRARI
88 | 0 | 100% | 4.7.4.4.7 | Energia Renovável | 0 dias | Seg 31/03/25 | Seg 31/03/25 |  | 100 | ENE |  |  | Alan Energia
144 | 2 | 0% | 4.7.4.4.8 | Orçamento | 41 dias | Seg 03/02/25 | Seg 31/03/25 |  | 100 | ENG |  |  | Vanessa Orçamento
207 | 0 | 100% | 4.7.4.5 | Medição | 86 dias | Seg 02/12/24 | Seg 31/03/25 |  | 100 | CG |  |  | Fat.[R$ 90.322,70]
207 | 2 | 85% | 4.7.5 | Modelagem Econômica-Financeira | 94 dias | Seg 02/12/24 | Sex 11/04/25 |  | 100
207 | 2 | 70% | 4.7.5.1 | Modelagem | 86 dias | Seg 02/12/24 | Sex 11/04/25 | 1398TT | 100 | ECO |  |  | Guilherme Economia
207 | 0 | 100% | 4.7.5.2 | Medição | 86 dias | Seg 02/12/24 | Seg 31/03/25 |  | 100 | CG |  |  | Fat.[R$ 18.064,54]
207 | 2 | 98% | 4.7.6 | Modelagem Jurídico Regulatório | 94 dias | Seg 02/12/24 | Sex 11/04/25 |  | 100
207 | 2 | 95% | 4.7.6.1 | Modelagem | 86 dias | Seg 02/12/24 | Sex 11/04/25 | 1419TT | 100 | JUR |  |  | Alan Energia
207 | 0 | 100% | 4.7.6.2 | Medição | 86 dias | Seg 02/12/24 | Seg 31/03/25 |  | 100 | CG |  |  | Fat.[R$ 18.064,54]
269 | 2 | 88% | 4.8 | RE08-OS011-Escola E. Municip. de Educ. Inf. Profª Maria Magdala A. C. | 139 dias | Ter 01/10/24 | Sex 11/04/25 |  | 100
269 | 0 | 100% | 4.8.1 | Plano de Trabalho | 23 dias | Ter 01/10/24 | Qui 31/10/24 |  | 100
269 | 0 | 100% | 4.8.1.1 | RE - Plano de Trabalho | 23 dias | Ter 01/10/24 | Qui 31/10/24 |  | 100 | ARQ | ENG |  | Morena
269 | 0 | 100% | 4.8.1.2 | Medição | 23 dias | Ter 01/10/24 | Qui 31/10/24 |  | 100 | CG |  |  | Fat.[R$ 36.129,08]
269 |  | 100% | 4.8.2 | Estudos Iniciais | 44 dias | Ter 01/10/24 | Sex 29/11/24 |  | 100
269 | 0 | 100% | 4.8.2.1 | Visita Preliminar | 23 dias | Ter 01/10/24 | Qui 31/10/24 | 1426II | 100 | ARQ | ENG |  | Morena
269 | 0 | 100% | 4.8.2.2 | Topografia | 23 dias | Ter 01/10/24 | Qui 31/10/24 | 1430II | 100 | ENG |  |  | AlEXANDRE ENGENHARIA
269 | 0 | 100% | 4.8.2.3 | Planta Base da Área de Trabalho | 23 dias | Ter 01/10/24 | Qui 31/10/24 | 1430II | 100 | ARQ | ENG |  | Raquel Arquitetura
269 | 0 | 100% | 4.8.2.4 | Sondagem | 44 dias | Ter 01/10/24 | Sex 29/11/24 | 1430II;1435TT | 100 | ENG |  |  | SEMED
269 | 0 | 100% | 4.8.2.5 | Estudo Ambiental | 44 dias | Ter 01/10/24 | Sex 29/11/24 | 1430II;1435TT | 100 | ENG |  |  | Morena
269 | 0 | 100% | 4.8.2.6 | Relatório | 44 dias | Ter 01/10/24 | Sex 29/11/24 | 1430II | 100 | ARQ | ENG |  | Morena
269 | 0 | 100% | 4.8.2.7 | Medição | 44 dias | Ter 01/10/24 | Sex 29/11/24 | 1430II | 100 | CG |  |  | Fat.[R$ 72.258,16]
238 |  | 100% | 4.8.3 | Projetos Básicos | 87 dias | Sex 01/11/24 | Sex 28/02/25 |  | 100
238 |  | 100% | 4.8.3.1 | Relatório Técnico | 6 dias | Sex 01/11/24 | Sex 08/11/24 |  | 100
238 | 0 | 100% | 4.8.3.1.1 | RE-Arquitetura | 6 dias | Sex 01/11/24 | Sex 08/11/24 |  | 100 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura
238 | 0 | 100% | 4.8.3.1.2 | RE-Engenharia | 6 dias | Sex 01/11/24 | Sex 08/11/24 |  | 100 | ENG |  |  | AlEXANDRE ENGENHARIA
238 |  | 100% | 4.8.3.2 | Arquitetura | 87 dias | Sex 01/11/24 | Sex 28/02/25 |  | 100
238 | 0 | 100% | 4.8.3.2.1 | Levantamento de dados | 21 dias | Sex 01/11/24 | Sex 29/11/24 | 1430 | 100 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura
238 | 0 | 100% | 4.8.3.2.2 | Estudo Preliminar | 6 dias | Sex 01/11/24 | Sex 08/11/24 | 1430 | 100 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura
231 | 0 | 100% | 4.8.3.2.3 | Projeto Arquitetônico | 16 dias | Sex 08/11/24 | Sex 29/11/24 | 1443 | 100 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura
231 | 0 | 100% | 4.8.3.2.4 | Paisagismo | 82 dias | Sex 08/11/24 | Sex 28/02/25 | 1443 | 100 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura
231 | 0 | 100% | 4.8.3.2.5 | Urbanismo | 82 dias | Sex 08/11/24 | Sex 28/02/25 | 1443 | 100 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura
210 | 0 | 100% | 4.8.3.2.6 | Envio Engenahria | 0 dias | Sex 29/11/24 | Sex 29/11/24 | 1442TT | 100 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura
207 |  | 100% | 4.8.3.3 | Engenharia | 22 dias | Seg 02/12/24 | Ter 31/12/24 | 1444 | 100
207 | 0 | 100% | 4.8.3.3.1 | Estrutural | 22 dias | Seg 02/12/24 | Ter 31/12/24 | 1447 | 100 | ENG |  |  | Bruno Estrutural
207 | 0 | 100% | 4.8.3.3.2 | Hidrossanitário (Drenagem Reuso) | 22 dias | Seg 02/12/24 | Ter 31/12/24 | 1447 | 100 | ENG |  |  | SMI Engenharia
207 |  | 100% | 4.8.3.3.3 | Complementares | 22 dias | Seg 02/12/24 | Ter 31/12/24 | 1444 | 100
207 | 0 | 100% | 4.8.3.3.3.1 | PCI | 22 dias | Seg 02/12/24 | Ter 31/12/24 | 1447 | 100 | ENG |  |  | Rui Raioli
207 | 0 | 100% | 4.8.3.3.3.2 | HVAC | 22 dias | Seg 02/12/24 | Ter 31/12/24 | 1447 | 100 | ENG |  |  | Rui Raioli
207 | 0 | 100% | 4.8.3.3.3.3 | Gás | 22 dias | Seg 02/12/24 | Ter 31/12/24 | 1447 | 100 | ENG |  |  | Thatiany PCI/GAS
207 | 0 | 100% | 4.8.3.3.4 | Elétrico (CFRV Dados) | 22 dias | Seg 02/12/24 | Ter 31/12/24 | 1447 | 100 | ENG |  |  | LEO FERRARI
207 | 0 | 100% | 4.8.3.3.5 | Energia Renovável | 0 dias | Seg 02/12/24 | Seg 02/12/24 | 1447 | 100 | ENG |  |  | Equipe Energia
207 | 0 | 100% | 4.8.3.3.6 | Orçamento | 22 dias | Seg 02/12/24 | Ter 31/12/24 | 1447 | 100 | ENG |  |  | Vanessa Orçamento
238 | 0 | 100% | 4.8.3.4 | Medição | 44 dias | Sex 01/11/24 | Ter 31/12/24 |  | 100 | CG |  |  | Fat.[R$ 126.451,79]
207 |  | 76% | 4.8.4 | Projetos Executivos | 94 dias | Seg 02/12/24 | Sex 11/04/25 |  | 100
116 | 2 | 0% | 4.8.4.1 | Resumo do Projeto | 21 dias | Seg 03/03/25 | Seg 31/03/25 |  | 100 | ARQ | ENG |  | Morena
116 | 2 | 0% | 4.8.4.2 | RE-Diretrizes para Operação e Manutenção | 21 dias | Seg 03/03/25 | Seg 31/03/25 | 1460TT | 100 | ARQ | ENG |  | Dorothea
207 |  | 100% | 4.8.4.3 | Arquitetura | 94 dias | Seg 02/12/24 | Sex 11/04/25 |  | 100
207 | 2 | 100% | 4.8.4.3.1 | Projeto Arquitetônico | 86 dias | Seg 02/12/24 | Seg 31/03/25 | 1444 | 100 | ARQ |  |  | Rui Raioli
207 | 2 | 100% | 4.8.4.3.2 | Paisagismo | 86 dias | Seg 02/12/24 | Seg 31/03/25 | 1444 | 100 | ARQ |  |  | Rui Raioli
207 | 2 | 100% | 4.8.4.3.3 | Urbanismo | 86 dias | Seg 02/12/24 | Seg 31/03/25 | 1444 | 100 | ARQ |  |  | Rui Raioli
77 | 0 | 100% | 4.8.4.3.4 | Entrega Orçamento | 0 dias | Sex 11/04/25 | Sex 11/04/25 |  | 100 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura
177 |  | 63% | 4.8.4.4 | Engenharia | 64 dias | Qua 01/01/25 | Seg 31/03/25 |  | 100
177 | 2 | 0% | 4.8.4.4.1 | Estrutural | 64 dias | Qua 01/01/25 | Seg 31/03/25 | 1449 | 100 | ENG |  |  | Bruno Estrutural
119 | 2 | 90% | 4.8.4.4.2 | Impermeabilização | 22 dias | Sex 28/02/25 | Seg 31/03/25 | 1468TI-22 dias | 100 | ENG |  |  | Bruno Estrutural
177 | 0 | 90% | 4.8.4.4.3 | Hidrossanitário (Drenagem Reuso) | 64 dias | Qua 01/01/25 | Seg 31/03/25 | 1450 | 100 | ENG |  |  | SMI Engenharia;Abel Hidro
88 | 0 | 90% | 4.8.4.4.4 | Reuso de Água | 0 dias | Seg 31/03/25 | Seg 31/03/25 |  | 100 | ENG |  |  | SMI Engenharia
177 |  | 83% | 4.8.4.4.5 | Complementares | 64 dias | Qua 01/01/25 | Seg 31/03/25 |  | 100
177 | 0 | 80% | 4.8.4.4.5.1 | PCI | 64 dias | Qua 01/01/25 | Seg 31/03/25 | 1452 | 100 | ENG |  |  | Rui Raioli
177 | 0 | 80% | 4.8.4.4.5.2 | HVAC | 64 dias | Qua 01/01/25 | Seg 31/03/25 | 1453 | 100 | ENG |  |  | Rui Raioli
177 | 0 | 90% | 4.8.4.4.5.3 | Gás | 64 dias | Qua 01/01/25 | Seg 31/03/25 | 1454 | 100 | ENG |  |  | Thatiany PCI/GAS
177 | 2 | 90% | 4.8.4.4.6 | Elétrico (CFTV Dados) | 16 dias | Qua 01/01/25 | Seg 31/03/25 | 1455 | 100 | ENG |  |  | Gabriel (Elétrica);LEO FERRARI
88 | 0 | 100% | 4.8.4.4.7 | Energia Renovável | 0 dias | Seg 31/03/25 | Seg 31/03/25 |  | 100 | ENE |  |  | Alan Energia
144 | 2 | 0% | 4.8.4.4.8 | Orçamento | 41 dias | Seg 03/02/25 | Seg 31/03/25 |  | 100 | ENG |  |  | Vanessa Orçamento
207 | 0 | 100% | 4.8.4.5 | Medição | 86 dias | Seg 02/12/24 | Seg 31/03/25 |  | 100 | CG |  |  | Fat.[R$ 90.322,70]
207 | 2 | 85% | 4.8.5 | Modelagem Econômica-Financeira | 94 dias | Seg 02/12/24 | Sex 11/04/25 |  | 100
207 | 2 | 70% | 4.8.5.1 | Modelagem | 86 dias | Seg 02/12/24 | Sex 11/04/25 | 1459TT | 100 | ECO |  |  | Guilherme Economia
207 | 0 | 100% | 4.8.5.2 | Medição | 86 dias | Seg 02/12/24 | Seg 31/03/25 |  | 100 | CG |  |  | Fat.[R$ 18.064,54]
207 | 2 | 100% | 4.8.6 | Modelagem Jurídico Regulatório | 94 dias | Seg 02/12/24 | Sex 11/04/25 |  | 100
207 | 0 | 100% | 4.8.6.1 | Modelagem | 86 dias | Seg 02/12/24 | Sex 11/04/25 | 1480TT | 100 | JUR |  |  | Débora Jurídico
207 | 0 | 100% | 4.8.6.2 | Medição | 86 dias | Seg 02/12/24 | Seg 31/03/25 |  | 100 | CG |  |  | Fat.[R$ 18.064,54]
269 | 2 | 88% | 4.9 | RE09-OS012-Colégio M. Engenho Da Praia | 139 dias | Ter 01/10/24 | Sex 11/04/25 |  | 100
269 | 0 | 100% | 4.9.1 | Plano de Trabalho | 23 dias | Ter 01/10/24 | Qui 31/10/24 |  | 100
269 | 0 | 100% | 4.9.1.1 | RE - Plano de Trabalho | 23 dias | Ter 01/10/24 | Qui 31/10/24 |  | 100 | ARQ | ENG |  | Morena
269 | 0 | 100% | 4.9.1.2 | Medição | 23 dias | Ter 01/10/24 | Qui 31/10/24 |  | 100 | CG |  |  | Fat.[R$ 36.129,08]
269 |  | 100% | 4.9.2 | Estudos Iniciais | 44 dias | Ter 01/10/24 | Sex 29/11/24 |  | 100
269 | 0 | 100% | 4.9.2.1 | Visita Preliminar | 23 dias | Ter 01/10/24 | Qui 31/10/24 | 1487II | 100 | ARQ | ENG |  | Morena
269 | 0 | 100% | 4.9.2.2 | Topografia | 23 dias | Ter 01/10/24 | Qui 31/10/24 | 1491II | 100 | ENG |  |  | AlEXANDRE ENGENHARIA
269 | 0 | 100% | 4.9.2.3 | Planta Base da Área de Trabalho | 23 dias | Ter 01/10/24 | Qui 31/10/24 | 1491II | 100 | ARQ | ENG |  | Raquel Arquitetura
269 | 0 | 100% | 4.9.2.4 | Sondagem | 44 dias | Ter 01/10/24 | Sex 29/11/24 | 1491II;1496TT | 100 | ENG |  |  | SEMED
269 | 0 | 100% | 4.9.2.5 | Estudo Ambiental | 44 dias | Ter 01/10/24 | Sex 29/11/24 | 1491II;1496TT | 100 | ENG |  |  | Morena
269 | 0 | 100% | 4.9.2.6 | Relatório | 44 dias | Ter 01/10/24 | Sex 29/11/24 | 1491II | 100 | ARQ | ENG |  | Morena
269 | 0 | 100% | 4.9.2.7 | Medição | 44 dias | Ter 01/10/24 | Sex 29/11/24 | 1491II | 100 | CG |  |  | Fat.[R$ 72.258,16]
238 |  | 100% | 4.9.3 | Projetos Básicos | 87 dias | Sex 01/11/24 | Sex 28/02/25 |  | 100
238 |  | 100% | 4.9.3.1 | Relatório Técnico | 6 dias | Sex 01/11/24 | Sex 08/11/24 |  | 100
238 | 0 | 100% | 4.9.3.1.1 | RE-Arquitetura | 6 dias | Sex 01/11/24 | Sex 08/11/24 |  | 100 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura
238 | 0 | 100% | 4.9.3.1.2 | RE-Engenharia | 6 dias | Sex 01/11/24 | Sex 08/11/24 |  | 100 | ENG |  |  | AlEXANDRE ENGENHARIA
238 |  | 100% | 4.9.3.2 | Arquitetura | 87 dias | Sex 01/11/24 | Sex 28/02/25 |  | 100
238 | 0 | 100% | 4.9.3.2.1 | Levantamento de dados | 21 dias | Sex 01/11/24 | Sex 29/11/24 | 1491 | 100 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura
238 | 0 | 100% | 4.9.3.2.2 | Estudo Preliminar | 6 dias | Sex 01/11/24 | Sex 08/11/24 | 1491 | 100 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura
231 | 0 | 100% | 4.9.3.2.3 | Projeto Arquitetônico | 16 dias | Sex 08/11/24 | Sex 29/11/24 | 1504 | 100 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura
231 | 0 | 100% | 4.9.3.2.4 | Paisagismo | 82 dias | Sex 08/11/24 | Sex 28/02/25 | 1504 | 100 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura
231 | 0 | 100% | 4.9.3.2.5 | Urbanismo | 82 dias | Sex 08/11/24 | Sex 28/02/25 | 1504 | 100 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura
210 | 0 | 100% | 4.9.3.2.6 | Envio Engenahria | 0 dias | Sex 29/11/24 | Sex 29/11/24 | 1503TT | 100 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura
207 |  | 100% | 4.9.3.3 | Engenharia | 22 dias | Seg 02/12/24 | Ter 31/12/24 | 1505 | 100
207 | 0 | 100% | 4.9.3.3.1 | Estrutural | 22 dias | Seg 02/12/24 | Ter 31/12/24 | 1508 | 100 | ENG |  |  | Bruno Estrutural
207 | 0 | 100% | 4.9.3.3.2 | Hidrossanitário (Drenagem Reuso) | 22 dias | Seg 02/12/24 | Ter 31/12/24 | 1508 | 100 | ENG |  |  | SMI Engenharia
207 |  | 100% | 4.9.3.3.3 | Complementares | 22 dias | Seg 02/12/24 | Ter 31/12/24 | 1505 | 100
207 | 0 | 100% | 4.9.3.3.3.1 | PCI | 22 dias | Seg 02/12/24 | Ter 31/12/24 | 1508 | 100 | ENG |  |  | Rui Raioli
207 | 0 | 100% | 4.9.3.3.3.2 | HVAC | 22 dias | Seg 02/12/24 | Ter 31/12/24 | 1508 | 100 | ENG |  |  | Rui Raioli
207 | 0 | 100% | 4.9.3.3.3.3 | Gás | 22 dias | Seg 02/12/24 | Ter 31/12/24 | 1508 | 100 | ENG |  |  | Thatiany PCI/GAS
207 | 0 | 100% | 4.9.3.3.4 | Elétrico (CFRV Dados) | 22 dias | Seg 02/12/24 | Ter 31/12/24 | 1508 | 100 | ENG |  |  | LEO FERRARI
207 | 0 | 100% | 4.9.3.3.5 | Energia Renovável | 0 dias | Seg 02/12/24 | Seg 02/12/24 | 1508 | 100 | ENG |  |  | Equipe Energia
207 | 0 | 100% | 4.9.3.3.6 | Orçamento | 22 dias | Seg 02/12/24 | Ter 31/12/24 | 1508 | 100 | ENG |  |  | Vanessa Orçamento
238 | 0 | 100% | 4.9.3.4 | Medição | 44 dias | Sex 01/11/24 | Ter 31/12/24 |  | 100 | CG |  |  | Fat.[R$ 126.451,79]
207 |  | 76% | 4.9.4 | Projetos Executivos | 94 dias | Seg 02/12/24 | Sex 11/04/25 |  | 100
116 | 2 | 0% | 4.9.4.1 | Resumo do Projeto | 21 dias | Seg 03/03/25 | Seg 31/03/25 |  | 100 | ARQ | ENG
116 | 2 | 0% | 4.9.4.2 | RE-Diretrizes para Operação e Manutenção | 21 dias | Seg 03/03/25 | Seg 31/03/25 | 1521TT | 100 | ARQ | ENG |  | Dorothea
207 |  | 100% | 4.9.4.3 | Arquitetura | 94 dias | Seg 02/12/24 | Sex 11/04/25 |  | 100
207 | 0 | 100% | 4.9.4.3.1 | Projeto Arquitetônico | 86 dias | Seg 02/12/24 | Seg 31/03/25 | 1505 | 100 | ARQ |  |  | Rui Raioli
207 | 0 | 100% | 4.9.4.3.2 | Paisagismo | 86 dias | Seg 02/12/24 | Seg 31/03/25 | 1505 | 100 | ARQ |  |  | Rui Raioli
207 | 0 | 100% | 4.9.4.3.3 | Urbanismo | 86 dias | Seg 02/12/24 | Seg 31/03/25 | 1505 | 100 | ARQ |  |  | Rui Raioli
77 | 0 | 100% | 4.9.4.3.4 | Entrega Orçamento | 0 dias | Sex 11/04/25 | Sex 11/04/25 |  | 100 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura
177 |  | 64% | 4.9.4.4 | Engenharia | 64 dias | Qua 01/01/25 | Seg 31/03/25 |  | 100
177 | 2 | 0% | 4.9.4.4.1 | Estrutural | 64 dias | Qua 01/01/25 | Seg 31/03/25 | 1510 | 100 | ENG |  |  | Bruno Estrutural
119 | 2 | 90% | 4.9.4.4.2 | Impermeabilização | 22 dias | Sex 28/02/25 | Seg 31/03/25 | 1529TI-22 dias | 100 | ENG |  |  | Bruno Estrutural
177 | 0 | 90% | 4.9.4.4.3 | Hidrossanitário (Drenagem Reuso) | 64 dias | Qua 01/01/25 | Seg 31/03/25 | 1511 | 100 | ENG |  |  | SMI Engenharia;Abel Hidro
88 | 0 | 90% | 4.9.4.4.4 | Reuso de Água | 0 dias | Seg 31/03/25 | Seg 31/03/25 |  | 100 | ENG |  |  | SMI Engenharia
177 |  | 85% | 4.9.4.4.5 | Complementares | 64 dias | Qua 01/01/25 | Seg 31/03/25 |  | 100
177 | 0 | 80% | 4.9.4.4.5.1 | PCI | 64 dias | Qua 01/01/25 | Seg 31/03/25 | 1513 | 100 | ENG |  |  | Rui Raioli
177 | 0 | 80% | 4.9.4.4.5.2 | HVAC | 64 dias | Qua 01/01/25 | Seg 31/03/25 | 1514 | 100 | ENG |  |  | Rui Raioli
177 | 0 | 95% | 4.9.4.4.5.3 | Gás | 64 dias | Qua 01/01/25 | Seg 31/03/25 | 1515 | 100 | ENG |  |  | Thatiany PCI/GAS
177 | 2 | 90% | 4.9.4.4.6 | Elétrico (CFTV Dados) | 16 dias | Qua 01/01/25 | Seg 31/03/25 | 1516 | 100 | ENG |  |  | Gabriel (Elétrica);LEO FERRARI
88 | 0 | 100% | 4.9.4.4.7 | Energia Renovável | 0 dias | Seg 31/03/25 | Seg 31/03/25 |  | 100 | ENE |  |  | Alan Energia
144 | 2 | 0% | 4.9.4.4.8 | Orçamento | 41 dias | Seg 03/02/25 | Seg 31/03/25 |  | 100 | ENG |  |  | Vanessa Orçamento
207 | 0 | 100% | 4.9.4.5 | Medição | 86 dias | Seg 02/12/24 | Seg 31/03/25 |  | 100 | CG |  |  | Fat.[R$ 90.322,70]
207 | 2 | 85% | 4.9.5 | Modelagem Econômica-Financeira | 94 dias | Seg 02/12/24 | Sex 11/04/25 |  | 100
207 | 2 | 70% | 4.9.5.1 | Modelagem | 86 dias | Seg 02/12/24 | Sex 11/04/25 | 1520TT | 100 | ECO |  |  | Guilherme Economia
207 | 0 | 100% | 4.9.5.2 | Medição | 86 dias | Seg 02/12/24 | Seg 31/03/25 |  | 100 | CG |  |  | Fat.[R$ 18.064,54]
207 | 2 | 98% | 4.9.6 | Modelagem Jurídico Regulatório | 94 dias | Seg 02/12/24 | Sex 11/04/25 |  | 100
207 | 2 | 95% | 4.9.6.1 | Modelagem | 86 dias | Seg 02/12/24 | Sex 11/04/25 | 1541TT | 100 | JUR |  |  | Débora Jurídico
207 | 0 | 100% | 4.9.6.2 | Medição | 86 dias | Seg 02/12/24 | Seg 31/03/25 |  | 100 | CG |  |  | Fat.[R$ 18.064,54]
269 | 2 | 87% | 4.10 | RE10- OS013-Colégio E. Mun. Carolina Curvello Benjamin | 139 dias | Ter 01/10/24 | Sex 11/04/25 |  | 100
269 | 0 | 100% | 4.10.1 | Plano de Trabalho | 23 dias | Ter 01/10/24 | Qui 31/10/24 |  | 100
269 | 0 | 100% | 4.10.1.1 | RE - Plano de Trabalho | 23 dias | Ter 01/10/24 | Qui 31/10/24 |  | 100 | ARQ | ENG |  | Morena
269 | 0 | 100% | 4.10.1.2 | Medição | 23 dias | Ter 01/10/24 | Qui 31/10/24 |  | 100 | CG |  |  | Fat.[R$ 36.129,08]
269 |  | 100% | 4.10.2 | Estudos Iniciais | 44 dias | Ter 01/10/24 | Sex 29/11/24 |  | 100
269 | 0 | 100% | 4.10.2.1 | Visita Preliminar | 23 dias | Ter 01/10/24 | Qui 31/10/24 | 1548II | 100 | ARQ | ENG |  | Morena
269 | 0 | 100% | 4.10.2.2 | Topografia | 23 dias | Ter 01/10/24 | Qui 31/10/24 | 1552II | 100 | ENG |  |  | AlEXANDRE ENGENHARIA
269 | 0 | 100% | 4.10.2.3 | Planta Base da Área de Trabalho | 23 dias | Ter 01/10/24 | Qui 31/10/24 | 1552II | 100 | ARQ | ENG |  | Raquel Arquitetura
269 | 0 | 100% | 4.10.2.4 | Sondagem | 44 dias | Ter 01/10/24 | Sex 29/11/24 | 1552II;1557TT | 100 | ENG |  |  | SEMED
269 | 0 | 100% | 4.10.2.5 | Estudo Ambiental | 44 dias | Ter 01/10/24 | Sex 29/11/24 | 1552II;1557TT | 100 | ENG |  |  | Morena
269 | 0 | 100% | 4.10.2.6 | Relatório | 44 dias | Ter 01/10/24 | Sex 29/11/24 | 1552II | 100 | ARQ | ENG |  | Morena
269 | 0 | 100% | 4.10.2.7 | Medição | 44 dias | Ter 01/10/24 | Sex 29/11/24 | 1552II | 100 | CG |  |  | Fat.[R$ 72.258,16]
238 |  | 100% | 4.10.3 | Projetos Básicos | 87 dias | Sex 01/11/24 | Sex 28/02/25 |  | 100
238 |  | 100% | 4.10.3.1 | Relatório Técnico | 6 dias | Sex 01/11/24 | Sex 08/11/24 |  | 100
238 | 0 | 100% | 4.10.3.1.1 | RE-Arquitetura | 6 dias | Sex 01/11/24 | Sex 08/11/24 |  | 100 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura
238 | 0 | 100% | 4.10.3.1.2 | RE-Engenharia | 6 dias | Sex 01/11/24 | Sex 08/11/24 |  | 100 | ENG |  |  | AlEXANDRE ENGENHARIA
238 |  | 100% | 4.10.3.2 | Arquitetura | 87 dias | Sex 01/11/24 | Sex 28/02/25 |  | 100
238 | 0 | 100% | 4.10.3.2.1 | Levantamento de dados | 21 dias | Sex 01/11/24 | Sex 29/11/24 | 1552 | 100 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura
238 | 0 | 100% | 4.10.3.2.2 | Estudo Preliminar | 6 dias | Sex 01/11/24 | Sex 08/11/24 | 1552 | 100 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura
231 | 0 | 100% | 4.10.3.2.3 | Projeto Arquitetônico | 16 dias | Sex 08/11/24 | Sex 29/11/24 | 1565 | 100 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura
231 | 0 | 100% | 4.10.3.2.4 | Paisagismo | 82 dias | Sex 08/11/24 | Sex 28/02/25 | 1565 | 100 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura
231 | 0 | 100% | 4.10.3.2.5 | Urbanismo | 82 dias | Sex 08/11/24 | Sex 28/02/25 | 1565 | 100 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura
210 | 0 | 100% | 4.10.3.2.6 | Envio Engenahria | 0 dias | Sex 29/11/24 | Sex 29/11/24 | 1564TT | 100 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura
207 |  | 100% | 4.10.3.3 | Engenharia | 22 dias | Seg 02/12/24 | Ter 31/12/24 | 1566 | 100
207 | 0 | 100% | 4.10.3.3.1 | Estrutural | 22 dias | Seg 02/12/24 | Ter 31/12/24 | 1569 | 100 | ENG |  |  | Bruno Estrutural
207 | 0 | 100% | 4.10.3.3.2 | Hidrossanitário (Drenagem Reuso) | 22 dias | Seg 02/12/24 | Ter 31/12/24 | 1569 | 100 | ENG |  |  | SMI Engenharia
207 |  | 100% | 4.10.3.3.3 | Complementares | 22 dias | Seg 02/12/24 | Ter 31/12/24 | 1566 | 100
207 | 0 | 100% | 4.10.3.3.3.1 | PCI | 22 dias | Seg 02/12/24 | Ter 31/12/24 | 1569 | 100 | ENG |  |  | Rui Raioli
207 | 0 | 100% | 4.10.3.3.3.2 | HVAC | 22 dias | Seg 02/12/24 | Ter 31/12/24 | 1569 | 100 | ENG |  |  | Rui Raioli
207 | 0 | 100% | 4.10.3.3.3.3 | Gás | 22 dias | Seg 02/12/24 | Ter 31/12/24 | 1569 | 100 | ENG |  |  | Thatiany PCI/GAS
207 | 0 | 100% | 4.10.3.3.4 | Elétrico (CFRV Dados) | 22 dias | Seg 02/12/24 | Ter 31/12/24 | 1569 | 100 | ENG |  |  | LEO FERRARI
207 | 0 | 100% | 4.10.3.3.5 | Energia Renovável | 0 dias | Seg 02/12/24 | Seg 02/12/24 | 1569 | 100 | ENG |  |  | Equipe Energia
207 | 0 | 100% | 4.10.3.3.6 | Orçamento | 22 dias | Seg 02/12/24 | Ter 31/12/24 | 1569 | 100 | ENG |  |  | Vanessa Orçamento
238 | 0 | 100% | 4.10.3.4 | Medido | 44 dias | Sex 01/11/24 | Ter 31/12/24 |  | 100 | CG |  |  | Fat.[R$ 126.451,79]
207 |  | 74% | 4.10.4 | Projetos Executivos | 94 dias | Seg 02/12/24 | Sex 11/04/25 |  | 100
116 | 2 | 0% | 4.10.4.1 | Resumo do Projeto | 21 dias | Seg 03/03/25 | Seg 31/03/25 |  | 100 | ARQ | ENG |  | Morena
116 | 2 | 0% | 4.10.4.2 | RE-Diretrizes para Operação e Manutenção | 21 dias | Seg 03/03/25 | Seg 31/03/25 | 1582TT | 100 | ARQ | ENG |  | Dorothea
207 |  | 100% | 4.10.4.3 | Arquitetura | 94 dias | Seg 02/12/24 | Sex 11/04/25 |  | 100
207 | 2 | 100% | 4.10.4.3.1 | Projeto Arquitetônico | 86 dias | Seg 02/12/24 | Seg 31/03/25 | 1566 | 100 | ARQ |  |  | Rui Raioli
207 | 2 | 100% | 4.10.4.3.2 | Paisagismo | 86 dias | Seg 02/12/24 | Seg 31/03/25 | 1566 | 100 | ARQ |  |  | Rui Raioli
207 | 2 | 100% | 4.10.4.3.3 | Urbanismo | 86 dias | Seg 02/12/24 | Seg 31/03/25 | 1566 | 100 | ARQ |  |  | Rui Raioli
77 | 0 | 100% | 4.10.4.3.4 | Entrega Orçamento | 0 dias | Sex 11/04/25 | Sex 11/04/25 |  | 100 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura
207 |  | 62% | 4.10.4.4 | Engenharia | 86 dias | Seg 02/12/24 | Seg 31/03/25 |  | 100
207 | 2 | 0% | 4.10.4.4.1 | Estrutural | 86 dias | Seg 02/12/24 | Seg 31/03/25 | 1569 | 100 | ENG |  |  | Bruno Estrutural
119 | 2 | 90% | 4.10.4.4.2 | Impermeabilização | 22 dias | Sex 28/02/25 | Seg 31/03/25 | 1590TI-22 dias | 100 | ENG |  |  | Bruno Estrutural
177 | 0 | 90% | 4.10.4.4.3 | Hidrossanitário (Drenagem Reuso) | 64 dias | Qua 01/01/25 | Seg 31/03/25 | 1572 | 100 | ENG |  |  | SMI Engenharia;Abel Hidro
88 | 0 | 90% | 4.10.4.4.4 | Reuso de Água | 0 dias | Seg 31/03/25 | Seg 31/03/25 |  | 100 | ENG |  |  | SMI Engenharia
177 |  | 83% | 4.10.4.4.5 | Complementares | 64 dias | Qua 01/01/25 | Seg 31/03/25 |  | 100
177 | 0 | 80% | 4.10.4.4.5.1 | PCI | 64 dias | Qua 01/01/25 | Seg 31/03/25 | 1574 | 100 | ENG |  |  | Rui Raioli
177 | 0 | 80% | 4.10.4.4.5.2 | HVAC | 64 dias | Qua 01/01/25 | Seg 31/03/25 | 1575 | 100 | ENG |  |  | Rui Raioli
177 | 0 | 90% | 4.10.4.4.5.3 | Gás | 64 dias | Qua 01/01/25 | Seg 31/03/25 | 1576 | 100 | ENG |  |  | AlEXANDRE ENGENHARIA
177 | 2 | 80% | 4.10.4.4.6 | Elétrico (CFRV Dados) | 64 dias | Qua 01/01/25 | Seg 31/03/25 | 1577 | 100 | ENG |  |  | SMI Engenharia;LEO FERRARI
88 | 0 | 100% | 4.10.4.4.7 | Energia Renovável | 0 dias | Seg 31/03/25 | Seg 31/03/25 |  | 100 | ENE |  |  | Alan Energia
144 | 2 | 0% | 4.10.4.4.8 | Orçamento | 41 dias | Seg 03/02/25 | Seg 31/03/25 |  | 100 | ENG |  |  | Vanessa Orçamento
207 | 0 | 100% | 4.10.4.5 | Medição | 86 dias | Seg 02/12/24 | Seg 31/03/25 |  | 100 | CG |  |  | Fat.[R$ 90.322,70]
207 | 2 | 85% | 4.10.5 | Modelagem Econômica-Financeira | 94 dias | Seg 02/12/24 | Sex 11/04/25 |  | 100
207 | 2 | 70% | 4.10.5.1 | Modelagem | 86 dias | Seg 02/12/24 | Sex 11/04/25 | 1581TT | 100 | ECO |  |  | Guilherme Economia
207 | 0 | 100% | 4.10.5.2 | Medição | 86 dias | Seg 02/12/24 | Seg 31/03/25 |  | 100 | CG |  |  | Fat.[R$ 18.064,54]
207 | 2 | 100% | 4.10.6 | Modelagem Jurídico Regulatório | 94 dias | Seg 02/12/24 | Sex 11/04/25 |  | 100
207 | 0 | 100% | 4.10.6.1 | Modelagem | 86 dias | Seg 02/12/24 | Sex 11/04/25 | 1602TT | 100 | JUR |  |  | Débora Jurídico
207 | 0 | 100% | 4.10.6.2 | Medição | 86 dias | Seg 02/12/24 | Seg 31/03/25 |  | 100 | CG |  |  | Fat.[R$ 18.064,54]
235 | 2 | 78% | 4.11 | RE11-OS024-Colégio M. Dr. Cláudio Moacyr De Azevedo | 151 dias | Seg 04/11/24 | Sex 30/05/25 |  | 100
207 | 0 | 100% | 4.11.1 | Plano de Trabalho | 22 dias | Seg 02/12/24 | Ter 31/12/24 |  | 100
207 | 0 | 100% | 4.11.1.1 | RE - Plano de Trabalho | 22 dias | Seg 02/12/24 | Ter 31/12/24 |  | 100 | ARQ | ENG |  | Morena
207 | 0 | 100% | 4.11.1.2 | Medição | 22 dias | Seg 02/12/24 | Ter 31/12/24 |  | 100 | CG |  |  | Fat.[R$ 36.129,08]
207 |  | 100% | 4.11.2 | Estudos Iniciais | 45 dias | Seg 02/12/24 | Sex 31/01/25 |  | 100
207 | 0 | 100% | 4.11.2.1 | Visita Preliminar | 22 dias | Seg 02/12/24 | Ter 31/12/24 | 1609II | 100 | ARQ | ENG |  | Morena
207 | 0 | 100% | 4.11.2.2 | Topografia | 22 dias | Seg 02/12/24 | Ter 31/12/24 | 1613II | 100 | ENG |  |  | AlEXANDRE ENGENHARIA
207 | 0 | 100% | 4.11.2.3 | Planta Base da Área de Trabalho | 22 dias | Seg 02/12/24 | Ter 31/12/24 | 1613II | 100 | ARQ | ENG |  | Raquel Arquitetura
207 | 0 | 100% | 4.11.2.4 | Sondagem | 45 dias | Seg 02/12/24 | Sex 31/01/25 | 1613II;1618TT | 100 | ENG |  |  | SEMED
207 | 0 | 100% | 4.11.2.5 | Estudo Ambiental | 45 dias | Seg 02/12/24 | Sex 31/01/25 | 1613II;1618TT | 100 | ENG |  |  | Morena
207 | 0 | 100% | 4.11.2.6 | Relatório | 45 dias | Seg 02/12/24 | Sex 31/01/25 | 1613II | 100 | ARQ | ENG |  | Morena
207 | 0 | 100% | 4.11.2.7 | Medição | 45 dias | Seg 02/12/24 | Sex 31/01/25 | 1613II | 100 | CG |  |  | Fat.[R$ 72.258,16]
235 |  | 98% | 4.11.3 | Projetos Básicos | 131 dias | Seg 04/11/24 | Sex 02/05/25 |  | 100
235 |  | 0% | 4.11.3.1 | Relatório Técnico | 5 dias | Seg 04/11/24 | Sex 08/11/24 |  | 100
235 | 2 | 0% | 4.11.3.1.1 | RE-Arquitetura | 5 dias | Seg 04/11/24 | Sex 08/11/24 |  | 100 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura
235 | 2 | 0% | 4.11.3.1.2 | RE-Engenharia | 5 dias | Seg 04/11/24 | Sex 08/11/24 |  | 100 | ENG |  |  | AlEXANDRE ENGENHARIA
177 |  | 100% | 4.11.3.2 | Arquitetura | 88 dias | Qua 01/01/25 | Sex 02/05/25 |  | 100
177 | 0 | 100% | 4.11.3.2.1 | Levantamento de dados | 43 dias | Qua 01/01/25 | Sex 28/02/25 | 1613 | 100 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura
177 | 0 | 100% | 4.11.3.2.2 | Estudo Preliminar | 6 dias | Qua 01/01/25 | Qua 08/01/25 | 1613 | 100 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura
169 | 0 | 100% | 4.11.3.2.3 | Projeto Arquitetônico | 82 dias | Qui 09/01/25 | Sex 02/05/25 | 1626 | 100 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura
169 | 0 | 100% | 4.11.3.2.4 | Paisagismo | 58 dias | Qui 09/01/25 | Seg 31/03/25 | 1626 | 100 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura
169 | 0 | 100% | 4.11.3.2.5 | Urbanismo | 58 dias | Qui 09/01/25 | Seg 31/03/25 | 1626 | 100 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura
74 | 0 | 100% | 4.11.3.2.6 | Envio Engenahria | 0 dias | Seg 14/04/25 | Seg 14/04/25 | 1625TT | 100 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura
119 |  | 100% | 4.11.3.3 | Engenharia | 22 dias | Sex 28/02/25 | Seg 31/03/25 |  | 100
119 | 0 | 100% | 4.11.3.3.1 | Estrutural | 21 dias | Sex 28/02/25 | Sex 28/03/25 |  | 100 | ENG |  |  | Bruno Estrutural
116 | 0 | 100% | 4.11.3.3.2 | Hidrossanitário (Drenagem Reuso) | 21 dias | Seg 03/03/25 | Seg 31/03/25 |  | 100 | ENG |  |  | Abel Hidro
116 |  | 100% | 4.11.3.3.3 | Complementares | 21 dias | Seg 03/03/25 | Seg 31/03/25 |  | 100
116 | 0 | 100% | 4.11.3.3.3.1 | PCI | 21 dias | Seg 03/03/25 | Seg 31/03/25 |  | 100 | ENG |  |  | Thatiany PCI/GAS
116 | 0 | 100% | 4.11.3.3.3.2 | HVAC | 21 dias | Seg 03/03/25 | Seg 31/03/25 |  | 100 | ENG |  |  | Rui Raioli
116 | 0 | 100% | 4.11.3.3.3.3 | Gás | 21 dias | Seg 03/03/25 | Seg 31/03/25 |  | 100 | ENG |  |  | Thatiany PCI/GAS
116 | 0 | 100% | 4.11.3.3.4 | Elétrico (CFTV Dados) | 21 dias | Seg 03/03/25 | Seg 31/03/25 |  | 100 | ENG |  |  | Gabriel (Elétrica)
100%
116 | 0 | 100% | 4.11.3.3.5 | Orçamento | 21 dias | Seg 03/03/25 | Seg 31/03/25 |  | 100 | ENG |  |  | Vanessa Orçamento
177 | 0 | 100% | 4.11.3.4 | Medido | 64 dias | Qua 01/01/25 | Seg 31/03/25 |  | 100 | CG |  |  | Fat.[R$ 126.451,79]
116 |  | 61% | 4.11.4 | Projetos Executivos | 65 dias | Seg 03/03/25 | Sex 30/05/25 |  | 100
57 | 2 | 0% | 4.11.4.1 | Resumo do Projeto | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 |  | 100 | ARQ | ENG |  | Morena
57 | 2 | 0% | 4.11.4.2 | RE-Diretrizes para Operação e Manutenção | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 1642TT | 100 | ARQ | ENG |  | Morena
87 |  | 100% | 4.11.4.3 | Arquitetura | 44 dias | Ter 01/04/25 | Sex 30/05/25 |  | 100
87 | 0 | 100% | 4.11.4.3.1 | Projeto Arquitetônico | 44 dias | Ter 01/04/25 | Sex 30/05/25 |  | 100 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura
87 | 0 | 100% | 4.11.4.3.2 | Paisagismo | 44 dias | Ter 01/04/25 | Sex 30/05/25 |  | 100 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura
87 | 0 | 100% | 4.11.4.3.3 | Urbanismo | 44 dias | Ter 01/04/25 | Sex 30/05/25 |  | 100 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura
58 | 0 | 100% | 4.11.4.3.4 | Entrega Orçamento | 0 dias | Qua 30/04/25 | Qua 30/04/25 |  | 100 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura
116 |  | 53% | 4.11.4.4 | Engenharia | 65 dias | Seg 03/03/25 | Sex 30/05/25 |  | 100
116 | 2 | 0% | 4.11.4.4.1 | Estrutural | 65 dias | Seg 03/03/25 | Sex 30/05/25 |  | 100 | ENG |  |  | Bruno Estrutural
57 | 2 | 90% | 4.11.4.4.2 | Impermeabilização | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 1650TI-22 dias | 100 | ENG |  |  | Bruno Estrutural
87 | 2 | 90% | 4.11.4.4.3 | Hidrossanitário (Drenagem Reuso) | 43 dias | Ter 01/04/25 | Qui 29/05/25 | 1633 | 100 | ENG |  |  | Abel Hidro
28 | 2 | 100% | 4.11.4.4.4 | Reuso de Água | 0 dias | Sex 30/05/25 | Sex 30/05/25 |  | 100 | ENG |  |  | Abel Hidro
87 |  | 65% | 4.11.4.4.5 | Complementares | 43 dias | Ter 01/04/25 | Qui 29/05/25 |  | 100
87 | 0 | 95% | 4.11.4.4.5.1 | PCI | 43 dias | Ter 01/04/25 | Qui 29/05/25 | 1635 | 100 | ENG |  |  | Thatiany PCI/GAS
87 | 2 | 5% | 4.11.4.4.5.2 | HVAC | 43 dias | Ter 01/04/25 | Qui 29/05/25 | 1636 | 100 | ENG |  |  | Rui Raioli
87 | 0 | 95% | 4.11.4.4.5.3 | Gás | 43 dias | Ter 01/04/25 | Qui 29/05/25 | 1637 | 100 | ENG |  |  | Thatiany PCI/GAS
87 | 2 | 60% | 4.11.4.4.6 | Elétrico (CFRV Dados) | 43 dias | Ter 01/04/25 | Qui 29/05/25 | 1638 | 100 | ENG |  |  | Gabriel (Elétrica)
58 | 0 | 100% | 4.11.4.4.7 | Energia Renovável | 0 dias | Qua 30/04/25 | Qua 30/04/25 |  | 100 | ENE |  |  | Alan Energia
58 | 2 | 15% | 4.11.4.4.8 | Orçamento | 23 dias | Qua 30/04/25 | Sex 30/05/25 | 1648 | 100 | ENG |  |  | Vanessa Orçamento
116 | 2 | 66% | 4.11.4.5 | Medição | 65 dias | Seg 03/03/25 | Sex 30/05/25 |  | 100 | CG |  |  | Fat.[R$ 90.322,70]
116 | 2 | 33% | 4.11.5 | Modelagem Econômica-Financeira | 65 dias | Seg 03/03/25 | Sex 30/05/25 |  | 100
116 | 2 | 0% | 4.11.5.1 | Modelagem | 65 dias | Seg 03/03/25 | Sex 30/05/25 | 1641TT | 100 | ECO |  |  | Guilherme Economia
116 | 2 | 66% | 4.11.5.2 | Medição | 65 dias | Seg 03/03/25 | Sex 30/05/25 |  | 100 | CG |  |  | Fat.[R$ 18.064,54]
116 | 2 | 81% | 4.11.6 | Modelagem Jurídico Regulatório | 65 dias | Seg 03/03/25 | Sex 30/05/25 |  | 100
116 | 2 | 95% | 4.11.6.1 | Modelagem | 65 dias | Seg 03/03/25 | Sex 30/05/25 | 1662TT | 100 | JUR |  |  | Débora Jurídico
116 | 2 | 66% | 4.11.6.2 | Medição | 65 dias | Seg 03/03/25 | Sex 30/05/25 |  | 100 | CG |  |  | Fat.[R$ 18.064,54]
330 | 2 | 79% | 4.12 | RE12-OS025-Colégio M. Wolfango Ferreira | 218 dias | Qui 01/08/24 | Sex 30/05/25 |  | 100
207 | 0 | 100% | 4.12.1 | Plano de Trabalho | 22 dias | Seg 02/12/24 | Ter 31/12/24 |  | 100
207 | 0 | 100% | 4.12.1.1 | RE - Plano de Trabalho | 22 dias | Seg 02/12/24 | Ter 31/12/24 |  | 100 | ARQ | ENG |  | Morena
207 | 0 | 100% | 4.12.1.2 | Medição | 22 dias | Seg 02/12/24 | Ter 31/12/24 |  | 100 | CG |  |  | Fat.[R$ 36.129,08]
207 |  | 100% | 4.12.2 | Estudos Iniciais | 45 dias | Seg 02/12/24 | Sex 31/01/25 |  | 100
207 | 0 | 100% | 4.12.2.1 | Visita Preliminar | 22 dias | Seg 02/12/24 | Ter 31/12/24 | 1669II | 100 | ARQ | ENG |  | Morena
207 | 0 | 100% | 4.12.2.2 | Topografia | 22 dias | Seg 02/12/24 | Ter 31/12/24 | 1673II | 100 | ENG |  |  | AlEXANDRE ENGENHARIA
207 | 0 | 100% | 4.12.2.3 | Planta Base da Área de Trabalho | 22 dias | Seg 02/12/24 | Ter 31/12/24 | 1673II | 100 | ARQ | ENG |  | Raquel Arquitetura
207 | 0 | 100% | 4.12.2.4 | Sondagem | 45 dias | Seg 02/12/24 | Sex 31/01/25 | 1673II;1678TT | 100 | ENG |  |  | SEMED
207 | 0 | 100% | 4.12.2.5 | Estudo Ambiental | 45 dias | Seg 02/12/24 | Sex 31/01/25 | 1673II;1678TT | 100 | ENG |  |  | Morena
207 | 0 | 100% | 4.12.2.6 | Relatório | 45 dias | Seg 02/12/24 | Sex 31/01/25 | 1673II | 100 | ARQ | ENG |  | Morena
207 | 0 | 100% | 4.12.2.7 | Medição | 45 dias | Seg 02/12/24 | Sex 31/01/25 | 1673II | 100 | CG |  |  | Fat.[R$ 72.258,16]
330 |  | 98% | 4.12.3 | Projetos Básicos | 198 dias | Qui 01/08/24 | Sex 02/05/25 |  | 100
235 |  | 0% | 4.12.3.1 | Relatório Técnico | 5 dias | Seg 04/11/24 | Sex 08/11/24 |  | 100
235 | 2 | 0% | 4.12.3.1.1 | RE-Arquitetura | 5 dias | Seg 04/11/24 | Sex 08/11/24 |  | 100 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura
235 | 2 | 0% | 4.12.3.1.2 | RE-Engenharia | 5 dias | Seg 04/11/24 | Sex 08/11/24 |  | 100 | ENG |  |  | AlEXANDRE ENGENHARIA
177 |  | 100% | 4.12.3.2 | Arquitetura | 88 dias | Qua 01/01/25 | Sex 02/05/25 |  | 100
177 | 0 | 100% | 4.12.3.2.1 | Levantamento de dados | 43 dias | Qua 01/01/25 | Sex 28/02/25 | 1673 | 100 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura
177 | 0 | 100% | 4.12.3.2.2 | Estudo Preliminar | 6 dias | Qua 01/01/25 | Qua 08/01/25 | 1673 | 100 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura
169 | 0 | 100% | 4.12.3.2.3 | Projeto Arquitetônico | 82 dias | Qui 09/01/25 | Sex 02/05/25 | 1686 | 100 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura
169 | 0 | 100% | 4.12.3.2.4 | Paisagismo | 82 dias | Qui 09/01/25 | Sex 02/05/25 | 1686 | 100 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura
169 | 0 | 100% | 4.12.3.2.5 | Urbanismo | 82 dias | Qui 09/01/25 | Sex 02/05/25 | 1686 | 100 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura
74 | 0 | 100% | 4.12.3.2.6 | Envio Engenahria | 0 dias | Seg 14/04/25 | Seg 14/04/25 | 1685TT | 100 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura
330 |  | 100% | 4.12.3.3 | Engenharia | 174 dias | Qui 01/08/24 | Seg 31/03/25 |  | 100
119 | 0 | 100% | 4.12.3.3.1 | Estrutural | 21 dias | Sex 28/02/25 | Sex 28/03/25 |  | 100 | ENG |  |  | Bruno Estrutural
116 | 0 | 100% | 4.12.3.3.2 | Hidrossanitário (Drenagem Reuso) | 21 dias | Seg 03/03/25 | Seg 31/03/25 |  | 100 | ENG |  |  | Abel Hidro
116 |  | 100% | 4.12.3.3.3 | Complementares | 21 dias | Seg 03/03/25 | Seg 31/03/25 |  | 100
116 | 0 | 100% | 4.12.3.3.3.1 | PCI | 21 dias | Seg 03/03/25 | Seg 31/03/25 |  | 100 | ENG |  |  | Thatiany PCI/GAS
116 | 0 | 100% | 4.12.3.3.3.2 | HVAC | 21 dias | Seg 03/03/25 | Seg 31/03/25 |  | 100 | ENG |  |  | Rui Raioli
116 | 0 | 100% | 4.12.3.3.3.3 | Gás | 21 dias | Seg 03/03/25 | Seg 31/03/25 |  | 100 | ENG |  |  | Thatiany PCI/GAS
116 | 0 | 100% | 4.12.3.3.4 | Elétrico (CFRV Dados) | 21 dias | Seg 03/03/25 | Seg 31/03/25 |  | 100 | ENG |  |  | Gabriel (Elétrica)
330 | 0 | 100% | 4.12.3.3.5 | Energia Renovável | 0 dias | Qui 01/08/24 | Qui 01/08/24 |  | 100 | ENG |  |  | Equipe Energia
116 | 0 | 100% | 4.12.3.3.6 | Orçamento | 21 dias | Seg 03/03/25 | Seg 31/03/25 |  | 100 | ENG |  |  | Vanessa Orçamento
177 | 0 | 100% | 4.12.3.4 | Medição | 64 dias | Qua 01/01/25 | Seg 31/03/25 |  | 100 | CG |  |  | Fat.[R$ 126.451,79]
116 |  | 61% | 4.12.4 | Projetos Executivos | 65 dias | Seg 03/03/25 | Sex 30/05/25 |  | 100
57 | 2 | 0% | 4.12.4.1 | Resumo do Projeto | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 |  | 100 | ARQ | ENG |  | Morena
57 | 2 | 0% | 4.12.4.2 | RE-Diretrizes para Operação e Manutenção | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 1703TT | 100 | ARQ | ENG |  | Morena
87 |  | 100% | 4.12.4.3 | Arquitetura | 44 dias | Ter 01/04/25 | Sex 30/05/25 |  | 100
87 | 0 | 100% | 4.12.4.3.1 | Projeto Arquitetônico | 44 dias | Ter 01/04/25 | Sex 30/05/25 |  | 100 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura
87 | 0 | 100% | 4.12.4.3.2 | Paisagismo | 44 dias | Ter 01/04/25 | Sex 30/05/25 |  | 100 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura
87 | 0 | 100% | 4.12.4.3.3 | Urbanismo | 44 dias | Ter 01/04/25 | Sex 30/05/25 |  | 100 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura
58 | 0 | 100% | 4.12.4.3.4 | Entrega Orçamento | 0 dias | Qua 30/04/25 | Qua 30/04/25 |  | 100 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura
116 |  | 52% | 4.12.4.4 | Engenharia | 65 dias | Seg 03/03/25 | Sex 30/05/25 |  | 100
116 | 2 | 0% | 4.12.4.4.1 | Estrutural | 65 dias | Seg 03/03/25 | Sex 30/05/25 |  | 100 | ENG |  |  | Bruno Estrutural
57 | 2 | 90% | 4.12.4.4.2 | Impermeabilização | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 1711TI-22 dias | 100 | ENG |  |  | Bruno Estrutural
87 | 2 | 95% | 4.12.4.4.3 | Hidrossanitário (Drenagem Reuso) | 43 dias | Ter 01/04/25 | Qui 29/05/25 | 1693 | 100 | ENG |  |  | Abel Hidro
28 | 2 | 95% | 4.12.4.4.4 | Reuso de Água | 0 dias | Sex 30/05/25 | Sex 30/05/25 |  | 100 | ENG |  |  | Abel Hidro
87 |  | 65% | 4.12.4.4.5 | Complementares | 43 dias | Ter 01/04/25 | Qui 29/05/25 |  | 100
87 | 0 | 95% | 4.12.4.4.5.1 | PCI | 43 dias | Ter 01/04/25 | Qui 29/05/25 | 1695 | 100 | ENG |  |  | Thatiany PCI/GAS
87 | 2 | 5% | 4.12.4.4.5.2 | HVAC | 43 dias | Ter 01/04/25 | Qui 29/05/25 | 1696 | 100 | ENG |  |  | Rui Raioli
87 | 0 | 95% | 4.12.4.4.5.3 | Gás | 43 dias | Ter 01/04/25 | Qui 29/05/25 | 1697 | 100 | ENG |  |  | Thatiany PCI/GAS
87 | 2 | 60% | 4.12.4.4.6 | Elétrico (CFTV Dados) | 43 dias | Ter 01/04/25 | Qui 29/05/25 | 1698 | 100 | ENG |  |  | Gabriel (Elétrica)
58 | 0 | 100% | 4.12.4.4.7 | Energia Renovável | 0 dias | Qua 30/04/25 | Qua 30/04/25 |  | 100 | ENE |  |  | Alan Energia
58 | 2 | 0% | 4.12.4.4.8 | Orçamento | 23 dias | Qua 30/04/25 | Sex 30/05/25 | 1709 | 100 | ENG |  |  | Vanessa Orçamento
116 | 2 | 66% | 4.12.4.5 | Medição | 65 dias | Seg 03/03/25 | Sex 30/05/25 |  | 100 | CG |  |  | Fat.[R$ 90.322,70]
116 | 2 | 33% | 4.12.5 | Modelagem Econômica-Financeira | 65 dias | Seg 03/03/25 | Sex 30/05/25 |  | 100
116 | 2 | 0% | 4.12.5.1 | Modelagem | 65 dias | Seg 03/03/25 | Sex 30/05/25 | 1702TT | 100 | ECO |  |  | Guilherme Economia
116 | 2 | 66% | 4.12.5.2 | Medição | 65 dias | Seg 03/03/25 | Sex 30/05/25 |  | 100 | CG |  |  | Fat.[R$ 18.064,54]
116 | 2 | 81% | 4.12.6 | Modelagem Jurídico Regulatório | 65 dias | Seg 03/03/25 | Sex 30/05/25 |  | 100
116 | 2 | 95% | 4.12.6.1 | Modelagem | 65 dias | Seg 03/03/25 | Sex 30/05/25 | 1723TT | 100 | JUR |  |  | Débora Jurídico
116 | 2 | 66% | 4.12.6.2 | Medição | 65 dias | Seg 03/03/25 | Sex 30/05/25 |  | 100 | CG |  |  | Fat.[R$ 18.064,54]
330 | 2 | 79% | 4.13 | RE13-OS026-Colégio M. Professora Elza Ibrahim | 218 dias | Qui 01/08/24 | Sex 30/05/25 |  | 100
207 | 0 | 100% | 4.13.1 | Plano de Trabalho | 22 dias | Seg 02/12/24 | Ter 31/12/24 |  | 100
207 | 0 | 100% | 4.13.1.1 | RE - Plano de Trabalho | 22 dias | Seg 02/12/24 | Ter 31/12/24 |  | 100 | ARQ | ENG |  | Morena
207 | 0 | 100% | 4.13.1.2 | Medição | 22 dias | Seg 02/12/24 | Ter 31/12/24 |  | 100 | CG |  |  | Fat.[R$ 36.129,08]
207 |  | 100% | 4.13.2 | Estudos Iniciais | 45 dias | Seg 02/12/24 | Sex 31/01/25 |  | 100
207 | 0 | 100% | 4.13.2.1 | Visita Preliminar | 22 dias | Seg 02/12/24 | Ter 31/12/24 | 1730II | 100 | ARQ | ENG |  | Morena
207 | 0 | 100% | 4.13.2.2 | Topografia | 22 dias | Seg 02/12/24 | Ter 31/12/24 | 1734II | 100 | ENG |  |  | AlEXANDRE ENGENHARIA
207 | 0 | 100% | 4.13.2.3 | Planta Base da Área de Trabalho | 22 dias | Seg 02/12/24 | Ter 31/12/24 | 1734II | 100 | ARQ | ENG |  | Raquel Arquitetura
207 | 0 | 100% | 4.13.2.4 | Sondagem | 45 dias | Seg 02/12/24 | Sex 31/01/25 | 1734II;1739TT | 100 | ENG |  |  | SEMED
207 | 0 | 100% | 4.13.2.5 | Estudo Ambiental | 45 dias | Seg 02/12/24 | Sex 31/01/25 | 1734II;1739TT | 100 | ENG |  |  | Morena
207 | 0 | 100% | 4.13.2.6 | Relatório | 45 dias | Seg 02/12/24 | Sex 31/01/25 | 1734II | 100 | ARQ | ENG |  | Morena
207 | 0 | 100% | 4.13.2.7 | Medição | 45 dias | Seg 02/12/24 | Sex 31/01/25 | 1734II | 100 | CG |  |  | Fat.[R$ 72.258,16]
330 |  | 98% | 4.13.3 | Projetos Básicos | 201 dias | Qui 01/08/24 | Qua 07/05/25 |  | 100
235 |  | 0% | 4.13.3.1 | Relatório Técnico | 5 dias | Seg 04/11/24 | Sex 08/11/24 |  | 100
235 | 2 | 0% | 4.13.3.1.1 | RE-Arquitetura | 5 dias | Seg 04/11/24 | Sex 08/11/24 |  | 100 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura
235 | 2 | 0% | 4.13.3.1.2 | RE-Engenharia | 5 dias | Seg 04/11/24 | Sex 08/11/24 |  | 100 | ENG |  |  | AlEXANDRE ENGENHARIA
177 |  | 100% | 4.13.3.2 | Arquitetura | 91 dias | Qua 01/01/25 | Qua 07/05/25 |  | 100
177 | 0 | 100% | 4.13.3.2.1 | Levantamento de dados | 43 dias | Qua 01/01/25 | Sex 28/02/25 | 1734 | 100 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura
177 | 0 | 100% | 4.13.3.2.2 | Estudo Preliminar | 6 dias | Qua 01/01/25 | Qua 08/01/25 | 1734 | 100 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura
169 | 0 | 100% | 4.13.3.2.3 | Projeto Arquitetônico | 85 dias | Qui 09/01/25 | Qua 07/05/25 | 1747 | 100 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura
169 | 0 | 100% | 4.13.3.2.4 | Paisagismo | 85 dias | Qui 09/01/25 | Qua 07/05/25 | 1747 | 100 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura
169 | 0 | 100% | 4.13.3.2.5 | Urbanismo | 85 dias | Qui 09/01/25 | Qua 07/05/25 | 1747 | 100 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura
74 | 0 | 100% | 4.13.3.2.6 | Envio Engenahria | 0 dias | Seg 14/04/25 | Seg 14/04/25 | 1746TT | 100 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura
330 |  | 100% | 4.13.3.3 | Engenharia | 174 dias | Qui 01/08/24 | Seg 31/03/25 |  | 100
119 | 0 | 100% | 4.13.3.3.1 | Estrutural | 21 dias | Sex 28/02/25 | Sex 28/03/25 |  | 100 | ENG |  |  | LEOMAR
116 | 0 | 100% | 4.13.3.3.2 | Hidrossanitário (Drenagem Reuso) | 21 dias | Seg 03/03/25 | Seg 31/03/25 |  | 100 | ENG |  |  | Abel Hidro
116 |  | 100% | 4.13.3.3.3 | Complementares | 21 dias | Seg 03/03/25 | Seg 31/03/25 |  | 100
116 | 0 | 100% | 4.13.3.3.3.1 | PCI | 21 dias | Seg 03/03/25 | Seg 31/03/25 |  | 100 | ENG |  |  | Thatiany PCI/GAS
116 | 0 | 100% | 4.13.3.3.3.2 | HVAC | 21 dias | Seg 03/03/25 | Seg 31/03/25 |  | 100 | ENG |  |  | Rui Raioli
116 | 0 | 100% | 4.13.3.3.3.3 | Gás | 21 dias | Seg 03/03/25 | Seg 31/03/25 |  | 100 | ENG |  |  | Thatiany PCI/GAS
116 | 0 | 100% | 4.13.3.3.4 | Elétrico (CFTV Dados) | 21 dias | Seg 03/03/25 | Seg 31/03/25 |  | 100 | ENG |  |  | Gabriel (Elétrica)
330 | 0 | 100% | 4.13.3.3.5 | Energia Renovável | 0 dias | Qui 01/08/24 | Qui 01/08/24 |  | 100 | ENG |  |  | Equipe Energia
116 | 0 | 100% | 4.13.3.3.6 | Orçamento | 21 dias | Seg 03/03/25 | Seg 31/03/25 |  | 100 | ENG |  |  | Vanessa Orçamento
177 | 0 | 100% | 4.13.3.4 | Medido | 64 dias | Qua 01/01/25 | Seg 31/03/25 |  | 100 | CG |  |  | Fat.[R$ 126.451,79]
116 |  | 62% | 4.13.4 | Projetos Executivos | 65 dias | Seg 03/03/25 | Sex 30/05/25 |  | 100
57 | 2 | 0% | 4.13.4.1 | Resumo do Projeto | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 |  | 100 | ARQ | ENG |  | Morena
57 | 2 | 0% | 4.13.4.2 | RE-Diretrizes para Operação e Manutenção | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 1764TT | 100 | ARQ | ENG |  | Morena
87 |  | 95% | 4.13.4.3 | Arquitetura | 44 dias | Ter 01/04/25 | Sex 30/05/25 |  | 100
87 | 2 | 95% | 4.13.4.3.1 | Projeto Arquitetônico | 44 dias | Ter 01/04/25 | Sex 30/05/25 |  | 100 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura
87 | 2 | 95% | 4.13.4.3.2 | Paisagismo | 44 dias | Ter 01/04/25 | Sex 30/05/25 |  | 100 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura
87 | 2 | 95% | 4.13.4.3.3 | Urbanismo | 44 dias | Ter 01/04/25 | Sex 30/05/25 |  | 100 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura
58 | 0 | 95% | 4.13.4.3.4 | Entrega Orçamento | 0 dias | Qua 30/04/25 | Qua 30/04/25 |  | 100 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura
116 |  | 56% | 4.13.4.4 | Engenharia | 65 dias | Seg 03/03/25 | Sex 30/05/25 |  | 100
116 | 2 | 50% | 4.13.4.4.1 | Estrutural | 65 dias | Seg 03/03/25 | Sex 30/05/25 |  | 100 | ENG |  |  | LEOMAR
57 | 2 | 0% | 4.13.4.4.2 | Impermeabilização | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 1772TI-22 dias | 100 | ENG |  |  | Bruno Estrutural
87 | 2 | 90% | 4.13.4.4.3 | Hidrossanitário (Drenagem Reuso) | 44 dias | Ter 01/04/25 | Sex 30/05/25 | 1754 | 100 | ENG |  |  | Abel Hidro
28 | 2 | 90% | 4.13.4.4.4 | Reuso de Água | 0 dias | Sex 30/05/25 | Sex 30/05/25 |  | 100 | ENG |  |  | Abel Hidro
87 |  | 65% | 4.13.4.4.5 | Complementares | 44 dias | Ter 01/04/25 | Sex 30/05/25 |  | 100
87 | 2 | 100% | 4.13.4.4.5.1 | PCI | 44 dias | Ter 01/04/25 | Sex 30/05/25 | 1756 | 100 | ENG |  |  | Thatiany PCI/GAS
87 | 2 | 5% | 4.13.4.4.5.2 | HVAC | 44 dias | Ter 01/04/25 | Sex 30/05/25 | 1757 | 100 | ENG |  |  | Rui Raioli
87 | 2 | 90% | 4.13.4.4.5.3 | Gás | 44 dias | Ter 01/04/25 | Sex 30/05/25 | 1758 | 100 | ENG |  |  | Thatiany PCI/GAS
87 | 2 | 60% | 4.13.4.4.6 | Elétrico (CFRV Dados) | 44 dias | Ter 01/04/25 | Sex 30/05/25 | 1759 | 100 | ENG |  |  | Gabriel (Elétrica)
28 | 0 | 100% | 4.13.4.4.7 | Energia Renovável | 0 dias | Sex 30/05/25 | Sex 30/05/25 |  | 100 | ENE |  |  | Alan Energia
58 | 2 | 0% | 4.13.4.4.8 | Orçamento | 23 dias | Qua 30/04/25 | Sex 30/05/25 | 1770 | 100 | ENG |  |  | Vanessa Orçamento
116 | 2 | 66% | 4.13.4.5 | Medição | 65 dias | Seg 03/03/25 | Sex 30/05/25 |  | 100 | CG |  |  | Fat.[R$ 90.322,70]
116 | 2 | 33% | 4.13.5 | Modelagem Econômica-Financeira | 65 dias | Seg 03/03/25 | Sex 30/05/25 |  | 100
116 | 2 | 0% | 4.13.5.1 | Modelagem | 65 dias | Seg 03/03/25 | Sex 30/05/25 | 1763TT | 100 | ECO |  |  | Guilherme Economia
116 | 2 | 66% | 4.13.5.2 | Medição | 65 dias | Seg 03/03/25 | Sex 30/05/25 |  | 100 | CG |  |  | Fat.[R$ 18.064,54]
116 | 2 | 81% | 4.13.6 | Modelagem Jurídico Regulatório | 65 dias | Seg 03/03/25 | Sex 30/05/25 |  | 100
116 | 2 | 95% | 4.13.6.1 | Modelagem | 65 dias | Seg 03/03/25 | Sex 30/05/25 | 1784TT | 100 | JUR |  |  | Débora Jurídico
116 | 2 | 66% | 4.13.6.2 | Medição | 65 dias | Seg 03/03/25 | Sex 30/05/25 |  | 100 | CG |  |  | Fat.[R$ 18.064,54]
330 | 2 | 52% | 4.14 | RE14-OS029-Escola M. de Educ. Inf. Alcina Muzzy de Jesus | 239 dias | Qui 01/08/24 | Seg 30/06/25 |  | 97.91
177 | 0 | 100% | 4.14.1 | Plano de Trabalho | 23 dias | Qua 01/01/25 | Sex 31/01/25 |  | 100
177 | 0 | 100% | 4.14.1.1 | RE - Plano de Trabalho | 23 dias | Qua 01/01/25 | Sex 31/01/25 |  | 100 | ARQ | ENG |  | Morena
177 | 0 | 100% | 4.14.1.2 | Medição | 23 dias | Qua 01/01/25 | Sex 31/01/25 |  | 100 | CG |  |  | Fat.[R$ 36.129,08]
177 |  | 98% | 4.14.2 | Estudos Iniciais | 43 dias | Qua 01/01/25 | Sex 28/02/25 |  | 100
177 | 0 | 100% | 4.14.2.1 | Visita Preliminar | 23 dias | Qua 01/01/25 | Sex 31/01/25 | 1791II | 100 | ARQ | ENG |  | Morena
177 | 2 | 80% | 4.14.2.2 | Topografia | 23 dias | Qua 01/01/25 | Sex 31/01/25 | 1795II | 100 | ENG |  |  | AlEXANDRE ENGENHARIA
177 | 0 | 100% | 4.14.2.3 | Planta Base da Área de Trabalho | 23 dias | Qua 01/01/25 | Sex 31/01/25 | 1795II | 100 | ARQ | ENG |  | Raquel Arquitetura
177 | 0 | 100% | 4.14.2.4 | Sondagem | 43 dias | Qua 01/01/25 | Sex 28/02/25 | 1795II;1800TT | 100 | ENG |  |  | SEMED
177 | 0 | 100% | 4.14.2.5 | Estudo Ambiental | 43 dias | Qua 01/01/25 | Sex 28/02/25 | 1795II;1800TT | 100 | ENG |  |  | Morena
177 | 0 | 100% | 4.14.2.6 | Relatório | 43 dias | Qua 01/01/25 | Sex 28/02/25 | 1795II | 100 | ARQ | ENG |  | Morena
177 | 0 | 100% | 4.14.2.7 | Medição | 43 dias | Qua 01/01/25 | Sex 28/02/25 | 1795II | 100 | CG |  |  | Fat.[R$ 72.258,16]
330 |  | 65% | 4.14.3 | Projetos Básicos | 196 dias | Qui 01/08/24 | Qua 30/04/25 |  | 100
235 |  | 0% | 4.14.3.1 | Relatório Técnico | 5 dias | Seg 04/11/24 | Sex 08/11/24 |  | 100
235 | 2 | 0% | 4.14.3.1.1 | RE-Arquitetura | 5 dias | Seg 04/11/24 | Sex 08/11/24 |  | 100 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura
235 | 2 | 0% | 4.14.3.1.2 | RE-Engenharia | 5 dias | Seg 04/11/24 | Sex 08/11/24 |  | 100 | ENG |  |  | AlEXANDRE ENGENHARIA
144 |  | 100% | 4.14.3.2 | Arquitetura | 63 dias | Seg 03/02/25 | Qua 30/04/25 |  | 100
144 | 0 | 100% | 4.14.3.2.1 | Levantamento de dados | 41 dias | Seg 03/02/25 | Seg 31/03/25 | 1795 | 100 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura
144 | 0 | 100% | 4.14.3.2.2 | Estudo Preliminar | 5 dias | Seg 03/02/25 | Sex 07/02/25 | 1795 | 100 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura
137 | 2 | 100% | 4.14.3.2.3 | Projeto Arquitetônico | 58 dias | Seg 10/02/25 | Qua 30/04/25 | 1808 | 100 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura
137 | 2 | 100% | 4.14.3.2.4 | Paisagismo | 58 dias | Seg 10/02/25 | Qua 30/04/25 | 1808 | 100 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura
137 | 2 | 100% | 4.14.3.2.5 | Urbanismo | 58 dias | Seg 10/02/25 | Qua 30/04/25 | 1808 | 100 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura
58 | 0 | 100% | 4.14.3.2.6 | Envio Engenahria | 0 dias | Qua 30/04/25 | Qua 30/04/25 | 1807TT | 100 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura
330 |  | 6% | 4.14.3.3 | Engenharia | 196 dias | Qui 01/08/24 | Qua 30/04/25 |  | 100
87 | 2 | 20% | 4.14.3.3.1 | Estrutural | 22 dias | Ter 01/04/25 | Qua 30/04/25 |  | 100 | ENG |  |  | Bruno Estrutural
87 | 2 | 20% | 4.14.3.3.2 | Hidrossanitário (Drenagem Reuso) | 22 dias | Ter 01/04/25 | Qua 30/04/25 |  | 100 | ENG |  |  | Abel Hidro
87 |  | 0% | 4.14.3.3.3 | Complementares | 22 dias | Ter 01/04/25 | Qua 30/04/25 |  | 100
87 | 2 | 0% | 4.14.3.3.3.1 | PCI | 22 dias | Ter 01/04/25 | Qua 30/04/25 |  | 100 | ENG |  |  | Thatiany PCI/GAS
87 | 2 | 0% | 4.14.3.3.3.2 | HVAC | 22 dias | Ter 01/04/25 | Qua 30/04/25 |  | 100 | ENG |  |  | Rui Raioli
87 | 2 | 0% | 4.14.3.3.3.3 | Gás | 22 dias | Ter 01/04/25 | Qua 30/04/25 |  | 100 | ENG |  |  | Thatiany PCI/GAS
87 | 2 | 0% | 4.14.3.3.4 | Elétrico (CFRV Dados) | 22 dias | Ter 01/04/25 | Qua 30/04/25 |  | 100 | ENG |  |  | Gabriel (Elétrica)
330 | 2 | 0% | 4.14.3.3.5 | Energia Renovável | 0 dias | Qui 01/08/24 | Qui 01/08/24 |  | 100 | ENG |  |  | Equipe Energia
87 | 2 | 0% | 4.14.3.3.6 | Orçamento | 22 dias | Ter 01/04/25 | Qua 30/04/25 |  | 100 | ENG |  |  | Vanessa Orçamento
144 | 0 | 100% | 4.14.3.4 | Medido | 63 dias | Seg 03/02/25 | Qua 30/04/25 |  | 100 | CG |  |  | Fat.[R$ 126.451,79]
116 |  | 25% | 4.14.4 | Projetos Executivos | 86 dias | Seg 03/03/25 | Seg 30/06/25 |  | 94.19
57 | 2 | 0% | 4.14.4.1 | Resumo do Projeto | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 |  | 100 | ARQ | ENG |  | Morena
57 | 2 | 0% | 4.14.4.2 | RE-Diretrizes para Operação e Manutenção | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 1825TT | 100 | ARQ | ENG |  | Morena
58 |  | 95% | 4.14.4.3 | Arquitetura | 44 dias | Qua 30/04/25 | Seg 30/06/25 |  | 88.64
57 | 2 | 95% | 4.14.4.3.1 | Projeto Arquitetônico | 43 dias | Qui 01/05/25 | Seg 30/06/25 | 1809 | 88.37 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura
57 | 2 | 95% | 4.14.4.3.2 | Paisagismo | 43 dias | Qui 01/05/25 | Seg 30/06/25 | 1809 | 88.37 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura
57 | 2 | 95% | 4.14.4.3.3 | Urbanismo | 43 dias | Qui 01/05/25 | Seg 30/06/25 | 1809 | 88.37 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura
58 | 2 | 95% | 4.14.4.3.4 | Entrega Orçamento | 0 dias | Qua 30/04/25 | Qua 30/04/25 |  | 100 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura
116 |  | 0% | 4.14.4.4 | Engenharia | 86 dias | Seg 03/03/25 | Seg 30/06/25 |  | 94.19
116 | 2 | 0% | 4.14.4.4.1 | Estrutural | 65 dias | Seg 03/03/25 | Sex 30/05/25 |  | 100 | ENG |  |  | Bruno Estrutural
57 | 2 | 0% | 4.14.4.4.2 | Impermeabilização | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 1833TI-22 dias | 100 | ENG |  |  | Bruno Estrutural
57 | 2 | 0% | 4.14.4.4.3 | Hidrossanitário (Drenagem Reuso) | 43 dias | Qui 01/05/25 | Seg 30/06/25 | 1815 | 88.37 | ENG |  |  | Abel Hidro
28 | 2 | 0% | 4.14.4.4.4 | Reuso de Água | 0 dias | Sex 30/05/25 | Sex 30/05/25 |  | 100 | ENG |  |  | Abel Hidro
57 |  | 0% | 4.14.4.4.5 | Complementares | 43 dias | Qui 01/05/25 | Seg 30/06/25 |  | 88.37
57 | 2 | 0% | 4.14.4.4.5.1 | PCI | 43 dias | Qui 01/05/25 | Seg 30/06/25 | 1817 | 88.37 | ENG |  |  | Thatiany PCI/GAS
57 | 2 | 0% | 4.14.4.4.5.2 | HVAC | 43 dias | Qui 01/05/25 | Seg 30/06/25 | 1818 | 88.37 | ENG |  |  | Rui Raioli
57 | 2 | 0% | 4.14.4.4.5.3 | Gás | 43 dias | Qui 01/05/25 | Seg 30/06/25 | 1819 | 88.37 | ENG |  |  | Thatiany PCI/GAS
57 | 2 | 0% | 4.14.4.4.6 | Elétrico (CFRV Dados) | 43 dias | Qui 01/05/25 | Seg 30/06/25 | 1820 | 88.37 | ENG |  |  | Gabriel (Elétrica)
58 | 2 | 0% | 4.14.4.4.7 | Energia Renovável | 0 dias | Qua 30/04/25 | Qua 30/04/25 |  | 100 | ENE |  |  | Alan Energia
57 | 2 | 0% | 4.14.4.4.8 | Orçamento | 43 dias | Qui 01/05/25 | Seg 30/06/25 | 1831 | 88.37 | ENG |  |  | Vanessa Orçamento
87 | 2 | 34% | 4.14.4.5 | Medição | 65 dias | Ter 01/04/25 | Seg 30/06/25 | 1843TT | 92.31 | CG |  |  | Fat.[R$ 90.322,70]
87 | 2 | 17% | 4.14.5 | Modelagem Econômica-Financeira | 65 dias | Ter 01/04/25 | Seg 30/06/25 |  | 92.31
87 | 2 | 0% | 4.14.5.1 | Modelagem | 65 dias | Ter 01/04/25 | Seg 30/06/25 | 1824TT | 92.31 | ECO |  |  | Guilherme Economia
87 | 2 | 34% | 4.14.5.2 | Medição | 65 dias | Ter 01/04/25 | Seg 30/06/25 | 1846TT | 92.31 | CG |  |  | Fat.[R$ 18.064,54]
87 | 2 | 64% | 4.14.6 | Modelagem Jurídico Regulatório | 65 dias | Ter 01/04/25 | Seg 30/06/25 |  | 92.31
87 | 2 | 95% | 4.14.6.1 | Modelagem | 65 dias | Ter 01/04/25 | Seg 30/06/25 | 1845TT | 92.31 | JUR |  |  | Débora Jurídico
87 | 2 | 34% | 4.14.6.2 | Medição | 65 dias | Ter 01/04/25 | Seg 30/06/25 | 1849TT | 92.31 | CG |  |  | Fat.[R$ 18.064,54]
330 | 1 | 64% | 4.15 | RE15-OS030-Escola Estadual Municipalizada Córrego do Ouro | 239 dias | Qui 01/08/24 | Seg 30/06/25 |  | 97.91
177 | 0 | 100% | 4.15.1 | Plano de Trabalho | 23 dias | Qua 01/01/25 | Sex 31/01/25 |  | 100
177 | 0 | 100% | 4.15.1.1 | RE - Plano de Trabalho | 23 dias | Qua 01/01/25 | Sex 31/01/25 |  | 100 | ARQ | ENG |  | Morena
177 | 0 | 100% | 4.15.1.2 | Medição | 23 dias | Qua 01/01/25 | Sex 31/01/25 |  | 100 | CG |  |  | Fat.[R$ 36.129,08]
177 |  | 100% | 4.15.2 | Estudos Iniciais | 43 dias | Qua 01/01/25 | Sex 28/02/25 |  | 100
177 | 0 | 100% | 4.15.2.1 | Visita Preliminar | 23 dias | Qua 01/01/25 | Sex 31/01/25 | 1852II | 100 | ARQ | ENG |  | Morena
177 | 0 | 100% | 4.15.2.2 | Topografia | 23 dias | Qua 01/01/25 | Sex 31/01/25 | 1856II | 100 | ENG |  |  | AlEXANDRE ENGENHARIA
177 | 0 | 100% | 4.15.2.3 | Planta Base da Área de Trabalho | 23 dias | Qua 01/01/25 | Sex 31/01/25 | 1856II | 100 | ARQ | ENG |  | Raquel Arquitetura
177 | 0 | 100% | 4.15.2.4 | Sondagem | 43 dias | Qua 01/01/25 | Sex 28/02/25 | 1856II;1861TT | 100 | ENG |  |  | SEMED
177 | 0 | 100% | 4.15.2.5 | Estudo Ambiental | 43 dias | Qua 01/01/25 | Sex 28/02/25 | 1856II;1861TT | 100 | ENG |  |  | Morena
177 | 0 | 100% | 4.15.2.6 | Relatório | 43 dias | Qua 01/01/25 | Sex 28/02/25 | 1856II | 100 | ARQ | ENG |  | Morena
177 | 0 | 100% | 4.15.2.7 | Medição | 43 dias | Qua 01/01/25 | Sex 28/02/25 | 1856II | 100 | CG |  |  | Fat.[R$ 72.258,16]
330 |  | 65% | 4.15.3 | Projetos Básicos | 196 dias | Qui 01/08/24 | Qua 30/04/25 |  | 100
144 |  | 0% | 4.15.3.1 | Relatório Técnico | 5 dias | Seg 03/02/25 | Sex 07/02/25 |  | 100
144 | 0 | 0% | 4.15.3.1.1 | RE-Arquitetura | 5 dias | Seg 03/02/25 | Sex 07/02/25 |  | 100 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura
144 | 0 | 0% | 4.15.3.1.2 | RE-Engenharia | 5 dias | Seg 03/02/25 | Sex 07/02/25 |  | 100 | ENG |  |  | AlEXANDRE ENGENHARIA
144 |  | 100% | 4.15.3.2 | Arquitetura | 63 dias | Seg 03/02/25 | Qua 30/04/25 |  | 100
144 | 0 | 100% | 4.15.3.2.1 | Levantamento de dados | 41 dias | Seg 03/02/25 | Seg 31/03/25 | 1856 | 100 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura
144 | 0 | 100% | 4.15.3.2.2 | Estudo Preliminar | 5 dias | Seg 03/02/25 | Sex 07/02/25 | 1856 | 100 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura
137 | 0 | 100% | 4.15.3.2.3 | Projeto Arquitetônico | 58 dias | Seg 10/02/25 | Qua 30/04/25 | 1869 | 100 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura
137 | 0 | 100% | 4.15.3.2.4 | Paisagismo | 58 dias | Seg 10/02/25 | Qua 30/04/25 | 1869 | 100 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura
137 | 0 | 100% | 4.15.3.2.5 | Urbanismo | 58 dias | Seg 10/02/25 | Qua 30/04/25 | 1869 | 100 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura
58 | 0 | 100% | 4.15.3.2.6 | Envio Engenahria | 0 dias | Qua 30/04/25 | Qua 30/04/25 | 1868TT | 100 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura
330 |  | 4% | 4.15.3.3 | Engenharia | 196 dias | Qui 01/08/24 | Qua 30/04/25 |  | 100
87 | 2 | 0% | 4.15.3.3.1 | Estrutural | 22 dias | Ter 01/04/25 | Qua 30/04/25 |  | 100 | ENG |  |  | Bruno Estrutural
87 | 2 | 0% | 4.15.3.3.2 | Hidrossanitário (Drenagem Reuso) | 22 dias | Ter 01/04/25 | Qua 30/04/25 |  | 100 | ENG |  |  | Abel Hidro
87 |  | 8% | 4.15.3.3.3 | Complementares | 22 dias | Ter 01/04/25 | Qua 30/04/25 |  | 100
87 | 2 | 25% | 4.15.3.3.3.1 | PCI | 22 dias | Ter 01/04/25 | Qua 30/04/25 |  | 100 | ENG |  |  | Thatiany PCI/GAS
87 | 2 | 0% | 4.15.3.3.3.2 | HVAC | 22 dias | Ter 01/04/25 | Qua 30/04/25 |  | 100 | ENG |  |  | Rui Raioli
87 | 2 | 0% | 4.15.3.3.3.3 | Gás | 22 dias | Ter 01/04/25 | Qua 30/04/25 |  | 100 | ENG |  |  | Thatiany PCI/GAS
87 | 2 | 0% | 4.15.3.3.4 | Elétrico (CFRV Dados) | 22 dias | Ter 01/04/25 | Qua 30/04/25 |  | 100 | ENG |  |  | Gabriel (Elétrica)
330 | 2 | 0% | 4.15.3.3.5 | Energia Renovável | 0 dias | Qui 01/08/24 | Qui 01/08/24 |  | 100 | ENG |  |  | Equipe Energia
87 | 2 | 0% | 4.15.3.3.6 | Orçamento | 22 dias | Ter 01/04/25 | Qua 30/04/25 |  | 100 | ENG |  |  | Vanessa Orçamento
144 | 0 | 100% | 4.15.3.4 | Medido | 63 dias | Seg 03/02/25 | Qua 30/04/25 |  | 100 | CG |  |  | Fat.[R$ 126.451,79]
116 |  | 57% | 4.15.4 | Projetos Executivos | 86 dias | Seg 03/03/25 | Seg 30/06/25 |  | 94.19
57 | 2 | 0% | 4.15.4.1 | Resumo do Projeto | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 |  | 100 | ARQ | ENG |  | Morena
57 | 2 | 0% | 4.15.4.2 | RE-Diretrizes para Operação e Manutenção | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 1886TT | 100 | ARQ | ENG |  | Morena
58 |  | 100% | 4.15.4.3 | Arquitetura | 44 dias | Qua 30/04/25 | Seg 30/06/25 |  | 88.64
57 | 0 | 100% | 4.15.4.3.1 | Projeto Arquitetônico | 43 dias | Qui 01/05/25 | Seg 30/06/25 | 1870 | 88.37 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura
57 | 0 | 100% | 4.15.4.3.2 | Paisagismo | 43 dias | Qui 01/05/25 | Seg 30/06/25 | 1870 | 88.37 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura
57 | 0 | 100% | 4.15.4.3.3 | Urbanismo | 43 dias | Qui 01/05/25 | Seg 30/06/25 | 1870 | 88.37 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura
58 | 0 | 100% | 4.15.4.3.4 | Entrega Orçamento | 0 dias | Qua 30/04/25 | Qua 30/04/25 |  | 100 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura
116 |  | 53% | 4.15.4.4 | Engenharia | 86 dias | Seg 03/03/25 | Seg 30/06/25 |  | 94.19
116 | 2 | 90% | 4.15.4.4.1 | Estrutural | 65 dias | Seg 03/03/25 | Sex 30/05/25 |  | 100 | ENG |  |  | Bruno Estrutural
57 | 2 | 90% | 4.15.4.4.2 | Impermeabilização | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 1894TI-22 dias | 100 | ENG |  |  | Bruno Estrutural
57 | 2 | 85% | 4.15.4.4.3 | Hidrossanitário (Drenagem Reuso) | 43 dias | Qui 01/05/25 | Seg 30/06/25 | 1876 | 88.37 | ENG |  |  | Abel Hidro
28 | 2 | 100% | 4.15.4.4.4 | Reuso de Água | 0 dias | Sex 30/05/25 | Sex 30/05/25 |  | 100 | ENG |  |  | Abel Hidro
57 |  | 33% | 4.15.4.4.5 | Complementares | 43 dias | Qui 01/05/25 | Seg 30/06/25 |  | 88.37
57 | 2 | 0% | 4.15.4.4.5.1 | PCI | 43 dias | Qui 01/05/25 | Seg 30/06/25 | 1878 | 88.37 | ENG |  |  | Thatiany PCI/GAS
57 | 2 | 5% | 4.15.4.4.5.2 | HVAC | 43 dias | Qui 01/05/25 | Seg 30/06/25 | 1879 | 88.37 | ENG |  |  | Rui Raioli
57 | 0 | 95% | 4.15.4.4.5.3 | Gás | 43 dias | Qui 01/05/25 | Seg 30/06/25 | 1880 | 88.37 | ENG |  |  | Thatiany PCI/GAS
57 | 2 | 60% | 4.15.4.4.6 | Elétrico (CFRV Dados) | 43 dias | Qui 01/05/25 | Seg 30/06/25 | 1881 | 88.37 | ENG |  |  | Gabriel (Elétrica)
58 | 2 | 100% | 4.15.4.4.7 | Energia Renovável | 0 dias | Qua 30/04/25 | Qua 30/04/25 |  | 100 | ENE |  |  | Alan Energia
57 | 2 | 0% | 4.15.4.4.8 | Orçamento | 43 dias | Qui 01/05/25 | Seg 30/06/25 | 1892 | 88.37 | ENG |  |  | Vanessa Orçamento
87 | 2 | 34% | 4.15.4.5 | Medição | 65 dias | Ter 01/04/25 | Seg 30/06/25 | 1904TT | 92.31 | CG |  |  | Fat.[R$ 90.322,70]
87 | 2 | 17% | 4.15.5 | Modelagem Econômica-Financeira | 65 dias | Ter 01/04/25 | Seg 30/06/25 |  | 92.31
87 | 2 | 0% | 4.15.5.1 | Modelagem | 65 dias | Ter 01/04/25 | Seg 30/06/25 | 1885TT | 92.31 | ECO |  |  | Guilherme Economia
87 | 2 | 34% | 4.15.5.2 | Medição | 65 dias | Ter 01/04/25 | Seg 30/06/25 | 1907TT | 92.31 | CG |  |  | Fat.[R$ 18.064,54]
87 | 2 | 64% | 4.15.6 | Modelagem Jurídico Regulatório | 65 dias | Ter 01/04/25 | Seg 30/06/25 |  | 92.31
87 | 2 | 95% | 4.15.6.1 | Modelagem | 65 dias | Ter 01/04/25 | Seg 30/06/25 | 1906TT | 92.31 | JUR |  |  | Débora Jurídico
87 | 2 | 34% | 4.15.6.2 | Medição | 65 dias | Ter 01/04/25 | Seg 30/06/25 | 1910TT | 92.31 | CG |  |  | Fat.[R$ 18.064,54]
238 |  | 81% | 5 | Projeto de Implantação de Quadras Poliesportivas | 173 dias | Sex 01/11/24 | Seg 30/06/25 |  | 97.11
238 |  | 87% | 5.1 | IMQ01-OS014-Col. Est.l Mun. Ana M. Bacellar Leite e Santos | 130 dias | Sex 01/11/24 | Qua 30/04/25 |  | 100
238 | 0 | 100% | 5.1.1 | Plano de Trabalho | 21 dias | Sex 01/11/24 | Sex 29/11/24 |  | 100
238 | 0 | 100% | 5.1.1.1 | RE - Plano de Trabalho | 21 dias | Sex 01/11/24 | Sex 29/11/24 |  | 100 | ARQ | ENG |  | Morena
238 | 0 | 100% | 5.1.1.2 | Medição | 21 dias | Sex 01/11/24 | Sex 29/11/24 |  | 100 | CG |  |  | Fat.[R$ 10.377,05]
238 |  | 100% | 5.1.2 | Estudos Iniciais | 45 dias | Sex 01/11/24 | Qua 01/01/25 |  | 100
238 | 0 | 100% | 5.1.2.1 | Visita Preliminar | 22 dias | Sex 01/11/24 | Dom 01/12/24 | 1914II | 100 | ARQ | ENG |  | Morena
238 | 2 | 100% | 5.1.2.2 | Topografia | 22 dias | Sex 01/11/24 | Dom 01/12/24 | 1918II | 100 | ENG |  |  | AlEXANDRE ENGENHARIA
238 | 0 | 100% | 5.1.2.3 | Planta Base da Área de Trabalho | 22 dias | Sex 01/11/24 | Dom 01/12/24 | 1918II | 100 | ARQ | ENG |  | Raquel Arquitetura
238 | 2 | 100% | 5.1.2.4 | Sondagem | 44 dias | Sex 01/11/24 | Ter 31/12/24 | 1918II;1923TT | 100 | ENG |  |  | SEMED
238 | 0 | 100% | 5.1.2.5 | Estudo Ambiental | 45 dias | Sex 01/11/24 | Qua 01/01/25 | 1918II;1923TT | 100 | ENG |  |  | Morena
238 | 0 | 100% | 5.1.2.6 | Relatório | 44 dias | Sex 01/11/24 | Ter 31/12/24 | 1918II | 100 | ARQ | ENG |  | Morena
238 | 0 | 100% | 5.1.2.7 | Medição | 44 dias | Sex 01/11/24 | Ter 31/12/24 | 1918II | 100 | CG |  |  | Fat.[R$ 20.754,11]
207 |  | 100% | 5.1.3 | Projetos Básicos | 65 dias | Seg 02/12/24 | Sex 28/02/25 |  | 100
207 |  | 100% | 5.1.3.1 | Relatório Técnico | 5 dias | Seg 02/12/24 | Sex 06/12/24 |  | 100
207 | 0 | 100% | 5.1.3.1.1 | RE-Arquitetura | 5 dias | Seg 02/12/24 | Sex 06/12/24 |  | 100 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura
207 | 0 | 100% | 5.1.3.1.2 | RE-Engenharia | 5 dias | Seg 02/12/24 | Sex 06/12/24 |  | 100 | ENG |  |  | AlEXANDRE ENGENHARIA
207 |  | 100% | 5.1.3.2 | Arquitetura | 65 dias | Seg 02/12/24 | Sex 28/02/25 |  | 100
207 | 0 | 100% | 5.1.3.2.1 | Levantamento de dados | 45 dias | Seg 02/12/24 | Sex 31/01/25 | 1918 | 100 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura
207 | 0 | 100% | 5.1.3.2.2 | Estudo Preliminar | 5 dias | Seg 02/12/24 | Sex 06/12/24 | 1918 | 100 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura
200 | 0 | 100% | 5.1.3.2.3 | Projeto Arquitetônico | 60 dias | Seg 09/12/24 | Sex 28/02/25 | 1931 | 100 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura
200 | 0 | 100% | 5.1.3.2.4 | Paisagismo | 60 dias | Seg 09/12/24 | Sex 28/02/25 | 1931 | 100 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura
200 | 0 | 100% | 5.1.3.2.5 | Urbanismo | 60 dias | Seg 09/12/24 | Sex 28/02/25 | 1931 | 100 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura
147 | 0 | 100% | 5.1.3.2.6 | Envio Engenahria | 0 dias | Sex 31/01/25 | Sex 31/01/25 | 1930TT | 100 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura
144 |  | 100% | 5.1.3.3 | Engenharia | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 | 1935 | 100
144 | 0 | 100% | 5.1.3.3.1 | Estrutural | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 | 1935 | 100 | ENG |  |  | Bruno Estrutural
144 | 0 | 100% | 5.1.3.3.2 | Hidrossanitário (Drenagem Reuso) | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 | 1935 | 100 | ENG |  |  | Abel Hidro
144 |  | 100% | 5.1.3.3.3 | Complementares | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 | 1935 | 100
144 | 0 | 100% | 5.1.3.3.3.1 | HVAC | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 | 1935 | 100 | ENG
144 | 0 | 100% | 5.1.3.3.4 | Elétrico (CFTV Dados) | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 | 1935 | 100 | ENG |  |  | Gabriel (Elétrica)
144 | 2 | 100% | 5.1.3.3.5 | Orçamento | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 | 1935 | 100 | ENG |  |  | Vanessa Orçamento
207 | 0 | 100% | 5.1.3.4 | Medição | 65 dias | Seg 02/12/24 | Sex 28/02/25 |  | 100 |  |  |  | Fat.[R$ 36.319,70]
144 |  | 65% | 5.1.4 | Projetos Executivos | 63 dias | Seg 03/02/25 | Qua 30/04/25 |  | 100
87 | 2 | 0% | 5.1.4.1 | Resumo do Projeto | 22 dias | Ter 01/04/25 | Qua 30/04/25 |  | 100 | ARQ | ENG |  | Morena
87 | 2 | 0% | 5.1.4.2 | RE-Diretrizes para Operação e Manutenção | 22 dias | Ter 01/04/25 | Qua 30/04/25 | 1945TT | 100 | ARQ | ENG |  | Morena
116 |  | 100% | 5.1.4.3 | Arquitetura | 43 dias | Seg 03/03/25 | Qua 30/04/25 |  | 100
116 | 2 | 100% | 5.1.4.3.1 | Projeto Arquitetônico | 43 dias | Seg 03/03/25 | Qua 30/04/25 | 1932 | 100 | ARQ |  |  | Rui Raioli
116 | 0 | 100% | 5.1.4.3.2 | Paisagismo | 43 dias | Seg 03/03/25 | Qua 30/04/25 | 1932 | 100 | ARQ |  |  | Rui Raioli
116 | 0 | 100% | 5.1.4.3.3 | Urbanismo | 43 dias | Seg 03/03/25 | Qua 30/04/25 | 1932 | 100 | ARQ |  |  | Rui Raioli
74 | 0 | 100% | 5.1.4.3.4 | Entrega Orçamento | 0 dias | Seg 14/04/25 | Seg 14/04/25 | 1943 | 100 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura
144 |  | 51% | 5.1.4.4 | Engenharia | 63 dias | Seg 03/02/25 | Qua 30/04/25 |  | 100
144 | 2 | 20% | 5.1.4.4.1 | Estrutural | 63 dias | Seg 03/02/25 | Qua 30/04/25 | 1935 | 100 | ENG |  |  | Bruno Estrutural
87 | 2 | 0% | 5.1.4.4.2 | Impermeabilização | 22 dias | Ter 01/04/25 | Qua 30/04/25 | 1953TI-22 dias | 100 | ENG |  |  | Bruno Estrutural
116 | 0 | 95% | 5.1.4.4.3 | Hidrossanitário (Drenagem Reuso) | 43 dias | Seg 03/03/25 | Qua 30/04/25 | 1938 | 100 | ENG |  |  | Abel Hidro
58 | 0 | 95% | 5.1.4.4.4 | Reuso de Água | 0 dias | Qua 30/04/25 | Qua 30/04/25 |  | 100 | ENG |  |  | Abel Hidro
116 |  | 100% | 5.1.4.4.5 | Complementares | 43 dias | Seg 03/03/25 | Qua 30/04/25 |  | 100
116 | 0 | 100% | 5.1.4.4.5.1 | HVAC | 43 dias | Seg 03/03/25 | Qua 30/04/25 | 1940 | 100 | ENG
116 | 2 | 80% | 5.1.4.4.6 | Elétrico (CFTV Dados) | 43 dias | Seg 03/03/25 | Qua 30/04/25 | 1941 | 100 | ENG |  |  | Gabriel (Elétrica)
58 | 0 | 100% | 5.1.4.4.7 | Energia Renovável | 0 dias | Qua 30/04/25 | Qua 30/04/25 |  | 100 | ENE
116 | 2 | 0% | 5.1.4.4.8 | Orçamento | 43 dias | Seg 03/03/25 | Qua 30/04/25 | 1943 | 100 | ENG |  |  | Vanessa Orçamento
144 | 0 | 100% | 5.1.4.5 | Medição | 63 dias | Seg 03/02/25 | Qua 30/04/25 |  | 100 | CG |  |  | Fat.[R$ 25.942,64]
144 | 2 | 90% | 5.1.5 | Modelagem Econômica-Financeira | 63 dias | Seg 03/02/25 | Qua 30/04/25 |  | 100
144 | 2 | 80% | 5.1.5.1 | Modelagem | 63 dias | Seg 03/02/25 | Qua 30/04/25 | 1944TT | 100 | ECO |  |  | Guilherme Economia
144 | 0 | 100% | 5.1.5.2 | Medição | 63 dias | Seg 03/02/25 | Qua 30/04/25 |  | 100 | CG |  |  | Fat.[R$ 5.188,52]
144 | 2 | 99% | 5.1.6 | Modelagem Jurídico Regulatório | 63 dias | Seg 03/02/25 | Qua 30/04/25 |  | 100
144 | 2 | 99% | 5.1.6.1 | Modelagem | 63 dias | Seg 03/02/25 | Qua 30/04/25 | 1963TT | 100 | JUR |  |  | Débora Jurídico
144 | 0 | 100% | 5.1.6.2 | Medição | 63 dias | Seg 03/02/25 | Qua 30/04/25 |  | 100 | CG |  |  | Fat.[R$ 5.188,52]
238 | 2 | 85% | 5.2 | IMQ02-OS015-C. M. Aroeira | 130 dias | Sex 01/11/24 | Qua 30/04/25 |  | 100
238 | 0 | 100% | 5.2.1 | Plano de Trabalho | 21 dias | Sex 01/11/24 | Sex 29/11/24 |  | 100
238 | 0 | 100% | 5.2.1.1 | RE - Plano de Trabalho | 21 dias | Sex 01/11/24 | Sex 29/11/24 |  | 100 | ARQ | ENG |  | Morena
238 | 0 | 100% | 5.2.1.2 | Medição | 21 dias | Sex 01/11/24 | Sex 29/11/24 |  | 100 | CG |  |  | Fat.[R$ 10.377,05]
238 |  | 100% | 5.2.2 | Estudos Iniciais | 45 dias | Sex 01/11/24 | Qua 01/01/25 |  | 100
238 | 0 | 100% | 5.2.2.1 | Visita Preliminar | 22 dias | Sex 01/11/24 | Dom 01/12/24 | 1970II | 100 | ARQ | ENG |  | Morena
238 | 2 | 100% | 5.2.2.2 | Topografia | 22 dias | Sex 01/11/24 | Dom 01/12/24 | 1974II | 100 | ENG |  |  | AlEXANDRE ENGENHARIA
238 | 0 | 100% | 5.2.2.3 | Planta Base da Área de Trabalho | 22 dias | Sex 01/11/24 | Dom 01/12/24 | 1974II | 100 | ARQ | ENG |  | Raquel Arquitetura
238 | 2 | 100% | 5.2.2.4 | Sondagem | 44 dias | Sex 01/11/24 | Ter 31/12/24 | 1974II;1979TT | 100 | ENG |  |  | SEMED
238 | 0 | 100% | 5.2.2.5 | Estudo Ambiental | 45 dias | Sex 01/11/24 | Qua 01/01/25 | 1974II;1979TT | 100 | ENG |  |  | Morena
238 | 0 | 100% | 5.2.2.6 | Relatório | 44 dias | Sex 01/11/24 | Ter 31/12/24 | 1974II | 100 | ARQ | ENG |  | Morena
238 | 0 | 100% | 5.2.2.7 | Medição | 44 dias | Sex 01/11/24 | Ter 31/12/24 | 1974II | 100 | CG |  |  | Fat.[R$ 20.754,11]
207 |  | 100% | 5.2.3 | Projetos Básicos | 65 dias | Seg 02/12/24 | Sex 28/02/25 |  | 100
207 |  | 100% | 5.2.3.1 | Relatório Técnico | 5 dias | Seg 02/12/24 | Sex 06/12/24 |  | 100
207 | 0 | 100% | 5.2.3.1.1 | RE-Arquitetura | 5 dias | Seg 02/12/24 | Sex 06/12/24 |  | 100 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura
207 | 0 | 100% | 5.2.3.1.2 | RE-Engenharia | 5 dias | Seg 02/12/24 | Sex 06/12/24 |  | 100 | ENG |  |  | AlEXANDRE ENGENHARIA
207 |  | 100% | 5.2.3.2 | Arquitetura | 65 dias | Seg 02/12/24 | Sex 28/02/25 |  | 100
207 | 0 | 100% | 5.2.3.2.1 | Levantamento de dados | 45 dias | Seg 02/12/24 | Sex 31/01/25 | 1974 | 100 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura
207 | 0 | 100% | 5.2.3.2.2 | Estudo Preliminar | 5 dias | Seg 02/12/24 | Sex 06/12/24 | 1974 | 100 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura
200 | 2 | 100% | 5.2.3.2.3 | Projeto Arquitetônico | 60 dias | Seg 09/12/24 | Sex 28/02/25 | 1987 | 100 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura
200 | 0 | 100% | 5.2.3.2.4 | Paisagismo | 60 dias | Seg 09/12/24 | Sex 28/02/25 | 1987 | 100 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura
200 | 0 | 100% | 5.2.3.2.5 | Urbanismo | 60 dias | Seg 09/12/24 | Sex 28/02/25 | 1987 | 100 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura
147 | 0 | 100% | 5.2.3.2.6 | Envio Engenahria | 0 dias | Sex 31/01/25 | Sex 31/01/25 | 1986TT | 100 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura
144 |  | 100% | 5.2.3.3 | Engenharia | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 | 1991 | 100
144 | 0 | 100% | 5.2.3.3.1 | Estrutural | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 | 1991 | 100 | ENG |  |  | Bruno Estrutural
144 | 0 | 100% | 5.2.3.3.2 | Hidrossanitário (Drenagem Reuso) | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 | 1991 | 100 | ENG |  |  | Abel Hidro
144 |  | 100% | 5.2.3.3.3 | Complementares | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 | 1991 | 100
144 | 0 | 100% | 5.2.3.3.3.1 | HVAC | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 | 1991 | 100 | ENG
144 | 0 | 100% | 5.2.3.3.4 | Elétrico (CFTV Dados) | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 | 1991 | 100 | ENG |  |  | Gabriel (Elétrica)
144 | 0 | 100% | 5.2.3.3.5 | Orçamento | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 | 1991 | 100 | ENG |  |  | Vanessa Orçamento
207 | 0 | 100% | 5.2.3.4 | Medição | 65 dias | Seg 02/12/24 | Sex 28/02/25 |  | 100 |  |  |  | Fat.[R$ 36.319,70]
144 |  | 66% | 5.2.4 | Projetos Executivos | 63 dias | Seg 03/02/25 | Qua 30/04/25 |  | 100
87 | 2 | 0% | 5.2.4.1 | Resumo do Projeto | 22 dias | Ter 01/04/25 | Qua 30/04/25 |  | 100 | ARQ | ENG |  | Morena
87 | 2 | 0% | 5.2.4.2 | RE-Diretrizes para Operação e Manutenção | 22 dias | Ter 01/04/25 | Qua 30/04/25 | 2001TT | 100 | ARQ | ENG |  | Morena
116 |  | 100% | 5.2.4.3 | Arquitetura | 43 dias | Seg 03/03/25 | Qua 30/04/25 |  | 100
116 | 2 | 100% | 5.2.4.3.1 | Projeto Arquitetônico | 43 dias | Seg 03/03/25 | Qua 30/04/25 | 1988 | 100 | ARQ |  |  | Rui Raioli
116 | 0 | 100% | 5.2.4.3.2 | Paisagismo | 43 dias | Seg 03/03/25 | Qua 30/04/25 | 1988 | 100 | ARQ |  |  | Rui Raioli
116 | 0 | 100% | 5.2.4.3.3 | Urbanismo | 43 dias | Seg 03/03/25 | Qua 30/04/25 | 1988 | 100 | ARQ |  |  | Rui Raioli
74 | 0 | 100% | 5.2.4.3.4 | Entrega Orçamento | 0 dias | Seg 14/04/25 | Seg 14/04/25 | 1999 | 100 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura
144 |  | 53% | 5.2.4.4 | Engenharia | 63 dias | Seg 03/02/25 | Qua 30/04/25 |  | 100
144 | 2 | 20% | 5.2.4.4.1 | Estrutural | 63 dias | Seg 03/02/25 | Qua 30/04/25 | 1991 | 100 | ENG |  |  | Bruno Estrutural
87 | 2 | 0% | 5.2.4.4.2 | Impermeabilização | 22 dias | Ter 01/04/25 | Qua 30/04/25 | 2009TI-22 dias | 100 | ENG |  |  | Bruno Estrutural
116 | 0 | 95% | 5.2.4.4.3 | Hidrossanitário (Drenagem Reuso) | 43 dias | Seg 03/03/25 | Qua 30/04/25 | 1994 | 100 | ENG |  |  | Abel Hidro
58 | 0 | 95% | 5.2.4.4.4 | Reuso de Água | 0 dias | Qua 30/04/25 | Qua 30/04/25 |  | 100 | ENG |  |  | Abel Hidro
116 |  | 100% | 5.2.4.4.5 | Complementares | 43 dias | Seg 03/03/25 | Qua 30/04/25 |  | 100
116 | 0 | 100% | 5.2.4.4.5.1 | HVAC | 43 dias | Seg 03/03/25 | Qua 30/04/25 | 1996 | 100 | ENG
116 | 2 | 90% | 5.2.4.4.6 | Elétrico (CFTV Dados) | 43 dias | Seg 03/03/25 | Qua 30/04/25 | 1997 | 100 | ENG |  |  | Gabriel (Elétrica)
58 | 0 | 100% | 5.2.4.4.7 | Energia Renovável | 0 dias | Qua 30/04/25 | Qua 30/04/25 |  | 100 | ENE
116 | 2 | 0% | 5.2.4.4.8 | Orçamento | 43 dias | Seg 03/03/25 | Qua 30/04/25 | 1999 | 100 | ENG |  |  | Vanessa Orçamento
144 | 0 | 100% | 5.2.4.5 | Medição | 63 dias | Seg 03/02/25 | Qua 30/04/25 |  | 100 | CG |  |  | Fat.[R$ 25.942,64]
144 | 2 | 63% | 5.2.5 | Modelagem Econômica-Financeira | 63 dias | Seg 03/02/25 | Qua 30/04/25 |  | 100
144 | 2 | 25% | 5.2.5.1 | Modelagem | 63 dias | Seg 03/02/25 | Qua 30/04/25 | 2000TT | 100 | ECO |  |  | Guilherme Economia
144 | 0 | 100% | 5.2.5.2 | Medição | 63 dias | Seg 03/02/25 | Qua 30/04/25 |  | 100 | CG |  |  | Fat.[R$ 5.188,52]
144 | 2 | 99% | 5.2.6 | Modelagem Jurídico Regulatório | 63 dias | Seg 03/02/25 | Qua 30/04/25 |  | 100
144 | 2 | 99% | 5.2.6.1 | Modelagem | 63 dias | Seg 03/02/25 | Qua 30/04/25 | 2019TT | 100 | JUR |  |  | Débora Jurídico
144 | 0 | 100% | 5.2.6.2 | Medição | 63 dias | Seg 03/02/25 | Qua 30/04/25 |  | 100 | CG |  |  | Fat.[R$ 5.188,52]
238 | 2 | 84% | 5.3 | IMQ03-OS016-Colégio M. Generino Teotônio de Luna | 130 dias | Sex 01/11/24 | Qua 30/04/25 |  | 100
238 | 0 | 100% | 5.3.1 | Plano de Trabalho | 21 dias | Sex 01/11/24 | Sex 29/11/24 |  | 100
238 | 0 | 100% | 5.3.1.1 | RE - Plano de Trabalho | 21 dias | Sex 01/11/24 | Sex 29/11/24 |  | 100 | ARQ | ENG |  | Morena
238 | 0 | 100% | 5.3.1.2 | Medição | 21 dias | Sex 01/11/24 | Sex 29/11/24 |  | 100 | CG |  |  | Fat.[R$ 10.377,05]
238 |  | 100% | 5.3.2 | Estudos Iniciais | 45 dias | Sex 01/11/24 | Qua 01/01/25 |  | 100
238 | 0 | 100% | 5.3.2.1 | Visita Preliminar | 22 dias | Sex 01/11/24 | Dom 01/12/24 | 2026II | 100 | ARQ | ENG |  | Morena
238 | 2 | 100% | 5.3.2.2 | Topografia | 22 dias | Sex 01/11/24 | Dom 01/12/24 | 2030II | 100 | ENG |  |  | AlEXANDRE ENGENHARIA
238 | 0 | 100% | 5.3.2.3 | Planta Base da Área de Trabalho | 22 dias | Sex 01/11/24 | Dom 01/12/24 | 2030II | 100 | ARQ | ENG |  | Raquel Arquitetura
238 | 0 | 100% | 5.3.2.4 | Sondagem | 44 dias | Sex 01/11/24 | Ter 31/12/24 | 2030II;2035TT | 100 | ENG |  |  | SEMED
238 | 0 | 100% | 5.3.2.5 | Estudo Ambiental | 45 dias | Sex 01/11/24 | Qua 01/01/25 | 2030II;2035TT | 100 | ENG |  |  | Morena
238 | 0 | 100% | 5.3.2.6 | Relatório | 44 dias | Sex 01/11/24 | Ter 31/12/24 | 2030II | 100 | ARQ | ENG |  | Morena
238 | 0 | 100% | 5.3.2.7 | Medição | 44 dias | Sex 01/11/24 | Ter 31/12/24 | 2030II | 100 | CG |  |  | Fat.[R$ 20.754,11]
207 |  | 95% | 5.3.3 | Projetos Básicos | 65 dias | Seg 02/12/24 | Sex 28/02/25 |  | 100
207 |  | 100% | 5.3.3.1 | Relatório Técnico | 5 dias | Seg 02/12/24 | Sex 06/12/24 |  | 100
207 | 0 | 100% | 5.3.3.1.1 | RE-Arquitetura | 5 dias | Seg 02/12/24 | Sex 06/12/24 |  | 100 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura
207 | 0 | 100% | 5.3.3.1.2 | RE-Engenharia | 5 dias | Seg 02/12/24 | Sex 06/12/24 |  | 100 | ENG |  |  | AlEXANDRE ENGENHARIA
207 |  | 100% | 5.3.3.2 | Arquitetura | 65 dias | Seg 02/12/24 | Sex 28/02/25 |  | 100
207 | 0 | 100% | 5.3.3.2.1 | Levantamento de dados | 45 dias | Seg 02/12/24 | Sex 31/01/25 | 2030 | 100 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura
207 | 0 | 100% | 5.3.3.2.2 | Estudo Preliminar | 5 dias | Seg 02/12/24 | Sex 06/12/24 | 2030 | 100 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura
200 | 2 | 100% | 5.3.3.2.3 | Projeto Arquitetônico | 60 dias | Seg 09/12/24 | Sex 28/02/25 | 2043 | 100 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura
200 | 0 | 100% | 5.3.3.2.4 | Paisagismo | 60 dias | Seg 09/12/24 | Sex 28/02/25 | 2043 | 100 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura
200 | 0 | 100% | 5.3.3.2.5 | Urbanismo | 60 dias | Seg 09/12/24 | Sex 28/02/25 | 2043 | 100 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura
147 | 0 | 100% | 5.3.3.2.6 | Envio Engenahria | 0 dias | Sex 31/01/25 | Sex 31/01/25 | 2042TT | 100 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura
144 |  | 80% | 5.3.3.3 | Engenharia | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 | 2047 | 100
144 | 0 | 100% | 5.3.3.3.1 | Estrutural | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 | 2047 | 100 | ENG |  |  | Bruno Estrutural
144 | 0 | 100% | 5.3.3.3.2 | Hidrossanitário (Drenagem Reuso) | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 | 2047 | 100 | ENG |  |  | Abel Hidro
144 |  | 100% | 5.3.3.3.3 | Complementares | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 | 2047 | 100
144 | 0 | 100% | 5.3.3.3.3.1 | HVAC | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 | 2047 | 100 | ENG
144 | 0 | 100% | 5.3.3.3.4 | Elétrico (CFTV Dados) | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 | 2047 | 100 | ENG |  |  | Gabriel (Elétrica)
144 | 2 | 0% | 5.3.3.3.5 | Orçamento | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 | 2047 | 100 | ENG |  |  | Vanessa Orçamento
207 | 0 | 100% | 5.3.3.4 | Medição | 65 dias | Seg 02/12/24 | Sex 28/02/25 |  | 100 |  |  |  | Fat.[R$ 36.319,70]
144 |  | 66% | 5.3.4 | Projetos Executivos | 63 dias | Seg 03/02/25 | Qua 30/04/25 |  | 100
87 | 2 | 0% | 5.3.4.1 | Resumo do Projeto | 22 dias | Ter 01/04/25 | Qua 30/04/25 |  | 100 | ARQ | ENG |  | Morena
87 | 2 | 0% | 5.3.4.2 | RE-Diretrizes para Operação e Manutenção | 22 dias | Ter 01/04/25 | Qua 30/04/25 | 2057TT | 100 | ARQ | ENG |  | Morena
116 |  | 100% | 5.3.4.3 | Arquitetura | 43 dias | Seg 03/03/25 | Qua 30/04/25 |  | 100
116 | 2 | 100% | 5.3.4.3.1 | Projeto Arquitetônico | 43 dias | Seg 03/03/25 | Qua 30/04/25 | 2044 | 100 | ARQ |  |  | Rui Raioli
116 | 0 | 100% | 5.3.4.3.2 | Paisagismo | 43 dias | Seg 03/03/25 | Qua 30/04/25 | 2044 | 100 | ARQ |  |  | Rui Raioli
116 | 0 | 100% | 5.3.4.3.3 | Urbanismo | 43 dias | Seg 03/03/25 | Qua 30/04/25 | 2044 | 100 | ARQ |  |  | Rui Raioli
74 | 0 | 100% | 5.3.4.3.4 | Entrega Orçamento | 0 dias | Seg 14/04/25 | Seg 14/04/25 | 2055 | 100 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura
144 |  | 52% | 5.3.4.4 | Engenharia | 63 dias | Seg 03/02/25 | Qua 30/04/25 |  | 100
144 | 2 | 25% | 5.3.4.4.1 | Estrutural | 63 dias | Seg 03/02/25 | Qua 30/04/25 | 2047 | 100 | ENG |  |  | Bruno Estrutural
87 | 2 | 0% | 5.3.4.4.2 | Impermeabilização | 22 dias | Ter 01/04/25 | Qua 30/04/25 | 2065TI-22 dias | 100 | ENG |  |  | Bruno Estrutural
116 | 0 | 95% | 5.3.4.4.3 | Hidrossanitário (Drenagem Reuso) | 43 dias | Seg 03/03/25 | Qua 30/04/25 | 2050 | 100 | ENG |  |  | Abel Hidro
58 | 0 | 95% | 5.3.4.4.4 | Reuso de Água | 0 dias | Qua 30/04/25 | Qua 30/04/25 |  | 100 | ENG |  |  | Abel Hidro
116 |  | 100% | 5.3.4.4.5 | Complementares | 43 dias | Seg 03/03/25 | Qua 30/04/25 |  | 100
116 | 0 | 100% | 5.3.4.4.5.1 | HVAC | 43 dias | Seg 03/03/25 | Qua 30/04/25 | 2052 | 100 | ENG
116 | 2 | 80% | 5.3.4.4.6 | Elétrico (CFTV Dados) | 43 dias | Seg 03/03/25 | Qua 30/04/25 | 2053 | 100 | ENG |  |  | Gabriel (Elétrica)
58 | 0 | 100% | 5.3.4.4.7 | Energia Renovável | 0 dias | Qua 30/04/25 | Qua 30/04/25 |  | 100 | ENE
116 | 2 | 0% | 5.3.4.4.8 | Orçamento | 43 dias | Seg 03/03/25 | Qua 30/04/25 | 2055 | 100 | ENG |  |  | Vanessa Orçamento
144 | 0 | 100% | 5.3.4.5 | Medição | 63 dias | Seg 03/02/25 | Qua 30/04/25 |  | 100 | CG |  |  | Fat.[R$ 25.942,64]
144 | 2 | 63% | 5.3.5 | Modelagem Econômica-Financeira | 63 dias | Seg 03/02/25 | Qua 30/04/25 |  | 100
144 | 2 | 25% | 5.3.5.1 | Modelagem | 63 dias | Seg 03/02/25 | Qua 30/04/25 | 2056TT | 100 | ECO |  |  | Guilherme Economia
144 | 0 | 100% | 5.3.5.2 | Medição | 63 dias | Seg 03/02/25 | Qua 30/04/25 |  | 100 | CG |  |  | Fat.[R$ 5.188,52]
144 | 2 | 99% | 5.3.6 | Modelagem Jurídico Regulatório | 63 dias | Seg 03/02/25 | Qua 30/04/25 |  | 100
144 | 2 | 99% | 5.3.6.1 | Modelagem | 63 dias | Seg 03/02/25 | Qua 30/04/25 | 2075TT | 100 | JUR |  |  | Débora Jurídico
144 | 0 | 100% | 5.3.6.2 | Medição | 63 dias | Seg 03/02/25 | Qua 30/04/25 |  | 100 | CG |  |  | Fat.[R$ 5.188,52]
238 | 2 | 84% | 5.4 | IMQ04-OS017-Colégio M. Botafogo | 130 dias | Sex 01/11/24 | Qua 30/04/25 |  | 100
238 | 0 | 100% | 5.4.1 | Plano de Trabalho | 21 dias | Sex 01/11/24 | Sex 29/11/24 |  | 100
238 | 0 | 100% | 5.4.1.1 | RE - Plano de Trabalho | 21 dias | Sex 01/11/24 | Sex 29/11/24 |  | 100 | ARQ | ENG |  | Morena
238 | 0 | 100% | 5.4.1.2 | Medição | 21 dias | Sex 01/11/24 | Sex 29/11/24 |  | 100 | CG |  |  | Fat.[R$ 10.377,05]
238 |  | 100% | 5.4.2 | Estudos Iniciais | 45 dias | Sex 01/11/24 | Qua 01/01/25 |  | 100
238 | 0 | 100% | 5.4.2.1 | Visita Preliminar | 22 dias | Sex 01/11/24 | Dom 01/12/24 | 2082II | 100 | ARQ | ENG |  | Morena
238 | 2 | 100% | 5.4.2.2 | Topografia | 22 dias | Sex 01/11/24 | Dom 01/12/24 | 2086II | 100 | ENG |  |  | AlEXANDRE ENGENHARIA
238 | 0 | 100% | 5.4.2.3 | Planta Base da Área de Trabalho | 22 dias | Sex 01/11/24 | Dom 01/12/24 | 2086II | 100 | ARQ | ENG |  | Raquel Arquitetura
238 | 0 | 100% | 5.4.2.4 | Sondagem | 44 dias | Sex 01/11/24 | Ter 31/12/24 | 2086II;2091TT | 100 | ENG |  |  | SEMED
238 | 0 | 100% | 5.4.2.5 | Estudo Ambiental | 45 dias | Sex 01/11/24 | Qua 01/01/25 | 2086II;2091TT | 100 | ENG |  |  | Morena
238 | 0 | 100% | 5.4.2.6 | Relatório | 44 dias | Sex 01/11/24 | Ter 31/12/24 | 2086II | 100 | ARQ | ENG |  | Morena
238 | 0 | 100% | 5.4.2.7 | Medição | 44 dias | Sex 01/11/24 | Ter 31/12/24 | 2086II | 100 | CG |  |  | Fat.[R$ 20.754,11]
207 |  | 95% | 5.4.3 | Projetos Básicos | 65 dias | Seg 02/12/24 | Sex 28/02/25 |  | 100
207 |  | 100% | 5.4.3.1 | Relatório Técnico | 5 dias | Seg 02/12/24 | Sex 06/12/24 |  | 100
207 | 0 | 100% | 5.4.3.1.1 | RE-Arquitetura | 5 dias | Seg 02/12/24 | Sex 06/12/24 |  | 100 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura
207 | 0 | 100% | 5.4.3.1.2 | RE-Engenharia | 5 dias | Seg 02/12/24 | Sex 06/12/24 |  | 100 | ENG |  |  | AlEXANDRE ENGENHARIA
207 |  | 100% | 5.4.3.2 | Arquitetura | 65 dias | Seg 02/12/24 | Sex 28/02/25 |  | 100
207 | 0 | 100% | 5.4.3.2.1 | Levantamento de dados | 45 dias | Seg 02/12/24 | Sex 31/01/25 | 2086 | 100 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura
207 | 0 | 100% | 5.4.3.2.2 | Estudo Preliminar | 5 dias | Seg 02/12/24 | Sex 06/12/24 | 2086 | 100 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura
200 | 0 | 100% | 5.4.3.2.3 | Projeto Arquitetônico | 60 dias | Seg 09/12/24 | Sex 28/02/25 | 2099 | 100 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura
200 | 0 | 100% | 5.4.3.2.4 | Paisagismo | 60 dias | Seg 09/12/24 | Sex 28/02/25 | 2099 | 100 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura
200 | 0 | 100% | 5.4.3.2.5 | Urbanismo | 60 dias | Seg 09/12/24 | Sex 28/02/25 | 2099 | 100 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura
147 | 0 | 100% | 5.4.3.2.6 | Envio Engenahria | 0 dias | Sex 31/01/25 | Sex 31/01/25 | 2098TT | 100 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura
144 |  | 80% | 5.4.3.3 | Engenharia | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 | 2103 | 100
144 | 0 | 100% | 5.4.3.3.1 | Estrutural | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 | 2103 | 100 | ENG |  |  | Bruno Estrutural
144 | 0 | 100% | 5.4.3.3.2 | Hidrossanitário (Drenagem Reuso) | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 | 2103 | 100 | ENG |  |  | Abel Hidro
144 |  | 100% | 5.4.3.3.3 | Complementares | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 | 2103 | 100
144 | 0 | 100% | 5.4.3.3.3.1 | HVAC | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 | 2103 | 100 | ENG
144 | 0 | 100% | 5.4.3.3.4 | Elétrico (CFTV Dados) | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 | 2103 | 100 | ENG |  |  | Gabriel (Elétrica)
144 | 2 | 0% | 5.4.3.3.5 | Orçamento | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 | 2103 | 100 | ENG |  |  | Vanessa Orçamento
207 | 0 | 100% | 5.4.3.4 | Medição | 65 dias | Seg 02/12/24 | Sex 28/02/25 |  | 100 |  |  |  | Fat.[R$ 36.319,70]
144 |  | 66% | 5.4.4 | Projetos Executivos | 63 dias | Seg 03/02/25 | Qua 30/04/25 |  | 100
87 | 2 | 0% | 5.4.4.1 | Resumo do Projeto | 22 dias | Ter 01/04/25 | Qua 30/04/25 |  | 100 | ARQ | ENG |  | Morena
87 | 2 | 0% | 5.4.4.2 | RE-Diretrizes para Operação e Manutenção | 22 dias | Ter 01/04/25 | Qua 30/04/25 | 2113TT | 100 | ARQ | ENG |  | Morena
116 |  | 100% | 5.4.4.3 | Arquitetura | 43 dias | Seg 03/03/25 | Qua 30/04/25 |  | 100
116 | 2 | 100% | 5.4.4.3.1 | Projeto Arquitetônico | 43 dias | Seg 03/03/25 | Qua 30/04/25 | 2100 | 100 | ARQ |  |  | Rui Raioli
116 | 0 | 100% | 5.4.4.3.2 | Paisagismo | 43 dias | Seg 03/03/25 | Qua 30/04/25 | 2100 | 100 | ARQ |  |  | Rui Raioli
116 | 0 | 100% | 5.4.4.3.3 | Urbanismo | 43 dias | Seg 03/03/25 | Qua 30/04/25 | 2100 | 100 | ARQ |  |  | Rui Raioli
74 | 0 | 100% | 5.4.4.3.4 | Entrega Orçamento | 0 dias | Seg 14/04/25 | Seg 14/04/25 | 2111 | 100 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura
144 |  | 52% | 5.4.4.4 | Engenharia | 63 dias | Seg 03/02/25 | Qua 30/04/25 |  | 100
144 | 2 | 25% | 5.4.4.4.1 | Estrutural | 63 dias | Seg 03/02/25 | Qua 30/04/25 | 2103 | 100 | ENG |  |  | Bruno Estrutural
87 | 2 | 0% | 5.4.4.4.2 | Impermeabilização | 22 dias | Ter 01/04/25 | Qua 30/04/25 | 2121TI-22 dias | 100 | ENG |  |  | Bruno Estrutural
116 | 0 | 95% | 5.4.4.4.3 | Hidrossanitário (Drenagem Reuso) | 43 dias | Seg 03/03/25 | Qua 30/04/25 | 2106 | 100 | ENG |  |  | Abel Hidro
58 | 0 | 100% | 5.4.4.4.4 | Reuso de Água | 0 dias | Qua 30/04/25 | Qua 30/04/25 |  | 100 | ENG |  |  | Abel Hidro
116 |  | 100% | 5.4.4.4.5 | Complementares | 43 dias | Seg 03/03/25 | Qua 30/04/25 |  | 100
116 | 0 | 100% | 5.4.4.4.5.1 | HVAC | 43 dias | Seg 03/03/25 | Qua 30/04/25 | 2108 | 100 | ENG
116 | 2 | 80% | 5.4.4.4.6 | Elétrico (CFTV Dados) | 43 dias | Seg 03/03/25 | Qua 30/04/25 | 2109 | 100 | ENG |  |  | Gabriel (Elétrica)
58 | 0 | 100% | 5.4.4.4.7 | Energia Renovável | 0 dias | Qua 30/04/25 | Qua 30/04/25 |  | 100 | ENE
116 | 2 | 0% | 5.4.4.4.8 | Orçamento | 43 dias | Seg 03/03/25 | Qua 30/04/25 | 2111 | 100 | ENG |  |  | Vanessa Orçamento
144 | 0 | 100% | 5.4.4.5 | Medição | 63 dias | Seg 03/02/25 | Qua 30/04/25 |  | 100 | CG |  |  | Fat.[R$ 25.942,64]
144 | 2 | 63% | 5.4.5 | Modelagem Econômica-Financeira | 63 dias | Seg 03/02/25 | Qua 30/04/25 |  | 100
144 | 2 | 25% | 5.4.5.1 | Modelagem | 63 dias | Seg 03/02/25 | Qua 30/04/25 | 2112TT | 100 | ECO |  |  | Guilherme Economia
144 | 0 | 100% | 5.4.5.2 | Medição | 63 dias | Seg 03/02/25 | Qua 30/04/25 |  | 100 | CG |  |  | Fat.[R$ 5.188,52]
144 | 2 | 99% | 5.4.6 | Modelagem Jurídico Regulatório | 63 dias | Seg 03/02/25 | Qua 30/04/25 |  | 100
144 | 2 | 99% | 5.4.6.1 | Modelagem | 63 dias | Seg 03/02/25 | Qua 30/04/25 | 2131TT | 100 | JUR |  |  | Débora Jurídico
144 | 0 | 100% | 5.4.6.2 | Medição | 63 dias | Seg 03/02/25 | Qua 30/04/25 |  | 100 | CG |  |  | Fat.[R$ 5.188,52]
238 | 2 | 85% | 5.5 | IMQ05-OS018-Colégio M. Professor Samuel Brust | 130 dias | Sex 01/11/24 | Qua 30/04/25 |  | 100
238 | 0 | 100% | 5.5.1 | Plano de Trabalho | 21 dias | Sex 01/11/24 | Sex 29/11/24 |  | 100
238 | 0 | 100% | 5.5.1.1 | RE - Plano de Trabalho | 21 dias | Sex 01/11/24 | Sex 29/11/24 |  | 100 | ARQ | ENG |  | Morena
238 | 0 | 100% | 5.5.1.2 | Medição | 21 dias | Sex 01/11/24 | Sex 29/11/24 |  | 100 | CG |  |  | Fat.[R$ 10.377,05]
238 |  | 100% | 5.5.2 | Estudos Iniciais | 45 dias | Sex 01/11/24 | Qua 01/01/25 |  | 100
238 | 0 | 100% | 5.5.2.1 | Visita Preliminar | 22 dias | Sex 01/11/24 | Dom 01/12/24 | 2138II | 100 | ARQ | ENG |  | Morena
238 | 2 | 100% | 5.5.2.2 | Topografia | 22 dias | Sex 01/11/24 | Dom 01/12/24 | 2142II | 100 | ENG |  |  | AlEXANDRE ENGENHARIA
238 | 0 | 100% | 5.5.2.3 | Planta Base da Área de Trabalho | 22 dias | Sex 01/11/24 | Dom 01/12/24 | 2142II | 100 | ARQ | ENG |  | Raquel Arquitetura
238 | 0 | 100% | 5.5.2.4 | Sondagem | 44 dias | Sex 01/11/24 | Ter 31/12/24 | 2142II;2147TT | 100 | ENG |  |  | SEMED
238 | 0 | 100% | 5.5.2.5 | Estudo Ambiental | 45 dias | Sex 01/11/24 | Qua 01/01/25 | 2142II;2147TT | 100 | ENG |  |  | Morena
238 | 0 | 100% | 5.5.2.6 | Relatório | 44 dias | Sex 01/11/24 | Ter 31/12/24 | 2142II | 100 | ARQ | ENG |  | Morena
238 | 0 | 100% | 5.5.2.7 | Medição | 44 dias | Sex 01/11/24 | Ter 31/12/24 | 2142II | 100 | CG |  |  | Fat.[R$ 20.754,11]
207 |  | 95% | 5.5.3 | Projetos Básicos | 65 dias | Seg 02/12/24 | Sex 28/02/25 |  | 100
207 |  | 100% | 5.5.3.1 | Relatório Técnico | 5 dias | Seg 02/12/24 | Sex 06/12/24 |  | 100
207 | 0 | 100% | 5.5.3.1.1 | RE-Arquitetura | 5 dias | Seg 02/12/24 | Sex 06/12/24 |  | 100 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura
207 | 0 | 100% | 5.5.3.1.2 | RE-Engenharia | 5 dias | Seg 02/12/24 | Sex 06/12/24 |  | 100 | ENG |  |  | AlEXANDRE ENGENHARIA
207 |  | 100% | 5.5.3.2 | Arquitetura | 65 dias | Seg 02/12/24 | Sex 28/02/25 |  | 100
207 | 0 | 100% | 5.5.3.2.1 | Levantamento de dados | 45 dias | Seg 02/12/24 | Sex 31/01/25 | 2142 | 100 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura
207 | 0 | 100% | 5.5.3.2.2 | Estudo Preliminar | 5 dias | Seg 02/12/24 | Sex 06/12/24 | 2142 | 100 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura
200 | 2 | 100% | 5.5.3.2.3 | Projeto Arquitetônico | 60 dias | Seg 09/12/24 | Sex 28/02/25 | 2155 | 100 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura
200 | 0 | 100% | 5.5.3.2.4 | Paisagismo | 60 dias | Seg 09/12/24 | Sex 28/02/25 | 2155 | 100 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura
200 | 0 | 100% | 5.5.3.2.5 | Urbanismo | 60 dias | Seg 09/12/24 | Sex 28/02/25 | 2155 | 100 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura
147 | 0 | 100% | 5.5.3.2.6 | Envio Engenahria | 0 dias | Sex 31/01/25 | Sex 31/01/25 | 2154TT | 100 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura
144 |  | 80% | 5.5.3.3 | Engenharia | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 | 2159 | 100
144 | 0 | 100% | 5.5.3.3.1 | Estrutural | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 | 2159 | 100 | ENG |  |  | Bruno Estrutural
144 | 0 | 100% | 5.5.3.3.2 | Hidrossanitário (Drenagem Reuso) | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 | 2159 | 100 | ENG |  |  | Abel Hidro
144 |  | 100% | 5.5.3.3.3 | Complementares | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 | 2159 | 100
144 | 0 | 100% | 5.5.3.3.3.1 | HVAC | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 | 2159 | 100 | ENG
144 | 0 | 100% | 5.5.3.3.4 | Elétrico (CFTV Dados) | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 | 2159 | 100 | ENG |  |  | Gabriel (Elétrica)
144 | 2 | 0% | 5.5.3.3.5 | Orçamento | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 | 2159 | 100 | ENG |  |  | Vanessa Orçamento
207 | 0 | 100% | 5.5.3.4 | Medição | 65 dias | Seg 02/12/24 | Sex 28/02/25 |  | 100 |  |  |  | Fat.[R$ 36.319,70]
144 |  | 70% | 5.5.4 | Projetos Executivos | 63 dias | Seg 03/02/25 | Qua 30/04/25 |  | 100
87 | 2 | 0% | 5.5.4.1 | Resumo do Projeto | 22 dias | Ter 01/04/25 | Qua 30/04/25 |  | 100 | ARQ | ENG |  | Morena
87 | 2 | 0% | 5.5.4.2 | RE-Diretrizes para Operação e Manutenção | 22 dias | Ter 01/04/25 | Qua 30/04/25 | 2169TT | 100 | ARQ | ENG |  | Morena
116 |  | 100% | 5.5.4.3 | Arquitetura | 43 dias | Seg 03/03/25 | Qua 30/04/25 |  | 100
116 | 2 | 100% | 5.5.4.3.1 | Projeto Arquitetônico | 43 dias | Seg 03/03/25 | Qua 30/04/25 | 2156 | 100 | ARQ |  |  | Rui Raioli
116 | 0 | 100% | 5.5.4.3.2 | Paisagismo | 43 dias | Seg 03/03/25 | Qua 30/04/25 | 2156 | 100 | ARQ |  |  | Rui Raioli
116 | 0 | 100% | 5.5.4.3.3 | Urbanismo | 43 dias | Seg 03/03/25 | Qua 30/04/25 | 2156 | 100 | ARQ |  |  | Rui Raioli
74 | 0 | 100% | 5.5.4.3.4 | Entrega Orçamento | 0 dias | Seg 14/04/25 | Seg 14/04/25 | 2167 | 100 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura
144 |  | 59% | 5.5.4.4 | Engenharia | 63 dias | Seg 03/02/25 | Qua 30/04/25 |  | 100
144 | 2 | 20% | 5.5.4.4.1 | Estrutural | 63 dias | Seg 03/02/25 | Qua 30/04/25 | 2159 | 100 | ENG |  |  | Bruno Estrutural
87 | 2 | 90% | 5.5.4.4.2 | Impermeabilização | 22 dias | Ter 01/04/25 | Qua 30/04/25 | 2177TI-22 dias | 100 | ENG |  |  | Bruno Estrutural
116 | 2 | 95% | 5.5.4.4.3 | Hidrossanitário (Drenagem Reuso) | 43 dias | Seg 03/03/25 | Qua 30/04/25 | 2162 | 100 | ENG |  |  | Abel Hidro
58 | 0 | 100% | 5.5.4.4.4 | Reuso de Água | 0 dias | Qua 30/04/25 | Qua 30/04/25 |  | 100 | ENG |  |  | Abel Hidro
116 |  | 100% | 5.5.4.4.5 | Complementares | 43 dias | Seg 03/03/25 | Qua 30/04/25 |  | 100
116 | 0 | 100% | 5.5.4.4.5.1 | HVAC | 43 dias | Seg 03/03/25 | Qua 30/04/25 | 2164 | 100 | ENG
116 | 2 | 80% | 5.5.4.4.6 | Elétrico (CFTV Dados) | 43 dias | Seg 03/03/25 | Qua 30/04/25 | 2165 | 100 | ENG |  |  | Gabriel (Elétrica)
58 | 0 | 100% | 5.5.4.4.7 | Energia Renovável | 0 dias | Qua 30/04/25 | Qua 30/04/25 |  | 100 | ENE
116 | 2 | 0% | 5.5.4.4.8 | Orçamento | 43 dias | Seg 03/03/25 | Qua 30/04/25 | 2167 | 100 | ENG |  |  | Vanessa Orçamento
144 | 0 | 100% | 5.5.4.5 | Medição | 63 dias | Seg 03/02/25 | Qua 30/04/25 |  | 100 | CG |  |  | Fat.[R$ 25.942,64]
144 | 2 | 63% | 5.5.5 | Modelagem Econômica-Financeira | 63 dias | Seg 03/02/25 | Qua 30/04/25 |  | 100
144 | 2 | 25% | 5.5.5.1 | Modelagem | 63 dias | Seg 03/02/25 | Qua 30/04/25 | 2168TT | 100 | ECO |  |  | Guilherme Economia
144 | 0 | 100% | 5.5.5.2 | Medição | 63 dias | Seg 03/02/25 | Qua 30/04/25 |  | 100 | CG |  |  | Fat.[R$ 5.188,52]
144 | 2 | 100% | 5.5.6 | Modelagem Jurídico Regulatório | 63 dias | Seg 03/02/25 | Qua 30/04/25 |  | 100
144 | 0 | 100% | 5.5.6.1 | Modelagem | 63 dias | Seg 03/02/25 | Qua 30/04/25 | 2187TT | 100 | JUR |  |  | Débora Jurídico
144 | 0 | 100% | 5.5.6.2 | Medição | 63 dias | Seg 03/02/25 | Qua 30/04/25 |  | 100 | CG |  |  | Fat.[R$ 5.188,52]
238 | 2 | 83% | 5.6 | IMQ06-OS019-Colégio M. Renato Martins | 130 dias | Sex 01/11/24 | Qua 30/04/25 |  | 100
238 | 0 | 100% | 5.6.1 | Plano de Trabalho | 21 dias | Sex 01/11/24 | Sex 29/11/24 |  | 100
238 | 0 | 100% | 5.6.1.1 | RE - Plano de Trabalho | 21 dias | Sex 01/11/24 | Sex 29/11/24 |  | 100 | ARQ | ENG |  | Morena
238 | 0 | 100% | 5.6.1.2 | Medição | 21 dias | Sex 01/11/24 | Sex 29/11/24 |  | 100 | CG |  |  | Fat.[R$ 10.377,05]
238 |  | 98% | 5.6.2 | Estudos Iniciais | 45 dias | Sex 01/11/24 | Qua 01/01/25 |  | 100
238 | 0 | 100% | 5.6.2.1 | Visita Preliminar | 22 dias | Sex 01/11/24 | Dom 01/12/24 | 2194II | 100 | ARQ | ENG |  | Morena
238 | 2 | 80% | 5.6.2.2 | Topografia | 22 dias | Sex 01/11/24 | Dom 01/12/24 | 2198II | 100 | ENG |  |  | AlEXANDRE ENGENHARIA
238 | 0 | 100% | 5.6.2.3 | Planta Base da Área de Trabalho | 22 dias | Sex 01/11/24 | Dom 01/12/24 | 2198II | 100 | ARQ | ENG |  | Raquel Arquitetura
238 | 0 | 100% | 5.6.2.4 | Sondagem | 44 dias | Sex 01/11/24 | Ter 31/12/24 | 2198II;2203TT | 100 | ENG |  |  | SEMED
238 | 0 | 100% | 5.6.2.5 | Estudo Ambiental | 45 dias | Sex 01/11/24 | Qua 01/01/25 | 2198II;2203TT | 100 | ENG |  |  | Morena
238 | 0 | 100% | 5.6.2.6 | Relatório | 44 dias | Sex 01/11/24 | Ter 31/12/24 | 2198II | 100 | ARQ | ENG |  | Morena
238 | 0 | 100% | 5.6.2.7 | Medição | 44 dias | Sex 01/11/24 | Ter 31/12/24 | 2198II | 100 | CG |  |  | Fat.[R$ 20.754,11]
207 |  | 95% | 5.6.3 | Projetos Básicos | 65 dias | Seg 02/12/24 | Sex 28/02/25 |  | 100
207 |  | 100% | 5.6.3.1 | Relatório Técnico | 5 dias | Seg 02/12/24 | Sex 06/12/24 |  | 100
207 | 0 | 100% | 5.6.3.1.1 | RE-Arquitetura | 5 dias | Seg 02/12/24 | Sex 06/12/24 |  | 100 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura
207 | 0 | 100% | 5.6.3.1.2 | RE-Engenharia | 5 dias | Seg 02/12/24 | Sex 06/12/24 |  | 100 | ENG |  |  | AlEXANDRE ENGENHARIA
207 |  | 100% | 5.6.3.2 | Arquitetura | 65 dias | Seg 02/12/24 | Sex 28/02/25 |  | 100
207 | 0 | 100% | 5.6.3.2.1 | Levantamento de dados | 45 dias | Seg 02/12/24 | Sex 31/01/25 | 2198 | 100 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura
207 | 0 | 100% | 5.6.3.2.2 | Estudo Preliminar | 5 dias | Seg 02/12/24 | Sex 06/12/24 | 2198 | 100 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura
200 | 2 | 100% | 5.6.3.2.3 | Projeto Arquitetônico | 60 dias | Seg 09/12/24 | Sex 28/02/25 | 2211 | 100 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura
200 | 0 | 100% | 5.6.3.2.4 | Paisagismo | 60 dias | Seg 09/12/24 | Sex 28/02/25 | 2211 | 100 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura
200 | 0 | 100% | 5.6.3.2.5 | Urbanismo | 60 dias | Seg 09/12/24 | Sex 28/02/25 | 2211 | 100 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura
147 | 0 | 100% | 5.6.3.2.6 | Envio Engenahria | 0 dias | Sex 31/01/25 | Sex 31/01/25 | 2210TT | 100 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura
144 |  | 80% | 5.6.3.3 | Engenharia | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 | 2215 | 100
144 | 0 | 100% | 5.6.3.3.1 | Estrutural | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 | 2215 | 100 | ENG |  |  | Bruno Estrutural
144 | 0 | 100% | 5.6.3.3.2 | Hidrossanitário (Drenagem Reuso) | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 | 2215 | 100 | ENG |  |  | Abel Hidro
144 |  | 100% | 5.6.3.3.3 | Complementares | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 | 2215 | 100
144 | 0 | 100% | 5.6.3.3.3.1 | HVAC | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 | 2215 | 100 | ENG
144 | 0 | 100% | 5.6.3.3.4 | Elétrico (CFTV Dados) | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 | 2215 | 100 | ENG |  |  | Gabriel (Elétrica)
144 | 2 | 0% | 5.6.3.3.5 | Orçamento | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 | 2215 | 100 | ENG |  |  | Vanessa Orçamento
207 | 0 | 100% | 5.6.3.4 | Medição | 65 dias | Seg 02/12/24 | Sex 28/02/25 |  | 100 |  |  |  | Fat.[R$ 36.319,70]
144 |  | 65% | 5.6.4 | Projetos Executivos | 63 dias | Seg 03/02/25 | Qua 30/04/25 |  | 100
87 | 2 | 0% | 5.6.4.1 | Resumo do Projeto | 22 dias | Ter 01/04/25 | Qua 30/04/25 |  | 100 | ARQ | ENG |  | Morena
87 | 2 | 0% | 5.6.4.2 | RE-Diretrizes para Operação e Manutenção | 22 dias | Ter 01/04/25 | Qua 30/04/25 | 2225TT | 100 | ARQ | ENG |  | Morena
116 |  | 100% | 5.6.4.3 | Arquitetura | 43 dias | Seg 03/03/25 | Qua 30/04/25 |  | 100
116 | 2 | 100% | 5.6.4.3.1 | Projeto Arquitetônico | 43 dias | Seg 03/03/25 | Qua 30/04/25 | 2212 | 100 | ARQ |  |  | Rui Raioli
116 | 0 | 100% | 5.6.4.3.2 | Paisagismo | 43 dias | Seg 03/03/25 | Qua 30/04/25 | 2212 | 100 | ARQ |  |  | Rui Raioli
116 | 0 | 100% | 5.6.4.3.3 | Urbanismo | 43 dias | Seg 03/03/25 | Qua 30/04/25 | 2212 | 100 | ARQ |  |  | Rui Raioli
74 | 0 | 100% | 5.6.4.3.4 | Entrega Orçamento | 0 dias | Seg 14/04/25 | Seg 14/04/25 | 2223 | 100 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura
144 |  | 51% | 5.6.4.4 | Engenharia | 63 dias | Seg 03/02/25 | Qua 30/04/25 |  | 100
144 | 2 | 20% | 5.6.4.4.1 | Estrutural | 63 dias | Seg 03/02/25 | Qua 30/04/25 | 2215 | 100 | ENG |  |  | Bruno Estrutural
87 | 2 | 0% | 5.6.4.4.2 | Impermeabilização | 22 dias | Ter 01/04/25 | Qua 30/04/25 | 2233TI-22 dias | 100 | ENG |  |  | Bruno Estrutural
116 | 0 | 95% | 5.6.4.4.3 | Hidrossanitário (Drenagem Reuso) | 43 dias | Seg 03/03/25 | Qua 30/04/25 | 2218 | 100 | ENG |  |  | Abel Hidro
58 | 0 | 95% | 5.6.4.4.4 | Reuso de Água | 0 dias | Qua 30/04/25 | Qua 30/04/25 |  | 100 | ENG |  |  | Abel Hidro
116 |  | 100% | 5.6.4.4.5 | Complementares | 43 dias | Seg 03/03/25 | Qua 30/04/25 |  | 100
116 | 0 | 100% | 5.6.4.4.5.1 | HVAC | 43 dias | Seg 03/03/25 | Qua 30/04/25 | 2220 | 100 | ENG
116 | 2 | 80% | 5.6.4.4.6 | Elétrico (CFRV Dados) | 43 dias | Seg 03/03/25 | Qua 30/04/25 | 2221 | 100 | ENG |  |  | Gabriel (Elétrica)
58 | 0 | 100% | 5.6.4.4.7 | Energia Renovável | 0 dias | Qua 30/04/25 | Qua 30/04/25 |  | 100 | ENE
116 | 2 | 0% | 5.6.4.4.8 | Orçamento | 43 dias | Seg 03/03/25 | Qua 30/04/25 | 2223 | 100 | ENG |  |  | Vanessa Orçamento
144 | 0 | 100% | 5.6.4.5 | Medição | 63 dias | Seg 03/02/25 | Qua 30/04/25 |  | 100 | CG |  |  | Fat.[R$ 25.942,64]
144 | 2 | 63% | 5.6.5 | Modelagem Econômica-Financeira | 63 dias | Seg 03/02/25 | Qua 30/04/25 |  | 100
144 | 2 | 25% | 5.6.5.1 | Modelagem | 63 dias | Seg 03/02/25 | Qua 30/04/25 | 2224TT | 100 | ECO |  |  | Guilherme Economia
144 | 0 | 100% | 5.6.5.2 | Medição | 63 dias | Seg 03/02/25 | Qua 30/04/25 |  | 100 | CG |  |  | Fat.[R$ 5.188,52]
144 | 2 | 99% | 5.6.6 | Modelagem Jurídico Regulatório | 63 dias | Seg 03/02/25 | Qua 30/04/25 |  | 100
144 | 2 | 99% | 5.6.6.1 | Modelagem | 63 dias | Seg 03/02/25 | Qua 30/04/25 | 2243TT | 100 | JUR |  |  | Débora Jurídico
144 | 0 | 100% | 5.6.6.2 | Medição | 63 dias | Seg 03/02/25 | Qua 30/04/25 |  | 100 | CG |  |  | Fat.[R$ 5.188,52]
238 | 2 | 83% | 5.7 | IMQ07-OS020-Colégio M. Zelita Rocha de Azevedo | 130 dias | Sex 01/11/24 | Qua 30/04/25 |  | 100
238 | 0 | 100% | 5.7.1 | Plano de Trabalho | 21 dias | Sex 01/11/24 | Sex 29/11/24 |  | 100
238 | 0 | 100% | 5.7.1.1 | RE - Plano de Trabalho | 21 dias | Sex 01/11/24 | Sex 29/11/24 |  | 100 | ARQ | ENG |  | Morena
238 | 0 | 100% | 5.7.1.2 | Medição | 21 dias | Sex 01/11/24 | Sex 29/11/24 |  | 100 | CG |  |  | Fat.[R$ 10.377,05]
238 |  | 100% | 5.7.2 | Estudos Iniciais | 45 dias | Sex 01/11/24 | Qua 01/01/25 |  | 100
238 | 0 | 100% | 5.7.2.1 | Visita Preliminar | 22 dias | Sex 01/11/24 | Dom 01/12/24 | 2250II | 100 | ARQ | ENG |  | Morena
238 | 2 | 100% | 5.7.2.2 | Topografia | 22 dias | Sex 01/11/24 | Dom 01/12/24 | 2254II | 100 | ENG |  |  | AlEXANDRE ENGENHARIA
238 | 0 | 100% | 5.7.2.3 | Planta Base da Área de Trabalho | 22 dias | Sex 01/11/24 | Dom 01/12/24 | 2254II | 100 | ARQ | ENG |  | Raquel Arquitetura
238 | 0 | 100% | 5.7.2.4 | Sondagem | 44 dias | Sex 01/11/24 | Ter 31/12/24 | 2254II;2259TT | 100 | ENG |  |  | SEMED
238 | 0 | 100% | 5.7.2.5 | Estudo Ambiental | 45 dias | Sex 01/11/24 | Qua 01/01/25 | 2254II;2259TT | 100 | ENG |  |  | Morena
238 | 0 | 100% | 5.7.2.6 | Relatório | 44 dias | Sex 01/11/24 | Ter 31/12/24 | 2254II | 100 | ARQ | ENG |  | Morena
238 | 0 | 100% | 5.7.2.7 | Medição | 44 dias | Sex 01/11/24 | Ter 31/12/24 | 2254II | 100 | CG |  |  | Fat.[R$ 20.754,11]
207 |  | 95% | 5.7.3 | Projetos Básicos | 65 dias | Seg 02/12/24 | Sex 28/02/25 |  | 100
207 |  | 100% | 5.7.3.1 | Relatório Técnico | 5 dias | Seg 02/12/24 | Sex 06/12/24 |  | 100
207 | 0 | 100% | 5.7.3.1.1 | RE-Arquitetura | 5 dias | Seg 02/12/24 | Sex 06/12/24 |  | 100 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura
207 | 0 | 100% | 5.7.3.1.2 | RE-Engenharia | 5 dias | Seg 02/12/24 | Sex 06/12/24 |  | 100 | ENG |  |  | AlEXANDRE ENGENHARIA
207 |  | 100% | 5.7.3.2 | Arquitetura | 65 dias | Seg 02/12/24 | Sex 28/02/25 |  | 100
207 | 0 | 100% | 5.7.3.2.1 | Levantamento de dados | 45 dias | Seg 02/12/24 | Sex 31/01/25 | 2254 | 100 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura
207 | 0 | 100% | 5.7.3.2.2 | Estudo Preliminar | 5 dias | Seg 02/12/24 | Sex 06/12/24 | 2254 | 100 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura
200 | 2 | 100% | 5.7.3.2.3 | Projeto Arquitetônico | 60 dias | Seg 09/12/24 | Sex 28/02/25 | 2267 | 100 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura
200 | 0 | 100% | 5.7.3.2.4 | Paisagismo | 60 dias | Seg 09/12/24 | Sex 28/02/25 | 2267 | 100 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura
200 | 0 | 100% | 5.7.3.2.5 | Urbanismo | 60 dias | Seg 09/12/24 | Sex 28/02/25 | 2267 | 100 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura
147 | 0 | 100% | 5.7.3.2.6 | Envio Engenahria | 0 dias | Sex 31/01/25 | Sex 31/01/25 | 2266TT | 100 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura
144 |  | 80% | 5.7.3.3 | Engenharia | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 | 2271 | 100
144 | 0 | 100% | 5.7.3.3.1 | Estrutural | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 | 2271 | 100 | ENG |  |  | Bruno Estrutural
144 | 0 | 100% | 5.7.3.3.2 | Hidrossanitário (Drenagem Reuso) | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 | 2271 | 100 | ENG |  |  | Abel Hidro
144 |  | 100% | 5.7.3.3.3 | Complementares | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 | 2271 | 100
144 | 0 | 100% | 5.7.3.3.3.1 | HVAC | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 | 2271 | 100 | ENG
144 | 0 | 100% | 5.7.3.3.4 | Elétrico (CFTV Dados) | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 | 2271 | 100 | ENG |  |  | Gabriel (Elétrica)
144 | 2 | 0% | 5.7.3.3.5 | Orçamento | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 | 2271 | 100 | ENG |  |  | Vanessa Orçamento
207 | 0 | 100% | 5.7.3.4 | Medição | 65 dias | Seg 02/12/24 | Sex 28/02/25 |  | 100 |  |  |  | Fat.[R$ 36.319,70]
144 |  | 65% | 5.7.4 | Projetos Executivos | 63 dias | Seg 03/02/25 | Qua 30/04/25 |  | 100
87 | 2 | 0% | 5.7.4.1 | Resumo do Projeto | 22 dias | Ter 01/04/25 | Qua 30/04/25 |  | 100 | ARQ | ENG |  | Morena
87 | 2 | 0% | 5.7.4.2 | RE-Diretrizes para Operação e Manutenção | 22 dias | Ter 01/04/25 | Qua 30/04/25 | 2281TT | 100 | ARQ | ENG |  | Morena
116 |  | 100% | 5.7.4.3 | Arquitetura | 43 dias | Seg 03/03/25 | Qua 30/04/25 |  | 100
116 | 2 | 100% | 5.7.4.3.1 | Projeto Arquitetônico | 43 dias | Seg 03/03/25 | Qua 30/04/25 | 2268 | 100 | ARQ |  |  | Rui Raioli
116 | 0 | 100% | 5.7.4.3.2 | Paisagismo | 43 dias | Seg 03/03/25 | Qua 30/04/25 | 2268 | 100 | ARQ |  |  | Rui Raioli
116 | 0 | 100% | 5.7.4.3.3 | Urbanismo | 43 dias | Seg 03/03/25 | Qua 30/04/25 | 2268 | 100 | ARQ |  |  | Rui Raioli
74 | 0 | 100% | 5.7.4.3.4 | Entrega Orçamento | 0 dias | Seg 14/04/25 | Seg 14/04/25 | 2279 | 100 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura
144 |  | 51% | 5.7.4.4 | Engenharia | 63 dias | Seg 03/02/25 | Qua 30/04/25 |  | 100
144 | 2 | 20% | 5.7.4.4.1 | Estrutural | 63 dias | Seg 03/02/25 | Qua 30/04/25 | 2271 | 100 | ENG |  |  | Bruno Estrutural
87 | 2 | 0% | 5.7.4.4.2 | Impermeabilização | 22 dias | Ter 01/04/25 | Qua 30/04/25 | 2289TI-22 dias | 100 | ENG |  |  | Bruno Estrutural
116 | 0 | 95% | 5.7.4.4.3 | Hidrossanitário (Drenagem Reuso) | 43 dias | Seg 03/03/25 | Qua 30/04/25 | 2274 | 100 | ENG |  |  | Abel Hidro
58 | 0 | 100% | 5.7.4.4.4 | Reuso de Água | 0 dias | Qua 30/04/25 | Qua 30/04/25 |  | 100 | ENG |  |  | Abel Hidro
116 |  | 100% | 5.7.4.4.5 | Complementares | 43 dias | Seg 03/03/25 | Qua 30/04/25 |  | 100
116 | 0 | 100% | 5.7.4.4.5.1 | HVAC | 43 dias | Seg 03/03/25 | Qua 30/04/25 | 2276 | 100 | ENG
116 | 2 | 80% | 5.7.4.4.6 | Elétrico (CFRV Dados) | 43 dias | Seg 03/03/25 | Qua 30/04/25 | 2277 | 100 | ENG |  |  | Gabriel (Elétrica)
58 | 0 | 100% | 5.7.4.4.7 | Energia Renovável | 0 dias | Qua 30/04/25 | Qua 30/04/25 |  | 100 | ENE
116 | 2 | 0% | 5.7.4.4.8 | Orçamento | 43 dias | Seg 03/03/25 | Qua 30/04/25 | 2279 | 100 | ENG |  |  | Vanessa Orçamento
144 | 0 | 100% | 5.7.4.5 | Medição | 63 dias | Seg 03/02/25 | Qua 30/04/25 |  | 100 | CG |  |  | Fat.[R$ 25.942,64]
144 | 2 | 63% | 5.7.5 | Modelagem Econômica-Financeira | 63 dias | Seg 03/02/25 | Qua 30/04/25 |  | 100
144 | 2 | 25% | 5.7.5.1 | Modelagem | 63 dias | Seg 03/02/25 | Qua 30/04/25 | 2280TT | 100 | ECO |  |  | Guilherme Economia
144 | 0 | 100% | 5.7.5.2 | Medição | 63 dias | Seg 03/02/25 | Qua 30/04/25 |  | 100 | CG |  |  | Fat.[R$ 5.188,52]
144 | 2 | 99% | 5.7.6 | Modelagem Jurídico Regulatório | 63 dias | Seg 03/02/25 | Qua 30/04/25 |  | 100
144 | 2 | 99% | 5.7.6.1 | Modelagem | 63 dias | Seg 03/02/25 | Qua 30/04/25 | 2299TT | 100 | JUR |  |  | Débora Jurídico
144 | 0 | 100% | 5.7.6.2 | Medição | 63 dias | Seg 03/02/25 | Qua 30/04/25 |  | 100 | CG |  |  | Fat.[R$ 5.188,52]
238 | 2 | 85% | 5.8 | IMQ08-OS021-Escola M. Almir Francisco Lapa | 130 dias | Sex 01/11/24 | Qua 30/04/25 |  | 100
238 | 0 | 100% | 5.8.1 | Plano de Trabalho | 21 dias | Sex 01/11/24 | Sex 29/11/24 |  | 100
238 | 0 | 100% | 5.8.1.1 | RE - Plano de Trabalho | 21 dias | Sex 01/11/24 | Sex 29/11/24 |  | 100 | ARQ | ENG |  | Morena
238 | 0 | 100% | 5.8.1.2 | Medição | 21 dias | Sex 01/11/24 | Sex 29/11/24 |  | 100 | CG |  |  | Fat.[R$ 10.377,05]
238 |  | 98% | 5.8.2 | Estudos Iniciais | 45 dias | Sex 01/11/24 | Qua 01/01/25 |  | 100
238 | 0 | 100% | 5.8.2.1 | Visita Preliminar | 22 dias | Sex 01/11/24 | Dom 01/12/24 | 2306II | 100 | ARQ | ENG |  | Morena
238 | 2 | 80% | 5.8.2.2 | Topografia | 22 dias | Sex 01/11/24 | Dom 01/12/24 | 2310II | 100 | ENG |  |  | AlEXANDRE ENGENHARIA
238 | 0 | 100% | 5.8.2.3 | Planta Base da Área de Trabalho | 22 dias | Sex 01/11/24 | Dom 01/12/24 | 2310II | 100 | ARQ | ENG |  | Raquel Arquitetura
238 | 0 | 100% | 5.8.2.4 | Sondagem | 44 dias | Sex 01/11/24 | Ter 31/12/24 | 2310II;2315TT | 100 | ENG |  |  | SEMED
238 | 0 | 100% | 5.8.2.5 | Estudo Ambiental | 45 dias | Sex 01/11/24 | Qua 01/01/25 | 2310II;2315TT | 100 | ENG |  |  | Morena
238 | 0 | 100% | 5.8.2.6 | Relatório | 44 dias | Sex 01/11/24 | Ter 31/12/24 | 2310II | 100 | ARQ | ENG |  | Morena
238 | 0 | 100% | 5.8.2.7 | Medição | 44 dias | Sex 01/11/24 | Ter 31/12/24 | 2310II | 100 | CG |  |  | Fat.[R$ 20.754,11]
207 |  | 95% | 5.8.3 | Projetos Básicos | 65 dias | Seg 02/12/24 | Sex 28/02/25 |  | 100
207 |  | 100% | 5.8.3.1 | Relatório Técnico | 5 dias | Seg 02/12/24 | Sex 06/12/24 |  | 100
207 | 0 | 100% | 5.8.3.1.1 | RE-Arquitetura | 5 dias | Seg 02/12/24 | Sex 06/12/24 |  | 100 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura
207 | 0 | 100% | 5.8.3.1.2 | RE-Engenharia | 5 dias | Seg 02/12/24 | Sex 06/12/24 |  | 100 | ENG |  |  | AlEXANDRE ENGENHARIA
207 |  | 100% | 5.8.3.2 | Arquitetura | 65 dias | Seg 02/12/24 | Sex 28/02/25 |  | 100
207 | 0 | 100% | 5.8.3.2.1 | Levantamento de dados | 45 dias | Seg 02/12/24 | Sex 31/01/25 | 2310 | 100 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura
207 | 0 | 100% | 5.8.3.2.2 | Estudo Preliminar | 5 dias | Seg 02/12/24 | Sex 06/12/24 | 2310 | 100 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura
200 | 2 | 100% | 5.8.3.2.3 | Projeto Arquitetônico | 60 dias | Seg 09/12/24 | Sex 28/02/25 | 2323 | 100 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura
200 | 0 | 100% | 5.8.3.2.4 | Paisagismo | 60 dias | Seg 09/12/24 | Sex 28/02/25 | 2323 | 100 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura
200 | 0 | 100% | 5.8.3.2.5 | Urbanismo | 60 dias | Seg 09/12/24 | Sex 28/02/25 | 2323 | 100 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura
147 | 0 | 100% | 5.8.3.2.6 | Envio Engenahria | 0 dias | Sex 31/01/25 | Sex 31/01/25 | 2322TT | 100 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura
144 |  | 80% | 5.8.3.3 | Engenharia | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 | 2327 | 100
144 | 0 | 100% | 5.8.3.3.1 | Estrutural | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 | 2327 | 100 | ENG |  |  | Bruno Estrutural
144 | 0 | 100% | 5.8.3.3.2 | Hidrossanitário (Drenagem Reuso) | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 | 2327 | 100 | ENG |  |  | Abel Hidro
144 |  | 100% | 5.8.3.3.3 | Complementares | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 | 2327 | 100
144 | 0 | 100% | 5.8.3.3.3.1 | HVAC | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 | 2327 | 100 | ENG
144 | 0 | 100% | 5.8.3.3.4 | Elétrico (CFRV Dados) | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 | 2327 | 100 | ENG |  |  | Gabriel (Elétrica)
144 | 2 | 0% | 5.8.3.3.5 | Orçamento | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 | 2327 | 100 | ENG |  |  | Vanessa Orçamento
207 | 0 | 100% | 5.8.3.4 | Medição | 65 dias | Seg 02/12/24 | Sex 28/02/25 |  | 100 |  |  |  | Fat.[R$ 36.319,70]
144 |  | 70% | 5.8.4 | Projetos Executivos | 63 dias | Seg 03/02/25 | Qua 30/04/25 |  | 100
87 | 2 | 0% | 5.8.4.1 | Resumo do Projeto | 22 dias | Ter 01/04/25 | Qua 30/04/25 |  | 100 | ARQ | ENG |  | Morena
87 | 2 | 0% | 5.8.4.2 | RE-Diretrizes para Operação e Manutenção | 22 dias | Ter 01/04/25 | Qua 30/04/25 | 2337TT | 100 | ARQ | ENG |  | Morena
116 |  | 100% | 5.8.4.3 | Arquitetura | 43 dias | Seg 03/03/25 | Qua 30/04/25 |  | 100
116 | 2 | 100% | 5.8.4.3.1 | Projeto Arquitetônico | 43 dias | Seg 03/03/25 | Qua 30/04/25 | 2324 | 100 | ARQ |  |  | Rui Raioli
116 | 0 | 100% | 5.8.4.3.2 | Paisagismo | 43 dias | Seg 03/03/25 | Qua 30/04/25 | 2324 | 100 | ARQ |  |  | Rui Raioli
116 | 0 | 100% | 5.8.4.3.3 | Urbanismo | 43 dias | Seg 03/03/25 | Qua 30/04/25 | 2324 | 100 | ARQ |  |  | Rui Raioli
74 | 0 | 100% | 5.8.4.3.4 | Entrega Orçamento | 0 dias | Seg 14/04/25 | Seg 14/04/25 | 2335 | 100 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura
144 |  | 60% | 5.8.4.4 | Engenharia | 63 dias | Seg 03/02/25 | Qua 30/04/25 |  | 100
144 | 2 | 25% | 5.8.4.4.1 | Estrutural | 63 dias | Seg 03/02/25 | Qua 30/04/25 | 2327 | 100 | ENG |  |  | Bruno Estrutural
87 | 2 | 90% | 5.8.4.4.2 | Impermeabilização | 22 dias | Ter 01/04/25 | Qua 30/04/25 | 2345TI-22 dias | 100 | ENG |  |  | Bruno Estrutural
116 | 2 | 95% | 5.8.4.4.3 | Hidrossanitário (Drenagem Reuso) | 43 dias | Seg 03/03/25 | Qua 30/04/25 | 2330 | 100 | ENG |  |  | Abel Hidro
58 | 0 | 100% | 5.8.4.4.4 | Reuso de Água | 0 dias | Qua 30/04/25 | Qua 30/04/25 |  | 100 | ENG |  |  | Abel Hidro
116 |  | 100% | 5.8.4.4.5 | Complementares | 43 dias | Seg 03/03/25 | Qua 30/04/25 |  | 100
116 | 0 | 100% | 5.8.4.4.5.1 | HVAC | 43 dias | Seg 03/03/25 | Qua 30/04/25 | 2332 | 100 | ENG
116 | 2 | 80% | 5.8.4.4.6 | Elétrico (CFTV Dados) | 43 dias | Seg 03/03/25 | Qua 30/04/25 | 2333 | 100 | ENG |  |  | Gabriel (Elétrica)
58 | 0 | 100% | 5.8.4.4.7 | Energia Renovável | 0 dias | Qua 30/04/25 | Qua 30/04/25 |  | 100 | ENE
116 | 2 | 0% | 5.8.4.4.8 | Orçamento | 43 dias | Seg 03/03/25 | Qua 30/04/25 | 2335 | 100 | ENG |  |  | Vanessa Orçamento
144 | 0 | 100% | 5.8.4.5 | Medição | 63 dias | Seg 03/02/25 | Qua 30/04/25 |  | 100 | CG |  |  | Fat.[R$ 25.942,64]
144 | 2 | 63% | 5.8.5 | Modelagem Econômica-Financeira | 63 dias | Seg 03/02/25 | Qua 30/04/25 |  | 100
144 | 2 | 25% | 5.8.5.1 | Modelagem | 63 dias | Seg 03/02/25 | Qua 30/04/25 | 2336TT | 100 | ECO |  |  | Guilherme Economia
144 | 0 | 100% | 5.8.5.2 | Medição | 63 dias | Seg 03/02/25 | Qua 30/04/25 |  | 100 | CG |  |  | Fat.[R$ 5.188,52]
144 | 2 | 99% | 5.8.6 | Modelagem Jurídico Regulatório | 63 dias | Seg 03/02/25 | Qua 30/04/25 |  | 100
144 | 2 | 99% | 5.8.6.1 | Modelagem | 63 dias | Seg 03/02/25 | Qua 30/04/25 | 2355TT | 100 | JUR |  |  | Débora Jurídico
144 | 0 | 100% | 5.8.6.2 | Medição | 63 dias | Seg 03/02/25 | Qua 30/04/25 |  | 100 | CG |  |  | Fat.[R$ 5.188,52]
238 | 2 | 85% | 5.9 | IMQ09-OS022-Colégio M. Do Sana (Escola-Pólo) | 130 dias | Sex 01/11/24 | Qua 30/04/25 |  | 100
238 | 0 | 100% | 5.9.1 | Plano de Trabalho | 21 dias | Sex 01/11/24 | Sex 29/11/24 |  | 100
238 | 0 | 100% | 5.9.1.1 | RE - Plano de Trabalho | 21 dias | Sex 01/11/24 | Sex 29/11/24 |  | 100 | ARQ | ENG |  | Morena
238 | 0 | 100% | 5.9.1.2 | Medição | 21 dias | Sex 01/11/24 | Sex 29/11/24 |  | 100 | CG |  |  | Fat.[R$ 10.377,05]
238 |  | 100% | 5.9.2 | Estudos Iniciais | 45 dias | Sex 01/11/24 | Qua 01/01/25 |  | 100
238 | 0 | 100% | 5.9.2.1 | Visita Preliminar | 22 dias | Sex 01/11/24 | Dom 01/12/24 | 2362II | 100 | ARQ | ENG |  | Morena
238 | 2 | 100% | 5.9.2.2 | Topografia | 22 dias | Sex 01/11/24 | Dom 01/12/24 | 2366II | 100 | ENG |  |  | AlEXANDRE ENGENHARIA
238 | 0 | 100% | 5.9.2.3 | Planta Base da Área de Trabalho | 22 dias | Sex 01/11/24 | Dom 01/12/24 | 2366II | 100 | ARQ | ENG |  | Raquel Arquitetura
238 | 0 | 100% | 5.9.2.4 | Sondagem | 44 dias | Sex 01/11/24 | Ter 31/12/24 | 2366II;2371TT | 100 | ENG |  |  | SEMED
238 | 0 | 100% | 5.9.2.5 | Estudo Ambiental | 45 dias | Sex 01/11/24 | Qua 01/01/25 | 2366II;2371TT | 100 | ENG |  |  | Morena
238 | 0 | 100% | 5.9.2.6 | Relatório | 44 dias | Sex 01/11/24 | Ter 31/12/24 | 2366II | 100 | ARQ | ENG |  | Morena
238 | 0 | 100% | 5.9.2.7 | Medição | 44 dias | Sex 01/11/24 | Ter 31/12/24 | 2366II | 100 | CG |  |  | Fat.[R$ 20.754,11]
207 |  | 95% | 5.9.3 | Projetos Básicos | 65 dias | Seg 02/12/24 | Sex 28/02/25 |  | 100
207 |  | 100% | 5.9.3.1 | Relatório Técnico | 5 dias | Seg 02/12/24 | Sex 06/12/24 |  | 100
207 | 0 | 100% | 5.9.3.1.1 | RE-Arquitetura | 5 dias | Seg 02/12/24 | Sex 06/12/24 |  | 100 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura
207 | 0 | 100% | 5.9.3.1.2 | RE-Engenharia | 5 dias | Seg 02/12/24 | Sex 06/12/24 |  | 100 | ENG |  |  | AlEXANDRE ENGENHARIA
207 |  | 100% | 5.9.3.2 | Arquitetura | 65 dias | Seg 02/12/24 | Sex 28/02/25 |  | 100
207 | 0 | 100% | 5.9.3.2.1 | Levantamento de dados | 45 dias | Seg 02/12/24 | Sex 31/01/25 | 2366 | 100 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura
207 | 0 | 100% | 5.9.3.2.2 | Estudo Preliminar | 5 dias | Seg 02/12/24 | Sex 06/12/24 | 2366 | 100 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura
200 | 0 | 100% | 5.9.3.2.3 | Projeto Arquitetônico | 60 dias | Seg 09/12/24 | Sex 28/02/25 | 2379 | 100 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura
200 | 0 | 100% | 5.9.3.2.4 | Paisagismo | 60 dias | Seg 09/12/24 | Sex 28/02/25 | 2379 | 100 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura
200 | 0 | 100% | 5.9.3.2.5 | Urbanismo | 60 dias | Seg 09/12/24 | Sex 28/02/25 | 2379 | 100 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura
147 | 0 | 100% | 5.9.3.2.6 | Envio Engenahria | 0 dias | Sex 31/01/25 | Sex 31/01/25 | 2378TT | 100 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura
144 |  | 80% | 5.9.3.3 | Engenharia | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 | 2383 | 100
144 | 0 | 100% | 5.9.3.3.1 | Estrutural | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 | 2383 | 100 | ENG |  |  | Bruno Estrutural
144 | 0 | 100% | 5.9.3.3.2 | Hidrossanitário (Drenagem Reuso) | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 | 2383 | 100 | ENG |  |  | Abel Hidro
144 |  | 100% | 5.9.3.3.3 | Complementares | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 | 2383 | 100
144 | 0 | 100% | 5.9.3.3.3.1 | HVAC | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 | 2383 | 100 | ENG
144 | 0 | 100% | 5.9.3.3.4 | Elétrico (CFTV Dados) | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 | 2383 | 100 | ENG |  |  | Gabriel (Elétrica)
144 | 2 | 0% | 5.9.3.3.5 | Orçamento | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 | 2383 | 100 | ENG |  |  | Vanessa Orçamento
207 | 0 | 100% | 5.9.3.4 | Medição | 65 dias | Seg 02/12/24 | Sex 28/02/25 |  | 100 |  |  |  | Fat.[R$ 36.319,70]
144 |  | 70% | 5.9.4 | Projetos Executivos | 63 dias | Seg 03/02/25 | Qua 30/04/25 |  | 100
87 | 2 | 0% | 5.9.4.1 | Resumo do Projeto | 22 dias | Ter 01/04/25 | Qua 30/04/25 |  | 100 | ARQ | ENG |  | Morena
87 | 2 | 0% | 5.9.4.2 | RE-Diretrizes para Operação e Manutenção | 22 dias | Ter 01/04/25 | Qua 30/04/25 | 2393TT | 100 | ARQ | ENG |  | Morena
116 |  | 100% | 5.9.4.3 | Arquitetura | 43 dias | Seg 03/03/25 | Qua 30/04/25 |  | 100
116 | 2 | 100% | 5.9.4.3.1 | Projeto Arquitetônico | 43 dias | Seg 03/03/25 | Qua 30/04/25 | 2380 | 100 | ARQ |  |  | Rui Raioli
116 | 0 | 100% | 5.9.4.3.2 | Paisagismo | 43 dias | Seg 03/03/25 | Qua 30/04/25 | 2380 | 100 | ARQ |  |  | Rui Raioli
116 | 0 | 100% | 5.9.4.3.3 | Urbanismo | 43 dias | Seg 03/03/25 | Qua 30/04/25 | 2380 | 100 | ARQ |  |  | Rui Raioli
74 | 0 | 100% | 5.9.4.3.4 | Entrega Orçamento | 0 dias | Seg 14/04/25 | Seg 14/04/25 | 2391 | 100 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura
144 |  | 59% | 5.9.4.4 | Engenharia | 63 dias | Seg 03/02/25 | Qua 30/04/25 |  | 100
144 | 2 | 20% | 5.9.4.4.1 | Estrutural | 63 dias | Seg 03/02/25 | Qua 30/04/25 | 2383 | 100 | ENG |  |  | Bruno Estrutural
87 | 2 | 90% | 5.9.4.4.2 | Impermeabilização | 22 dias | Ter 01/04/25 | Qua 30/04/25 | 2401TI-22 dias | 100 | ENG |  |  | Bruno Estrutural
116 | 2 | 95% | 5.9.4.4.3 | Hidrossanitário (Drenagem Reuso) | 43 dias | Seg 03/03/25 | Qua 30/04/25 | 2386 | 100 | ENG |  |  | Abel Hidro
58 | 0 | 100% | 5.9.4.4.4 | Reuso de Água | 0 dias | Qua 30/04/25 | Qua 30/04/25 |  | 100 | ENG |  |  | Abel Hidro
116 |  | 100% | 5.9.4.4.5 | Complementares | 43 dias | Seg 03/03/25 | Qua 30/04/25 |  | 100
116 | 0 | 100% | 5.9.4.4.5.1 | HVAC | 43 dias | Seg 03/03/25 | Qua 30/04/25 | 2388 | 100 | ENG
116 | 2 | 80% | 5.9.4.4.6 | Elétrico (CFTV Dados) | 43 dias | Seg 03/03/25 | Qua 30/04/25 | 2389 | 100 | ENG |  |  | Gabriel (Elétrica)
58 | 0 | 100% | 5.9.4.4.7 | Energia Renovável | 0 dias | Qua 30/04/25 | Qua 30/04/25 |  | 100 | ENE
116 | 2 | 0% | 5.9.4.4.8 | Orçamento | 43 dias | Seg 03/03/25 | Qua 30/04/25 | 2391 | 100 | ENG |  |  | Vanessa Orçamento
144 | 0 | 100% | 5.9.4.5 | Medição | 63 dias | Seg 03/02/25 | Qua 30/04/25 |  | 100 | CG |  |  | Fat.[R$ 25.942,64]
144 | 2 | 63% | 5.9.5 | Modelagem Econômica-Financeira | 63 dias | Seg 03/02/25 | Qua 30/04/25 |  | 100
144 | 2 | 25% | 5.9.5.1 | Modelagem | 63 dias | Seg 03/02/25 | Qua 30/04/25 | 2392TT | 100 | ECO |  |  | Guilherme Economia
144 | 0 | 100% | 5.9.5.2 | Medição | 63 dias | Seg 03/02/25 | Qua 30/04/25 |  | 100 | CG |  |  | Fat.[R$ 5.188,52]
144 | 2 | 100% | 5.9.6 | Modelagem Jurídico Regulatório | 63 dias | Seg 03/02/25 | Qua 30/04/25 |  | 100
144 | 0 | 100% | 5.9.6.1 | Modelagem | 63 dias | Seg 03/02/25 | Qua 30/04/25 | 2411TT | 100 | JUR |  |  | Débora Jurídico
144 | 0 | 100% | 5.9.6.2 | Medição | 63 dias | Seg 03/02/25 | Qua 30/04/25 |  | 100 | CG |  |  | Fat.[R$ 5.188,52]
238 | 2 | 85% | 5.10 | IMQ10-OS023-C.M. Tarcisio P. de Figueiredo (Esc.-Pólo) | 130 dias | Sex 01/11/24 | Qua 30/04/25 |  | 100
238 | 0 | 100% | 5.10.1 | Plano de Trabalho | 21 dias | Sex 01/11/24 | Sex 29/11/24 |  | 100
238 | 0 | 100% | 5.10.1.1 | RE - Plano de Trabalho | 21 dias | Sex 01/11/24 | Sex 29/11/24 |  | 100 | ARQ | ENG |  | Morena
238 | 0 | 100% | 5.10.1.2 | Medição | 21 dias | Sex 01/11/24 | Sex 29/11/24 |  | 100 | CG |  |  | Fat.[R$ 10.377,05]
238 |  | 100% | 5.10.2 | Estudos Iniciais | 45 dias | Sex 01/11/24 | Qua 01/01/25 |  | 100
238 | 0 | 100% | 5.10.2.1 | Visita Preliminar | 22 dias | Sex 01/11/24 | Dom 01/12/24 | 2418II | 100 | ARQ | ENG |  | Morena
238 | 2 | 100% | 5.10.2.2 | Topografia | 22 dias | Sex 01/11/24 | Dom 01/12/24 | 2422II | 100 | ENG |  |  | AlEXANDRE ENGENHARIA
238 | 0 | 100% | 5.10.2.3 | Planta Base da Área de Trabalho | 22 dias | Sex 01/11/24 | Dom 01/12/24 | 2422II | 100 | ARQ | ENG |  | Raquel Arquitetura
238 | 0 | 100% | 5.10.2.4 | Sondagem | 44 dias | Sex 01/11/24 | Ter 31/12/24 | 2422II;2427TT | 100 | ENG |  |  | SEMED
238 | 0 | 100% | 5.10.2.5 | Estudo Ambiental | 45 dias | Sex 01/11/24 | Qua 01/01/25 | 2422II;2427TT | 100 | ENG |  |  | Morena
238 | 0 | 100% | 5.10.2.6 | Relatório | 44 dias | Sex 01/11/24 | Ter 31/12/24 | 2422II | 100 | ARQ | ENG |  | Morena
238 | 0 | 100% | 5.10.2.7 | Medição | 44 dias | Sex 01/11/24 | Ter 31/12/24 | 2422II | 100 | CG |  |  | Fat.[R$ 20.754,11]
207 |  | 95% | 5.10.3 | Projetos Básicos | 65 dias | Seg 02/12/24 | Sex 28/02/25 |  | 100
207 |  | 100% | 5.10.3.1 | Relatório Técnico | 5 dias | Seg 02/12/24 | Sex 06/12/24 |  | 100
207 | 0 | 100% | 5.10.3.1.1 | RE-Arquitetura | 5 dias | Seg 02/12/24 | Sex 06/12/24 |  | 100 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura
207 | 0 | 100% | 5.10.3.1.2 | RE-Engenharia | 5 dias | Seg 02/12/24 | Sex 06/12/24 |  | 100 | ENG |  |  | AlEXANDRE ENGENHARIA
207 |  | 100% | 5.10.3.2 | Arquitetura | 65 dias | Seg 02/12/24 | Sex 28/02/25 |  | 100
207 | 0 | 100% | 5.10.3.2.1 | Levantamento de dados | 45 dias | Seg 02/12/24 | Sex 31/01/25 | 2422 | 100 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura
207 | 0 | 100% | 5.10.3.2.2 | Estudo Preliminar | 5 dias | Seg 02/12/24 | Sex 06/12/24 | 2422 | 100 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura
200 | 0 | 100% | 5.10.3.2.3 | Projeto Arquitetônico | 60 dias | Seg 09/12/24 | Sex 28/02/25 | 2435 | 100 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura
200 | 0 | 100% | 5.10.3.2.4 | Paisagismo | 60 dias | Seg 09/12/24 | Sex 28/02/25 | 2435 | 100 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura
200 | 0 | 100% | 5.10.3.2.5 | Urbanismo | 60 dias | Seg 09/12/24 | Sex 28/02/25 | 2435 | 100 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura
147 | 0 | 100% | 5.10.3.2.6 | Envio Engenahria | 0 dias | Sex 31/01/25 | Sex 31/01/25 | 2434TT | 100 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura
144 |  | 80% | 5.10.3.3 | Engenharia | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 | 2439 | 100
144 | 0 | 100% | 5.10.3.3.1 | Estrutural | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 | 2439 | 100 | ENG |  |  | Bruno Estrutural
144 | 0 | 100% | 5.10.3.3.2 | Hidrossanitário (Drenagem Reuso) | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 | 2439 | 100 | ENG |  |  | Abel Hidro
144 |  | 100% | 5.10.3.3.3 | Complementares | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 | 2439 | 100
144 | 0 | 100% | 5.10.3.3.3.1 | HVAC | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 | 2439 | 100 | ENG
144 | 0 | 100% | 5.10.3.3.4 | Elétrico (CFRV Dados) | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 | 2439 | 100 | ENG |  |  | Gabriel (Elétrica)
144 | 2 | 0% | 5.10.3.3.5 | Orçamento | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 | 2439 | 100 | ENG |  |  | Vanessa Orçamento
207 | 0 | 100% | 5.10.3.4 | Medição | 65 dias | Seg 02/12/24 | Sex 28/02/25 |  | 100 |  |  |  | Fat.[R$ 36.319,70]
144 |  | 70% | 5.10.4 | Projetos Executivos | 63 dias | Seg 03/02/25 | Qua 30/04/25 |  | 100
87 | 2 | 0% | 5.10.4.1 | Resumo do Projeto | 22 dias | Ter 01/04/25 | Qua 30/04/25 |  | 100 | ARQ | ENG |  | Morena
87 | 2 | 0% | 5.10.4.2 | RE-Diretrizes para Operação e Manutenção | 22 dias | Ter 01/04/25 | Qua 30/04/25 | 2449TT | 100 | ARQ | ENG |  | Morena
116 |  | 100% | 5.10.4.3 | Arquitetura | 43 dias | Seg 03/03/25 | Qua 30/04/25 |  | 100
116 | 2 | 100% | 5.10.4.3.1 | Projeto Arquitetônico | 43 dias | Seg 03/03/25 | Qua 30/04/25 | 2436 | 100 | ARQ |  |  | Rui Raioli
116 | 0 | 100% | 5.10.4.3.2 | Paisagismo | 43 dias | Seg 03/03/25 | Qua 30/04/25 | 2436 | 100 | ARQ |  |  | Rui Raioli
116 | 0 | 100% | 5.10.4.3.3 | Urbanismo | 43 dias | Seg 03/03/25 | Qua 30/04/25 | 2436 | 100 | ARQ |  |  | Rui Raioli
74 | 0 | 100% | 5.10.4.3.4 | Entrega Orçamento | 0 dias | Seg 14/04/25 | Seg 14/04/25 | 2447 | 100 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura
144 |  | 60% | 5.10.4.4 | Engenharia | 63 dias | Seg 03/02/25 | Qua 30/04/25 |  | 100
144 | 2 | 25% | 5.10.4.4.1 | Estrutural | 63 dias | Seg 03/02/25 | Qua 30/04/25 | 2439 | 100 | ENG |  |  | Bruno Estrutural
87 | 2 | 90% | 5.10.4.4.2 | Impermeabilização | 22 dias | Ter 01/04/25 | Qua 30/04/25 | 2457TI-22 dias | 100 | ENG |  |  | Bruno Estrutural
116 | 2 | 95% | 5.10.4.4.3 | Hidrossanitário (Drenagem Reuso) | 43 dias | Seg 03/03/25 | Qua 30/04/25 | 2442 | 100 | ENG |  |  | Abel Hidro
58 | 2 | 100% | 5.10.4.4.4 | Reuso de Água | 0 dias | Qua 30/04/25 | Qua 30/04/25 |  | 100 | ENG |  |  | Abel Hidro
116 |  | 100% | 5.10.4.4.5 | Complementares | 43 dias | Seg 03/03/25 | Qua 30/04/25 |  | 100
116 | 0 | 100% | 5.10.4.4.5.1 | HVAC | 43 dias | Seg 03/03/25 | Qua 30/04/25 | 2444 | 100 | ENG
116 | 2 | 80% | 5.10.4.4.6 | Elétrico (CFRV Dados) | 43 dias | Seg 03/03/25 | Qua 30/04/25 | 2445 | 100 | ENG |  |  | Gabriel (Elétrica)
58 | 0 | 100% | 5.10.4.4.7 | Energia Renovável | 0 dias | Qua 30/04/25 | Qua 30/04/25 |  | 100 | ENE
116 | 2 | 0% | 5.10.4.4.8 | Orçamento | 43 dias | Seg 03/03/25 | Qua 30/04/25 | 2447 | 100 | ENG |  |  | Vanessa Orçamento
144 | 0 | 100% | 5.10.4.5 | Medição | 63 dias | Seg 03/02/25 | Qua 30/04/25 |  | 100 | CG |  |  | Fat.[R$ 25.942,64]
144 | 2 | 63% | 5.10.5 | Modelagem Econômica-Financeira | 63 dias | Seg 03/02/25 | Qua 30/04/25 |  | 100
144 | 2 | 25% | 5.10.5.1 | Modelagem | 63 dias | Seg 03/02/25 | Qua 30/04/25 | 2448TT | 100 | ECO |  |  | Guilherme Economia
144 | 0 | 100% | 5.10.5.2 | Medição | 63 dias | Seg 03/02/25 | Qua 30/04/25 |  | 100 | CG |  |  | Fat.[R$ 5.188,52]
144 | 2 | 100% | 5.10.6 | Modelagem Jurídico Regulatório | 63 dias | Seg 03/02/25 | Qua 30/04/25 |  | 100
144 | 0 | 100% | 5.10.6.1 | Modelagem | 63 dias | Seg 03/02/25 | Qua 30/04/25 | 2467TT | 100 | JUR |  |  | Débora Jurídico
144 | 0 | 100% | 5.10.6.2 | Medição | 63 dias | Seg 03/02/25 | Qua 30/04/25 |  | 100 | CG |  |  | Fat.[R$ 5.188,52]
207 | 2 | 79% | 5.11 | IMQ11-OS027-Colégio Estadual Municipalizado Coquinho | 130 dias | Seg 02/12/24 | Sex 30/05/25 |  | 100
207 | 0 | 100% | 5.11.1 | Plano de Trabalho | 22 dias | Seg 02/12/24 | Ter 31/12/24 |  | 100
207 | 0 | 100% | 5.11.1.1 | RE - Plano de Trabalho | 22 dias | Seg 02/12/24 | Ter 31/12/24 |  | 100 | ARQ | ENG |  | Morena
207 | 0 | 100% | 5.11.1.2 | Medição | 22 dias | Seg 02/12/24 | Ter 31/12/24 |  | 100 | CG |  |  | Fat.[R$ 10.377,05]
207 |  | 98% | 5.11.2 | Estudos Iniciais | 45 dias | Seg 02/12/24 | Sex 31/01/25 |  | 100
207 | 0 | 100% | 5.11.2.1 | Visita Preliminar | 22 dias | Seg 02/12/24 | Ter 31/12/24 | 2474II | 100 | ARQ | ENG |  | Morena
207 | 0 | 80% | 5.11.2.2 | Topografia | 22 dias | Seg 02/12/24 | Ter 31/12/24 | 2478II | 100 | ENG |  |  | AlEXANDRE ENGENHARIA
207 | 0 | 100% | 5.11.2.3 | Planta Base da Área de Trabalho | 22 dias | Seg 02/12/24 | Ter 31/12/24 | 2478II | 100 | ARQ | ENG |  | Raquel Arquitetura
207 | 0 | 100% | 5.11.2.4 | Sondagem | 45 dias | Seg 02/12/24 | Sex 31/01/25 | 2478II;2483TT | 100 | ENG |  |  | SEMED
207 | 0 | 100% | 5.11.2.5 | Estudo Ambiental | 45 dias | Seg 02/12/24 | Sex 31/01/25 | 2478II;2483TT | 100 | ENG |  |  | Morena
207 | 0 | 100% | 5.11.2.6 | Relatório | 45 dias | Seg 02/12/24 | Sex 31/01/25 | 2478II | 100 | ARQ | ENG |  | Morena
207 | 0 | 100% | 5.11.2.7 | Medição | 45 dias | Seg 02/12/24 | Sex 31/01/25 | 2478II | 100 | CG |  |  | Fat.[R$ 20.754,11]
177 |  | 84% | 5.11.3 | Projetos Básicos | 73 dias | Qua 01/01/25 | Seg 14/04/25 |  | 100
177 |  | 30% | 5.11.3.1 | Relatório Técnico | 5 dias | Qua 01/01/25 | Ter 07/01/25 |  | 100
177 | 0 | 30% | 5.11.3.1.1 | RE-Arquitetura | 5 dias | Qua 01/01/25 | Ter 07/01/25 |  | 100 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura
177 | 0 | 30% | 5.11.3.1.2 | RE-Engenharia | 5 dias | Qua 01/01/25 | Ter 07/01/25 |  | 100 | ENG |  |  | AlEXANDRE ENGENHARIA
177 |  | 100% | 5.11.3.2 | Arquitetura | 73 dias | Qua 01/01/25 | Seg 14/04/25 |  | 100
177 | 0 | 100% | 5.11.3.2.1 | Levantamento de dados | 43 dias | Qua 01/01/25 | Sex 28/02/25 | 2478 | 100 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura
177 | 0 | 100% | 5.11.3.2.2 | Estudo Preliminar | 5 dias | Qua 01/01/25 | Ter 07/01/25 | 2478 | 100 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura
170 | 0 | 100% | 5.11.3.2.3 | Projeto Arquitetônico | 59 dias | Qua 08/01/25 | Seg 31/03/25 | 2491 | 100 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura
170 | 0 | 100% | 5.11.3.2.4 | Paisagismo | 59 dias | Qua 08/01/25 | Seg 31/03/25 | 2491 | 100 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura
170 | 0 | 100% | 5.11.3.2.5 | Urbanismo | 59 dias | Qua 08/01/25 | Seg 31/03/25 | 2491 | 100 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura
74 | 0 | 100% | 5.11.3.2.6 | Envio Engenahria | 0 dias | Seg 14/04/25 | Seg 14/04/25 | 2490TT | 100 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura
116 |  | 46% | 5.11.3.3 | Engenharia | 21 dias | Seg 03/03/25 | Seg 31/03/25 |  | 100
116 | 2 | 0% | 5.11.3.3.1 | Estrutural | 21 dias | Seg 03/03/25 | Seg 31/03/25 |  | 100 | ENG |  |  | Bruno Estrutural
116 | 0 | 100% | 5.11.3.3.2 | Hidrossanitário (Drenagem Reuso) | 21 dias | Seg 03/03/25 | Seg 31/03/25 |  | 100 | ENG |  |  | Abel Hidro
116 |  | 100% | 5.11.3.3.3 | Complementares | 21 dias | Seg 03/03/25 | Seg 31/03/25 |  | 100
116 | 2 | 100% | 5.11.3.3.3.1 | HVAC | 21 dias | Seg 03/03/25 | Seg 31/03/25 |  | 100 | ENG
116 | 2 | 30% | 5.11.3.3.4 | Elétrico (CFTV Dados) | 21 dias | Seg 03/03/25 | Seg 31/03/25 |  | 100 | ENG |  |  | Gabriel (Elétrica)
116 | 2 | 0% | 5.11.3.3.5 | Orçamento | 21 dias | Seg 03/03/25 | Seg 31/03/25 |  | 100 | ENG |  |  | Vanessa Orçamento
177 | 0 | 100% | 5.11.3.4 | Medição | 64 dias | Qua 01/01/25 | Seg 31/03/25 |  | 100 |  |  |  | Fat.[R$ 36.319,70]
116 |  | 75% | 5.11.4 | Projetos Executivos | 65 dias | Seg 03/03/25 | Sex 30/05/25 |  | 100
87 | 2 | 0% | 5.11.4.1 | Resumo do Projeto | 22 dias | Ter 01/04/25 | Qua 30/04/25 |  | 100 | ARQ | ENG |  | Morena
87 | 2 | 0% | 5.11.4.2 | RE-Diretrizes para Operação e Manutenção | 22 dias | Ter 01/04/25 | Qua 30/04/25 | 2505TT | 100 | ARQ | ENG |  | Morena
87 |  | 100% | 5.11.4.3 | Arquitetura | 44 dias | Ter 01/04/25 | Sex 30/05/25 |  | 100
87 | 0 | 100% | 5.11.4.3.1 | Projeto Arquitetônico | 44 dias | Ter 01/04/25 | Sex 30/05/25 | 2492 | 100 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura
87 | 0 | 100% | 5.11.4.3.2 | Paisagismo | 44 dias | Ter 01/04/25 | Sex 30/05/25 | 2492 | 100 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura
87 | 0 | 100% | 5.11.4.3.3 | Urbanismo | 44 dias | Ter 01/04/25 | Sex 30/05/25 | 2492 | 100 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura
58 | 0 | 100% | 5.11.4.3.4 | Entrega Orçamento | 0 dias | Qua 30/04/25 | Qua 30/04/25 | 2503 | 100 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura
116 |  | 77% | 5.11.4.4 | Engenharia | 65 dias | Seg 03/03/25 | Sex 30/05/25 |  | 100
116 | 2 | 95% | 5.11.4.4.1 | Estrutural | 65 dias | Seg 03/03/25 | Sex 30/05/25 |  | 100 | ENG |  |  | Bruno Estrutural
57 | 2 | 90% | 5.11.4.4.2 | Impermeabilização | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 2513TI-22 dias | 100 | ENG |  |  | Bruno Estrutural
87 | 0 | 95% | 5.11.4.4.3 | Hidrossanitário (Drenagem Reuso) | 44 dias | Ter 01/04/25 | Sex 30/05/25 | 2498 | 100 | ENG |  |  | Abel Hidro
28 | 0 | 100% | 5.11.4.4.4 | Reuso de Água | 0 dias | Sex 30/05/25 | Sex 30/05/25 | 2515TT | 100 | ENG |  |  | Abel Hidro
87 |  | 100% | 5.11.4.4.5 | Complementares | 44 dias | Ter 01/04/25 | Sex 30/05/25 |  | 100
87 | 0 | 100% | 5.11.4.4.5.1 | HVAC | 44 dias | Ter 01/04/25 | Sex 30/05/25 | 2500 | 100 | ENG
87 | 2 | 80% | 5.11.4.4.6 | Elétrico (CFRV Dados) | 44 dias | Ter 01/04/25 | Sex 30/05/25 | 2501 | 100 | ENG |  |  | Gabriel (Elétrica)
28 | 2 | 100% | 5.11.4.4.7 | Energia Renovável | 0 dias | Sex 30/05/25 | Sex 30/05/25 | 2516TT | 100 | ENE
87 | 2 | 0% | 5.11.4.4.8 | Orçamento | 44 dias | Ter 01/04/25 | Sex 30/05/25 | 2503 | 100 | ENG |  |  | Vanessa Orçamento
116 | 2 | 66% | 5.11.4.5 | Medição | 65 dias | Seg 03/03/25 | Sex 30/05/25 | 2513II | 100 | CG |  |  | Fat.[R$ 25.942,64]
116 | 2 | 33% | 5.11.5 | Modelagem Econômica-Financeira | 65 dias | Seg 03/03/25 | Sex 30/05/25 |  | 100
116 | 2 | 0% | 5.11.5.1 | Modelagem | 65 dias | Seg 03/03/25 | Sex 30/05/25 | 2504TT | 100 | ECO |  |  | Guilherme Economia
116 | 2 | 66% | 5.11.5.2 | Medição | 65 dias | Seg 03/03/25 | Sex 30/05/25 |  | 100 | CG |  |  | Fat.[R$ 5.188,52]
116 | 2 | 83% | 5.11.6 | Modelagem Jurídico Regulatório | 65 dias | Seg 03/03/25 | Sex 30/05/25 |  | 100
116 | 2 | 99% | 5.11.6.1 | Modelagem | 65 dias | Seg 03/03/25 | Sex 30/05/25 | 2523TT | 100 | JUR |  |  | Débora Jurídico
116 | 2 | 66% | 5.11.6.2 | Medição | 65 dias | Seg 03/03/25 | Sex 30/05/25 |  | 100 | CG |  |  | Fat.[R$ 5.188,52]
207 | 2 | 74% | 5.12 | IMQ12-OS028- CEMEAES - MÓDULO I - CENTRO | 130 dias | Seg 02/12/24 | Sex 30/05/25 |  | 100
207 | 0 | 100% | 5.12.1 | Plano de Trabalho | 22 dias | Seg 02/12/24 | Ter 31/12/24 |  | 100
207 | 0 | 100% | 5.12.1.1 | RE - Plano de Trabalho | 22 dias | Seg 02/12/24 | Ter 31/12/24 |  | 100 | ARQ | ENG |  | Morena
207 | 0 | 100% | 5.12.1.2 | Medição | 22 dias | Seg 02/12/24 | Ter 31/12/24 |  | 100 | CG |  |  | Fat.[R$ 10.377,05]
207 |  | 98% | 5.12.2 | Estudos Iniciais | 45 dias | Seg 02/12/24 | Sex 31/01/25 |  | 100
207 | 0 | 100% | 5.12.2.1 | Visita Preliminar | 22 dias | Seg 02/12/24 | Ter 31/12/24 | 2530II | 100 | ARQ | ENG |  | Morena
207 | 2 | 80% | 5.12.2.2 | Topografia | 22 dias | Seg 02/12/24 | Ter 31/12/24 | 2534II | 100 | ENG |  |  | AlEXANDRE ENGENHARIA
207 | 0 | 100% | 5.12.2.3 | Planta Base da Área de Trabalho | 22 dias | Seg 02/12/24 | Ter 31/12/24 | 2534II | 100 | ARQ | ENG |  | Raquel Arquitetura
207 | 0 | 100% | 5.12.2.4 | Sondagem | 45 dias | Seg 02/12/24 | Sex 31/01/25 | 2534II;2539TT | 100 | ENG |  |  | SEMED
207 | 0 | 100% | 5.12.2.5 | Estudo Ambiental | 45 dias | Seg 02/12/24 | Sex 31/01/25 | 2534II;2539TT | 100 | ENG |  |  | Morena
207 | 0 | 100% | 5.12.2.6 | Relatório | 45 dias | Seg 02/12/24 | Sex 31/01/25 | 2534II | 100 | ARQ | ENG |  | Morena
207 | 0 | 100% | 5.12.2.7 | Medição | 45 dias | Seg 02/12/24 | Sex 31/01/25 | 2534II | 100 | CG |  |  | Fat.[R$ 20.754,11]
177 |  | 81% | 5.12.3 | Projetos Básicos | 73 dias | Qua 01/01/25 | Seg 14/04/25 |  | 100
177 |  | 30% | 5.12.3.1 | Relatório Técnico | 5 dias | Qua 01/01/25 | Ter 07/01/25 |  | 100
177 | 0 | 30% | 5.12.3.1.1 | RE-Arquitetura | 5 dias | Qua 01/01/25 | Ter 07/01/25 |  | 100 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura
177 | 0 | 30% | 5.12.3.1.2 | RE-Engenharia | 5 dias | Qua 01/01/25 | Ter 07/01/25 |  | 100 | ENG |  |  | AlEXANDRE ENGENHARIA
177 |  | 100% | 5.12.3.2 | Arquitetura | 73 dias | Qua 01/01/25 | Seg 14/04/25 |  | 100
177 | 0 | 100% | 5.12.3.2.1 | Levantamento de dados | 43 dias | Qua 01/01/25 | Sex 28/02/25 | 2534 | 100 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura
177 | 0 | 100% | 5.12.3.2.2 | Estudo Preliminar | 5 dias | Qua 01/01/25 | Ter 07/01/25 | 2534 | 100 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura
170 | 0 | 100% | 5.12.3.2.3 | Projeto Arquitetônico | 59 dias | Qua 08/01/25 | Seg 31/03/25 | 2547 | 100 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura
170 | 0 | 100% | 5.12.3.2.4 | Paisagismo | 59 dias | Qua 08/01/25 | Seg 31/03/25 | 2547 | 100 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura
170 | 0 | 100% | 5.12.3.2.5 | Urbanismo | 59 dias | Qua 08/01/25 | Seg 31/03/25 | 2547 | 100 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura
74 | 0 | 100% | 5.12.3.2.6 | Envio Engenahria | 0 dias | Seg 14/04/25 | Seg 14/04/25 | 2546TT | 100 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura
116 |  | 35% | 5.12.3.3 | Engenharia | 21 dias | Seg 03/03/25 | Seg 31/03/25 |  | 100
116 | 2 | 75% | 5.12.3.3.1 | Estrutural | 21 dias | Seg 03/03/25 | Seg 31/03/25 |  | 100 | ENG |  |  | Bruno Estrutural
116 | 0 | 100% | 5.12.3.3.2 | Hidrossanitário (Drenagem Reuso) | 21 dias | Seg 03/03/25 | Seg 31/03/25 |  | 100 | ENG |  |  | Abel Hidro
116 |  | 0% | 5.12.3.3.3 | Complementares | 21 dias | Seg 03/03/25 | Seg 31/03/25 |  | 100
116 | 2 | 0% | 5.12.3.3.3.1 | HVAC | 21 dias | Seg 03/03/25 | Seg 31/03/25 |  | 100 | ENG
116 | 2 | 0% | 5.12.3.3.4 | Elétrico (CFRV Dados) | 21 dias | Seg 03/03/25 | Seg 31/03/25 |  | 100 | ENG |  |  | Gabriel (Elétrica)
116 | 2 | 0% | 5.12.3.3.5 | Orçamento | 21 dias | Seg 03/03/25 | Seg 31/03/25 |  | 100 | ENG |  |  | Vanessa Orçamento
177 | 0 | 100% | 5.12.3.4 | Medição | 64 dias | Qua 01/01/25 | Seg 31/03/25 |  | 100 |  |  |  | Fat.[R$ 36.319,70]
116 |  | 62% | 5.12.4 | Projetos Executivos | 65 dias | Seg 03/03/25 | Sex 30/05/25 |  | 100
87 | 2 | 0% | 5.12.4.1 | Resumo do Projeto | 22 dias | Ter 01/04/25 | Qua 30/04/25 |  | 100 | ARQ | ENG |  | Morena
87 | 2 | 0% | 5.12.4.2 | RE-Diretrizes para Operação e Manutenção | 22 dias | Ter 01/04/25 | Qua 30/04/25 | 2561TT | 100 | ARQ | ENG |  | Morena
87 |  | 100% | 5.12.4.3 | Arquitetura | 44 dias | Ter 01/04/25 | Sex 30/05/25 |  | 100
87 | 0 | 100% | 5.12.4.3.1 | Projeto Arquitetônico | 44 dias | Ter 01/04/25 | Sex 30/05/25 | 2548 | 100 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura
87 | 0 | 100% | 5.12.4.3.2 | Paisagismo | 44 dias | Ter 01/04/25 | Sex 30/05/25 | 2548 | 100 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura
87 | 0 | 100% | 5.12.4.3.3 | Urbanismo | 44 dias | Ter 01/04/25 | Sex 30/05/25 | 2548 | 100 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura
58 | 0 | 100% | 5.12.4.3.4 | Entrega Orçamento | 0 dias | Qua 30/04/25 | Qua 30/04/25 | 2559 | 100 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura
116 |  | 52% | 5.12.4.4 | Engenharia | 65 dias | Seg 03/03/25 | Sex 30/05/25 |  | 100
116 | 2 | 25% | 5.12.4.4.1 | Estrutural | 65 dias | Seg 03/03/25 | Sex 30/05/25 |  | 100 | ENG |  |  | Bruno Estrutural
57 | 2 | 0% | 5.12.4.4.2 | Impermeabilização | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 2569TI-22 dias | 100 | ENG |  |  | Bruno Estrutural
87 | 0 | 95% | 5.12.4.4.3 | Hidrossanitário (Drenagem Reuso) | 44 dias | Ter 01/04/25 | Sex 30/05/25 | 2554 | 100 | ENG |  |  | Abel Hidro
28 | 0 | 100% | 5.12.4.4.4 | Reuso de Água | 0 dias | Sex 30/05/25 | Sex 30/05/25 | 2571TT | 100 | ENG |  |  | Abel Hidro
87 |  | 100% | 5.12.4.4.5 | Complementares | 44 dias | Ter 01/04/25 | Sex 30/05/25 |  | 100
87 | 0 | 100% | 5.12.4.4.5.1 | HVAC | 44 dias | Ter 01/04/25 | Sex 30/05/25 | 2556 | 100 | ENG
87 | 2 | 80% | 5.12.4.4.6 | Elétrico (CFRV Dados) | 44 dias | Ter 01/04/25 | Sex 30/05/25 | 2557 | 100 | ENG |  |  | Gabriel (Elétrica)
28 | 2 | 100% | 5.12.4.4.7 | Energia Renovável | 0 dias | Sex 30/05/25 | Sex 30/05/25 | 2572TT | 100 | ENE
87 | 2 | 0% | 5.12.4.4.8 | Orçamento | 44 dias | Ter 01/04/25 | Sex 30/05/25 | 2559 | 100 | ENG |  |  | Vanessa Orçamento
116 | 2 | 66% | 5.12.4.5 | Medição | 65 dias | Seg 03/03/25 | Sex 30/05/25 | 2569II | 100 | CG |  |  | Fat.[R$ 25.942,64]
116 | 2 | 33% | 5.12.5 | Modelagem Econômica-Financeira | 65 dias | Seg 03/03/25 | Sex 30/05/25 |  | 100
116 | 2 | 0% | 5.12.5.1 | Modelagem | 65 dias | Seg 03/03/25 | Sex 30/05/25 | 2560TT | 100 | ECO |  |  | Guilherme Economia
116 | 2 | 66% | 5.12.5.2 | Medição | 65 dias | Seg 03/03/25 | Sex 30/05/25 |  | 100 | CG |  |  | Fat.[R$ 5.188,52]
116 | 2 | 83% | 5.12.6 | Modelagem Jurídico Regulatório | 65 dias | Seg 03/03/25 | Sex 30/05/25 |  | 100
116 | 2 | 99% | 5.12.6.1 | Modelagem | 65 dias | Seg 03/03/25 | Sex 30/05/25 | 2579TT | 100 | JUR |  |  | Débora Jurídico
116 | 2 | 66% | 5.12.6.2 | Medição | 65 dias | Seg 03/03/25 | Sex 30/05/25 |  | 100 | CG |  |  | Fat.[R$ 5.188,52]
177 | 2 | 67% | 5.13 | IMQ13-OS031-Colégio Mun. Profª Maria Letícia S. Carvalho | 129 dias | Qua 01/01/25 | Seg 30/06/25 |  | 96.12
177 | 0 | 100% | 5.13.1 | Plano de Trabalho | 23 dias | Qua 01/01/25 | Sex 31/01/25 |  | 100
177 | 0 | 100% | 5.13.1.1 | RE - Plano de Trabalho | 23 dias | Qua 01/01/25 | Sex 31/01/25 |  | 100 | ARQ | ENG |  | Morena
177 | 0 | 100% | 5.13.1.2 | Medição | 23 dias | Qua 01/01/25 | Sex 31/01/25 |  | 100 | CG |  |  | Fat.[R$ 10.377,05]
177 |  | 98% | 5.13.2 | Estudos Iniciais | 43 dias | Qua 01/01/25 | Sex 28/02/25 |  | 100
177 | 0 | 100% | 5.13.2.1 | Visita Preliminar | 23 dias | Qua 01/01/25 | Sex 31/01/25 | 2586II | 100 | ARQ | ENG |  | Morena
177 | 0 | 80% | 5.13.2.2 | Topografia | 23 dias | Qua 01/01/25 | Sex 31/01/25 | 2590II | 100 | ENG |  |  | AlEXANDRE ENGENHARIA
177 | 0 | 100% | 5.13.2.3 | Planta Base da Área de Trabalho | 23 dias | Qua 01/01/25 | Sex 31/01/25 | 2590II | 100 | ARQ | ENG |  | Raquel Arquitetura
177 | 0 | 100% | 5.13.2.4 | Sondagem | 43 dias | Qua 01/01/25 | Sex 28/02/25 | 2590II;2595TT | 100 | ENG |  |  | SEMED
177 | 0 | 100% | 5.13.2.5 | Estudo Ambiental | 43 dias | Qua 01/01/25 | Sex 28/02/25 | 2590II;2595TT | 100 | ENG |  |  | Morena
177 | 0 | 100% | 5.13.2.6 | Relatório | 43 dias | Qua 01/01/25 | Sex 28/02/25 | 2590II | 100 | ARQ | ENG |  | Morena
177 | 0 | 100% | 5.13.2.7 | Medição | 43 dias | Qua 01/01/25 | Sex 28/02/25 | 2590II | 100 | CG |  |  | Fat.[R$ 20.754,11]
144 |  | 87% | 5.13.3 | Projetos Básicos | 63 dias | Seg 03/02/25 | Qua 30/04/25 |  | 100
144 |  | 0% | 5.13.3.1 | Relatório Técnico | 5 dias | Seg 03/02/25 | Sex 07/02/25 |  | 100
144 | 2 | 0% | 5.13.3.1.1 | RE-Arquitetura | 5 dias | Seg 03/02/25 | Sex 07/02/25 |  | 100 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura
144 | 2 | 0% | 5.13.3.1.2 | RE-Engenharia | 5 dias | Seg 03/02/25 | Sex 07/02/25 |  | 100 | ENG |  |  | AlEXANDRE ENGENHARIA
144 |  | 100% | 5.13.3.2 | Arquitetura | 63 dias | Seg 03/02/25 | Qua 30/04/25 |  | 100
144 | 0 | 100% | 5.13.3.2.1 | Levantamento de dados | 41 dias | Seg 03/02/25 | Seg 31/03/25 | 2590 | 100 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura
144 | 0 | 100% | 5.13.3.2.2 | Estudo Preliminar | 5 dias | Seg 03/02/25 | Sex 07/02/25 | 2590 | 100 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura
137 | 0 | 100% | 5.13.3.2.3 | Projeto Arquitetônico | 58 dias | Seg 10/02/25 | Qua 30/04/25 | 2603 | 100 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura
137 | 0 | 100% | 5.13.3.2.4 | Paisagismo | 58 dias | Seg 10/02/25 | Qua 30/04/25 | 2603 | 100 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura
137 | 0 | 100% | 5.13.3.2.5 | Urbanismo | 58 dias | Seg 10/02/25 | Qua 30/04/25 | 2603 | 100 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura
58 | 0 | 100% | 5.13.3.2.6 | Envio Engenahria | 0 dias | Qua 30/04/25 | Qua 30/04/25 | 2602TT | 100 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura
87 |  | 60% | 5.13.3.3 | Engenharia | 22 dias | Ter 01/04/25 | Qua 30/04/25 |  | 100
87 | 2 | 100% | 5.13.3.3.1 | Estrutural | 22 dias | Ter 01/04/25 | Qua 30/04/25 |  | 100 | ENG |  |  | Bruno Estrutural
87 | 2 | 100% | 5.13.3.3.2 | Hidrossanitário (Drenagem Reuso) | 22 dias | Ter 01/04/25 | Qua 30/04/25 |  | 100 | ENG |  |  | Abel Hidro
87 |  | 100% | 5.13.3.3.3 | Complementares | 22 dias | Ter 01/04/25 | Qua 30/04/25 |  | 100
87 | 2 | 100% | 5.13.3.3.3.1 | HVAC | 22 dias | Ter 01/04/25 | Qua 30/04/25 |  | 100 | ENG
87 | 2 | 0% | 5.13.3.3.4 | Elétrico (CFRV Dados) | 22 dias | Ter 01/04/25 | Qua 30/04/25 |  | 100 | ENG |  |  | Gabriel (Elétrica)
87 | 2 | 0% | 5.13.3.3.5 | Orçamento | 22 dias | Ter 01/04/25 | Qua 30/04/25 |  | 100 | ENG |  |  | Vanessa Orçamento
144 | 0 | 100% | 5.13.3.4 | Medição | 63 dias | Seg 03/02/25 | Qua 30/04/25 |  | 100 |  |  |  | Fat.[R$ 36.319,70]
116 |  | 49% | 5.13.4 | Projetos Executivos | 86 dias | Seg 03/03/25 | Seg 30/06/25 |  | 94.19
25 | 2 | 0% | 5.13.4.1 | Resumo do Projeto | 21 dias | Seg 02/06/25 | Seg 30/06/25 |  | 76.19 | ARQ | ENG |  | Morena
25 | 2 | 0% | 5.13.4.2 | RE-Diretrizes para Operação e Manutenção | 21 dias | Seg 02/06/25 | Seg 30/06/25 | 2617TT | 76.19 | ARQ | ENG |  | Morena
58 |  | 100% | 5.13.4.3 | Arquitetura | 43 dias | Qua 30/04/25 | Seg 30/06/25 |  | 88.37
57 | 1 | 100% | 5.13.4.3.1 | Projeto Arquitetônico | 43 dias | Qui 01/05/25 | Seg 30/06/25 | 2604 | 88.37 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura
57 | 0 | 100% | 5.13.4.3.2 | Paisagismo | 43 dias | Qui 01/05/25 | Seg 30/06/25 | 2604 | 88.37 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura
57 | 0 | 100% | 5.13.4.3.3 | Urbanismo | 43 dias | Qui 01/05/25 | Seg 30/06/25 | 2604 | 88.37 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura
58 | 0 | 100% | 5.13.4.3.4 | Entrega Orçamento | 0 dias | Qua 30/04/25 | Qua 30/04/25 | 2615 | 100 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura
116 |  | 35% | 5.13.4.4 | Engenharia | 86 dias | Seg 03/03/25 | Seg 30/06/25 |  | 94.19
116 | 2 | 5% | 5.13.4.4.1 | Estrutural | 65 dias | Seg 03/03/25 | Sex 30/05/25 |  | 100 | ENG |  |  | Bruno Estrutural
57 | 2 | 90% | 5.13.4.4.2 | Impermeabilização | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 2625TI-22 dias | 100 | ENG |  |  | Bruno Estrutural
57 | 2 | 95% | 5.13.4.4.3 | Hidrossanitário (Drenagem Reuso) | 43 dias | Qui 01/05/25 | Seg 30/06/25 | 2610 | 88.37 | ENG |  |  | Abel Hidro
-3 | 3 | 100% | 5.13.4.4.4 | Reuso de Água | 0 dias | Seg 30/06/25 | Seg 30/06/25 | 2627TT | 0 | ENG |  |  | Abel Hidro
57 |  | 0% | 5.13.4.4.5 | Complementares | 43 dias | Qui 01/05/25 | Seg 30/06/25 |  | 88.37
57 | 2 | 0% | 5.13.4.4.5.1 | HVAC | 43 dias | Qui 01/05/25 | Seg 30/06/25 | 2612 | 88.37 | ENG
57 | 2 | 60% | 5.13.4.4.6 | Elétrico (CFRV Dados) | 43 dias | Qui 01/05/25 | Seg 30/06/25 | 2613 | 88.37 | ENG |  |  | Gabriel (Elétrica)
-3 | 3 | 100% | 5.13.4.4.7 | Energia Renovável | 0 dias | Seg 30/06/25 | Seg 30/06/25 | 2628TT | 0 | ENE
57 | 2 | 0% | 5.13.4.4.8 | Orçamento | 43 dias | Qui 01/05/25 | Seg 30/06/25 | 2615 | 88.37 | ENG |  |  | Vanessa Orçamento
87 | 2 | 34% | 5.13.4.5 | Medição | 65 dias | Ter 01/04/25 | Seg 30/06/25 | 2625II | 92.31 | CG |  |  | Fat.[R$ 25.942,64]
87 | 2 | 17% | 5.13.5 | Modelagem Econômica-Financeira | 65 dias | Ter 01/04/25 | Seg 30/06/25 |  | 92.31
87 | 2 | 0% | 5.13.5.1 | Modelagem | 65 dias | Ter 01/04/25 | Seg 30/06/25 | 2616TT | 92.31 | ECO |  |  | Guilherme Economia
87 | 2 | 34% | 5.13.5.2 | Medição | 65 dias | Ter 01/04/25 | Seg 30/06/25 |  | 92.31 | CG |  |  | Fat.[R$ 5.188,52]
87 | 2 | 62% | 5.13.6 | Modelagem Jurídico Regulatório | 65 dias | Ter 01/04/25 | Seg 30/06/25 |  | 92.31
87 | 2 | 90% | 5.13.6.1 | Modelagem | 65 dias | Ter 01/04/25 | Seg 30/06/25 | 2635TT | 92.31 | JUR |  |  | Débora Jurídico
87 | 2 | 34% | 5.13.6.2 | Medição | 65 dias | Ter 01/04/25 | Seg 30/06/25 |  | 92.31 | CG |  |  | Fat.[R$ 5.188,52]
177 | 2 | 68% | 5.14 | IMQ14-OS032-Colégio de Aplicação de Macaé | 129 dias | Qua 01/01/25 | Seg 30/06/25 |  | 96.12
177 | 0 | 100% | 5.14.1 | Plano de Trabalho | 23 dias | Qua 01/01/25 | Sex 31/01/25 |  | 100
177 | 0 | 100% | 5.14.1.1 | RE - Plano de Trabalho | 23 dias | Qua 01/01/25 | Sex 31/01/25 |  | 100 | ARQ | ENG |  | Morena
177 | 0 | 100% | 5.14.1.2 | Medição | 23 dias | Qua 01/01/25 | Sex 31/01/25 |  | 100 | CG |  |  | Fat.[R$ 10.377,05]
177 |  | 100% | 5.14.2 | Estudos Iniciais | 43 dias | Qua 01/01/25 | Sex 28/02/25 |  | 100
177 | 0 | 100% | 5.14.2.1 | Visita Preliminar | 23 dias | Qua 01/01/25 | Sex 31/01/25 | 2642II | 100 | ARQ | ENG |  | Morena
177 | 0 | 100% | 5.14.2.2 | Topografia | 23 dias | Qua 01/01/25 | Sex 31/01/25 | 2646II | 100 | ENG |  |  | AlEXANDRE ENGENHARIA
177 | 0 | 100% | 5.14.2.3 | Planta Base da Área de Trabalho | 23 dias | Qua 01/01/25 | Sex 31/01/25 | 2646II | 100 | ARQ | ENG |  | Raquel Arquitetura
177 | 0 | 100% | 5.14.2.4 | Sondagem | 43 dias | Qua 01/01/25 | Sex 28/02/25 | 2646II;2651TT | 100 | ENG |  |  | SEMED
177 | 0 | 100% | 5.14.2.5 | Estudo Ambiental | 43 dias | Qua 01/01/25 | Sex 28/02/25 | 2646II;2651TT | 100 | ENG |  |  | Morena
177 | 0 | 100% | 5.14.2.6 | Relatório | 43 dias | Qua 01/01/25 | Sex 28/02/25 | 2646II | 100 | ARQ | ENG |  | Morena
177 | 0 | 100% | 5.14.2.7 | Medição | 43 dias | Qua 01/01/25 | Sex 28/02/25 | 2646II | 100 | CG |  |  | Fat.[R$ 20.754,11]
144 |  | 82% | 5.14.3 | Projetos Básicos | 63 dias | Seg 03/02/25 | Qua 30/04/25 |  | 100
144 |  | 0% | 5.14.3.1 | Relatório Técnico | 5 dias | Seg 03/02/25 | Sex 07/02/25 |  | 100
144 | 2 | 0% | 5.14.3.1.1 | RE-Arquitetura | 5 dias | Seg 03/02/25 | Sex 07/02/25 |  | 100 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura
144 | 2 | 0% | 5.14.3.1.2 | RE-Engenharia | 5 dias | Seg 03/02/25 | Sex 07/02/25 |  | 100 | ENG |  |  | AlEXANDRE ENGENHARIA
144 |  | 100% | 5.14.3.2 | Arquitetura | 63 dias | Seg 03/02/25 | Qua 30/04/25 |  | 100
144 | 0 | 100% | 5.14.3.2.1 | Levantamento de dados | 41 dias | Seg 03/02/25 | Seg 31/03/25 | 2646 | 100 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura
144 | 0 | 100% | 5.14.3.2.2 | Estudo Preliminar | 5 dias | Seg 03/02/25 | Sex 07/02/25 | 2646 | 100 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura
137 | 0 | 100% | 5.14.3.2.3 | Projeto Arquitetônico | 52,2 dias | Seg 10/02/25 | Qua 30/04/25 | 2659 | 100 | ARQ |  |  | Yuka;Raquel Arquitetura
137 | 0 | 100% | 5.14.3.2.4 | Paisagismo | 58 dias | Seg 10/02/25 | Qua 30/04/25 | 2659 | 100 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura
137 | 0 | 100% | 5.14.3.2.5 | Urbanismo | 58 dias | Seg 10/02/25 | Qua 30/04/25 | 2659 | 100 | ARQ |  |  | Yuka;Raquel Arquitetura
74 | 0 | 100% | 5.14.3.2.6 | Envio Engenahria | 0 dias | Seg 14/04/25 | Seg 14/04/25 | 2658TT | 100 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura
87 |  | 44% | 5.14.3.3 | Engenharia | 22 dias | Ter 01/04/25 | Qua 30/04/25 |  | 100
87 | 2 | 20% | 5.14.3.3.1 | Estrutural | 22 dias | Ter 01/04/25 | Qua 30/04/25 |  | 100 | ENG |  |  | Bruno Estrutural
87 | 2 | 50% | 5.14.3.3.2 | Hidrossanitário (Drenagem Reuso) | 22 dias | Ter 01/04/25 | Qua 30/04/25 |  | 100 | ENG |  |  | Abel Hidro
87 |  | 100% | 5.14.3.3.3 | Complementares | 22 dias | Ter 01/04/25 | Qua 30/04/25 |  | 100
87 | 2 | 100% | 5.14.3.3.3.1 | HVAC | 22 dias | Ter 01/04/25 | Qua 30/04/25 |  | 100 | ENG
87 | 2 | 50% | 5.14.3.3.4 | Elétrico (CFRV Dados) | 22 dias | Ter 01/04/25 | Qua 30/04/25 |  | 100 | ENG |  |  | Gabriel (Elétrica)
87 | 2 | 0% | 5.14.3.3.5 | Orçamento | 22 dias | Ter 01/04/25 | Qua 30/04/25 |  | 100 | ENG |  |  | Vanessa Orçamento
144 | 0 | 100% | 5.14.3.4 | Medição | 63 dias | Seg 03/02/25 | Qua 30/04/25 |  | 100 |  |  |  | Fat.[R$ 36.319,70]
116 |  | 52% | 5.14.4 | Projetos Executivos | 86 dias | Seg 03/03/25 | Seg 30/06/25 |  | 94.19
25 | 2 | 0% | 5.14.4.1 | Resumo do Projeto | 21 dias | Seg 02/06/25 | Seg 30/06/25 |  | 76.19 | ARQ | ENG |  | Morena
25 | 2 | 0% | 5.14.4.2 | RE-Diretrizes para Operação e Manutenção | 21 dias | Seg 02/06/25 | Seg 30/06/25 | 2673TT | 76.19 | ARQ | ENG |  | Morena
58 |  | 100% | 5.14.4.3 | Arquitetura | 43 dias | Qua 30/04/25 | Seg 30/06/25 |  | 88.37
57 | 2 | 100% | 5.14.4.3.1 | Projeto Arquitetônico | 43 dias | Qui 01/05/25 | Seg 30/06/25 | 2660 | 88.37 | ARQ |  |  | Yuka
57 | 2 | 100% | 5.14.4.3.2 | Paisagismo | 43 dias | Qui 01/05/25 | Seg 30/06/25 | 2660 | 88.37 | ARQ |  |  | Yuka
57 | 2 | 100% | 5.14.4.3.3 | Urbanismo | 43 dias | Qui 01/05/25 | Seg 30/06/25 | 2660 | 88.37 | ARQ |  |  | Yuka
58 | 0 | 100% | 5.14.4.3.4 | Entrega Orçamento | 0 dias | Qua 30/04/25 | Qua 30/04/25 | 2671 | 100 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura
116 |  | 42% | 5.14.4.4 | Engenharia | 86 dias | Seg 03/03/25 | Seg 30/06/25 |  | 94.19
116 | 2 | 20% | 5.14.4.4.1 | Estrutural | 65 dias | Seg 03/03/25 | Sex 30/05/25 |  | 100 | ENG |  |  | Bruno Estrutural
57 | 2 | 20% | 5.14.4.4.2 | Impermeabilização | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 2681TI-22 dias | 100 | ENG |  |  | Bruno Estrutural
57 | 2 | 50% | 5.14.4.4.3 | Hidrossanitário (Drenagem Reuso) | 43 dias | Qui 01/05/25 | Seg 30/06/25 | 2666 | 88.37 | ENG |  |  | Abel Hidro
-3 | 3 | 50% | 5.14.4.4.4 | Reuso de Água | 0 dias | Seg 30/06/25 | Seg 30/06/25 | 2683TT | 0 | ENG |  |  | Abel Hidro
57 |  | 100% | 5.14.4.4.5 | Complementares | 43 dias | Qui 01/05/25 | Seg 30/06/25 |  | 88.37
57 | 2 | 100% | 5.14.4.4.5.1 | HVAC | 43 dias | Qui 01/05/25 | Seg 30/06/25 | 2668 | 88.37 | ENG
57 | 2 | 60% | 5.14.4.4.6 | Elétrico (CFRV Dados) | 43 dias | Qui 01/05/25 | Seg 30/06/25 | 2669 | 88.37 | ENG |  |  | Gabriel (Elétrica)
-3 | 3 | 100% | 5.14.4.4.7 | Energia Renovável | 0 dias | Seg 30/06/25 | Seg 30/06/25 | 2684TT | 0 | ENE
57 | 2 | 0% | 5.14.4.4.8 | Orçamento | 43 dias | Qui 01/05/25 | Seg 30/06/25 | 2671 | 88.37 | ENG |  |  | Vanessa Orçamento
87 | 2 | 34% | 5.14.4.5 | Medição | 65 dias | Ter 01/04/25 | Seg 30/06/25 | 2681II | 92.31 | CG |  |  | Fat.[R$ 25.942,64]
87 | 2 | 17% | 5.14.5 | Modelagem Econômica-Financeira | 65 dias | Ter 01/04/25 | Seg 30/06/25 |  | 92.31
87 | 2 | 0% | 5.14.5.1 | Modelagem | 65 dias | Ter 01/04/25 | Seg 30/06/25 | 2672TT | 92.31 | ECO |  |  | Guilherme Economia
87 | 2 | 34% | 5.14.5.2 | Medição | 65 dias | Ter 01/04/25 | Seg 30/06/25 |  | 92.31 | CG |  |  | Fat.[R$ 5.188,52]
87 | 2 | 62% | 5.14.6 | Modelagem Jurídico Regulatório | 65 dias | Ter 01/04/25 | Seg 30/06/25 |  | 92.31
87 | 2 | 90% | 5.14.6.1 | Modelagem | 65 dias | Ter 01/04/25 | Seg 30/06/25 | 2691TT | 92.31 | JUR |  |  | Débora Jurídico
87 | 2 | 34% | 5.14.6.2 | Medição | 65 dias | Ter 01/04/25 | Seg 30/06/25 |  | 92.31 | CG |  |  | Fat.[R$ 5.188,52]
177 | 2 | 74% | 5.15 | IMQ15-OS033-Colégio Municipal Pedro Adami | 129 dias | Qua 01/01/25 | Seg 30/06/25 |  | 96.12
177 | 0 | 100% | 5.15.1 | Plano de Trabalho | 23 dias | Qua 01/01/25 | Sex 31/01/25 |  | 100
177 | 0 | 100% | 5.15.1.1 | RE - Plano de Trabalho | 23 dias | Qua 01/01/25 | Sex 31/01/25 |  | 100 | ARQ | ENG |  | Morena
177 | 0 | 100% | 5.15.1.2 | Medição | 23 dias | Qua 01/01/25 | Sex 31/01/25 |  | 100 | CG |  |  | Fat.[R$ 10.377,05]
177 |  | 98% | 5.15.2 | Estudos Iniciais | 43 dias | Qua 01/01/25 | Sex 28/02/25 |  | 100
177 | 0 | 100% | 5.15.2.1 | Visita Preliminar | 23 dias | Qua 01/01/25 | Sex 31/01/25 | 2698II | 100 | ARQ | ENG |  | Morena
177 | 0 | 80% | 5.15.2.2 | Topografia | 23 dias | Qua 01/01/25 | Sex 31/01/25 | 2702II | 100 | ENG |  |  | AlEXANDRE ENGENHARIA
177 | 0 | 100% | 5.15.2.3 | Planta Base da Área de Trabalho | 23 dias | Qua 01/01/25 | Sex 31/01/25 | 2702II | 100 | ARQ | ENG |  | Raquel Arquitetura
177 | 0 | 100% | 5.15.2.4 | Sondagem | 43 dias | Qua 01/01/25 | Sex 28/02/25 | 2702II;2707TT | 100 | ENG |  |  | SEMED
177 | 0 | 100% | 5.15.2.5 | Estudo Ambiental | 43 dias | Qua 01/01/25 | Sex 28/02/25 | 2702II;2707TT | 100 | ENG |  |  | Morena
177 | 0 | 100% | 5.15.2.6 | Relatório | 43 dias | Qua 01/01/25 | Sex 28/02/25 | 2702II | 100 | ARQ | ENG |  | Morena
177 | 0 | 100% | 5.15.2.7 | Medição | 43 dias | Qua 01/01/25 | Sex 28/02/25 | 2702II | 100 | CG |  |  | Fat.[R$ 20.754,11]
144 |  | 87% | 5.15.3 | Projetos Básicos | 63 dias | Seg 03/02/25 | Qua 30/04/25 |  | 100
144 |  | 0% | 5.15.3.1 | Relatório Técnico | 5 dias | Seg 03/02/25 | Sex 07/02/25 |  | 100
144 | 2 | 0% | 5.15.3.1.1 | RE-Arquitetura | 5 dias | Seg 03/02/25 | Sex 07/02/25 |  | 100 | ARQ |  |  | Morena
144 | 2 | 0% | 5.15.3.1.2 | RE-Engenharia | 5 dias | Seg 03/02/25 | Sex 07/02/25 |  | 100 | ENG |  |  | Morena
144 |  | 100% | 5.15.3.2 | Arquitetura | 63 dias | Seg 03/02/25 | Qua 30/04/25 |  | 100
144 | 0 | 100% | 5.15.3.2.1 | Levantamento de dados | 41 dias | Seg 03/02/25 | Seg 31/03/25 | 2702 | 100 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura
144 | 0 | 100% | 5.15.3.2.2 | Estudo Preliminar | 5 dias | Seg 03/02/25 | Sex 07/02/25 | 2702 | 100 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura
137 | 0 | 100% | 5.15.3.2.3 | Projeto Arquitetônico | 58 dias | Seg 10/02/25 | Qua 30/04/25 | 2715 | 100 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura
137 | 0 | 100% | 5.15.3.2.4 | Paisagismo | 58 dias | Seg 10/02/25 | Qua 30/04/25 | 2715 | 100 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura
137 | 0 | 100% | 5.15.3.2.5 | Urbanismo | 58 dias | Seg 10/02/25 | Qua 30/04/25 | 2715 | 100 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura
74 | 0 | 100% | 5.15.3.2.6 | Envio Engenahria | 0 dias | Seg 14/04/25 | Seg 14/04/25 | 2714TT | 100 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura
87 |  | 60% | 5.15.3.3 | Engenharia | 22 dias | Ter 01/04/25 | Qua 30/04/25 |  | 100
87 | 2 | 100% | 5.15.3.3.1 | Estrutural | 22 dias | Ter 01/04/25 | Qua 30/04/25 |  | 100 | ENG |  |  | Bruno Estrutural
87 | 2 | 100% | 5.15.3.3.2 | Hidrossanitário (Drenagem Reuso) | 22 dias | Ter 01/04/25 | Qua 30/04/25 |  | 100 | ENG |  |  | Abel Hidro
87 |  | 100% | 5.15.3.3.3 | Complementares | 22 dias | Ter 01/04/25 | Qua 30/04/25 |  | 100
87 | 2 | 100% | 5.15.3.3.3.1 | HVAC | 22 dias | Ter 01/04/25 | Qua 30/04/25 |  | 100 | ENG
87 | 2 | 0% | 5.15.3.3.4 | Elétrico (CFRV Dados) | 22 dias | Ter 01/04/25 | Qua 30/04/25 |  | 100 | ENG |  |  | Gabriel (Elétrica)
87 | 2 | 0% | 5.15.3.3.5 | Orçamento | 22 dias | Ter 01/04/25 | Qua 30/04/25 |  | 100 | ENG |  |  | Vanessa Orçamento
144 | 0 | 100% | 5.15.3.4 | Medição | 63 dias | Seg 03/02/25 | Qua 30/04/25 |  | 100 |  |  |  | Fat.[R$ 36.319,70]
116 |  | 69% | 5.15.4 | Projetos Executivos | 86 dias | Seg 03/03/25 | Seg 30/06/25 |  | 94.19
25 | 2 | 0% | 5.15.4.1 | Resumo do Projeto | 21 dias | Seg 02/06/25 | Seg 30/06/25 |  | 76.19 | ARQ | ENG |  | Morena
25 | 2 | 0% | 5.15.4.2 | RE-Diretrizes para Operação e Manutenção | 21 dias | Seg 02/06/25 | Seg 30/06/25 | 2729TT | 76.19 | ARQ | ENG |  | Morena
58 |  | 100% | 5.15.4.3 | Arquitetura | 43 dias | Qua 30/04/25 | Seg 30/06/25 |  | 88.37
57 | 0 | 100% | 5.15.4.3.1 | Projeto Arquitetônico | 43 dias | Qui 01/05/25 | Seg 30/06/25 | 2716 | 88.37 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura
57 | 0 | 100% | 5.15.4.3.2 | Paisagismo | 43 dias | Qui 01/05/25 | Seg 30/06/25 | 2716 | 88.37 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura
57 | 0 | 100% | 5.15.4.3.3 | Urbanismo | 43 dias | Qui 01/05/25 | Seg 30/06/25 | 2716 | 88.37 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura
58 | 0 | 100% | 5.15.4.3.4 | Entrega Orçamento | 0 dias | Qua 30/04/25 | Qua 30/04/25 | 2727 | 100 | ARQ
116 |  | 74% | 5.15.4.4 | Engenharia | 86 dias | Seg 03/03/25 | Seg 30/06/25 |  | 94.19
116 | 2 | 95% | 5.15.4.4.1 | Estrutural | 65 dias | Seg 03/03/25 | Sex 30/05/25 |  | 100 | ENG |  |  | Bruno Estrutural
57 | 2 | 90% | 5.15.4.4.2 | Impermeabilização | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 2737TI-22 dias | 100 | ENG
57 | 2 | 95% | 5.15.4.4.3 | Hidrossanitário (Drenagem Reuso) | 43 dias | Qui 01/05/25 | Seg 30/06/25 | 2722 | 88.37 | ENG |  |  | Abel Hidro
-3 | 3 | 100% | 5.15.4.4.4 | Reuso de Água | 0 dias | Seg 30/06/25 | Seg 30/06/25 | 2739TT | 0 | ENG |  |  | Abel Hidro
57 |  | 100% | 5.15.4.4.5 | Complementares | 43 dias | Qui 01/05/25 | Seg 30/06/25 |  | 88.37
57 | 2 | 100% | 5.15.4.4.5.1 | HVAC | 43 dias | Qui 01/05/25 | Seg 30/06/25 | 2724 | 88.37 | ENG
57 | 2 | 60% | 5.15.4.4.6 | Elétrico (CFRV Dados) | 43 dias | Qui 01/05/25 | Seg 30/06/25 | 2725 | 88.37 | ENG |  |  | Gabriel (Elétrica)
-3 | 3 | 100% | 5.15.4.4.7 | Energia Renovável | 0 dias | Seg 30/06/25 | Seg 30/06/25 | 2740TT | 0 | ENE
57 | 2 | 0% | 5.15.4.4.8 | Orçamento | 43 dias | Qui 01/05/25 | Seg 30/06/25 | 2727 | 88.37 | ENG |  |  | Vanessa Orçamento
87 | 2 | 34% | 5.15.4.5 | Medição | 65 dias | Ter 01/04/25 | Seg 30/06/25 | 2737II | 92.31 | CG |  |  | Fat.[R$ 25.942,64]
87 | 2 | 17% | 5.15.5 | Modelagem Econômica-Financeira | 65 dias | Ter 01/04/25 | Seg 30/06/25 |  | 92.31
87 | 2 | 0% | 5.15.5.1 | Modelagem | 65 dias | Ter 01/04/25 | Seg 30/06/25 | 2728TT | 92.31 | ECO |  |  | Guilherme Economia
87 | 2 | 34% | 5.15.5.2 | Medição | 65 dias | Ter 01/04/25 | Seg 30/06/25 |  | 92.31 | CG |  |  | Fat.[R$ 5.188,52]
87 | 2 | 62% | 5.15.6 | Modelagem Jurídico Regulatório | 65 dias | Ter 01/04/25 | Seg 30/06/25 |  | 92.31
87 | 2 | 90% | 5.15.6.1 | Modelagem | 65 dias | Ter 01/04/25 | Seg 30/06/25 | 2747TT | 92.31 | JUR |  |  | Débora Jurídico
87 | 2 | 34% | 5.15.6.2 | Medição | 65 dias | Ter 01/04/25 | Seg 30/06/25 |  | 92.31 | CG |  |  | Fat.[R$ 5.188,52]
330 |  | 100% | 6 | OS003-Projeto de Energia Renovável para Escolas | 229 dias | Qui 01/08/24 | Seg 16/06/25 |  | 100
330 | 0 | 100% | 6.1 | Plano de Trabalho | 22 dias | Qui 01/08/24 | Sex 30/08/24 |  | 100
330 | 0 | 100% | 6.1.1 | RE-Plano de Trabalho | 22 dias | Qui 01/08/24 | Sex 30/08/24 |  | 100 | ENE |  |  | Alan Energia
330 | 0 | 100% | 6.1.2 | Medição | 22 dias | Qui 01/08/24 | Sex 30/08/24 |  | 100 | CG |  |  | Fat.[R$ 265.543,22]
298 | 0 | 100% | 6.2 | Levantamento de Dados e Diagnósticos | 21 dias | Seg 02/09/24 | Seg 30/09/24 | 2754 | 100
298 | 0 | 100% | 6.2.1 | RE-Levantamento e Dados | 21 dias | Seg 02/09/24 | Seg 30/09/24 | 2755 | 100 | ENE | ENG |  | Alan Energia
298 | 0 | 100% | 6.2.2 | Medição | 21 dias | Seg 02/09/24 | Seg 30/09/24 | 2755 | 100 | CG |  |  | Fat.[R$ 398.314,83]
269 | 0 | 100% | 6.3 | Análise de Dados e Proposição de Soluções | 23 dias | Ter 01/10/24 | Qui 31/10/24 | 2757 | 100
269 | 0 | 100% | 6.3.1 | RE-Análise de dados e Prop. De Soluções | 23 dias | Ter 01/10/24 | Qui 31/10/24 | 2758 | 100 | ENE |  |  | Alan Energia
269 | 0 | 100% | 6.3.2 | Medição | 23 dias | Ter 01/10/24 | Qui 31/10/24 | 2758 | 100 | CG |  |  | Fat.[R$ 358.483,35]
269 | 0 | 100% | 6.4 | Projeto Básicos | 67 dias | Ter 01/10/24 | Ter 31/12/24 | 2760II | 100
269 | 0 | 100% | 6.4.1 | Projeto Básico | 67 dias | Ter 01/10/24 | Ter 31/12/24 |  | 100 | ENE |  |  | Alan Energia
269 | 0 | 100% | 6.4.2 | Medição | 67 dias | Ter 01/10/24 | Ter 31/12/24 | 2764II | 100 | CG |  |  | Fat.[R$ 889.569,79]
207 | 2 | 100% | 6.5 | Projetos Executivos | 108 dias | Seg 02/12/24 | Qua 30/04/25 | 2763II | 100
207 | 0 | 100% | 6.5.1 | Projeto Executivo | 108 dias | Seg 02/12/24 | Qua 30/04/25 |  | 100 | ENE |  |  | Alan Energia
207 | 0 | 100% | 6.5.2 | Medição | 108 dias | Seg 02/12/24 | Qua 30/04/25 | 2767II | 100 | CG |  |  | Fat.[R$ 451.423,48]
58 | 0 | 100% | 6.6 | Revisão Normativa | 34 dias | Qua 30/04/25 | Seg 16/06/25 |  | 100 | ENE |  |  | Alan Energia
116 | 3 | 100% | 6.7 | Modelagem Econômica-Financeira | 43 dias | Seg 03/03/25 | Qua 30/04/25 | 2766II | 100
116 | 0 | 100% | 6.7.1 | Modelagem | 43 dias | Seg 03/03/25 | Qua 30/04/25 | 2766TT | 100 | ECO |  |  | Alan Energia
116 | 0 | 100% | 6.7.2 | Medição | 43 dias | Seg 03/03/25 | Qua 30/04/25 | 2771II | 100 | CG |  |  | Fat.[R$ 146.048,77]
116 | 3 | 100% | 6.8 | Modelagem Jurídico Regulatório | 43 dias | Seg 03/03/25 | Qua 30/04/25 | 2770II | 100
116 | 0 | 100% | 6.8.1 | Modelagem | 43 dias | Seg 03/03/25 | Qua 30/04/25 |  | 100 | JUR |  |  | Alan Energia