## Planilha1
A - Alerta | B - Status | C - % Concluída | D - N° Guia | E - Nome Da Tarefa | F - Duração | G - Inicio | H - Conclusão | I - Predecessora | % Ideal | K - Responsável | L - Recurso
0 |  | 49% | 1 | OS 012 - VLT | 40 dias? | Ter 10/06/25 | Seg 04/08/25 |  | 0
0 |  | 70% | 1.1 | TRILHOS | 40 dias | Ter 10/06/25 | Seg 04/08/25 |  | 0
0 | 0 | 100% | 1.1.1 | PROJETO ARQUITETÔNICO (REVISÃO) | 40 dias | Ter 10/06/25 | Seg 04/08/25 |  | 39.23 | Maíra/Jairo | ARQ
0 | 1 | 90% | 1.1.2 | PROJETO DE ESTRUTURAS CONCRETO | 40 dias | Ter 10/06/25 | Seg 04/08/25 |  | 39.23 | Alexandre | ENG
0 | 1 | 90% | 1.1.3 | PROJETO DE ESTRUTURAS TRILHO | 40 dias | Ter 10/06/25 | Seg 04/08/25 |  | 39.23 | Alexandre | ENG
0 | 2 | 0% | 1.1.4 | Projeto de drenagem urbana | 40 dias | Ter 10/06/25 | Seg 04/08/25 |  | 39.23 | Alexandre | ENG
0 |  | 50% | 1.2 | ESTAÇÕES | 40 dias | Ter 10/06/25 | Seg 04/08/25 |  | 0
0 | 0 | 100% | 1.2.1 | PROJETO ARQUITETÔNICO (REVISÃO) | 40 dias | Ter 10/06/25 | Seg 04/08/25 |  | 39.23 | Maíra/Jairo | ARQ
0 | 2 | 30% | 1.2.2 | PROJETO DE ESTRUTURAS CONCRETO | 40 dias | Ter 10/06/25 | Seg 04/08/25 |  | 39.23 | Alexandre | ENG
0 | 2 | 0% | 1.2.3 | Projeto de drenagem urbana | 40 dias | Ter 10/06/25 | Seg 04/08/25 |  | 39.23 | Alexandre | ENG
0 | 2 | 25% | 1.2.4 | PROJETO DE ELÉTRICA E SPDA | 40 dias | Ter 10/06/25 | Seg 04/08/25 |  | 39.23 | Alexandre | ENG
0 | 1 | 95% | 1.2.5 | PROJETO DE CFTV E DADOS | 40 dias | Ter 10/06/25 | Seg 04/08/25 |  | 39.23 | Alexandre | ENG
0 |  | 55% | 1.3 | CENTRO MANUTENÇAO | 40 dias | Ter 10/06/25 | Seg 04/08/25 |  | 0
0 | 0 | 100% | 1.3.1 | PROJETO ARQUITETÔNICO (REVISÃO) | 40 dias | Ter 10/06/25 | Seg 04/08/25 |  | 39.23 | Maíra/Jairo | ARQ
0 | 2 | 0% | 1.3.2 | PROJETO DE ESTRUTURAS CONCRETO | 40 dias | Ter 10/06/25 | Seg 04/08/25 |  | 39.23 | Alexandre | ENG
0 | 1 | 80% | 1.3.3 | PROJETO DE HIDROSSÁNITÁRIO (ÁGUA POTAVEL E ESGOTO) | 40 dias | Ter 10/06/25 | Seg 04/08/25 |  | 39.23 | Alexandre | ENG
0 | 1 | 80% | 1.3.4 | PROJETO DE DRENAGEM E REUSO | 40 dias | Ter 10/06/25 | Seg 04/08/25 |  | 39.23 | Alexandre | ENG
0 | 1 | 75% | 1.3.5 | PROJETO DE HVAC | 40 dias | Ter 10/06/25 | Seg 04/08/25 |  | 39.23 | Alexandre | ENG
0 | 2 | 0% | 1.3.6 | PROJETO DE ELÉTRICA E SPDA | 40 dias | Ter 10/06/25 | Seg 04/08/25 |  | 39.23 | Alexandre | ENG
0 | 2 | 0% | 1.3.7 | PROJETO DE CFTV E DADOS | 40 dias | Ter 10/06/25 | Seg 04/08/25 |  | 39.23 | Alexandre | ENG
0 | 1 | 83% | 1.3.8 | PROJETO DE PCI (PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO) | 40 dias | Ter 10/06/25 | Seg 04/08/25 |  | 39.23 | Alexandre | ENG
0 | 1 | 80% | 1.3.9 | Projeto de Reuso | 40 dias | Ter 10/06/25 | Seg 04/08/25 |  | 39.23 | Alexandre | ENG
0 |  | 38% | 1.4 | TERMINAL DE INOÃ | 40 dias? | Ter 10/06/25 | Seg 04/08/25 |  | 0
0 | 0 | 100% | 1.4.1 | PROJETO ARQUITETÔNICO (REVISÃO) | 40 dias | Ter 10/06/25 | Seg 04/08/25 |  | 39.23 | Maíra/Jairo | ARQ
0 | 2 | 0% | 1.4.2 | PROJETO DE ESTRUTURAS CONCRETO | 40 dias | Ter 10/06/25 | Seg 04/08/25 |  | 39.23 | Alexandre | ENG
0 | 2 | 30% | 1.4.3 | PROJETO DE HIDROSSÁNITÁRIO (ÁGUA POTAVEL E ESGOTO) | 40 dias | Ter 10/06/25 | Seg 04/08/25 |  | 39.23 | Alexandre | ENG
0 | 1 | 30% | 1.4.4 | PROJETO DE REUSO |  | Ter 10/06/25 |  |  | 100
0 | 2 | 30% | 1.4.5 | PROJETO DE DRENAGEM | 40 dias | Ter 10/06/25 | Seg 04/08/25 |  | 39.23 | Alexandre | ENG
0 | 2 | 0% | 1.4.6 | PROJETO DE ELÉTRICA E SPDA | 40 dias | Ter 10/06/25 | Seg 04/08/25 |  | 39.23 | Alexandre | ENG
0 | 2 | 0% | 1.4.7 | PROJETO DE CFTV E DADOS | 40 dias | Ter 10/06/25 | Seg 04/08/25 |  | 39.23 | Alexandre | ENG
0 | 1 | 83% | 1.4.8 | PROJETO DE PCI (PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO) | 40 dias | Ter 10/06/25 | Seg 04/08/25 |  | 39.23 | Alexandre | ENG
0 |  | 40% | 1.4.9 | TERMINAL ITAIPUAÇU (EXISTENTE) | 40 dias | Ter 10/06/25 | Seg 04/08/25 |  | 0
0 | 0 | 100% | 1.4.9.1 | PROJETO ARQUITETÔNICO (REVISÃO) | 40 dias | Ter 10/06/25 | Seg 04/08/25 |  | 39.23 | Maíra/Jairo | ARQ
0 | 2 | 0% | 1.4.9.2 | PROJETO DE ESTRUTURAS CONCRETO | 40 dias | Ter 10/06/25 | Seg 04/08/25 |  | 39.23 | Alexandre | ENG
0 | 2 | 0% | 1.4.9.3 | PROJETO DE ELÉTRICA E SPDA | 40 dias | Ter 10/06/25 | Seg 04/08/25 |  | 39.23 | Alexandre | ENG
0 | 0 | 100% | 1.4.9.4 | PROJETO DE CFTV E DADOS | 40 dias | Ter 10/06/25 | Seg 04/08/25 |  | 39.23 | Alexandre | ENG
0 | 1 | 83% | 1.4.9.5 | PROJETO DE PCI (PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO) | 40 dias | Ter 10/06/25 | Seg 04/08/25 |  | 39.23 | Alexandre | ENG
0 | 2 | 0% | 1.4.9.6 | ORÇAMENTO E CRONOGRAMA | 40 dias | Ter 10/06/25 | Seg 04/08/25 |  | 39.23 | Alexandre | ENG
0 | 2 | 0% | 1.4.9.7 | ENTREGA PROJETOS ENGENHARIA | 40 dias | Ter 10/06/25 | Seg 04/08/25 |  | 39.23 | Alexandre | ENG
0 |  | 28% | 2 | OS 026 - Fundação e Iluminação do letreiro | 35 dias | Ter 01/04/25 | Seg 19/05/25 |  | 0
0 | 0 | 100% | 2.1 | P1 - Estudos Iniciais | 1 dia | Ter 01/04/25 | Ter 01/04/25 |  | 100 | Bruno, Leo | MISC
0 |  | 100% | 2.2 | P2 - Serviço de Campo | 40 dias | Ter 01/04/25 | Ter 01/04/25 |  | 0
0 | 0 | 100% | 2.2.1 | Sondagem | 40 dias | Ter 01/04/25 | Ter 01/04/25 |  | 100 | STCGEO | ENG
0 | 0 | 100% | 2.2.2 | Topografia | 40 dias | Ter 01/04/25 | Ter 01/04/25 |  | 100 | Matheus | ENG
0 |  | 31% | 2.3 | P3 - Projeto Básico | 34 dias | Qua 02/04/25 | Seg 19/05/25 |  | 0 | Bruno, Leo
0 |  | 100% | 2.3.1 | Arquitetura | 40 dias | Qua 02/04/25 | Ter 08/04/25 |  | 0
0 | 0 | 100% | 2.3.1.1 | Planta de situação | 40 dias | Qua 02/04/25 | Ter 08/04/25 | 44 | 100 | Raquel | ARQ
0 | 0 | 100% | 2.3.1.2 | Implantação | 40 dias | Qua 02/04/25 | Ter 08/04/25 | 44 | 100 | Raquel | ARQ
0 | 0 | 100% | 2.3.1.3 | Planta Baixa | 40 dias | Qua 02/04/25 | Ter 08/04/25 | 44 | 100 | Raquel | ARQ
0 | 0 | 100% | 2.3.1.4 | Tabelas de anotaçãos | 40 dias | Qua 02/04/25 | Ter 08/04/25 | 44 | 100 | Raquel | ARQ
0 | 0 | 100% | 2.3.1.5 | Imagem 3D | 40 dias | Qua 02/04/25 | Ter 08/04/25 | 44 | 100 | Raquel | ARQ
0 | 0 | 100% | 2.3.1.6 | Relatórios | 40 dias | Qua 02/04/25 | Ter 08/04/25 | 44 | 100 | Raquel | ARQ
0 | 0 | 100% | 2.3.1.7 | Luminotecno | 40 dias | Qua 02/04/25 | Ter 08/04/25 | 44 | 100 | Raquel | ARQ
0 | 0 | 100% | 2.3.1.8 | Acessibilidade | 40 dias | Qua 02/04/25 | Ter 08/04/25 | 44 | 100 | Raquel | ARQ
0 | 0 | 100% | 2.3.1.9 | Paisagismo | 40 dias | Qua 02/04/25 | Ter 08/04/25 | 44 | 100 | Raquel | ARQ
0 |  | 0% | 2.3.2 | Engenharia | 22 dias | Qua 09/04/25 | Qui 08/05/25 |  | 0
0 | 2 | 0% | 2.3.2.1 | Projeto Estrutural | 22 dias | Qua 09/04/25 | Qui 08/05/25 | 43;49 | 100 | Alexandre / Bruno | ENG
0 | 2 | 0% | 2.3.2.2 | Projeto Instalações Elétricas | 22 dias | Qua 09/04/25 | Qui 08/05/25 | 53;49 | 100 | Alan / Leo | ENG
0 | 2 | 0% | 2.3.2.3 | Projeto SPDA | 22 dias | Qua 09/04/25 | Qui 08/05/25 | 43;49 | 100 | Alan / Leo | ENG
0 | 2 | 0% | 2.3.2.4 | Projeto Cabeamento Estruturado | 22 dias | Qua 09/04/25 | Qui 08/05/25 | 46 | 100 | Alan / Leo | ENG
0 |  | 0% | 2.3.3 | Memorias | 7 dias | Sex 09/05/25 | Seg 19/05/25 |  | 0
0 | 2 | 0% | 2.3.3.1 | Memoriais descritivos de cada disciplina | 7 dias | Sex 09/05/25 | Seg 19/05/25 | 46;56 | 100 | Alexandre /Marcel | ENG
0 | 2 | 0% | 2.3.3.2 | Memoria de calculo de cada disciplina | 7 dias | Sex 09/05/25 | Seg 19/05/25 | 46;56 | 100 | Alexandre /Marcel | ENG
0 | 2 | 0% | 2.4 | P4 - Orçamento/Cronograma | 7 dias | Sex 09/05/25 | Seg 19/05/25 | 56 | 100 | Alexandre / Vanessa | ENG
0 | 2 | 0% | 2.5 | P5 - Modelagem Econômico Financeira | 7 dias | Sex 09/05/25 | Seg 19/05/25 | 56 | 100 | Guiherme | ECO
0 | 2 | 0% | 2.6 | P6 - Modelagem Jurídica | 7 dias | Sex 09/05/25 | Seg 19/05/25 | 56 | 100 | Glauce | JUR
0 |  | 55% | 3 | OS 027 - PROJ. BÁSICO ETE | 42 dias | Ter 01/04/25 | Qua 28/05/25 |  | 0
0 | 0 | 100% | 3.1 | P1 - Estudos Iniciais | 1 dia | Ter 01/04/25 | Ter 01/04/25 |  | 100 | Terceirizado | MISC
0 |  | 100% | 3.2 | P2 - Serviço de Campo | 40 dias | Ter 01/04/25 | Ter 01/04/25 |  | 0
0 | 0 | 100% | 3.2.1 | Sondagem | 40 dias | Ter 01/04/25 | Ter 01/04/25 |  | 100 | STCGEO | ENG
0 | 0 | 100% | 3.2.2 | Topografia | 40 dias | Ter 01/04/25 | Ter 01/04/25 |  | 100 | Matheus | ENG
0 |  | 65% | 3.3 | P3 - Projeto Básico | 30 dias | Qua 02/04/25 | Ter 13/05/25 |  | 0
0 |  | 100% | 3.3.1 | Arquitetura | 40 dias | Qua 02/04/25 | Qua 02/04/25 |  | 0
0 | 0 | 100% | 3.3.1.1 | Planta de situação | 40 dias | Qua 02/04/25 | Qua 02/04/25 | 71 | 100 | Raquel | ARQ
0 | 0 | 100% | 3.3.1.2 | Implantação | 40 dias | Qua 02/04/25 | Qua 02/04/25 | 71 | 100 | Raquel | ARQ
0 | 0 | 100% | 3.3.1.3 | Planta Baixa | 40 dias | Qua 02/04/25 | Qua 02/04/25 | 71 | 100 | Raquel | ARQ
0 | 0 | 100% | 3.3.1.4 | Tabelas de anotaçãos | 40 dias | Qua 02/04/25 | Qua 02/04/25 | 71 | 100 | Raquel | ARQ
0 | 0 | 100% | 3.3.1.5 | Imagem 3D | 40 dias | Qua 02/04/25 | Qua 02/04/25 | 71 | 100 | Raquel | ARQ
0 | 0 | 100% | 3.3.1.6 | Relatórios | 40 dias | Qua 02/04/25 | Qua 02/04/25 | 71 | 100 | Raquel | ARQ
0 | 0 | 100% | 3.3.1.7 | Luminotecno | 40 dias | Qua 02/04/25 | Qua 02/04/25 | 71 | 100 | Raquel | ARQ
0 | 0 | 100% | 3.3.1.8 | Acessibilidade | 40 dias | Qua 02/04/25 | Qua 02/04/25 | 71 | 100 | Raquel | ARQ
0 | 0 | 100% | 3.3.1.9 | Paisagismo | 40 dias | Qua 02/04/25 | Qua 02/04/25 | 71 | 100 | Raquel | ARQ
0 |  | 70% | 3.3.2 | Engenharia | 22 dias | Qui 03/04/25 | Sex 02/05/25 |  | 0
0 | 2 | 70% | 3.3.2.1 | Projeto Estrutural | 22 dias | Qui 03/04/25 | Sex 02/05/25 | 70;76 | 100 | Alexandre / Bruno | ENG
0 | 2 | 70% | 3.3.2.2 | Projeto Hidrossanitário | 22 dias | Qui 03/04/25 | Sex 02/05/25 | 76 | 100 | Alexandre / Abel | ENG
0 | 2 | 70% | 3.3.2.3 | Projeto Instalações Elétricas | 22 dias | Qui 03/04/25 | Sex 02/05/25 | 80;76 | 100 | Alan /Leo | ENG
0 | 2 | 70% | 3.3.2.4 | Projeto PCI | 22 dias | Qui 03/04/25 | Sex 02/05/25 | 76 | 100 | Alexandre / Thaty | ENG
0 | 2 | 70% | 3.3.2.5 | Projeto HVAC | 22 dias | Qui 03/04/25 | Sex 02/05/25 | 76 | 100 | Alexandre | ENG
0 | 2 | 70% | 3.3.2.6 | Projeto SPDA | 22 dias | Qui 03/04/25 | Sex 02/05/25 | 76;71 | 100 | Alan / Leo | ENG
0 |  | 0% | 3.3.3 | Memorias | 7 dias | Seg 05/05/25 | Ter 13/05/25 |  | 0
0 | 2 | 0% | 3.3.3.1 | Memoriais descritivos de cada disciplina | 7 dias | Seg 05/05/25 | Ter 13/05/25 | 73;83 | 100 | Alexandre / Marcel | ENG
0 | 2 | 0% | 3.3.3.2 | Memoria de calculo de cada disciplina | 7 dias | Seg 05/05/25 | Ter 13/05/25 | 73;83 | 100 | Alexandre / Marcel | ENG
0 | 2 | 0% | 3.4 | P4 - Orçamento/Cronograma | 11 dias | Qua 14/05/25 | Qua 28/05/25 | 90;83;73 | 100 | Alexandre / Vanessa | ENG
0 | 2 | 0% | 3.5 | P5 - Modelagem Econômico Financeira | 11 dias | Qua 14/05/25 | Qua 28/05/25 | 90;83;73 | 100 | Guilherme | ECO
0 | 2 | 0% | 3.6 | P6 - Modelagem Jurídica | 11 dias | Qua 14/05/25 | Qua 28/05/25 | 90;83;73 | 100 | Glauce | JUR
0 |  | 56% | 4 | OS 028 - PROJ. BÁSICO RODOVIÁRIA | 85 dias | Ter 01/04/25 | Seg 28/07/25 |  | 0
0 | 0 | 100% | 4.1 | P1 - Estudos Iniciais | 1 dia | Ter 01/04/25 | Ter 01/04/25 |  | 100 | Richard e Juliana | MISC
0 |  | 100% | 4.2 | P2 - Serviço de Campo | 40 dias | Ter 01/04/25 | Ter 01/04/25 |  | 0
0 | 0 | 100% | 4.2.1 | Sondagem | 40 dias | Ter 01/04/25 | Ter 01/04/25 |  | 100 | STCGEO | ENG
0 | 0 | 100% | 4.2.2 | Topografia | 40 dias | Ter 01/04/25 | Ter 01/04/25 |  | 100 | Matheus | ENG
0 |  | 58% | 4.3 | P3 - Projeto Básico nova rodoviária | 62 dias | Qua 02/04/25 | Qui 26/06/25 |  | 0
0 |  | 100% | 4.3.1 | Arquitetura | 22 dias | Qua 02/04/25 | Qui 01/05/25 |  | 0
0 | 0 | 100% | 4.3.1.1 | Planta de situação | 22 dias | Qua 02/04/25 | Qui 01/05/25 | 100 | 100 | Raquel | ARQ
0 | 0 | 100% | 4.3.1.2 | Implantação | 22 dias | Qua 02/04/25 | Qui 01/05/25 | 100 | 100 | Raquel | ARQ
0 | 0 | 100% | 4.3.1.3 | Planta Baixa | 22 dias | Qua 02/04/25 | Qui 01/05/25 | 100 | 100 | Raquel | ARQ
0 | 0 | 100% | 4.3.1.4 | Tabelas de anotaçãos | 22 dias | Qua 02/04/25 | Qui 01/05/25 | 100 | 100 | Raquel | ARQ
0 | 0 | 100% | 4.3.1.5 | Imagem 3D | 22 dias | Qua 02/04/25 | Qui 01/05/25 | 100 | 100 | Raquel | ARQ
0 | 0 | 100% | 4.3.1.6 | Relatórios | 22 dias | Qua 02/04/25 | Qui 01/05/25 | 100 | 100 | Raquel | ARQ
0 | 0 | 100% | 4.3.1.7 | Luminotecno | 22 dias | Qua 02/04/25 | Qui 01/05/25 | 100 | 100 | Raquel | ARQ
0 | 0 | 100% | 4.3.1.8 | Acessibilidade | 22 dias | Qua 02/04/25 | Qui 01/05/25 | 100 | 100 | Raquel | ARQ
0 | 0 | 100% | 4.3.1.9 | Paisagismo | 22 dias | Qua 02/04/25 | Qui 01/05/25 | 100 | 100 | Raquel | ARQ
0 |  | 59% | 4.3.2 | Engenharia | 33 dias | Sex 02/05/25 | Ter 17/06/25 |  | 0
0 |  | 59% | 4.3.2.1 | RODOVIÁRIA - NOVA | 33 dias | Sex 02/05/25 | Ter 17/06/25 |  | 0
0 | 2 | 80% | 4.3.2.1.1 | Projeto Estrutural | 33 dias | Sex 02/05/25 | Ter 17/06/25 | 105;99 | 100 | Alexandre / Bruno | ENG
0 | 2 | 80% | 4.3.2.1.2 | Projeto Hidrossanitário | 33 dias | Sex 02/05/25 | Ter 17/06/25 | 105 | 100 | Alexandre / Abel | ENG
0 | 2 | 80% | 4.3.2.1.3 | Projeto Instalações Elétricas | 33 dias | Sex 02/05/25 | Ter 17/06/25 | 105 | 100 | Alan / Leo | ENG
0 | 2 | 80% | 4.3.2.1.4 | Projeto Incêndio | 33 dias | Sex 02/05/25 | Ter 17/06/25 | 105 | 100 | Alexandre / Thaty | ENG
0 | 2 | 80% | 4.3.2.1.5 | Projeto Drenagem | 33 dias | Sex 02/05/25 | Ter 17/06/25 | 105 | 100 | Alexandre / Abel | ENG
0 | 2 | 80% | 4.3.2.1.6 | Projeto SPDA | 33 dias | Sex 02/05/25 | Ter 17/06/25 | 105;99 | 100 | Alan / Leo | ENG
0 | 2 | 80% | 4.3.2.1.7 | Projeto de terraplenagem | 33 dias | Sex 02/05/25 | Ter 17/06/25 | 105 | 100 | Alexandre | ENG
0 | 2 | 80% | 4.3.2.1.8 | Projeto de Ar-Condicionado | 33 dias | Sex 02/05/25 | Ter 17/06/25 | 105 | 100 | Alexandre | ENG
0 | 2 | 2% | 4.3.2.1.9 | Projeto de reuso | 33 dias | Sex 02/05/25 | Ter 17/06/25 | 105 | 100 | Alexandre / Thaty | ENG
0 | 2 | 2% | 4.3.2.1.10 | Projeto de CFTV | 33 dias | Sex 02/05/25 | Ter 17/06/25 | 105 | 100 | Alan / Leo | ENG
0 | 2 | 2% | 4.3.2.1.11 | Projeto de sinalização viária | 33 dias | Sex 02/05/25 | Ter 17/06/25 | 105 | 100 | Alexandre | ENG
0 |  | 59% | 4.3.2.2 | RODOVIÁRIA - ANTIGA | 33 dias | Sex 02/05/25 | Ter 17/06/25 |  | 0
0 | 2 | 80% | 4.3.2.2.1 | Projeto Estrutural | 33 dias | Sex 02/05/25 | Ter 17/06/25 | 105;99 | 100 | Alexandre / Bruno | ENG
0 | 2 | 80% | 4.3.2.2.2 | Projeto Hidrossanitário | 33 dias | Sex 02/05/25 | Ter 17/06/25 | 105 | 100 | Alexandre / Abel | ENG
0 | 2 | 80% | 4.3.2.2.3 | Projeto Instalações Elétricas | 33 dias | Sex 02/05/25 | Ter 17/06/25 | 105 | 100 | Alan / Leo | ENG
0 | 2 | 80% | 4.3.2.2.4 | Projeto Incêndio | 33 dias | Sex 02/05/25 | Ter 17/06/25 | 105 | 100 | Alexandre / Thaty | ENG
0 | 2 | 80% | 4.3.2.2.5 | Projeto Drenagem | 33 dias | Sex 02/05/25 | Ter 17/06/25 | 105 | 100 | Alexandre / Abel | ENG
0 | 2 | 80% | 4.3.2.2.6 | Projeto SPDA | 33 dias | Sex 02/05/25 | Ter 17/06/25 | 105;99 | 100 | Alan / Leo | ENG
0 | 2 | 80% | 4.3.2.2.7 | Projeto de terraplenagem | 33 dias | Sex 02/05/25 | Ter 17/06/25 | 105 | 100 | Alexandre | ENG
0 | 2 | 80% | 4.3.2.2.8 | Projeto de Ar-Condicionado | 33 dias | Sex 02/05/25 | Ter 17/06/25 | 105 | 100 | Alexandre | ENG
0 | 2 | 2% | 4.3.2.2.9 | Projeto de reuso | 33 dias | Sex 02/05/25 | Ter 17/06/25 | 105 | 100 | Alexandre / Thaty | ENG
0 | 2 | 2% | 4.3.2.2.10 | Projeto de CFTV | 33 dias | Sex 02/05/25 | Ter 17/06/25 | 105 | 100 | Alan / Leo | ENG
0 | 2 | 2% | 4.3.2.2.11 | Projeto de sinalização viária | 33 dias | Sex 02/05/25 | Ter 17/06/25 | 105 | 100 | Alexandre | ENG
0 |  | 0% | 4.3.3 | Memorias | 7 dias | Qua 18/06/25 | Qui 26/06/25 |  | 0
0 | 2 | 0% | 4.3.3.1 | Memoriais descritivos de cada disciplina | 7 dias | Qua 18/06/25 | Qui 26/06/25 | 102;112 | 100 | Alexandre / Marcel | ENG
0 | 2 | 0% | 4.3.3.2 | Memoria de calculo de cada disciplina | 7 dias | Qua 18/06/25 | Qui 26/06/25 | 102;112 | 100
0 |  | 42% | 4.3.4 | P4 - Projeto Básico readequação da rodoviária existente | 62 dias | Qua 02/04/25 | Qui 26/06/25 |  | 0
0 |  | 100% | 4.3.4.1 | Arquitetura | 22 dias | Qua 02/04/25 | Qui 01/05/25 |  | 0
0 |  | 0% | 4.3.4.2 | Engenharia | 33 dias | Sex 02/05/25 | Ter 17/06/25 |  | 0
0 |  | 0% | 4.3.4.3 | Memorias | 7 dias | Qua 18/06/25 | Qui 26/06/25 |  | 0
0 | 2 | 0% | 4.4 | P5 - Orçamento/Cronograma | 22 dias | Sex 27/06/25 | Seg 28/07/25 | 141;112;137 | 12.23 | Alexandre / Vanessa | ENG
0 | 2 | 0% | 4.5 | P6 - Modelagem Econômico Financeira | 22 dias | Sex 27/06/25 | Seg 28/07/25 | 141;112;137 | 12.23 | Guilherme | ECO
0 | 2 | 0% | 4.6 | P7 - Modelagem Jurídica | 22 dias | Sex 27/06/25 | Seg 28/07/25 | 141;112;137 | 12.23 | Glauce
0 |  | 49% | 5 | OS 029 - PROJ. BÁSICO MARIA FUMAÇA | 86 dias? | Ter 01/04/25 | Ter 29/07/25 |  | 0
0 | 0 | 100% | 5.1 | P1 - Reunião Kickoff | 1 dia | Ter 01/04/25 | Ter 01/04/25 |  | 100 | Antonio | MISC
0 |  | 100% | 5.2 | P2 - Serviço de Campo | 1 dia | Ter 01/04/25 | Ter 01/04/25 |  | 0
0 |  | 50% | 5.3 | P3 - Projeto Básico | 63 dias? | Qua 02/04/25 | Sex 27/06/25 |  | 0
0 |  | 100% | 5.3.1 | Arquitetura | 40 dias | Qua 02/04/25 | Qua 02/04/25 |  | 0
0 | 0 | 100% | 5.3.1.1 | Planta de situação | 40 dias | Qua 02/04/25 | Qua 02/04/25 | 170 | 100 | Raquel | ARQ
0 | 0 | 100% | 5.3.1.2 | Implantação | 40 dias | Qua 02/04/25 | Qua 02/04/25 | 170 | 100 | Raquel | ARQ
0 | 0 | 100% | 5.3.1.3 | Planta Baixa | 40 dias | Qua 02/04/25 | Qua 02/04/25 | 170 | 100 | Raquel | ARQ
0 | 0 | 100% | 5.3.1.4 | Tabelas de anotaçãos | 40 dias | Qua 02/04/25 | Qua 02/04/25 | 170 | 100 | Raquel | ARQ
0 | 0 | 100% | 5.3.1.5 | Imagem 3D | 40 dias | Qua 02/04/25 | Qua 02/04/25 | 170 | 100 | Raquel | ARQ
0 | 0 | 100% | 5.3.1.6 | Relatórios | 40 dias | Qua 02/04/25 | Qua 02/04/25 | 170 | 100 | Raquel | ARQ
0 | 0 | 100% | 5.3.1.7 | Luminotecno | 40 dias | Qua 02/04/25 | Qua 02/04/25 | 170 | 100 | Raquel | ARQ
0 | 0 | 100% | 5.3.1.8 | Acessibilidade | 40 dias | Qua 02/04/25 | Qua 02/04/25 | 170 | 100 | Raquel | ARQ
0 | 0 | 100% | 5.3.1.9 | Paisagismo | 40 dias | Qua 02/04/25 | Qua 02/04/25 | 170 | 100 | Raquel | ARQ
0 |  | 50% | 5.3.2 | Engenharia | 55 dias? | Qui 03/04/25 | Qua 18/06/25 |  | 0
0 |  | 50% | 5.3.2.1 | Trilhos | 55 dias | Qui 03/04/25 | Qua 18/06/25 | 170 | 0
0 |  | 50% | 5.3.2.2 | ESTAÇÃO | 55 dias? | Qui 03/04/25 | Qua 18/06/25 | 170 | 0
0 |  | 50% | 5.3.2.3 | CENTRO DE MANUTENÇÃO | 55 dias | Qui 03/04/25 | Qua 18/06/25 | 170 | 0
0 |  | 50% | 5.3.2.4 | ESTAÇÃO LESTE | 55 dias | Qui 03/04/25 | Qua 18/06/25 | 170 | 0
0 |  | 50% | 5.3.2.5 | ESTAÇÃO OESTE | 55 dias | Qui 03/04/25 | Qua 18/06/25 | 170 | 0
0 |  | 0% | 5.3.3 | Memorias | 7 dias | Qui 19/06/25 | Sex 27/06/25 |  | 0
0 | 2 | 0% | 5.3.3.1 | Memoriais descritivos de cada disciplina | 7 dias | Qui 19/06/25 | Sex 27/06/25 | 183;187;198;210;222 | 100 | Alexandre / Marcel | ENG
0 | 2 | 0% | 5.3.3.2 | Memoria de calculo de cada disciplina | 7 dias | Qui 19/06/25 | Sex 27/06/25 | 183;187;198;210;222 | 100 | Alexandre / Marcel | ENG
0 | 2 | 0% | 5.4 | P4 - Orçamento/Cronograma | 22 dias | Seg 30/06/25 | Ter 29/07/25 | 234;182;172 | 7.69 | Alexandre /Vanessa | ENG
0 | 2 | 0% | 5.5 | P5 - Modelagem Econômico Financeira | 22 dias | Seg 30/06/25 | Ter 29/07/25 | 234;182;172 | 7.69 | Guilherme | ECO
0 | 2 | 0% | 5.6 | P6 - Modelagem Jurídica | 22 dias | Seg 30/06/25 | Ter 29/07/25 | 234;182;172 | 7.69 | Glauce
0 |  | 2% | 6 | OS 030 - PROJ. BÁSICO TELEFÉRICO | 106 dias | Ter 01/04/25 | Ter 26/08/25 |  | 0
0 | 0 | 100% | 6.1 | P1 - Reunião Kickoff | 1 dia | Ter 01/04/25 | Ter 01/04/25 |  | 100 | Vanessa | MISC
0 |  | 100% | 6.2 | P2 - Serviço de Campo | 1 dia | Ter 01/04/25 | Ter 01/04/25 |  | 0
0 | 0 | 100% | 6.2.1 | Sondagem | 40 dias | Ter 01/04/25 | Ter 01/04/25 |  | 100 | STCGEO | ENG
0 | 0 | 100% | 6.2.2 | Topografia | 40 dias | Ter 01/04/25 | Ter 01/04/25 |  | 100 | Matheus | ENG
0 |  | 1% | 6.3 | P3 - Projeto Básico | 61 dias | Qua 02/04/25 | Qua 25/06/25 |  | 0
0 |  | 100% | 6.3.1 | Arquitetura | 40 dias | Qua 02/04/25 | Qua 02/04/25 |  | 0
0 | 0 | 100% | 6.3.1.1 | Planta de situação | 40 dias | Qua 02/04/25 | Qua 02/04/25 | 244 | 100 | Raquel | ARQ
0 | 0 | 100% | 6.3.1.2 | Implantação | 40 dias | Qua 02/04/25 | Qua 02/04/25 | 244 | 100 | Raquel | ARQ
0 | 0 | 100% | 6.3.1.3 | Planta Baixa | 40 dias | Qua 02/04/25 | Qua 02/04/25 | 244 | 100 | Raquel | ARQ
0 | 0 | 100% | 6.3.1.4 | Tabelas de anotaçãos | 40 dias | Qua 02/04/25 | Qua 02/04/25 | 244 | 100 | Raquel | ARQ
0 | 0 | 100% | 6.3.1.5 | Imagem 3D | 40 dias | Qua 02/04/25 | Qua 02/04/25 | 244 | 100 | Raquel | ARQ
0 | 0 | 100% | 6.3.1.6 | Relatórios | 40 dias | Qua 02/04/25 | Qua 02/04/25 | 244 | 100 | Raquel | ARQ
0 | 0 | 100% | 6.3.1.7 | Luminotecno | 40 dias | Qua 02/04/25 | Qua 02/04/25 | 244 | 100 | Raquel | ARQ
0 | 0 | 100% | 6.3.1.8 | Acessibilidade | 40 dias | Qua 02/04/25 | Qua 02/04/25 | 244 | 100 | Raquel | ARQ
0 | 0 | 100% | 6.3.1.9 | Paisagismo | 40 dias | Qua 02/04/25 | Qua 02/04/25 | 244 | 100 | Raquel | ARQ
0 |  | 0% | 6.3.2 | Engenharia | 53 dias | Qui 03/04/25 | Seg 16/06/25 |  | 0
0 | 2 | 0% | 6.3.2.1 | Projeto Estrutural | 53 dias | Qui 03/04/25 | Seg 16/06/25 | 249;243 | 100 | Alexandre / Bruno | ENG
0 | 2 | 0% | 6.3.2.2 | Projeto Hidrossanitário | 53 dias | Qui 03/04/25 | Seg 16/06/25 | 249 | 100 | Alexandre / Abel | ENG
0 | 2 | 0% | 6.3.2.3 | Projeto Instalações Elétricas | 53 dias | Qui 03/04/25 | Seg 16/06/25 | 249 | 100 | Alan / Leo | ENG
0 | 2 | 0% | 6.3.2.4 | Projeto Incêndio | 53 dias | Qui 03/04/25 | Seg 16/06/25 | 249 | 100 | Alexandre / Thaty | ENG
0 | 2 | 0% | 6.3.2.5 | Projeto Drenagem | 53 dias | Qui 03/04/25 | Seg 16/06/25 | 249 | 100 | Alexandre /Abel | ENG
0 | 2 | 0% | 6.3.2.6 | Projeto SPDA | 53 dias | Qui 03/04/25 | Seg 16/06/25 | 249;243 | 100 | Alan / Leo | ENG
0 | 2 | 0% | 6.3.2.7 | Projeto Cabeamento Estruturado | 53 dias | Qui 03/04/25 | Seg 16/06/25 | 249 | 100 | Alan / Leo | ENG
0 | 2 | 0% | 6.3.2.8 | Projeto de Ar-Condicionado | 53 dias | Qui 03/04/25 | Seg 16/06/25 | 249 | 100 | Alexandre | ENG
0 | 2 | 0% | 6.3.2.9 | PROJETO DE MECANICA / CALDERARIA | 53 dias | Qui 03/04/25 | Seg 16/06/25 | 249 | 100 | Alexandre | ENG
0 | 2 | 0% | 6.3.2.10 | PROJETO DE CFTV E DADOS | 53 dias | Qui 03/04/25 | Seg 16/06/25 | 249 | 100 | Alexandre | ENG
0 | 2 | 0% | 6.3.2.11 | PROJETO DE VIAS E PAVIMENTAÇÃO | 53 dias | Qui 03/04/25 | Seg 16/06/25 | 249 | 100 | Alexandre | ENG
0 | 2 | 0% | 6.3.2.12 | PROJETO DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA VIÁRIA | 53 dias | Qui 03/04/25 | Seg 16/06/25 | 249 | 100 | Alexandre | ENG
0 |  | 0% | 6.3.3 | Memorias | 7 dias | Ter 17/06/25 | Qua 25/06/25 |  | 0
0 | 2 | 0% | 6.3.3.1 | Memoriais descritivos de cada disciplina | 7 dias | Ter 17/06/25 | Qua 25/06/25 | 256;246 | 100 | Alexandre / Marcel | ENG
0 | 2 | 0% | 6.3.3.2 | Memoria de calculo de cada disciplina | 7 dias | Ter 17/06/25 | Qua 25/06/25 | 256;246 | 100 | Alexandre / Marcel | ENG
0 | 2 | 0% | 6.4 | P4 - Orçamento/Cronograma | 22 dias | Qui 26/06/25 | Sex 25/07/25 | 256;246;269 | 16.78 | Alexandre / Vanessa | ENG
0 | 2 | 0% | 6.5 | P5 - Modelagem Econômico Financeira | 44 dias | Qui 26/06/25 | Ter 26/08/25 | 256;246;269 | 8.39 | Guilherme | ECO
0 | 2 | 0% | 6.6 | P6 - Modelagem Jurídica | 44 dias | Qui 26/06/25 | Ter 26/08/25 | 256;246;269 | 8.39 | Glauce | JUR
0 |  | 2% | 7 | OS 031 - PROJ. BÁSICO HOTEL, UNIVERSIDADE DO SAMBA E PARQUE ECOLÓGICO | 172 dias | Ter 01/04/25 | Qua 26/11/25 |  | 0
0 | 0 | 100% | 7.1 | P1 - Reunião Kickoff | 1 dia | Ter 01/04/25 | Ter 01/04/25 |  | 100 | Larissa | MISC
0 |  | 100% | 7.2 | P2 - Serviço de Campo | 1 dia | Ter 01/04/25 | Ter 01/04/25 |  | 0
0 | 0 | 100% | 7.2.1 | Sondagem | 40 dias | Ter 01/04/25 | Ter 01/04/25 |  | 100 | STCGEO | ENG
0 | 0 | 100% | 7.2.2 | Topografia | 40 dias | Ter 01/04/25 | Ter 01/04/25 |  | 100 | Matheus | ENG
0 |  | 1% | 7.3 | P3 - Projeto Básico | 149 dias | Qua 02/04/25 | Seg 27/10/25 |  | 0
0 |  | 28% | 7.3.1 | Arquitetura | 40 dias | Qua 02/04/25 | Ter 27/05/25 |  | 0
0 | 2 | 0% | 7.3.1.1 | Planta de situação | 40 dias | Qua 02/04/25 | Ter 27/05/25 | 279 | 100 | Maíra/Jairo | ARQ
0 | 2 | 0% | 7.3.1.2 | Implantação | 40 dias | Qua 02/04/25 | Ter 27/05/25 | 279 | 100 | Maíra/Jairo | ARQ
0 | 2 | 90% | 7.3.1.3 | Planta Baixa | 40 dias | Qua 02/04/25 | Ter 27/05/25 | 279 | 100 | Maíra/Jairo | ARQ
0 | 2 | 25% | 7.3.1.4 | Tabelas de anotaçãos | 40 dias | Qua 02/04/25 | Ter 27/05/25 | 279 | 100 | Maíra/Jairo | ARQ
0 | 2 | 75% | 7.3.1.5 | Imagem 3D | 40 dias | Qua 02/04/25 | Ter 27/05/25 | 279 | 100 | Maíra/Jairo | ARQ
0 | 2 | 25% | 7.3.1.6 | Relatórios | 40 dias | Qua 02/04/25 | Ter 27/05/25 | 279 | 100 | Maíra/Jairo | ARQ
0 | 2 | 0% | 7.3.1.7 | Luminotecno | 40 dias | Qua 02/04/25 | Ter 27/05/25 | 279 | 100 | Maíra/Jairo | ARQ
0 | 2 | 35% | 7.3.1.8 | Acessibilidade | 40 dias | Qua 02/04/25 | Ter 27/05/25 | 279 | 100 | Maíra/Jairo | ARQ
0 | 2 | 0% | 7.3.1.9 | Paisagismo | 40 dias | Qua 02/04/25 | Ter 27/05/25 | 279 | 100 | Maíra/Jairo | ARQ
0 |  | 0% | 7.3.2 | Engenharia | 100 dias | Qua 28/05/25 | Ter 14/10/25 |  | 0
0 |  | 0% | 7.3.2.1 | HOTEL | 100 dias | Qua 28/05/25 | Ter 14/10/25 |  | 0
0 | 2 | 0% | 7.3.2.1.1 | PROJETO DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA VIÁRIA | 100 dias | Qua 28/05/25 | Ter 14/10/25 | 281 | 24.69 | Alexandre | ENG
0 | 2 | 0% | 7.3.2.1.2 | PROJETO DE ESTRUTURAS CONCRETO | 100 dias | Qua 28/05/25 | Ter 14/10/25 | 281 | 24.69 | Alexandre / Bruno | ENG
0 | 2 | 0% | 7.3.2.1.3 | PROJETO DE ESTRUTURAS METÁLICAS | 100 dias | Qua 28/05/25 | Ter 14/10/25 | 281 | 24.69 | Alexandre / Bruno | ENG
0 | 2 | 0% | 7.3.2.1.4 | PROJETO DE FUNDAÇÕES | 100 dias | Qua 28/05/25 | Ter 14/10/25 | 281 | 24.69 | Alexandre / Bruno | ENG
0 | 2 | 0% | 7.3.2.1.5 | PROJETO DE HIDROSSANITÁRIO (ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO) | 100 dias | Qua 28/05/25 | Ter 14/10/25 | 281 | 24.69 | Alexandre / Abel | ENG
0 | 2 | 0% | 7.3.2.1.6 | PROJETO DE DRENAGEM | 100 dias | Qua 28/05/25 | Ter 14/10/25 | 281 | 24.69 | Alexandre / Abel | ENG
0 | 2 | 0% | 7.3.2.1.7 | PROJETO DE REUSO | 100 dias | Qua 28/05/25 | Ter 14/10/25 | 281 | 24.69 | Alexandre / Abel | ENG
0 | 2 | 0% | 7.3.2.1.8 | PROJETO DE ELÉTRICA | 100 dias | Qua 28/05/25 | Ter 14/10/25 | 281 | 24.69 | Alan / Leo | ENG
0 | 2 | 0% | 7.3.2.1.9 | PROJETO DE SPDA (PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS) | 100 dias | Qua 28/05/25 | Ter 14/10/25 | 281 | 24.69 | Alan / Leo | ENG
0 | 2 | 0% | 7.3.2.1.10 | PROJETO DE CFTV E DADOS | 100 dias | Qua 28/05/25 | Ter 14/10/25 | 281 | 24.69 | Alan / Leo | ENG
0 | 2 | 0% | 7.3.2.1.11 | PROJETO DE ENERGIA RENOVÁVEL | 100 dias | Qua 28/05/25 | Ter 14/10/25 | 281 | 24.69 | Alan / Lucas | ENG
0 | 2 | 0% | 7.3.2.1.12 | PROJETO DE AVAC (AQUECIMENTO, VENTILAÇÃO E AR CONDICIONADO) | 100 dias | Qua 28/05/25 | Ter 14/10/25 | 281 | 24.69 | Alexandre | ENG
0 | 2 | 0% | 7.3.2.1.13 | PROJETO DE PROJETO DE PCI (PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO) | 100 dias | Qua 28/05/25 | Ter 14/10/25 | 281 | 24.69 | Alexandre /Thaty | ENG
0 | 2 | 0% | 7.3.2.1.14 | PROJETO DE GÁS (GLP/GN) | 100 dias | Qua 28/05/25 | Ter 14/10/25 | 281 | 24.69 | Alexandre | ENG
0 | 2 | 0% | 7.3.2.1.15 | PROJETO DE TERRAPLANAGEM | 100 dias | Qua 28/05/25 | Ter 14/10/25 | 281 | 24.69 | Alexandre | ENG
0 | 2 | 0% | 7.3.2.1.16 | PROJETO DE VIAS E PAVIMENTAÇÃO | 100 dias | Qua 28/05/25 | Ter 14/10/25 | 281 | 24.69 | Alexandre | ENG
0 |  | 0% | 7.3.2.2 | UNIVERSIDADE DO SAMBA | 100 dias | Qua 28/05/25 | Ter 14/10/25 | 281 | 0
0 | 2 | 0% | 7.3.2.2.1 | PROJETO DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA VIÁRIA | 100 dias | Qua 28/05/25 | Ter 14/10/25 | 281 | 24.69 | Alexandre | ENG
0 | 2 | 0% | 7.3.2.2.2 | PROJETO DE ESTRUTURAS CONCRETO | 100 dias | Qua 28/05/25 | Ter 14/10/25 | 281 | 24.69 | Alexandre / Bruno | ENG
0 | 2 | 0% | 7.3.2.2.3 | PROJETO DE ESTRUTURAS METÁLICAS | 100 dias | Qua 28/05/25 | Ter 14/10/25 | 281 | 24.69 | Alexandre / Bruno | ENG
0 | 2 | 0% | 7.3.2.2.4 | PROJETO DE FUNDAÇÕES | 100 dias | Qua 28/05/25 | Ter 14/10/25 | 281 | 24.69 | Alexandre / Bruno | ENG
0 | 2 | 0% | 7.3.2.2.5 | PROJETO DE HIDROSSANITÁRIO (ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO) | 100 dias | Qua 28/05/25 | Ter 14/10/25 | 281 | 24.69 | Alexandre / Abel | ENG
0 | 2 | 0% | 7.3.2.2.6 | PROJETO DE DRENAGEM | 100 dias | Qua 28/05/25 | Ter 14/10/25 | 281 | 24.69 | Alexandre / Abel | ENG
0 | 2 | 0% | 7.3.2.2.7 | PROJETO DE REUSO | 100 dias | Qua 28/05/25 | Ter 14/10/25 | 281 | 24.69 | Alexandre / Abel | ENG
0 | 2 | 0% | 7.3.2.2.8 | PROJETO DE ELÉTRICA | 100 dias | Qua 28/05/25 | Ter 14/10/25 | 281 | 24.69 | Alan / Leo | ENG
0 | 2 | 0% | 7.3.2.2.9 | PROJETO DE SPDA (PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS) | 100 dias | Qua 28/05/25 | Ter 14/10/25 | 281 | 24.69 | Alan / Leo | ENG
0 | 2 | 0% | 7.3.2.2.10 | PROJETO DE CFTV E DADOS | 100 dias | Qua 28/05/25 | Ter 14/10/25 | 281 | 24.69 | Alan / Leo | ENG
0 | 2 | 0% | 7.3.2.2.11 | PROJETO DE ENERGIA RENOVÁVEL | 100 dias | Qua 28/05/25 | Ter 14/10/25 | 281 | 24.69 | Alan / Lucas | ENG
0 | 2 | 0% | 7.3.2.2.12 | PROJETO DE AVAC (AQUECIMENTO, VENTILAÇÃO E AR CONDICIONADO) | 100 dias | Qua 28/05/25 | Ter 14/10/25 | 281 | 24.69 | Alexandre | ENG
0 | 2 | 0% | 7.3.2.2.13 | PROJETO DE PROJETO DE PCI (PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO) | 100 dias | Qua 28/05/25 | Ter 14/10/25 | 281 | 24.69 | Alexandre /Thaty | ENG
0 | 2 | 0% | 7.3.2.2.14 | PROJETO DE GÁS (GLP/GN) | 100 dias | Qua 28/05/25 | Ter 14/10/25 | 281 | 24.69 | Alexandre | ENG
0 | 2 | 0% | 7.3.2.2.15 | PROJETO DE TERRAPLANAGEM | 100 dias | Qua 28/05/25 | Ter 14/10/25 | 281 | 24.69 | Alexandre | ENG
0 | 2 | 0% | 7.3.2.2.16 | PROJETO DE VIAS E PAVIMENTAÇÃO | 100 dias | Qua 28/05/25 | Ter 14/10/25 | 281 | 24.69 | Alexandre | ENG
0 | 2 | 0% | 7.3.2.3 | PARQUE ECOLOGICO | 100 dias | Qua 28/05/25 | Ter 14/10/25 |  | 0
0 | 2 | 0% | 7.3.2.3.1 | PROJETO DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA VIÁRIA | 100 dias | Qua 28/05/25 | Ter 14/10/25 | 281 | 24.69 | Alexandre | ENG
0 | 2 | 0% | 7.3.2.3.2 | PROJETO DE ESTRUTURAS CONCRETO | 100 dias | Qua 28/05/25 | Ter 14/10/25 | 281 | 24.69 | Alexandre / Bruno | ENG
0 | 2 | 0% | 7.3.2.3.3 | PROJETO DE ESTRUTURAS METÁLICAS | 100 dias | Qua 28/05/25 | Ter 14/10/25 | 281 | 24.69 | Alexandre / Bruno | ENG
0 | 2 | 0% | 7.3.2.3.4 | PROJETO DE FUNDAÇÕES | 100 dias | Qua 28/05/25 | Ter 14/10/25 | 281 | 24.69 | Alexandre / Bruno | ENG
0 | 2 | 0% | 7.3.2.3.5 | PROJETO DE HIDROSSANITÁRIO (ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO) | 100 dias | Qua 28/05/25 | Ter 14/10/25 | 281 | 24.69 | Alexandre / Abel | ENG
0 | 2 | 0% | 7.3.2.3.6 | PROJETO DE DRENAGEM | 100 dias | Qua 28/05/25 | Ter 14/10/25 | 281 | 24.69 | Alexandre / Abel | ENG
0 | 2 | 0% | 7.3.2.3.7 | PROJETO DE REUSO | 100 dias | Qua 28/05/25 | Ter 14/10/25 | 281 | 24.69 | Alexandre / Abel | ENG
0 | 2 | 0% | 7.3.2.3.8 | PROJETO DE ELÉTRICA | 100 dias | Qua 28/05/25 | Ter 14/10/25 | 281 | 24.69 | Alan / Leo | ENG
0 | 2 | 0% | 7.3.2.3.9 | PROJETO DE SPDA (PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS) | 100 dias | Qua 28/05/25 | Ter 14/10/25 | 281 | 24.69 | Alan / Leo | ENG
0 | 2 | 0% | 7.3.2.3.10 | PROJETO DE CFTV E DADOS | 100 dias | Qua 28/05/25 | Ter 14/10/25 | 281 | 24.69 | Alan / Leo | ENG
0 | 2 | 0% | 7.3.2.3.11 | PROJETO DE ENERGIA RENOVÁVEL | 100 dias | Qua 28/05/25 | Ter 14/10/25 | 281 | 24.69 | Alan / Lucas | ENG
0 | 2 | 0% | 7.3.2.3.12 | PROJETO DE AVAC (AQUECIMENTO, VENTILAÇÃO E AR CONDICIONADO) | 100 dias | Qua 28/05/25 | Ter 14/10/25 | 281 | 24.69 | Alexandre | ENG
0 | 2 | 0% | 7.3.2.3.13 | PROJETO DE PROJETO DE PCI (PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO) | 100 dias | Qua 28/05/25 | Ter 14/10/25 | 281 | 24.69 | Alexandre /Thaty | ENG
0 | 2 | 0% | 7.3.2.3.14 | PROJETO DE GÁS (GLP/GN) | 100 dias | Qua 28/05/25 | Ter 14/10/25 | 281 | 24.69 | Alexandre | ENG
0 | 2 | 0% | 7.3.2.3.15 | PROJETO DE TERRAPLANAGEM | 100 dias | Qua 28/05/25 | Ter 14/10/25 | 281 | 24.69 | Alexandre | ENG
0 | 2 | 0% | 7.3.2.3.16 | PROJETO DE VIAS E PAVIMENTAÇÃO | 100 dias | Qua 28/05/25 | Ter 14/10/25 | 281 | 24.69 | Alexandre | ENG
0 | 2 | 0% | 7.3.2.4 | UNIVERSIDADE DO SAMBA | 100 dias | Qua 28/05/25 | Ter 14/10/25 | 281 | 21.25
0 | 2 | 0% | 7.3.2.4.1 | PROJETO DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA VIÁRIA | 100 dias | Qua 28/05/25 | Ter 14/10/25 | 281 | 24.69 | Alexandre | ENG
0 | 2 | 0% | 7.3.2.4.2 | PROJETO DE ESTRUTURAS CONCRETO | 100 dias | Qua 28/05/25 | Ter 14/10/25 | 281 | 24.69 | Alexandre / Bruno | ENG
0 | 2 | 0% | 7.3.2.4.3 | PROJETO DE ESTRUTURAS METÁLICAS | 100 dias | Qua 28/05/25 | Ter 14/10/25 | 281 | 24.69 | Alexandre / Bruno | ENG
0 | 2 | 0% | 7.3.2.4.4 | PROJETO DE FUNDAÇÕES | 100 dias | Qua 28/05/25 | Ter 14/10/25 | 281 | 24.69 | Alexandre / Bruno | ENG
0 | 2 | 0% | 7.3.2.4.5 | PROJETO DE HIDROSSANITÁRIO (ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO) | 100 dias | Qua 28/05/25 | Ter 14/10/25 | 281 | 24.69 | Alexandre / Abel | ENG
0 | 2 | 0% | 7.3.2.4.6 | PROJETO DE DRENAGEM | 100 dias | Qua 28/05/25 | Ter 14/10/25 | 281 | 24.69 | Alexandre / Abel | ENG
0 | 2 | 0% | 7.3.2.4.7 | PROJETO DE REUSO | 100 dias | Qua 28/05/25 | Ter 14/10/25 | 281 | 24.69 | Alexandre / Abel | ENG
0 | 2 | 0% | 7.3.2.4.8 | PROJETO DE ELÉTRICA | 100 dias | Qua 28/05/25 | Ter 14/10/25 | 281 | 24.69 | Alan / Leo | ENG
0 | 2 | 0% | 7.3.2.4.9 | PROJETO DE SPDA (PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS) | 100 dias | Qua 28/05/25 | Ter 14/10/25 | 281 | 24.69 | Alan / Leo | ENG
0 | 2 | 0% | 7.3.2.4.10 | PROJETO DE CFTV E DADOS | 100 dias | Qua 28/05/25 | Ter 14/10/25 | 281 | 24.69 | Alan / Leo | ENG
0 | 2 | 0% | 7.3.2.4.11 | PROJETO DE ENERGIA RENOVÁVEL | 100 dias | Qua 28/05/25 | Ter 14/10/25 | 281 | 24.69 | Alan / Lucas | ENG
0 | 2 | 0% | 7.3.2.4.12 | PROJETO DE AVAC (AQUECIMENTO, VENTILAÇÃO E AR CONDICIONADO) | 100 dias | Qua 28/05/25 | Ter 14/10/25 | 281 | 24.69 | Alexandre | ENG
0 | 2 | 0% | 7.3.2.4.13 | PROJETO DE PROJETO DE PCI (PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO) | 100 dias | Qua 28/05/25 | Ter 14/10/25 | 281 | 24.69 | Alexandre | ENG
0 | 2 | 0% | 7.3.2.4.14 | PROJETO DE GÁS (GLP/GN) | 100 dias | Qua 28/05/25 | Ter 14/10/25 | 281 | 24.69 | Alexandre | ENG
0 | 2 | 0% | 7.3.2.4.15 | PROJETO DE TERRAPLANAGEM | 100 dias | Qua 28/05/25 | Ter 14/10/25 | 281 | 24.69 | Alexandre | ENG
0 | 2 | 0% | 7.3.2.4.16 | PROJETO DE VIAS E PAVIMENTAÇÃO | 100 dias | Qua 28/05/25 | Ter 14/10/25 | 281 | 24.69 | Alexandre | ENG
0 |  | 0% | 7.3.3 | Memorias | 9 dias | Qua 15/10/25 | Seg 27/10/25 |  | 0
106 | 3 | 0% | 7.3.3.1 | Memoriais descritivos de cada disciplina | 9 dias | Qua 15/10/25 | Seg 27/10/25 | 281;291 | 0 | Alexandre / Marcel | ENG
106 | 3 | 0% | 7.3.3.2 | Memoria de calculo de cada disciplina | 9 dias | Qua 15/10/25 | Seg 27/10/25 | 281;291 | 0 | Alexandre /Marcel | ENG
119 | 3 | 0% | 7.4 | P4 - Orçamento/Cronograma | 22 dias | Ter 28/10/25 | Qua 26/11/25 | 281;291;360 | 0 | Alexandre / Vanessa | ENG
119 | 3 | 0% | 7.5 | P5 - Modelagem Econômico Financeira | 22 dias | Ter 28/10/25 | Qua 26/11/25 | 281;291;360 | 0 | Guilherme | ECO
119 | 3 | 0% | 7.6 | P6 - Modelagem Jurídica | 22 dias | Ter 28/10/25 | Qua 26/11/25 | 281;291;360 | 0 | Glauce | ENG