## Planilha1
Alertar | Exe. | % Concluída | Número Hierárquico | Nome da Tarefa | Duração | Início | Término | Fat. Exe | Fat. Previsto | Responsável 01 | Responsável 02 | Responsável 03 | Nomes de Recursos | Alerta |  | Execução |  | %concluida prev. (Número10) | OS | Média real | média planilha | média BI
334 |  | 65% | 0 | MKE_025/2024 | 262 dias? | Qui 01/08/24 | Qui 31/07/25 | 16516742.23 | 25759666.07 |  |  |  |  | dias para início da tarefa |  | 0 | Finalizado | 91.22 | MKE | 61.76% | 65% | 65%
334 |  | 92% | 1 | OS001-Apoio a Gestão | 262 dias? | Qui 01/08/24 | Qui 31/07/25 | 3985799.9 | 6428709.5 |  |  |  |  | X | Dias passados do início | 1 | Em andamento | 91.22 | 1 | 93.4% | 92% | 93.23%
334 |  | 100% | 1.1 | Mês 1 | 25 dias | Qui 01/08/24 | Qui 05/09/24 | 385722.57 | 385722.57 |  |  |  | Morena;Vinicius D. | - X | X dias para início | 2 | Atrasado | 100 | 2 | 100% | 100% | 100%
334 | 0 | 100% | 1.1.1 | Relatório Gerencial (RG01) | 22 dias | Qui 01/08/24 | Sex 30/08/24 | 0 | 0 | CG |  |  | Vinicius D. |  |  | 3 | iniciando no Futuro | 100 | 3 | 7% | 7% | 7%
334 | 0 | 100% | 1.1.2 | Levantamento das unidades escolares 4/106 | 22 dias | Qui 01/08/24 | Sex 30/08/24 | 0 | 0 | ARQ | ENG |  | Morena |  |  |  |  | 100 | 4 | 77.81% | 81% | 77.67%
334 | 0 | 100% | 1.1.3 | Estudo dos Royalties 01 | 22 dias | Qui 01/08/24 | Sex 30/08/24 | 0 | 0 | ECO |  |  | Guilherme Economia |  | 1002 |  |  | 100 | 5 | 74.78% | 76% | 74.44%
334 | 0 | 100% | 1.1.4 | Benchmark de Projetos Escolares | 22 dias | Qui 01/08/24 | Sex 30/08/24 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Morena |  | 1198 |  |  | 100 | 6 | 100% | 100% | 100%
334 | 0 | 100% | 1.1.5 | Conceito Projetual | 22 dias | Qui 01/08/24 | Sex 30/08/24 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Morena |  | 41 |  |  | 100
305 | 0 | 100% | 1.1.6 | Início Revisão 01 | 0 dias | Sex 30/08/24 | Sex 30/08/24 | 0 | 0 | CT |  |  | Morena |  | 61 |  |  | 100
299 | 0 | 100% | 1.1.7 | Entrega 01 | 0 dias | Qui 05/09/24 | Qui 05/09/24 | 0 | 0 | CG | CT |  | Morena;Vinicius D. |  |  |  |  | 100
302 |  | 100% | 1.2 | Mês 2 | 23 dias | Seg 02/09/24 | Qui 03/10/24 | 450009.66 | 450009.66 |  |  |  | Morena;Vinicius D. |  |  |  |  | 100
302 | 0 | 100% | 1.2.1 | Relatório Gerencial (RG02) | 21 dias | Seg 02/09/24 | Seg 30/09/24 | 0 | 0 | CG |  |  | Vinicius D. |  |  |  |  | 100
302 | 0 | 100% | 1.2.2 | Levantamento Unid. Escolares Etapa. +6 = 10/106 | 21 dias | Seg 02/09/24 | Seg 30/09/24 | 0 | 0 | ARQ | ENG |  | Morena |  |  |  |  | 100
302 | 0 | 100% | 1.2.3 | Estudo dos Royalties 02 | 21 dias | Seg 02/09/24 | Seg 30/09/24 | 0 | 0 | ECO |  |  | Guilherme Economia |  |  |  |  | 100
302 | 0 | 100% | 1.2.4 | Projeto Conceitual 01/02 | 21 dias | Seg 02/09/24 | Seg 30/09/24 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Morena |  |  |  |  | 100
281 | 0 | 100% | 1.2.5 | Revisão | 6 dias | Seg 23/09/24 | Seg 30/09/24 | 0 | 0 | CT |  |  | Morena |  |  |  |  | 100
271 | 0 | 100% | 1.2.6 | Entrega 02 | 0 dias | Qui 03/10/24 | Qui 03/10/24 | 0 | 0 | CG | CT |  | Morena;Vinicius D. |  |  |  |  | 100
273 |  | 100% | 1.3 | Mês 3 | 25 dias | Ter 01/10/24 | Ter 05/11/24 | 450009.67 | 450009.67 |  |  |  | Morena;Vinicius D. |  |  |  |  | 100
273 | 0 | 100% | 1.3.1 | Relatório Gerencial (RG03) | 23 dias | Ter 01/10/24 | Qui 31/10/24 | 0 | 0 | CG |  |  | Vinicius D. |  |  |  |  | 100
273 | 0 | 100% | 1.3.2 | Levantamento Unid. Escolares Etapa: +10 = 20/106 | 23 dias | Ter 01/10/24 | Qui 31/10/24 | 0 | 0 | ARQ | ENG |  | Morena |  |  |  |  | 100
273 | 0 | 100% | 1.3.3 | As-Built das Unidades Escolares Etapa: 10/106 | 23 dias | Ter 01/10/24 | Qui 31/10/24 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Morena |  |  |  |  | 100
273 | 0 | 100% | 1.3.4 | Estudo dos Royalties 03 | 23 dias | Ter 01/10/24 | Qui 31/10/24 | 0 | 0 | ECO |  |  | Guilherme Economia |  |  |  |  | 100
273 | 0 | 100% | 1.3.5 | Consultoria: Edital Padrões de Energia 01/02 | 23 dias | Ter 01/10/24 | Qui 31/10/24 | 0 | 0 | ENG | JUR |  | Morena |  |  |  |  | 100
273 | 0 | 100% | 1.3.6 | Verba escolas: Levantamento de Dados | 23 dias | Ter 01/10/24 | Qui 31/10/24 | 0 | 0 | ECO |  |  | Guilherme Economia |  |  |  |  | 100
273 | 0 | 100% | 1.3.7 | Projeto Conceitual 02/02 | 23 dias | Ter 01/10/24 | Qui 31/10/24 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Morena |  |  |  |  | 100
246 | 0 | 100% | 1.3.8 | Revisão | 4 dias | Seg 28/10/24 | Qui 31/10/24 | 0 | 0 | CT |  |  | Morena |  |  |  |  | 100
238 | 0 | 100% | 1.3.9 | Entrega 03 | 0 dias | Ter 05/11/24 | Ter 05/11/24 | 0 | 0 | CG | CT |  | Morena;Vinicius D. |  |  |  |  | 100
242 |  | 100% | 1.4 | Mês 4 | 21 dias | Sex 01/11/24 | Sex 29/11/24 | 482153.21 | 482153.21 |  |  |  | Morena;Vinicius D. |  |  |  |  | 100
242 | 0 | 100% | 1.4.1 | Relatório Gerencial (RG04) | 21 dias | Sex 01/11/24 | Sex 29/11/24 | 0 | 0 | CG |  |  | Vinicius D. |  |  |  |  | 100
242 | 0 | 100% | 1.4.2 | Levantamento das Unidades Escolares Etapa. +10 - 30/106 | 21 dias | Sex 01/11/24 | Sex 29/11/24 | 0 | 0 | ARQ | ENG |  | Morena |  |  |  |  | 100
242 | 0 | 100% | 1.4.3 | As-Built das Unidades Escolares Etapa: +12 - 22/106 | 21 dias | Sex 01/11/24 | Sex 29/11/24 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Morena |  |  |  |  | 100
242 | 0 | 100% | 1.4.4 | Estudo dos Roalties 04/04 | 21 dias | Sex 01/11/24 | Sex 29/11/24 | 0 | 0 | ECO |  |  | Guilherme Economia |  |  |  |  | 100
242 | 0 | 100% | 1.4.5 | Consultoria: Edital Padrões de Energia 02/02 | 21 dias | Sex 01/11/24 | Sex 29/11/24 | 0 | 0 | ENG | JUR |  | Morena |  |  |  |  | 100
242 | 0 | 100% | 1.4.6 | Bombeiro: Análise e proposição de soluções | 21 dias | Sex 01/11/24 | Sex 29/11/24 | 0 | 0 | ENG | [7 empty] | 100
242 | 0 | 100% | 1.4.7 | Verba escolas: Proposta de soluções | 21 dias | Sex 01/11/24 | Sex 29/11/24 | 0 | 0 | ECO |  |  | Guilherme Economia |  |  |  |  | 100
218 | 0 | 100% | 1.4.8 | Revisão | 5 dias | Seg 25/11/24 | Sex 29/11/24 | 0 | 0 | CT |  |  | Morena |  |  |  |  | 100
208 | 0 | 100% | 1.4.9 | Entrega 04 | 0 dias | Qui 05/12/24 | Qui 05/12/24 | 0 | 0 | CG | CT |  | Morena;Vinicius D. |  |  |  |  | 100
211 |  | 100% | 1.5 | Mês 5 | 22 dias | Seg 02/12/24 | Ter 31/12/24 | 514296.76 | 514296.76 |  |  |  | Morena;Vinicius D. |  |  |  |  | 100
211 | 0 | 100% | 1.5.1 | Relatório Gerencial (RG05) | 22 dias | Seg 02/12/24 | Ter 31/12/24 | 0 | 0 | CG |  |  | Vinicius D. |  |  |  |  | 100
211 | 0 | 100% | 1.5.2 | Levantamento das Unidades Escolares Etapa. +10 - 30/106 | 22 dias | Seg 02/12/24 | Ter 31/12/24 | 0 | 0 | ARQ | ENG |  | Morena |  |  |  |  | 100
211 | 0 | 100% | 1.5.3 | As-Built das Unidades Escolares Etapa: +12 - 22/106 | 22 dias | Seg 02/12/24 | Ter 31/12/24 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Morena |  |  |  |  | 100
211 | 0 | 100% | 1.5.4 | Verba escolas: Levantamento de Dados | 22 dias | Seg 02/12/24 | Ter 31/12/24 | 0 | 0 | ECO |  |  | Guilherme Economia |  |  |  |  | 100
183 | 0 | 100% | 1.5.5 | Revisão | 2 dias | Seg 30/12/24 | Ter 31/12/24 | 0 | 0 | CT |  |  | Morena |  |  |  |  | 100
162 | 0 | 100% | 1.5.6 | Entrega 05 | 0 dias | Seg 20/01/25 | Seg 20/01/25 | 0 | 0 | CG | CT |  | Morena;Vinicius D. |  |  |  |  | 100
181 | 0 | 100% | 1.6 | Mês 6 | 23 dias | Qua 01/01/25 | Sex 31/01/25 | 546440.31 | 546440.31 |  |  |  | Morena;Vinicius D. |  |  |  |  | 100
148 | 0 | 100% | 1.7 | Mês 7 | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 | 578583.86 | 578583.86 |  |  |  | Morena;Vinicius D. |  |  |  |  | 100
120 | 0 | 100% | 1.8 | Mês 8 | 21 dias | Seg 03/03/25 | Seg 31/03/25 | 578583.86 | 578583.86 | [8 empty] | 100
91 | 2 | 100% | 1.9 | Mês 9 | 22 dias | Ter 01/04/25 | Qua 30/04/25 | 0 | 610727.4 | [8 empty] | 100
91 | 0 | 100% | 1.9.1 | Relatório de levantamento de unidades Escolares | 22 dias | Ter 01/04/25 | Qua 30/04/25 | 0 | 0 | ARQ | ENG | [6 empty] | 100
91 | 0 | 100% | 1.9.2 | AsBuilts das unidades escolares | 22 dias | Ter 01/04/25 | Qua 30/04/25 | 0 | 0 | ARQ | [7 empty] | 100
91 | 0 | 100% | 1.9.3 | Consultoria: Reorganização transporte escolar | 22 dias | Ter 01/04/25 | Qua 30/04/25 | 0 | 0 | TRA | [7 empty] | 100
91 | 0 | 100% | 1.9.4 | Comissão Avaliação de Laudo PCDs | 22 dias | Ter 01/04/25 | Qua 30/04/25 | 0 | 0 | ECO | [7 empty] | 100
91 | 0 | 100% | 1.9.5 | Educação inclusiva | 22 dias | Ter 01/04/25 | Qua 30/04/25 | 0 | 0 | ECO | [7 empty] | 100
91 | 0 | 100% | 1.9.6 | Verbas escolares | 22 dias | Ter 01/04/25 | Qua 30/04/25 | 0 | 0 | ECO | [7 empty] | 100
91 | 0 | 100% | 1.9.7 | Estudo Organograma | 22 dias | Ter 01/04/25 | Qua 30/04/25 | 0 | 0 | ECO | [7 empty] | 100
91 | 0 | 100% | 1.9.8 | Medição | 22 dias | Ter 01/04/25 | Qua 30/04/25 | 0 | 610727.4 |  |  |  | Morena;Vinicius D. |  |  |  |  | 100
61 | 2 | 88% | 1.10 | Mês 10 | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 610727.4 | [8 empty] | 100
61 | 0 | 100% | 1.10.1 | Relatório de levantamento de unidades Escolares | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | ARQ | ENG | [6 empty] | 100
61 | 0 | 100% | 1.10.2 | AsBuilts das unidades escolares | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | ARQ | [7 empty] | 100
61 | 0 | 100% | 1.10.3 | Consultoria: Reorganização transporte escolar | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | TRA | [7 empty] | 100
61 | 0 | 100% | 1.10.4 | Comissão Avaliação de Laudo PCDs | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | ECO | [7 empty] | 100
61 | 0 | 100% | 1.10.5 | Educação inclusiva | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | ECO | [7 empty] | 100
61 | 0 | 100% | 1.10.6 | Verbas escolares | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | ECO | [7 empty] | 100
61 | 0 | 100% | 1.10.7 | Estudo Organograma | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | ECO | [7 empty] | 100
61 | 2 | 0% | 1.10.8 | Medição | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 610727.4 | CG |  |  | Morena;Vinicius D. |  |  |  |  | 100
29 | 2 | 70% | 1.11 | Mês 11 | 21 dias? | Seg 02/06/25 | Seg 30/06/25 | 0 | 610727.4 | [8 empty] | 100
29 | 2 | 20% | 1.11.1 | Relatório de levantamento de unidades Escolares | 21 dias | Seg 02/06/25 | Seg 30/06/25 | 0 | 610727.4 | ARQ | ENG | [6 empty] | 100
29 | 2 | 90% | 1.11.2 | AsBuilts das unidades escolares | 21 dias | Seg 02/06/25 | Seg 30/06/25 | 481044.66 | 481044.66 | ARQ | [7 empty] | 100
29 | 2 | 90% | 1.11.3 | Consultoria: Reorganização transporte escolar | 21 dias | Seg 02/06/25 | Seg 30/06/25 | 96208.93 | 96208.93 | TRA | [7 empty] | 100
29 | 2 | 90% | 1.11.4 | Comissão Avaliação de Laudo PCDs | 21 dias | Seg 02/06/25 | Seg 30/06/25 | 144313.4 | 144313.4 | ECO | [7 empty] | 100
29 | 2 | 90% | 1.11.5 | Educação inclusiva | 21 dias | Seg 02/06/25 | Seg 30/06/25 | 192417.86 | 192417.86 | ECO | [7 empty] | 100
29 | 2 | 90% | 1.11.6 | Verbas escolares | 21 dias | Seg 02/06/25 | Seg 30/06/25 | 48104.47 | 48104.47 | ECO | [7 empty] | 100
29 | 2 | 90% | 1.11.7 | Estudo Organograma | 21 dias | Seg 02/06/25 | Seg 30/06/25 | 3503052.45 | 9218559.45 | ECO | [7 empty] | 100
29 | 2 | 0% | 1.11.8 | Medição | 21 dias | Seg 02/06/25 | Seg 30/06/25 | 233536.83 | 614570.63 | CG | [7 empty] | 100
0 | 3 | 0% | 1.12 | Mês 12 | 23 dias | Ter 01/07/25 | Qui 31/07/25 | 61457.06 | 61457.06 | [8 empty] | 0
334 |  | 97% | 2 | OS002-Estudo de Demanda | 239 dias | Qui 01/08/24 | Seg 30/06/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
334 | 0 | 100% | 2.1 | Plano de Trabalho | 22 dias | Qui 01/08/24 | Sex 30/08/24 | 61457.06 | 61457.06 | ECO |  |  | Guilherme Economia |  |  |  |  | 100
302 | 0 | 100% | 2.2 | Levantamento de dados e diagnósticos | 21 dias | Seg 02/09/24 | Seg 30/09/24 | 122914.12 | 122914.12 | ECO |  |  | Guilherme Economia |  |  |  |  | 100
273 | 0 | 100% | 2.3 | Análise dos Dados e Proposição de Soluções | 23 dias | Ter 01/10/24 | Qui 31/10/24 | 0 | 0 | ECO |  |  | Guilherme Economia |  |  |  |  | 100
242 | 0 | 100% | 2.4 | Validação e Consolidação das Soluções Propostas | 21 dias | Sex 01/11/24 | Sex 29/11/24 | 0 | 0 | ECO |  |  | Guilherme Economia |  |  |  |  | 100
50 | 2 | 90% | 2.5 | Revisão final do Produto | 36 dias | Seg 12/05/25 | Seg 30/06/25 | 0 | 0 |  |  |  | Guilherme Economia |  |  |  |  | 100
148 |  | 33% | 3 | Projeto de Implantação de Escolas | 129 dias | Seg 03/02/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 82.17
148 | 2 | 38% | 3.1 | IM01-OS034 CRECHE AEROPORTO | 129 dias | Seg 03/02/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 82.17
148 | 0 | 100% | 3.1.1 | Plano de Trabalho | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
148 | 0 | 100% | 3.1.1.1 | RE - Plano de Trabalho | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 | 122914.12 | 122914.12 | ARQ | ENG |  | Morena |  |  |  |  | 100
148 | 0 | 100% | 3.1.1.2 | Medição | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 | 49165.65 | 215099.71 | CG |  |  | Morena;Vinicius D. |  |  |  |  | 100
148 |  | 80% | 3.1.2 | Estudos Iniciais | 41 dias | Seg 03/02/25 | Seg 31/03/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
148 | 0 | 100% | 3.1.2.1 | Visita Preliminar | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 | 0 | 0 | ARQ | ENG |  | AlEXANDRE ENGENHARIA;Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
148 | 2 | 80% | 3.1.2.2 | Topografia | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | AlEXANDRE ENGENHARIA |  |  |  |  | 100
148 | 0 | 100% | 3.1.2.3 | Planta Base da Área de Trabalho | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 | 0 | 0 | ARQ | ENG |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
148 | 2 | 20% | 3.1.2.4 | Sondagem | 41 dias | Seg 03/02/25 | Seg 31/03/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | SEMED |  |  |  |  | 100
148 | 0 | 100% | 3.1.2.5 | Estudo Ambiental | 41 dias | Seg 03/02/25 | Seg 31/03/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | AlEXANDRE ENGENHARIA |  |  |  |  | 100
148 | 2 | 80% | 3.1.2.6 | Relatório | 41 dias | Seg 03/02/25 | Seg 31/03/25 | 0 | 0 | ARQ | ENG |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
148 | 0 | 100% | 3.1.2.7 | Medição | 41 dias | Seg 03/02/25 | Seg 31/03/25 | 0 | 0 | CG |  |  | Morena;Vinicius D. |  |  |  |  | 100
120 |  | 57% | 3.1.3 | Projetos Básicos | 65 dias | Seg 03/03/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
120 |  | 0% | 3.1.3.1 | Relatório Técnico | 5 dias | Seg 03/03/25 | Sex 07/03/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
120 | 2 | 0% | 3.1.3.1.1 | RE-Arquitetura | 5 dias | Seg 03/03/25 | Sex 07/03/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
120 | 2 | 0% | 3.1.3.1.2 | RE-Engenharia | 5 dias | Seg 03/03/25 | Sex 07/03/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
120 |  | 92% | 3.1.3.2 | Arquitetura | 65 dias | Seg 03/03/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
120 | 0 | 100% | 3.1.3.2.1 | Levantamento de dados | 43 dias | Seg 03/03/25 | Qua 30/04/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
120 | 2 | 90% | 3.1.3.2.2 | Estudo Preliminar | 5 dias | Seg 03/03/25 | Sex 07/03/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
113 | 2 | 90% | 3.1.3.2.3 | Projeto Arquitetônico | 60 dias | Seg 10/03/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
113 | 2 | 90% | 3.1.3.2.4 | Paisagismo | 60 dias | Seg 10/03/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
113 | 2 | 90% | 3.1.3.2.5 | Urbanismo | 60 dias | Seg 10/03/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
62 | 2 | 90% | 3.1.3.2.6 | Envio Engenahria | 0 dias | Qua 30/04/25 | Qua 30/04/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
61 |  | 4% | 3.1.3.3 | Engenharia | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
61 | 2 | 0% | 3.1.3.3.1 | Estrutural | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 49165.65 | 215099.71 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
61 | 2 | 0% | 3.1.3.3.2 | Hidrossanitário (Drenagem Reuso) | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 153642.66 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
61 |  | 10% | 3.1.3.3.3 | Complementares | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
61 | 2 | 10% | 3.1.3.3.3.1 | PCI | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
61 | 2 | 10% | 3.1.3.3.3.2 | HVAC | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
61 | 2 | 10% | 3.1.3.3.3.3 | Gás | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
61 | 2 | 0% | 3.1.3.3.4 | Elétrico (CFRV Dados) | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
32 | 2 | 0% | 3.1.3.3.5 | Energia Renovável | 0 dias | Sex 30/05/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Alan Energia |  |  |  |  | 100
61 | 2 | 0% | 3.1.3.3.6 | Orçamento | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
120 | 2 | 66% | 3.1.3.4 | Medição | 65 dias | Seg 03/03/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | CG |  |  | Morena;Vinicius D. |  |  |  |  | 100
60 |  | 16% | 3.1.4 | Projetos Executivos | 65 dias | Sex 02/05/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 64.62
-1 | 3 | 0% | 3.1.4.1 | Resumo do Projeto | 22 dias | Qua 02/07/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 0 | ARQ | ENG |  | Morena |  |  |  |  | 0
-1 | 3 | 0% | 3.1.4.2 | RE-Diretrizes para Operação e Manutenção | 22 dias | Qua 02/07/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 0 | ARQ | ENG |  | Morena |  |  |  |  | 0
29 |  | 60% | 3.1.4.3 | Arquitetura | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 47.73
29 | 1 | 60% | 3.1.4.3.1 | Projeto Arquitetônico | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 47.73
29 | 1 | 60% | 3.1.4.3.2 | Paisagismo | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 47.73
29 | 1 | 60% | 3.1.4.3.3 | Urbanismo | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 47.73
15 | 2 | 0% | 3.1.4.3.4 | Entrega Orçamento | 0 dias | Seg 16/06/25 | Seg 16/06/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
32 |  | 4% | 3.1.4.4 | Engenharia | 45 dias | Sex 30/05/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 48.89
29 | 2 | 0% | 3.1.4.4.1 | Estrutural | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 47.73
-1 | 3 | 0% | 3.1.4.4.2 | Impermeabilização | 22 dias | Qua 02/07/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 0
29 | 2 | 0% | 3.1.4.4.3 | Hidrossanitário (Drenagem Reuso) | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 153642.66 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 47.73
32 | 2 | 0% | 3.1.4.4.4 | Reuso de Água | 0 dias | Sex 30/05/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 30728.54 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
29 |  | 10% | 3.1.4.4.5 | Complementares | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 47.73
29 | 2 | 10% | 3.1.4.4.5.1 | PCI | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 30728.54 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 47.73
29 | 2 | 10% | 3.1.4.4.5.2 | HVAC | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 30728.54 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 47.73
29 | 2 | 10% | 3.1.4.4.5.3 | Gás | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 47.73
29 | 2 | 0% | 3.1.4.4.6 | Elétrico (CFRV Dados) | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 30728.54 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 47.73
-30 | 3 | 0% | 3.1.4.4.7 | Energia Renovável | 0 dias | Qui 31/07/25 | Qui 31/07/25 | 233536.83 | 614570.63 | ENE |  |  | Alan Energia |  |  |  |  | 0
29 | 2 | 0% | 3.1.4.4.8 | Orçamento | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 61457.06 | 61457.06 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 47.73
60 | 2 | 0% | 3.1.4.5 | Medição | 65 dias | Sex 02/05/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 0 | CG |  |  | Morena;Vinicius D. |  |  |  |  | 64.62
61 | 2 | 0% | 3.1.5 | Modelagem Econômica-Financeira | 66 dias | Qui 01/05/25 | Qui 31/07/25 | 61457.06 | 61457.06 | [8 empty] | 65.15
61 | 2 | 0% | 3.1.5.1 | Modelagem | 66 dias | Qui 01/05/25 | Qui 31/07/25 | 122914.12 | 122914.12 | ECO |  |  | Guilherme Economia |  |  |  |  | 65.15
61 | 2 | 0% | 3.1.5.2 | Medição | 66 dias | Qui 01/05/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 0 | CG |  |  | Morena;Vinicius D. |  |  |  |  | 65.15
61 | 2 | 15% | 3.1.6 | Modelagem Jurídico Regulatório | 66 dias | Qui 01/05/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 65.15
61 | 2 | 30% | 3.1.6.1 | Modelagem | 66 dias | Qui 01/05/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 0 | JUR |  |  | Débora Jurídico |  |  |  |  | 65.15
61 | 2 | 0% | 3.1.6.2 | Medição | 66 dias | Qui 01/05/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 0 | CG |  |  | Morena;Vinicius D. |  |  |  |  | 65.15
148 | 2 | 38% | 3.2 | IM02-OS 035 EF-ANOS INICIAIS AEROPORTO | 129 dias | Seg 03/02/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 82.17
148 | 0 | 100% | 3.2.1 | Plano de Trabalho | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
148 | 0 | 100% | 3.2.1.1 | RE - Plano de Trabalho | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 | 122914.12 | 122914.12 | ARQ | ENG |  | Morena |  |  |  |  | 100
148 | 0 | 100% | 3.2.1.2 | Medição | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 | 49165.65 | 215099.71 | CG |  |  | Morena;Vinicius D. |  |  |  |  | 100
148 |  | 80% | 3.2.2 | Estudos Iniciais | 41 dias | Seg 03/02/25 | Seg 31/03/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
148 | 0 | 100% | 3.2.2.1 | Visita Preliminar | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 | 0 | 0 | ARQ | ENG |  | AlEXANDRE ENGENHARIA;Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
148 | 2 | 80% | 3.2.2.2 | Topografia | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | AlEXANDRE ENGENHARIA |  |  |  |  | 100
148 | 0 | 100% | 3.2.2.3 | Planta Base da Área de Trabalho | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 | 0 | 0 | ARQ | ENG |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
148 | 2 | 20% | 3.2.2.4 | Sondagem | 41 dias | Seg 03/02/25 | Seg 31/03/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | SEMED |  |  |  |  | 100
148 | 0 | 100% | 3.2.2.5 | Estudo Ambiental | 41 dias | Seg 03/02/25 | Seg 31/03/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | AlEXANDRE ENGENHARIA |  |  |  |  | 100
148 | 2 | 80% | 3.2.2.6 | Relatório | 41 dias | Seg 03/02/25 | Seg 31/03/25 | 0 | 0 | ARQ | ENG |  | AlEXANDRE ENGENHARIA;Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
148 | 0 | 100% | 3.2.2.7 | Medição | 41 dias | Seg 03/02/25 | Seg 31/03/25 | 0 | 0 | CG |  |  | Morena;Vinicius D. |  |  |  |  | 100
120 |  | 56% | 3.2.3 | Projetos Básicos | 65 dias | Seg 03/03/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
120 |  | 0% | 3.2.3.1 | Relatório Técnico | 5 dias | Seg 03/03/25 | Sex 07/03/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
120 | 2 | 0% | 3.2.3.1.1 | RE-Arquitetura | 5 dias | Seg 03/03/25 | Sex 07/03/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
120 | 2 | 0% | 3.2.3.1.2 | RE-Engenharia | 5 dias | Seg 03/03/25 | Sex 07/03/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
120 |  | 90% | 3.2.3.2 | Arquitetura | 65 dias | Seg 03/03/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
120 | 2 | 90% | 3.2.3.2.1 | Levantamento de dados | 43 dias | Seg 03/03/25 | Qua 30/04/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
120 | 2 | 90% | 3.2.3.2.2 | Estudo Preliminar | 5 dias | Seg 03/03/25 | Sex 07/03/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
113 | 2 | 90% | 3.2.3.2.3 | Projeto Arquitetônico | 60 dias | Seg 10/03/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
113 | 2 | 90% | 3.2.3.2.4 | Paisagismo | 60 dias | Seg 10/03/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
113 | 2 | 90% | 3.2.3.2.5 | Urbanismo | 60 dias | Seg 10/03/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
62 | 2 | 90% | 3.2.3.2.6 | Envio Engenahria | 0 dias | Qua 30/04/25 | Qua 30/04/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
61 |  | 4% | 3.2.3.3 | Engenharia | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
61 | 2 | 0% | 3.2.3.3.1 | Estrutural | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 49165.65 | 215099.71 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
61 | 2 | 0% | 3.2.3.3.2 | Hidrossanitário (Drenagem Reuso) | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 153642.66 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
61 |  | 10% | 3.2.3.3.3 | Complementares | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
61 | 2 | 10% | 3.2.3.3.3.1 | PCI | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
61 | 2 | 10% | 3.2.3.3.3.2 | HVAC | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
61 | 2 | 10% | 3.2.3.3.3.3 | Gás | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
61 | 2 | 0% | 3.2.3.3.4 | Elétrico (CFRV Dados) | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
32 | 2 | 0% | 3.2.3.3.5 | Energia Renovável | 0 dias | Sex 30/05/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Alan Energia |  |  |  |  | 100
61 | 2 | 0% | 3.2.3.3.6 | Orçamento | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
120 | 2 | 66% | 3.2.3.4 | Medido | 65 dias | Seg 03/03/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | CG |  |  | Morena;Vinicius D. |  |  |  |  | 100
60 |  | 16% | 3.2.4 | Projetos Executivos | 65 dias | Sex 02/05/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 64.62
-1 | 3 | 0% | 3.2.4.1 | Resumo do Projeto | 22 dias | Qua 02/07/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 0 | ARQ | ENG |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 0
-1 | 3 | 0% | 3.2.4.2 | RE-Diretrizes para Operação e Manutenção | 22 dias | Qua 02/07/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 0 | ARQ | ENG |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 0
29 |  | 60% | 3.2.4.3 | Arquitetura | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 47.73
29 | 1 | 60% | 3.2.4.3.1 | Projeto Arquitetônico | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 47.73
29 | 1 | 60% | 3.2.4.3.2 | Paisagismo | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 47.73
29 | 1 | 60% | 3.2.4.3.3 | Urbanismo | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 47.73
15 | 2 | 0% | 3.2.4.3.4 | Entrega Orçamento | 0 dias | Seg 16/06/25 | Seg 16/06/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
32 |  | 4% | 3.2.4.4 | Engenharia | 45 dias | Sex 30/05/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 48.89
29 | 2 | 0% | 3.2.4.4.1 | Estrutural | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 47.73
-1 | 3 | 0% | 3.2.4.4.2 | Impermeabilização | 22 dias | Qua 02/07/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 0
29 | 2 | 0% | 3.2.4.4.3 | Hidrossanitário (Drenagem Reuso) | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 153642.66 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 47.73
32 | 2 | 0% | 3.2.4.4.4 | Reuso de Água | 0 dias | Sex 30/05/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 30728.54 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
29 |  | 10% | 3.2.4.4.5 | Complementares | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 47.73
29 | 2 | 10% | 3.2.4.4.5.1 | PCI | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 30728.54 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 47.73
29 | 2 | 10% | 3.2.4.4.5.2 | HVAC | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 30728.54 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 47.73
29 | 2 | 10% | 3.2.4.4.5.3 | Gás | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 47.73
29 | 2 | 0% | 3.2.4.4.6 | Elétrico (CFRV Dados) | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 30728.54 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 47.73
-30 | 3 | 0% | 3.2.4.4.7 | Energia Renovável | 0 dias | Qui 31/07/25 | Qui 31/07/25 | 233536.83 | 614570.63 | ENE |  |  | Alan Energia |  |  |  |  | 0
29 | 2 | 0% | 3.2.4.4.8 | Orçamento | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 61457.06 | 61457.06 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 47.73
60 | 2 | 0% | 3.2.4.5 | Medição | 65 dias | Sex 02/05/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 0 | CG |  |  | Morena;Vinicius D. |  |  |  |  | 64.62
61 | 2 | 0% | 3.2.5 | Modelagem Econômica-Financeira | 66 dias | Qui 01/05/25 | Qui 31/07/25 | 61457.06 | 61457.06 | [8 empty] | 65.15
61 | 2 | 0% | 3.2.5.1 | Modelagem | 66 dias | Qui 01/05/25 | Qui 31/07/25 | 122914.12 | 122914.12 | ECO |  |  | Guilherme Economia |  |  |  |  | 65.15
61 | 2 | 0% | 3.2.5.2 | Medição | 66 dias | Qui 01/05/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 0 | CG |  |  | Morena;Vinicius D. |  |  |  |  | 65.15
61 | 2 | 15% | 3.2.6 | Modelagem Jurídico Regulatório | 66 dias | Qui 01/05/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 65.15
61 | 2 | 30% | 3.2.6.1 | Modelagem | 66 dias | Qui 01/05/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 0 | JUR |  |  | Débora Jurídico |  |  |  |  | 65.15
61 | 2 | 0% | 3.2.6.2 | Medição | 66 dias | Qui 01/05/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 0 | CG |  |  | Morena;Vinicius D. |  |  |  |  | 65.15
148 | 2 | 36% | 3.3 | IM03-OS 036 EF-ANOS FINAIS AEROPORTO | 129 dias | Seg 03/02/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 82.17
148 | 0 | 100% | 3.3.1 | Plano de Trabalho | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
148 | 0 | 100% | 3.3.1.1 | RE - Plano de Trabalho | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 | 122914.12 | 122914.12 | ARQ | ENG |  | Morena |  |  |  |  | 100
148 | 0 | 100% | 3.3.1.2 | Medição | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 | 49165.65 | 215099.71 | CG |  |  | Morena;Vinicius D. |  |  |  |  | 100
148 |  | 80% | 3.3.2 | Estudos Iniciais | 41 dias | Seg 03/02/25 | Seg 31/03/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
148 | 0 | 100% | 3.3.2.1 | Visita Preliminar | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 | 0 | 0 | ARQ | ENG |  | AlEXANDRE ENGENHARIA;Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
148 | 2 | 80% | 3.3.2.2 | Topografia | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | AlEXANDRE ENGENHARIA |  |  |  |  | 100
148 | 0 | 100% | 3.3.2.3 | Planta Base da Área de Trabalho | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 | 0 | 0 | ARQ | ENG |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
148 | 2 | 20% | 3.3.2.4 | Sondagem | 41 dias | Seg 03/02/25 | Seg 31/03/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | SEMED |  |  |  |  | 100
148 | 0 | 100% | 3.3.2.5 | Estudo Ambiental | 41 dias | Seg 03/02/25 | Seg 31/03/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | AlEXANDRE ENGENHARIA |  |  |  |  | 100
148 | 2 | 80% | 3.3.2.6 | Relatório | 41 dias | Seg 03/02/25 | Seg 31/03/25 | 0 | 0 | ARQ | ENG |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
148 | 0 | 100% | 3.3.2.7 | Medição | 41 dias | Seg 03/02/25 | Seg 31/03/25 | 0 | 0 | CG |  |  | Morena;Vinicius D. |  |  |  |  | 100
120 |  | 54% | 3.3.3 | Projetos Básicos | 65 dias | Seg 03/03/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
120 |  | 0% | 3.3.3.1 | Relatório Técnico | 5 dias | Seg 03/03/25 | Sex 07/03/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
120 | 2 | 0% | 3.3.3.1.1 | RE-Arquitetura | 5 dias | Seg 03/03/25 | Sex 07/03/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
120 | 2 | 0% | 3.3.3.1.2 | RE-Engenharia | 5 dias | Seg 03/03/25 | Sex 07/03/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
120 |  | 90% | 3.3.3.2 | Arquitetura | 65 dias | Seg 03/03/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
120 | 2 | 90% | 3.3.3.2.1 | Levantamento de dados | 43 dias | Seg 03/03/25 | Qua 30/04/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
120 | 2 | 90% | 3.3.3.2.2 | Estudo Preliminar | 5 dias | Seg 03/03/25 | Sex 07/03/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
113 | 2 | 90% | 3.3.3.2.3 | Projeto Arquitetônico | 60 dias | Seg 10/03/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
113 | 2 | 90% | 3.3.3.2.4 | Paisagismo | 60 dias | Seg 10/03/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
113 | 2 | 90% | 3.3.3.2.5 | Urbanismo | 60 dias | Seg 10/03/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
62 | 2 | 0% | 3.3.3.2.6 | Envio Engenahria | 0 dias | Qua 30/04/25 | Qua 30/04/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
61 |  | 0% | 3.3.3.3 | Engenharia | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
61 | 2 | 0% | 3.3.3.3.1 | Estrutural | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 49165.65 | 215099.71 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
61 | 2 | 0% | 3.3.3.3.2 | Hidrossanitário (Drenagem Reuso) | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 153642.66 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
61 |  | 0% | 3.3.3.3.3 | Complementares | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
61 | 2 | 0% | 3.3.3.3.3.1 | PCI | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
61 | 2 | 0% | 3.3.3.3.3.2 | HVAC | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
61 | 2 | 0% | 3.3.3.3.3.3 | Gás | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
61 | 2 | 0% | 3.3.3.3.4 | Elétrico (CFRV Dados) | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
32 | 2 | 0% | 3.3.3.3.5 | Energia Renovável | 0 dias | Sex 30/05/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Alan Energia |  |  |  |  | 100
61 | 2 | 0% | 3.3.3.3.6 | Orçamento | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
120 | 2 | 66% | 3.3.3.4 | Medido | 65 dias | Seg 03/03/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | CG |  |  | Morena;Vinicius D. |  |  |  |  | 100
60 |  | 14% | 3.3.4 | Projetos Executivos | 65 dias | Sex 02/05/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 64.62
-1 | 3 | 0% | 3.3.4.1 | Resumo do Projeto | 22 dias | Qua 02/07/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 0 | ARQ | ENG |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 0
-1 | 3 | 0% | 3.3.4.2 | RE-Diretrizes para Operação e Manutenção | 22 dias | Qua 02/07/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 0 | ARQ | ENG |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 0
29 |  | 60% | 3.3.4.3 | Arquitetura | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 47.73
29 | 1 | 60% | 3.3.4.3.1 | Projeto Arquitetônico | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 47.73
29 | 1 | 60% | 3.3.4.3.2 | Paisagismo | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 47.73
29 | 1 | 60% | 3.3.4.3.3 | Urbanismo | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 47.73
15 | 2 | 0% | 3.3.4.3.4 | Entrega Orçamento | 0 dias | Seg 16/06/25 | Seg 16/06/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
32 |  | 0% | 3.3.4.4 | Engenharia | 45 dias | Sex 30/05/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 48.89
29 | 2 | 0% | 3.3.4.4.1 | Estrutural | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 47.73
-1 | 3 | 0% | 3.3.4.4.2 | Impermeabilização | 22 dias | Qua 02/07/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 0
29 | 2 | 0% | 3.3.4.4.3 | Hidrossanitário (Drenagem Reuso) | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 153642.66 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 47.73
32 | 2 | 0% | 3.3.4.4.4 | Reuso de Água | 0 dias | Sex 30/05/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 30728.54 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
29 |  | 0% | 3.3.4.4.5 | Complementares | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 47.73
29 | 2 | 0% | 3.3.4.4.5.1 | PCI | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 30728.54 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 47.73
29 | 2 | 0% | 3.3.4.4.5.2 | HVAC | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 30728.54 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 47.73
29 | 2 | 0% | 3.3.4.4.5.3 | Gás | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 47.73
29 | 2 | 0% | 3.3.4.4.6 | Elétrico (CFRV Dados) | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 30728.54 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 47.73
-30 | 3 | 0% | 3.3.4.4.7 | Energia Renovável | 0 dias | Qui 31/07/25 | Qui 31/07/25 | 233536.83 | 614570.63 | ENE |  |  | Alan Energia |  |  |  |  | 0
29 | 2 | 0% | 3.3.4.4.8 | Orçamento | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 61457.06 | 61457.06 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 47.73
60 | 2 | 0% | 3.3.4.5 | Medição | 65 dias | Sex 02/05/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 0 | CG |  |  | Morena;Vinicius D. |  |  |  |  | 64.62
61 | 2 | 0% | 3.3.5 | Modelagem Econômica-Financeira | 66 dias | Qui 01/05/25 | Qui 31/07/25 | 61457.06 | 61457.06 | [8 empty] | 65.15
61 | 2 | 0% | 3.3.5.1 | Modelagem | 66 dias | Qui 01/05/25 | Qui 31/07/25 | 122914.12 | 122914.12 | ECO |  |  | Guilherme Economia |  |  |  |  | 65.15
61 | 2 | 0% | 3.3.5.2 | Medição | 66 dias | Qui 01/05/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 0 | CG |  |  | Morena;Vinicius D. |  |  |  |  | 65.15
61 | 2 | 15% | 3.3.6 | Modelagem Jurídico Regulatório | 66 dias | Qui 01/05/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 65.15
61 | 2 | 30% | 3.3.6.1 | Modelagem | 66 dias | Qui 01/05/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 0 | JUR |  |  | Débora Jurídico |  |  |  |  | 65.15
61 | 2 | 0% | 3.3.6.2 | Medição | 66 dias | Qui 01/05/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 0 | CG |  |  | Morena;Vinicius D. |  |  |  |  | 65.15
148 | 2 | 18% | 3.4 | IM04-OS 037 EF-ANOS INICIAIS BARRA DE MACAÉ | 129 dias | Seg 03/02/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 82.17
148 | 0 | 100% | 3.4.1 | Plano de Trabalho | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
148 | 0 | 100% | 3.4.1.1 | RE - Plano de Trabalho | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 | 122914.12 | 122914.12 | ARQ | ENG |  | Morena |  |  |  |  | 100
148 | 0 | 100% | 3.4.1.2 | Medição | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 | 49165.65 | 215099.71 | CG |  |  | Morena;Vinicius D. |  |  |  |  | 100
148 |  | 80% | 3.4.2 | Estudos Iniciais | 41 dias | Seg 03/02/25 | Seg 31/03/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
148 | 0 | 100% | 3.4.2.1 | Visita Preliminar | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 | 0 | 0 | ARQ | ENG |  | AlEXANDRE ENGENHARIA;Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
148 | 2 | 80% | 3.4.2.2 | Topografia | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | AlEXANDRE ENGENHARIA |  |  |  |  | 100
148 | 0 | 100% | 3.4.2.3 | Planta Base da Área de Trabalho | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 | 0 | 0 | ARQ | ENG |  | AlEXANDRE ENGENHARIA;Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
148 | 2 | 20% | 3.4.2.4 | Sondagem | 41 dias | Seg 03/02/25 | Seg 31/03/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | SEMED |  |  |  |  | 100
148 | 0 | 100% | 3.4.2.5 | Estudo Ambiental | 41 dias | Seg 03/02/25 | Seg 31/03/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | AlEXANDRE ENGENHARIA |  |  |  |  | 100
148 | 2 | 80% | 3.4.2.6 | Relatório | 41 dias | Seg 03/02/25 | Seg 31/03/25 | 0 | 0 | ARQ | ENG |  | AlEXANDRE ENGENHARIA;Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
148 | 0 | 100% | 3.4.2.7 | Medição | 41 dias | Seg 03/02/25 | Seg 31/03/25 | 0 | 0 | CG |  |  | Morena;Vinicius D. |  |  |  |  | 100
120 |  | 9% | 3.4.3 | Projetos Básicos | 65 dias | Seg 03/03/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
120 |  | 0% | 3.4.3.1 | Relatório Técnico | 5 dias | Seg 03/03/25 | Sex 07/03/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
120 | 2 | 0% | 3.4.3.1.1 | RE-Arquitetura | 5 dias | Seg 03/03/25 | Sex 07/03/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
120 | 2 | 0% | 3.4.3.1.2 | RE-Engenharia | 5 dias | Seg 03/03/25 | Sex 07/03/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
120 |  | 0% | 3.4.3.2 | Arquitetura | 65 dias | Seg 03/03/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
120 | 2 | 0% | 3.4.3.2.1 | Levantamento de dados | 43 dias | Seg 03/03/25 | Qua 30/04/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
120 | 2 | 0% | 3.4.3.2.2 | Estudo Preliminar | 5 dias | Seg 03/03/25 | Sex 07/03/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
113 | 2 | 0% | 3.4.3.2.3 | Projeto Arquitetônico | 60 dias | Seg 10/03/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
113 | 2 | 0% | 3.4.3.2.4 | Paisagismo | 60 dias | Seg 10/03/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
113 | 2 | 0% | 3.4.3.2.5 | Urbanismo | 60 dias | Seg 10/03/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
62 | 2 | 0% | 3.4.3.2.6 | Envio Engenahria | 0 dias | Qua 30/04/25 | Qua 30/04/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
61 |  | 0% | 3.4.3.3 | Engenharia | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
61 | 2 | 0% | 3.4.3.3.1 | Estrutural | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 49165.65 | 215099.71 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
61 | 2 | 0% | 3.4.3.3.2 | Hidrossanitário (Drenagem Reuso) | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 153642.66 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
61 |  | 0% | 3.4.3.3.3 | Complementares | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
61 | 2 | 0% | 3.4.3.3.3.1 | PCI | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
61 | 2 | 0% | 3.4.3.3.3.2 | HVAC | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
61 | 2 | 0% | 3.4.3.3.3.3 | Gás | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
61 | 2 | 0% | 3.4.3.3.4 | Elétrico (CFRV Dados) | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
32 | 2 | 0% | 3.4.3.3.5 | Energia Renovável | 0 dias | Sex 30/05/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Alan Energia |  |  |  |  | 100
61 | 2 | 0% | 3.4.3.3.6 | Orçamento | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
120 | 2 | 66% | 3.4.3.4 | Medido | 65 dias | Seg 03/03/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | CG |  |  | Morena;Vinicius D. |  |  |  |  | 100
60 |  | 0% | 3.4.4 | Projetos Executivos | 65 dias | Sex 02/05/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 64.62
-1 | 3 | 0% | 3.4.4.1 | Resumo do Projeto | 22 dias | Qua 02/07/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 0 | ARQ | ENG |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 0
-1 | 3 | 0% | 3.4.4.2 | RE-Diretrizes para Operação e Manutenção | 22 dias | Qua 02/07/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 0 | ARQ | ENG |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 0
29 |  | 0% | 3.4.4.3 | Arquitetura | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 47.73
29 | 2 | 0% | 3.4.4.3.1 | Projeto Arquitetônico | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 47.73
29 | 2 | 0% | 3.4.4.3.2 | Paisagismo | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 47.73
29 | 2 | 0% | 3.4.4.3.3 | Urbanismo | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 47.73
15 | 2 | 0% | 3.4.4.3.4 | Entrega Orçamento | 0 dias | Seg 16/06/25 | Seg 16/06/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
32 |  | 0% | 3.4.4.4 | Engenharia | 45 dias | Sex 30/05/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 48.89
29 | 2 | 0% | 3.4.4.4.1 | Estrutural | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 47.73
-1 | 3 | 0% | 3.4.4.4.2 | Impermeabilização | 22 dias | Qua 02/07/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 0
29 | 2 | 0% | 3.4.4.4.3 | Hidrossanitário (Drenagem Reuso) | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 153642.66 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 47.73
32 | 2 | 0% | 3.4.4.4.4 | Reuso de Água | 0 dias | Sex 30/05/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 30728.54 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
29 |  | 0% | 3.4.4.4.5 | Complementares | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 47.73
29 | 2 | 0% | 3.4.4.4.5.1 | PCI | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 30728.54 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 47.73
29 | 2 | 0% | 3.4.4.4.5.2 | HVAC | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 30728.54 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 47.73
29 | 2 | 0% | 3.4.4.4.5.3 | Gás | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 47.73
29 | 2 | 0% | 3.4.4.4.6 | Elétrico (CFRV Dados) | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 30728.54 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 47.73
-30 | 3 | 0% | 3.4.4.4.7 | Energia Renovável | 0 dias | Qui 31/07/25 | Qui 31/07/25 | 233536.83 | 614570.63 | ENE |  |  | Alan Energia |  |  |  |  | 0
29 | 2 | 0% | 3.4.4.4.8 | Orçamento | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 61457.06 | 61457.06 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 47.73
60 | 2 | 0% | 3.4.4.5 | Medição | 65 dias | Sex 02/05/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 0 | CG |  |  | Morena;Vinicius D. |  |  |  |  | 64.62
61 | 2 | 0% | 3.4.5 | Modelagem Econômica-Financeira | 66 dias | Qui 01/05/25 | Qui 31/07/25 | 61457.06 | 61457.06 | [8 empty] | 65.15
61 | 2 | 0% | 3.4.5.1 | Modelagem | 66 dias | Qui 01/05/25 | Qui 31/07/25 | 122914.12 | 122914.12 | ECO |  |  | Guilherme Economia |  |  |  |  | 65.15
61 | 2 | 0% | 3.4.5.2 | Medição | 66 dias | Qui 01/05/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 0 | CG |  |  | Morena;Vinicius D. |  |  |  |  | 65.15
61 | 2 | 15% | 3.4.6 | Modelagem Jurídico Regulatório | 66 dias | Qui 01/05/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 65.15
61 | 2 | 30% | 3.4.6.1 | Modelagem | 66 dias | Qui 01/05/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 0 | JUR |  |  | Débora Jurídico |  |  |  |  | 65.15
61 | 2 | 0% | 3.4.6.2 | Medição | 66 dias | Qui 01/05/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 0 | CG |  |  | Morena;Vinicius D. |  |  |  |  | 65.15
148 | 2 | 18% | 3.5 | IM05-OS 038 EF-ANOS FINAIS BARRA DE MACAÉ | 129 dias | Seg 03/02/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 82.17
148 | 0 | 100% | 3.5.1 | Plano de Trabalho | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
148 | 0 | 100% | 3.5.1.1 | RE - Plano de Trabalho | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 | 122914.12 | 122914.12 | ARQ | ENG |  | Morena |  |  |  |  | 100
148 | 0 | 100% | 3.5.1.2 | Medição | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 | 49165.65 | 215099.71 | CG |  |  | Morena;Vinicius D. |  |  |  |  | 100
148 |  | 80% | 3.5.2 | Estudos Iniciais | 41 dias | Seg 03/02/25 | Seg 31/03/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
148 | 0 | 100% | 3.5.2.1 | Visita Preliminar | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 | 0 | 0 | ARQ | ENG |  | AlEXANDRE ENGENHARIA;Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
148 | 2 | 80% | 3.5.2.2 | Topografia | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | AlEXANDRE ENGENHARIA |  |  |  |  | 100
148 | 0 | 100% | 3.5.2.3 | Planta Base da Área de Trabalho | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 | 0 | 0 | ARQ | ENG |  | AlEXANDRE ENGENHARIA;Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
148 | 2 | 20% | 3.5.2.4 | Sondagem | 41 dias | Seg 03/02/25 | Seg 31/03/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | SEMED |  |  |  |  | 100
148 | 0 | 100% | 3.5.2.5 | Estudo Ambiental | 41 dias | Seg 03/02/25 | Seg 31/03/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | AlEXANDRE ENGENHARIA |  |  |  |  | 100
148 | 2 | 80% | 3.5.2.6 | Relatório | 41 dias | Seg 03/02/25 | Seg 31/03/25 | 0 | 0 | ARQ | ENG |  | AlEXANDRE ENGENHARIA;Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
148 | 0 | 100% | 3.5.2.7 | Medição | 41 dias | Seg 03/02/25 | Seg 31/03/25 | 0 | 0 | CG |  |  | Morena;Vinicius D. |  |  |  |  | 100
120 |  | 9% | 3.5.3 | Projetos Básicos | 65 dias | Seg 03/03/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
120 |  | 0% | 3.5.3.1 | Relatório Técnico | 5 dias | Seg 03/03/25 | Sex 07/03/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
120 | 2 | 0% | 3.5.3.1.1 | RE-Arquitetura | 5 dias | Seg 03/03/25 | Sex 07/03/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
120 | 2 | 0% | 3.5.3.1.2 | RE-Engenharia | 5 dias | Seg 03/03/25 | Sex 07/03/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | AlEXANDRE ENGENHARIA |  |  |  |  | 100
120 |  | 0% | 3.5.3.2 | Arquitetura | 65 dias | Seg 03/03/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
120 | 2 | 0% | 3.5.3.2.1 | Levantamento de dados | 43 dias | Seg 03/03/25 | Qua 30/04/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
120 | 2 | 0% | 3.5.3.2.2 | Estudo Preliminar | 5 dias | Seg 03/03/25 | Sex 07/03/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
113 | 2 | 0% | 3.5.3.2.3 | Projeto Arquitetônico | 60 dias | Seg 10/03/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
113 | 2 | 0% | 3.5.3.2.4 | Paisagismo | 60 dias | Seg 10/03/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
113 | 2 | 0% | 3.5.3.2.5 | Urbanismo | 60 dias | Seg 10/03/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
62 | 2 | 0% | 3.5.3.2.6 | Envio Engenahria | 0 dias | Qua 30/04/25 | Qua 30/04/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
61 |  | 0% | 3.5.3.3 | Engenharia | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
61 | 2 | 0% | 3.5.3.3.1 | Estrutural | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 49165.65 | 215099.71 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
61 | 2 | 0% | 3.5.3.3.2 | Hidrossanitário (Drenagem Reuso) | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 153642.66 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
61 |  | 0% | 3.5.3.3.3 | Complementares | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
61 | 2 | 0% | 3.5.3.3.3.1 | PCI | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
61 | 2 | 0% | 3.5.3.3.3.2 | HVAC | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
61 | 2 | 0% | 3.5.3.3.3.3 | Gás | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
61 | 2 | 0% | 3.5.3.3.4 | Elétrico (CFRV Dados) | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
32 | 2 | 0% | 3.5.3.3.5 | Energia Renovável | 0 dias | Sex 30/05/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Alan Energia |  |  |  |  | 100
61 | 2 | 0% | 3.5.3.3.6 | Orçamento | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
120 | 2 | 66% | 3.5.3.4 | Medido | 65 dias | Seg 03/03/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | CG |  |  | Morena;Vinicius D. |  |  |  |  | 100
60 |  | 0% | 3.5.4 | Projetos Executivos | 65 dias | Sex 02/05/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 64.62
-1 | 3 | 0% | 3.5.4.1 | Resumo do Projeto | 22 dias | Qua 02/07/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 0 | ARQ | ENG |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 0
-1 | 3 | 0% | 3.5.4.2 | RE-Diretrizes para Operação e Manutenção | 22 dias | Qua 02/07/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 0 | ARQ | ENG |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 0
29 |  | 0% | 3.5.4.3 | Arquitetura | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 47.73
29 | 2 | 0% | 3.5.4.3.1 | Projeto Arquitetônico | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 47.73
29 | 2 | 0% | 3.5.4.3.2 | Paisagismo | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 47.73
29 | 2 | 0% | 3.5.4.3.3 | Urbanismo | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 47.73
15 | 2 | 0% | 3.5.4.3.4 | Entrega Orçamento | 0 dias | Seg 16/06/25 | Seg 16/06/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
32 |  | 0% | 3.5.4.4 | Engenharia | 45 dias | Sex 30/05/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 48.89
29 | 2 | 0% | 3.5.4.4.1 | Estrutural | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 47.73
-1 | 3 | 0% | 3.5.4.4.2 | Impermeabilização | 22 dias | Qua 02/07/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 0
29 | 2 | 0% | 3.5.4.4.3 | Hidrossanitário (Drenagem Reuso) | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 153642.66 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 47.73
32 | 2 | 0% | 3.5.4.4.4 | Reuso de Água | 0 dias | Sex 30/05/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 30728.54 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
29 |  | 0% | 3.5.4.4.5 | Complementares | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 47.73
29 | 2 | 0% | 3.5.4.4.5.1 | PCI | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 30728.54 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 47.73
29 | 2 | 0% | 3.5.4.4.5.2 | HVAC | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 30728.54 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 47.73
29 | 2 | 0% | 3.5.4.4.5.3 | Gás | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 47.73
29 | 2 | 0% | 3.5.4.4.6 | Elétrico (CFRV Dados) | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 30728.54 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 47.73
-30 | 3 | 0% | 3.5.4.4.7 | Energia Renovável | 0 dias | Qui 31/07/25 | Qui 31/07/25 | 233536.83 | 614570.63 | ENE |  |  | Alan Energia |  |  |  |  | 0
29 | 2 | 0% | 3.5.4.4.8 | Orçamento | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 61457.06 | 61457.06 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 47.73
60 | 2 | 0% | 3.5.4.5 | Medição | 65 dias | Sex 02/05/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 0 | CG |  |  | Morena;Vinicius D. |  |  |  |  | 64.62
61 | 2 | 0% | 3.5.5 | Modelagem Econômica-Financeira | 66 dias | Qui 01/05/25 | Qui 31/07/25 | 61457.06 | 61457.06 | [8 empty] | 65.15
61 | 2 | 0% | 3.5.5.1 | Modelagem | 66 dias | Qui 01/05/25 | Qui 31/07/25 | 122914.12 | 122914.12 | ECO |  |  | Guilherme Economia |  |  |  |  | 65.15
61 | 2 | 0% | 3.5.5.2 | Medição | 66 dias | Qui 01/05/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 0 | CG |  |  | Morena;Vinicius D. |  |  |  |  | 65.15
61 | 2 | 15% | 3.5.6 | Modelagem Jurídico Regulatório | 66 dias | Qui 01/05/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 65.15
61 | 2 | 30% | 3.5.6.1 | Modelagem | 66 dias | Qui 01/05/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 0 | JUR |  |  | Débora Jurídico |  |  |  |  | 65.15
61 | 2 | 0% | 3.5.6.2 | Medição | 66 dias | Qui 01/05/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 0 | CG |  |  | Morena;Vinicius D. |  |  |  |  | 65.15
148 | 2 | 35% | 3.6 | IM06-OS039-Creche Cabiúnas | 129 dias | Seg 03/02/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 82.17
148 | 0 | 100% | 3.6.1 | Plano de Trabalho | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
148 | 0 | 100% | 3.6.1.1 | RE - Plano de Trabalho | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 | 122914.12 | 122914.12 | ARQ | ENG |  | Morena |  |  |  |  | 100
148 | 0 | 100% | 3.6.1.2 | Medição | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 | 49165.65 | 215099.71 | CG |  |  | Morena;Vinicius D. |  |  |  |  | 100
148 |  | 80% | 3.6.2 | Estudos Iniciais | 41 dias | Seg 03/02/25 | Seg 31/03/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
148 | 0 | 100% | 3.6.2.1 | Visita Preliminar | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 | 0 | 0 | ARQ | ENG |  | AlEXANDRE ENGENHARIA;Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
148 | 2 | 80% | 3.6.2.2 | Topografia | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | AlEXANDRE ENGENHARIA |  |  |  |  | 100
148 | 0 | 100% | 3.6.2.3 | Planta Base da Área de Trabalho | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 | 0 | 0 | ARQ | ENG |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
148 | 2 | 20% | 3.6.2.4 | Sondagem | 41 dias | Seg 03/02/25 | Seg 31/03/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | SEMED |  |  |  |  | 100
148 | 0 | 100% | 3.6.2.5 | Estudo Ambiental | 41 dias | Seg 03/02/25 | Seg 31/03/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | AlEXANDRE ENGENHARIA;Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
148 | 2 | 80% | 3.6.2.6 | Relatório | 41 dias | Seg 03/02/25 | Seg 31/03/25 | 0 | 0 | ARQ | ENG |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
148 | 0 | 100% | 3.6.2.7 | Medição | 41 dias | Seg 03/02/25 | Seg 31/03/25 | 0 | 0 | CG |  |  | Morena;Vinicius D. |  |  |  |  | 100
120 |  | 49% | 3.6.3 | Projetos Básicos | 65 dias | Seg 03/03/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
120 |  | 0% | 3.6.3.1 | Relatório Técnico | 5 dias | Seg 03/03/25 | Sex 07/03/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
120 | 2 | 0% | 3.6.3.1.1 | RE-Arquitetura | 5 dias | Seg 03/03/25 | Sex 07/03/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
120 | 2 | 0% | 3.6.3.1.2 | RE-Engenharia | 5 dias | Seg 03/03/25 | Sex 07/03/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | AlEXANDRE ENGENHARIA |  |  |  |  | 100
120 |  | 80% | 3.6.3.2 | Arquitetura | 65 dias | Seg 03/03/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
120 | 2 | 80% | 3.6.3.2.1 | Levantamento de dados | 43 dias | Seg 03/03/25 | Qua 30/04/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
120 | 2 | 80% | 3.6.3.2.2 | Estudo Preliminar | 5 dias | Seg 03/03/25 | Sex 07/03/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
113 | 2 | 80% | 3.6.3.2.3 | Projeto Arquitetônico | 60 dias | Seg 10/03/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
113 | 2 | 80% | 3.6.3.2.4 | Paisagismo | 60 dias | Seg 10/03/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
113 | 2 | 80% | 3.6.3.2.5 | Urbanismo | 60 dias | Seg 10/03/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
62 | 2 | 0% | 3.6.3.2.6 | Envio Engenahria | 0 dias | Qua 30/04/25 | Qua 30/04/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
61 |  | 0% | 3.6.3.3 | Engenharia | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
61 | 2 | 0% | 3.6.3.3.1 | Estrutural | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 49165.65 | 215099.71 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
61 | 2 | 0% | 3.6.3.3.2 | Hidrossanitário (Drenagem Reuso) | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 153642.66 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
61 |  | 0% | 3.6.3.3.3 | Complementares | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
61 | 2 | 0% | 3.6.3.3.3.1 | PCI | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
61 | 2 | 0% | 3.6.3.3.3.2 | HVAC | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
61 | 2 | 0% | 3.6.3.3.3.3 | Gás | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
61 | 2 | 0% | 3.6.3.3.4 | Elétrico (CFRV Dados) | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
32 | 2 | 0% | 3.6.3.3.5 | Energia Renovável | 0 dias | Sex 30/05/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Alan Energia |  |  |  |  | 100
61 | 2 | 0% | 3.6.3.3.6 | Orçamento | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
120 | 2 | 66% | 3.6.3.4 | Medido | 65 dias | Seg 03/03/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | CG |  |  | Morena;Vinicius D. |  |  |  |  | 100
60 |  | 14% | 3.6.4 | Projetos Executivos | 65 dias | Sex 02/05/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 64.62
-1 | 3 | 0% | 3.6.4.1 | Resumo do Projeto | 22 dias | Qua 02/07/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 0 | ARQ | ENG |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 0
-1 | 3 | 0% | 3.6.4.2 | RE-Diretrizes para Operação e Manutenção | 22 dias | Qua 02/07/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 0 | ARQ | ENG |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 0
29 |  | 50% | 3.6.4.3 | Arquitetura | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 47.73
29 | 1 | 50% | 3.6.4.3.1 | Projeto Arquitetônico | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 47.73
29 | 1 | 50% | 3.6.4.3.2 | Paisagismo | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 47.73
29 | 1 | 50% | 3.6.4.3.3 | Urbanismo | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 47.73
15 | 2 | 0% | 3.6.4.3.4 | Entrega Orçamento | 0 dias | Seg 16/06/25 | Seg 16/06/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
32 |  | 4% | 3.6.4.4 | Engenharia | 45 dias | Sex 30/05/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 48.89
29 | 2 | 0% | 3.6.4.4.1 | Estrutural | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 47.73
-1 | 3 | 0% | 3.6.4.4.2 | Impermeabilização | 22 dias | Qua 02/07/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 0
29 | 2 | 0% | 3.6.4.4.3 | Hidrossanitário (Drenagem Reuso) | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 153642.66 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 47.73
32 | 2 | 0% | 3.6.4.4.4 | Reuso de Água | 0 dias | Sex 30/05/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 30728.54 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
29 |  | 10% | 3.6.4.4.5 | Complementares | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 47.73
29 | 2 | 10% | 3.6.4.4.5.1 | PCI | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 30728.54 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 47.73
29 | 2 | 10% | 3.6.4.4.5.2 | HVAC | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 30728.54 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 47.73
29 | 2 | 10% | 3.6.4.4.5.3 | Gás | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 47.73
29 | 2 | 0% | 3.6.4.4.6 | Elétrico (CFRV Dados) | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 30728.54 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 47.73
-30 | 3 | 0% | 3.6.4.4.7 | Energia Renovável | 0 dias | Qui 31/07/25 | Qui 31/07/25 | 233536.83 | 614570.63 | ENE |  |  | Alan Energia |  |  |  |  | 0
29 | 2 | 0% | 3.6.4.4.8 | Orçamento | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 61457.06 | 61457.06 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 47.73
60 | 2 | 0% | 3.6.4.5 | Medição | 65 dias | Sex 02/05/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 0 | CG |  |  | Morena;Vinicius D. |  |  |  |  | 64.62
61 | 2 | 0% | 3.6.5 | Modelagem Econômica-Financeira | 66 dias | Qui 01/05/25 | Qui 31/07/25 | 61457.06 | 61457.06 | [8 empty] | 65.15
61 | 2 | 0% | 3.6.5.1 | Modelagem | 66 dias | Qui 01/05/25 | Qui 31/07/25 | 122914.12 | 122914.12 | ECO |  |  | Guilherme Economia |  |  |  |  | 65.15
61 | 2 | 0% | 3.6.5.2 | Medição | 66 dias | Qui 01/05/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 0 | CG |  |  | Morena;Vinicius D. |  |  |  |  | 65.15
61 | 2 | 15% | 3.6.6 | Modelagem Jurídico Regulatório | 66 dias | Qui 01/05/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 65.15
61 | 2 | 30% | 3.6.6.1 | Modelagem | 66 dias | Qui 01/05/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 0 | JUR |  |  | Débora Jurídico |  |  |  |  | 65.15
61 | 2 | 0% | 3.6.6.2 | Medição | 66 dias | Qui 01/05/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 0 | CG |  |  | Morena;Vinicius D. |  |  |  |  | 65.15
148 | 2 | 38% | 3.7 | IM07-OS040-Pré-Escola Cabiúnas | 129 dias | Seg 03/02/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 82.17
148 | 0 | 100% | 3.7.1 | Plano de Trabalho | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
148 | 0 | 100% | 3.7.1.1 | RE - Plano de Trabalho | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 | 122914.12 | 122914.12 | ARQ | ENG |  | Morena |  |  |  |  | 100
148 | 0 | 100% | 3.7.1.2 | Medição | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 | 49165.65 | 215099.71 | CG |  |  | Morena;Vinicius D. |  |  |  |  | 100
148 |  | 80% | 3.7.2 | Estudos Iniciais | 41 dias | Seg 03/02/25 | Seg 31/03/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
148 | 0 | 100% | 3.7.2.1 | Visita Preliminar | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 | 0 | 0 | ARQ | ENG |  | AlEXANDRE ENGENHARIA;Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
148 | 2 | 80% | 3.7.2.2 | Topografia | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | AlEXANDRE ENGENHARIA |  |  |  |  | 100
148 | 0 | 100% | 3.7.2.3 | Planta Base da Área de Trabalho | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 | 0 | 0 | ARQ | ENG |  | AlEXANDRE ENGENHARIA;Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
148 | 2 | 20% | 3.7.2.4 | Sondagem | 41 dias | Seg 03/02/25 | Seg 31/03/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | SEMED |  |  |  |  | 100
148 | 0 | 100% | 3.7.2.5 | Estudo Ambiental | 41 dias | Seg 03/02/25 | Seg 31/03/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | AlEXANDRE ENGENHARIA |  |  |  |  | 100
148 | 2 | 80% | 3.7.2.6 | Relatório | 41 dias | Seg 03/02/25 | Seg 31/03/25 | 0 | 0 | ARQ | ENG |  | AlEXANDRE ENGENHARIA;Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
148 | 0 | 100% | 3.7.2.7 | Medição | 41 dias | Seg 03/02/25 | Seg 31/03/25 | 0 | 0 | CG |  |  | Morena;Vinicius D. |  |  |  |  | 100
120 |  | 56% | 3.7.3 | Projetos Básicos | 65 dias | Seg 03/03/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
120 |  | 0% | 3.7.3.1 | Relatório Técnico | 5 dias | Seg 03/03/25 | Sex 07/03/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
120 | 2 | 0% | 3.7.3.1.1 | RE-Arquitetura | 5 dias | Seg 03/03/25 | Sex 07/03/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
120 | 2 | 0% | 3.7.3.1.2 | RE-Engenharia | 5 dias | Seg 03/03/25 | Sex 07/03/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
120 |  | 90% | 3.7.3.2 | Arquitetura | 65 dias | Seg 03/03/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
120 | 2 | 90% | 3.7.3.2.1 | Levantamento de dados | 43 dias | Seg 03/03/25 | Qua 30/04/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
120 | 2 | 90% | 3.7.3.2.2 | Estudo Preliminar | 5 dias | Seg 03/03/25 | Sex 07/03/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
113 | 2 | 90% | 3.7.3.2.3 | Projeto Arquitetônico | 60 dias | Seg 10/03/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
113 | 2 | 90% | 3.7.3.2.4 | Paisagismo | 60 dias | Seg 10/03/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
113 | 2 | 90% | 3.7.3.2.5 | Urbanismo | 60 dias | Seg 10/03/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
62 | 2 | 90% | 3.7.3.2.6 | Envio Engenahria | 0 dias | Qua 30/04/25 | Qua 30/04/25 | 0 | 0 | ARQ | [7 empty] | 100
61 |  | 4% | 3.7.3.3 | Engenharia | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
61 | 2 | 0% | 3.7.3.3.1 | Estrutural | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 49165.65 | 215099.71 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
61 | 2 | 0% | 3.7.3.3.2 | Hidrossanitário (Drenagem Reuso) | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 153642.66 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
61 |  | 10% | 3.7.3.3.3 | Complementares | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
61 | 2 | 10% | 3.7.3.3.3.1 | PCI | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
61 | 2 | 10% | 3.7.3.3.3.2 | HVAC | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
61 | 2 | 10% | 3.7.3.3.3.3 | Gás | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
61 | 2 | 0% | 3.7.3.3.4 | Elétrico (CFRV Dados) | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
32 | 2 | 0% | 3.7.3.3.5 | Energia Renovável | 0 dias | Sex 30/05/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Alan Energia |  |  |  |  | 100
61 | 2 | 0% | 3.7.3.3.6 | Orçamento | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
120 | 2 | 66% | 3.7.3.4 | Medido | 65 dias | Seg 03/03/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | CG |  |  | Morena;Vinicius D. |  |  |  |  | 100
60 |  | 16% | 3.7.4 | Projetos Executivos | 65 dias | Sex 02/05/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 64.62
-1 | 3 | 0% | 3.7.4.1 | Resumo do Projeto | 22 dias | Qua 02/07/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 0 | ARQ | ENG |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 0
-1 | 3 | 0% | 3.7.4.2 | RE-Diretrizes para Operação e Manutenção | 22 dias | Qua 02/07/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 0 | ARQ | ENG |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 0
29 |  | 60% | 3.7.4.3 | Arquitetura | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 47.73
29 | 1 | 60% | 3.7.4.3.1 | Projeto Arquitetônico | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 47.73
29 | 1 | 60% | 3.7.4.3.2 | Paisagismo | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 47.73
29 | 1 | 60% | 3.7.4.3.3 | Urbanismo | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 47.73
15 | 2 | 0% | 3.7.4.3.4 | Entrega Orçamento | 0 dias | Seg 16/06/25 | Seg 16/06/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
32 |  | 4% | 3.7.4.4 | Engenharia | 45 dias | Sex 30/05/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 48.89
29 | 2 | 0% | 3.7.4.4.1 | Estrutural | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 47.73
-1 | 3 | 0% | 3.7.4.4.2 | Impermeabilização | 22 dias | Qua 02/07/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 0
29 | 2 | 0% | 3.7.4.4.3 | Hidrossanitário (Drenagem Reuso) | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 153642.66 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 47.73
32 | 2 | 0% | 3.7.4.4.4 | Reuso de Água | 0 dias | Sex 30/05/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 30728.54 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
29 |  | 10% | 3.7.4.4.5 | Complementares | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 47.73
29 | 2 | 10% | 3.7.4.4.5.1 | PCI | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 30728.54 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 47.73
29 | 2 | 10% | 3.7.4.4.5.2 | HVAC | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 30728.54 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 47.73
29 | 2 | 10% | 3.7.4.4.5.3 | Gás | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 47.73
29 | 2 | 0% | 3.7.4.4.6 | Elétrico (CFRV Dados) | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 30728.54 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 47.73
-30 | 3 | 0% | 3.7.4.4.7 | Energia Renovável | 0 dias | Qui 31/07/25 | Qui 31/07/25 | 233536.83 | 614570.63 | ENE |  |  | Alan Energia |  |  |  |  | 0
29 | 2 | 0% | 3.7.4.4.8 | Orçamento | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 61457.06 | 61457.06 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 47.73
60 | 2 | 0% | 3.7.4.5 | Medição | 65 dias | Sex 02/05/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 0 | CG |  |  | Morena;Vinicius D. |  |  |  |  | 64.62
61 | 2 | 0% | 3.7.5 | Modelagem Econômica-Financeira | 66 dias | Qui 01/05/25 | Qui 31/07/25 | 61457.06 | 61457.06 | [8 empty] | 65.15
61 | 2 | 0% | 3.7.5.1 | Modelagem | 66 dias | Qui 01/05/25 | Qui 31/07/25 | 122914.12 | 122914.12 | ECO |  |  | Guilherme Economia |  |  |  |  | 65.15
61 | 2 | 0% | 3.7.5.2 | Medição | 66 dias | Qui 01/05/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 0 | CG |  |  | Morena;Vinicius D. |  |  |  |  | 65.15
61 | 2 | 15% | 3.7.6 | Modelagem Jurídico Regulatório | 66 dias | Qui 01/05/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 65.15
61 | 2 | 30% | 3.7.6.1 | Modelagem | 66 dias | Qui 01/05/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 0 | JUR |  |  | Débora Jurídico |  |  |  |  | 65.15
61 | 2 | 0% | 3.7.6.2 | Medição | 66 dias | Qui 01/05/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 0 | CG |  |  | Morena;Vinicius D. |  |  |  |  | 65.15
148 | 2 | 34% | 3.8 | IM08-OS041-EF-Anos Iniciais Cabiúnas | 129 dias | Seg 03/02/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 82.17
148 | 0 | 100% | 3.8.1 | Plano de Trabalho | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
148 | 0 | 100% | 3.8.1.1 | RE - Plano de Trabalho | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 | 122914.12 | 122914.12 | ARQ | ENG |  | Morena |  |  |  |  | 100
148 | 0 | 100% | 3.8.1.2 | Medição | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 | 49165.65 | 215099.71 | CG |  |  | Morena;Vinicius D. |  |  |  |  | 100
148 |  | 80% | 3.8.2 | Estudos Iniciais | 41 dias | Seg 03/02/25 | Seg 31/03/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
148 | 0 | 100% | 3.8.2.1 | Visita Preliminar | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 | 0 | 0 | ARQ | ENG |  | AlEXANDRE ENGENHARIA;Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
148 | 2 | 80% | 3.8.2.2 | Topografia | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | AlEXANDRE ENGENHARIA |  |  |  |  | 100
148 | 0 | 100% | 3.8.2.3 | Planta Base da Área de Trabalho | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 | 0 | 0 | ARQ | ENG |  | AlEXANDRE ENGENHARIA;Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
148 | 2 | 20% | 3.8.2.4 | Sondagem | 41 dias | Seg 03/02/25 | Seg 31/03/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | SEMED |  |  |  |  | 100
148 | 0 | 100% | 3.8.2.5 | Estudo Ambiental | 41 dias | Seg 03/02/25 | Seg 31/03/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | AlEXANDRE ENGENHARIA |  |  |  |  | 100
148 | 2 | 80% | 3.8.2.6 | Relatório | 41 dias | Seg 03/02/25 | Seg 31/03/25 | 0 | 0 | ARQ | ENG |  | AlEXANDRE ENGENHARIA;Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
148 | 0 | 100% | 3.8.2.7 | Medição | 41 dias | Seg 03/02/25 | Seg 31/03/25 | 0 | 0 | CG |  |  | Morena;Vinicius D. |  |  |  |  | 100
120 |  | 49% | 3.8.3 | Projetos Básicos | 65 dias | Seg 03/03/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
120 |  | 0% | 3.8.3.1 | Relatório Técnico | 5 dias | Seg 03/03/25 | Sex 07/03/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
120 | 2 | 0% | 3.8.3.1.1 | RE-Arquitetura | 5 dias | Seg 03/03/25 | Sex 07/03/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
120 | 2 | 0% | 3.8.3.1.2 | RE-Engenharia | 5 dias | Seg 03/03/25 | Sex 07/03/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | AlEXANDRE ENGENHARIA |  |  |  |  | 100
120 |  | 80% | 3.8.3.2 | Arquitetura | 65 dias | Seg 03/03/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
120 | 2 | 80% | 3.8.3.2.1 | Levantamento de dados | 43 dias | Seg 03/03/25 | Qua 30/04/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
120 | 2 | 80% | 3.8.3.2.2 | Estudo Preliminar | 5 dias | Seg 03/03/25 | Sex 07/03/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
113 | 2 | 80% | 3.8.3.2.3 | Projeto Arquitetônico | 60 dias | Seg 10/03/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
113 | 2 | 80% | 3.8.3.2.4 | Paisagismo | 60 dias | Seg 10/03/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
113 | 2 | 80% | 3.8.3.2.5 | Urbanismo | 60 dias | Seg 10/03/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
62 | 2 | 0% | 3.8.3.2.6 | Envio Engenahria | 0 dias | Qua 30/04/25 | Qua 30/04/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
61 |  | 0% | 3.8.3.3 | Engenharia | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
61 | 2 | 0% | 3.8.3.3.1 | Estrutural | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 49165.65 | 215099.71 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
61 | 2 | 0% | 3.8.3.3.2 | Hidrossanitário (Drenagem Reuso) | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 153642.66 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
61 |  | 0% | 3.8.3.3.3 | Complementares | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
61 | 2 | 0% | 3.8.3.3.3.1 | PCI | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
61 | 2 | 0% | 3.8.3.3.3.2 | HVAC | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
61 | 2 | 0% | 3.8.3.3.3.3 | Gás | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
61 | 2 | 0% | 3.8.3.3.4 | Elétrico (CFRV Dados) | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
32 | 2 | 0% | 3.8.3.3.5 | Energia Renovável | 0 dias | Sex 30/05/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Alan Energia |  |  |  |  | 100
61 | 2 | 0% | 3.8.3.3.6 | Orçamento | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
120 | 2 | 66% | 3.8.3.4 | Medido | 65 dias | Seg 03/03/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | CG |  |  | Morena;Vinicius D. |  |  |  |  | 100
60 |  | 12% | 3.8.4 | Projetos Executivos | 65 dias | Sex 02/05/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 64.62
-1 | 3 | 0% | 3.8.4.1 | Resumo do Projeto | 22 dias | Qua 02/07/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 0 | ARQ | ENG |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 0
-1 | 3 | 0% | 3.8.4.2 | RE-Diretrizes para Operação e Manutenção | 22 dias | Qua 02/07/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 0 | ARQ | ENG |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 0
29 |  | 50% | 3.8.4.3 | Arquitetura | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 47.73
29 | 1 | 50% | 3.8.4.3.1 | Projeto Arquitetônico | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 47.73
29 | 1 | 50% | 3.8.4.3.2 | Paisagismo | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 47.73
29 | 1 | 50% | 3.8.4.3.3 | Urbanismo | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 47.73
15 | 2 | 0% | 3.8.4.3.4 | Entrega Orçamento | 0 dias | Seg 16/06/25 | Seg 16/06/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
32 |  | 0% | 3.8.4.4 | Engenharia | 45 dias | Sex 30/05/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 48.89
29 | 2 | 0% | 3.8.4.4.1 | Estrutural | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 47.73
-1 | 3 | 0% | 3.8.4.4.2 | Impermeabilização | 22 dias | Qua 02/07/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 0
29 | 2 | 0% | 3.8.4.4.3 | Hidrossanitário (Drenagem Reuso) | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 153642.66 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 47.73
32 | 2 | 0% | 3.8.4.4.4 | Reuso de Água | 0 dias | Sex 30/05/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 30728.54 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
29 |  | 0% | 3.8.4.4.5 | Complementares | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 47.73
29 | 2 | 0% | 3.8.4.4.5.1 | PCI | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 30728.54 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 47.73
29 | 2 | 0% | 3.8.4.4.5.2 | HVAC | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 30728.54 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 47.73
29 | 2 | 0% | 3.8.4.4.5.3 | Gás | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 47.73
29 | 2 | 0% | 3.8.4.4.6 | Elétrico (CFRV Dados) | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 30728.54 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 47.73
-30 | 3 | 0% | 3.8.4.4.7 | Energia Renovável | 0 dias | Qui 31/07/25 | Qui 31/07/25 | 233536.83 | 614570.63 | ENE |  |  | Alan Energia |  |  |  |  | 0
29 | 2 | 0% | 3.8.4.4.8 | Orçamento | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 61457.06 | 61457.06 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 47.73
60 | 2 | 0% | 3.8.4.5 | Medição | 65 dias | Sex 02/05/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 0 | CG |  |  | Morena;Vinicius D. |  |  |  |  | 64.62
61 | 2 | 0% | 3.8.5 | Modelagem Econômica-Financeira | 66 dias | Qui 01/05/25 | Qui 31/07/25 | 61457.06 | 61457.06 | [8 empty] | 65.15
61 | 2 | 0% | 3.8.5.1 | Modelagem | 66 dias | Qui 01/05/25 | Qui 31/07/25 | 122914.12 | 122914.12 | ECO |  |  | Guilherme Economia |  |  |  |  | 65.15
61 | 2 | 0% | 3.8.5.2 | Medição | 66 dias | Qui 01/05/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 0 | CG |  |  | Morena;Vinicius D. |  |  |  |  | 65.15
61 | 2 | 15% | 3.8.6 | Modelagem Jurídico Regulatório | 66 dias | Qui 01/05/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 65.15
61 | 2 | 30% | 3.8.6.1 | Modelagem | 66 dias | Qui 01/05/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 0 | JUR |  |  | Débora Jurídico |  |  |  |  | 65.15
61 | 2 | 0% | 3.8.6.2 | Medição | 66 dias | Qui 01/05/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 0 | CG |  |  | Morena;Vinicius D. |  |  |  |  | 65.15
148 | 2 | 38% | 3.9 | IM09-OS042-EF-Anos Iniciais Cabiúnas | 129 dias | Seg 03/02/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 82.17
148 | 0 | 100% | 3.9.1 | Plano de Trabalho | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
148 | 0 | 100% | 3.9.1.1 | RE - Plano de Trabalho | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 | 122914.12 | 122914.12 | ARQ | ENG |  | Morena |  |  |  |  | 100
148 | 0 | 100% | 3.9.1.2 | Medição | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 | 49165.65 | 215099.71 | CG |  |  | Morena;Vinicius D. |  |  |  |  | 100
148 |  | 80% | 3.9.2 | Estudos Iniciais | 41 dias | Seg 03/02/25 | Seg 31/03/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
148 | 0 | 100% | 3.9.2.1 | Visita Preliminar | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 | 0 | 0 | ARQ | ENG |  | AlEXANDRE ENGENHARIA;Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
148 | 2 | 80% | 3.9.2.2 | Topografia | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | AlEXANDRE ENGENHARIA |  |  |  |  | 100
148 | 0 | 100% | 3.9.2.3 | Planta Base da Área de Trabalho | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 | 0 | 0 | ARQ | ENG |  | AlEXANDRE ENGENHARIA;Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
148 | 2 | 20% | 3.9.2.4 | Sondagem | 41 dias | Seg 03/02/25 | Seg 31/03/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | SEMED |  |  |  |  | 100
148 | 0 | 100% | 3.9.2.5 | Estudo Ambiental | 41 dias | Seg 03/02/25 | Seg 31/03/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | AlEXANDRE ENGENHARIA |  |  |  |  | 100
148 | 2 | 80% | 3.9.2.6 | Relatório | 41 dias | Seg 03/02/25 | Seg 31/03/25 | 0 | 0 | ARQ | ENG |  | AlEXANDRE ENGENHARIA;Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
148 | 0 | 100% | 3.9.2.7 | Medição | 41 dias | Seg 03/02/25 | Seg 31/03/25 | 0 | 0 | CG |  |  | Morena;Vinicius D. |  |  |  |  | 100
120 |  | 56% | 3.9.3 | Projetos Básicos | 65 dias | Seg 03/03/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
120 |  | 0% | 3.9.3.1 | Relatório Técnico | 5 dias | Seg 03/03/25 | Sex 07/03/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
120 | 2 | 0% | 3.9.3.1.1 | RE-Arquitetura | 5 dias | Seg 03/03/25 | Sex 07/03/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
120 | 2 | 0% | 3.9.3.1.2 | RE-Engenharia | 5 dias | Seg 03/03/25 | Sex 07/03/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
120 |  | 90% | 3.9.3.2 | Arquitetura | 65 dias | Seg 03/03/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
120 | 2 | 90% | 3.9.3.2.1 | Levantamento de dados | 43 dias | Seg 03/03/25 | Qua 30/04/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
120 | 2 | 90% | 3.9.3.2.2 | Estudo Preliminar | 5 dias | Seg 03/03/25 | Sex 07/03/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
113 | 2 | 90% | 3.9.3.2.3 | Projeto Arquitetônico | 60 dias | Seg 10/03/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
113 | 2 | 90% | 3.9.3.2.4 | Paisagismo | 60 dias | Seg 10/03/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
113 | 2 | 90% | 3.9.3.2.5 | Urbanismo | 60 dias | Seg 10/03/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
62 | 2 | 90% | 3.9.3.2.6 | Envio Engenahria | 0 dias | Qua 30/04/25 | Qua 30/04/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
61 |  | 4% | 3.9.3.3 | Engenharia | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
61 | 2 | 0% | 3.9.3.3.1 | Estrutural | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 49165.65 | 215099.71 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
61 | 2 | 0% | 3.9.3.3.2 | Hidrossanitário (Drenagem Reuso) | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 153642.66 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
61 |  | 10% | 3.9.3.3.3 | Complementares | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
61 | 2 | 10% | 3.9.3.3.3.1 | PCI | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
61 | 2 | 10% | 3.9.3.3.3.2 | HVAC | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
61 | 2 | 10% | 3.9.3.3.3.3 | Gás | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
61 | 2 | 0% | 3.9.3.3.4 | Elétrico (CFRV Dados) | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
32 | 2 | 0% | 3.9.3.3.5 | Energia Renovável | 0 dias | Sex 30/05/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Alan Energia |  |  |  |  | 100
61 | 2 | 0% | 3.9.3.3.6 | Orçamento | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
120 | 2 | 66% | 3.9.3.4 | Medido | 65 dias | Seg 03/03/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | CG |  |  | Morena;Vinicius D. |  |  |  |  | 100
60 |  | 16% | 3.9.4 | Projetos Executivos | 65 dias | Sex 02/05/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 64.62
-1 | 3 | 0% | 3.9.4.1 | Resumo do Projeto | 22 dias | Qua 02/07/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 0 | ARQ | ENG |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 0
-1 | 3 | 0% | 3.9.4.2 | RE-Diretrizes para Operação e Manutenção | 22 dias | Qua 02/07/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 0 | ARQ | ENG |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 0
29 |  | 60% | 3.9.4.3 | Arquitetura | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 47.73
29 | 1 | 60% | 3.9.4.3.1 | Projeto Arquitetônico | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 47.73
29 | 1 | 60% | 3.9.4.3.2 | Paisagismo | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 47.73
29 | 1 | 60% | 3.9.4.3.3 | Urbanismo | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 47.73
15 | 2 | 0% | 3.9.4.3.4 | Entrega Orçamento | 0 dias | Seg 16/06/25 | Seg 16/06/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
32 |  | 4% | 3.9.4.4 | Engenharia | 45 dias | Sex 30/05/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 48.89
29 | 2 | 0% | 3.9.4.4.1 | Estrutural | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 47.73
-1 | 3 | 0% | 3.9.4.4.2 | Impermeabilização | 22 dias | Qua 02/07/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 0
29 | 2 | 0% | 3.9.4.4.3 | Hidrossanitário (Drenagem Reuso) | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 153642.66 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 47.73
32 | 2 | 0% | 3.9.4.4.4 | Reuso de Água | 0 dias | Sex 30/05/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 30728.54 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
29 |  | 10% | 3.9.4.4.5 | Complementares | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 47.73
29 | 2 | 10% | 3.9.4.4.5.1 | PCI | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 30728.54 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 47.73
29 | 2 | 10% | 3.9.4.4.5.2 | HVAC | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 30728.54 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 47.73
29 | 2 | 10% | 3.9.4.4.5.3 | Gás | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 47.73
29 | 2 | 0% | 3.9.4.4.6 | Elétrico (CFRV Dados) | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 30728.54 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 47.73
-30 | 3 | 0% | 3.9.4.4.7 | Energia Renovável | 0 dias | Qui 31/07/25 | Qui 31/07/25 | 233536.83 | 614570.63 | ENE |  |  | Alan Energia |  |  |  |  | 0
29 | 2 | 0% | 3.9.4.4.8 | Orçamento | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 61457.06 | 61457.06 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 47.73
60 | 2 | 0% | 3.9.4.5 | Medição | 65 dias | Sex 02/05/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 0 | CG |  |  | Morena;Vinicius D. |  |  |  |  | 64.62
61 | 2 | 0% | 3.9.5 | Modelagem Econômica-Financeira | 66 dias | Qui 01/05/25 | Qui 31/07/25 | 61457.06 | 61457.06 | [8 empty] | 65.15
61 | 2 | 0% | 3.9.5.1 | Modelagem | 66 dias | Qui 01/05/25 | Qui 31/07/25 | 122914.12 | 122914.12 | ECO |  |  | Guilherme Economia |  |  |  |  | 65.15
61 | 2 | 0% | 3.9.5.2 | Medição | 66 dias | Qui 01/05/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 0 | CG |  |  | Morena;Vinicius D. |  |  |  |  | 65.15
61 | 2 | 15% | 3.9.6 | Modelagem Jurídico Regulatório | 66 dias | Qui 01/05/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 65.15
61 | 2 | 30% | 3.9.6.1 | Modelagem | 66 dias | Qui 01/05/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 0 | JUR |  |  | Débora Jurídico |  |  |  |  | 65.15
61 | 2 | 0% | 3.9.6.2 | Medição | 66 dias | Qui 01/05/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 0 | CG |  |  | Morena;Vinicius D. |  |  |  |  | 65.15
148 | 2 | 38% | 3.10 | IM10-OS043-EF-Anos Finais Cabiúnas | 129 dias | Seg 03/02/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 82.17
148 | 0 | 100% | 3.10.1 | Plano de Trabalho | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
148 | 0 | 100% | 3.10.1.1 | RE - Plano de Trabalho | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 | 122914.12 | 122914.12 | ARQ | ENG |  | Morena |  |  |  |  | 100
148 | 0 | 100% | 3.10.1.2 | Medição | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 | 49165.65 | 215099.71 | CG |  |  | Morena;Vinicius D. |  |  |  |  | 100
148 |  | 80% | 3.10.2 | Estudos Iniciais | 41 dias | Seg 03/02/25 | Seg 31/03/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
148 | 0 | 100% | 3.10.2.1 | Visita Preliminar | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 | 0 | 0 | ARQ | ENG |  | AlEXANDRE ENGENHARIA;Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
148 | 2 | 80% | 3.10.2.2 | Topografia | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | AlEXANDRE ENGENHARIA |  |  |  |  | 100
148 | 0 | 100% | 3.10.2.3 | Planta Base da Área de Trabalho | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 | 0 | 0 | ARQ | ENG |  | AlEXANDRE ENGENHARIA;Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
148 | 2 | 20% | 3.10.2.4 | Sondagem | 41 dias | Seg 03/02/25 | Seg 31/03/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | SEMED |  |  |  |  | 100
148 | 0 | 100% | 3.10.2.5 | Estudo Ambiental | 41 dias | Seg 03/02/25 | Seg 31/03/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | AlEXANDRE ENGENHARIA |  |  |  |  | 100
148 | 2 | 80% | 3.10.2.6 | Relatório | 41 dias | Seg 03/02/25 | Seg 31/03/25 | 0 | 0 | ARQ | ENG |  | AlEXANDRE ENGENHARIA;Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
148 | 0 | 100% | 3.10.2.7 | Medição | 41 dias | Seg 03/02/25 | Seg 31/03/25 | 0 | 0 | CG |  |  | Morena;Vinicius D. |  |  |  |  | 100
120 |  | 56% | 3.10.3 | Projetos Básicos | 65 dias | Seg 03/03/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
120 |  | 0% | 3.10.3.1 | Relatório Técnico | 5 dias | Seg 03/03/25 | Sex 07/03/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
120 | 2 | 0% | 3.10.3.1.1 | RE-Arquitetura | 5 dias | Seg 03/03/25 | Sex 07/03/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
120 | 2 | 0% | 3.10.3.1.2 | RE-Engenharia | 5 dias | Seg 03/03/25 | Sex 07/03/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | AlEXANDRE ENGENHARIA |  |  |  |  | 100
120 |  | 90% | 3.10.3.2 | Arquitetura | 65 dias | Seg 03/03/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
120 | 2 | 90% | 3.10.3.2.1 | Levantamento de dados | 43 dias | Seg 03/03/25 | Qua 30/04/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
120 | 2 | 90% | 3.10.3.2.2 | Estudo Preliminar | 5 dias | Seg 03/03/25 | Sex 07/03/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
113 | 2 | 90% | 3.10.3.2.3 | Projeto Arquitetônico | 60 dias | Seg 10/03/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
113 | 2 | 90% | 3.10.3.2.4 | Paisagismo | 60 dias | Seg 10/03/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
113 | 2 | 90% | 3.10.3.2.5 | Urbanismo | 60 dias | Seg 10/03/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
62 | 2 | 90% | 3.10.3.2.6 | Envio Engenahria | 0 dias | Qua 30/04/25 | Qua 30/04/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
61 |  | 4% | 3.10.3.3 | Engenharia | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
61 | 2 | 0% | 3.10.3.3.1 | Estrutural | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 49165.65 | 215099.71 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
61 | 2 | 0% | 3.10.3.3.2 | Hidrossanitário (Drenagem Reuso) | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 153642.66 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
61 |  | 10% | 3.10.3.3.3 | Complementares | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
61 | 2 | 10% | 3.10.3.3.3.1 | PCI | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
61 | 2 | 10% | 3.10.3.3.3.2 | HVAC | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
61 | 2 | 10% | 3.10.3.3.3.3 | Gás | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
61 | 2 | 0% | 3.10.3.3.4 | Elétrico (CFRV Dados) | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
32 | 2 | 0% | 3.10.3.3.5 | Energia Renovável | 0 dias | Sex 30/05/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Alan Energia |  |  |  |  | 100
61 | 2 | 0% | 3.10.3.3.6 | Orçamento | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
120 | 2 | 66% | 3.10.3.4 | Medido | 65 dias | Seg 03/03/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | CG |  |  | Morena;Vinicius D. |  |  |  |  | 100
60 |  | 16% | 3.10.4 | Projetos Executivos | 65 dias | Sex 02/05/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 64.62
-1 | 3 | 0% | 3.10.4.1 | Resumo do Projeto | 22 dias | Qua 02/07/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 0 | ARQ | ENG |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 0
-1 | 3 | 0% | 3.10.4.2 | RE-Diretrizes para Operação e Manutenção | 22 dias | Qua 02/07/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 0 | ARQ | ENG |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 0
29 |  | 60% | 3.10.4.3 | Arquitetura | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 47.73
29 | 1 | 60% | 3.10.4.3.1 | Projeto Arquitetônico | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 47.73
29 | 1 | 60% | 3.10.4.3.2 | Paisagismo | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 47.73
29 | 1 | 60% | 3.10.4.3.3 | Urbanismo | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 47.73
15 | 2 | 0% | 3.10.4.3.4 | Entrega Orçamento | 0 dias | Seg 16/06/25 | Seg 16/06/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
32 |  | 4% | 3.10.4.4 | Engenharia | 45 dias | Sex 30/05/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 48.89
29 | 2 | 0% | 3.10.4.4.1 | Estrutural | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 47.73
-1 | 3 | 0% | 3.10.4.4.2 | Impermeabilização | 22 dias | Qua 02/07/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 0
29 | 2 | 0% | 3.10.4.4.3 | Hidrossanitário (Drenagem Reuso) | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 153642.66 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 47.73
32 | 2 | 0% | 3.10.4.4.4 | Reuso de Água | 0 dias | Sex 30/05/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 30728.54 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
29 |  | 10% | 3.10.4.4.5 | Complementares | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 47.73
29 | 2 | 10% | 3.10.4.4.5.1 | PCI | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 30728.54 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 47.73
29 | 2 | 10% | 3.10.4.4.5.2 | HVAC | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 30728.54 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 47.73
29 | 2 | 10% | 3.10.4.4.5.3 | Gás | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 47.73
29 | 2 | 0% | 3.10.4.4.6 | Elétrico (CFRV Dados) | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 30728.54 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 47.73
-30 | 3 | 0% | 3.10.4.4.7 | Energia Renovável | 0 dias | Qui 31/07/25 | Qui 31/07/25 | 233536.83 | 614570.63 | ENE |  |  | Alan Energia |  |  |  |  | 0
29 | 2 | 0% | 3.10.4.4.8 | Orçamento | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 61457.06 | 61457.06 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 47.73
60 | 2 | 0% | 3.10.4.5 | Medição | 65 dias | Sex 02/05/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 0 | CG |  |  | Morena;Vinicius D. |  |  |  |  | 64.62
61 | 2 | 0% | 3.10.5 | Modelagem Econômica-Financeira | 66 dias | Qui 01/05/25 | Qui 31/07/25 | 61457.06 | 61457.06 | [8 empty] | 65.15
61 | 2 | 0% | 3.10.5.1 | Modelagem | 66 dias | Qui 01/05/25 | Qui 31/07/25 | 122914.12 | 122914.12 | ECO |  |  | Guilherme Economia |  |  |  |  | 65.15
61 | 2 | 0% | 3.10.5.2 | Medição | 66 dias | Qui 01/05/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 0 | CG |  |  | Morena;Vinicius D. |  |  |  |  | 65.15
61 | 2 | 15% | 3.10.6 | Modelagem Jurídico Regulatório | 66 dias | Qui 01/05/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 65.15
61 | 2 | 30% | 3.10.6.1 | Modelagem | 66 dias | Qui 01/05/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 0 | JUR |  |  | Débora Jurídico |  |  |  |  | 65.15
61 | 2 | 0% | 3.10.6.2 | Medição | 66 dias | Qui 01/05/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 0 | CG |  |  | Morena;Vinicius D. |  |  |  |  | 65.15
148 | 2 | 34% | 3.11 | IM11-OS044-Creche Centro | 129 dias | Seg 03/02/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 82.17
148 | 0 | 100% | 3.11.1 | Plano de Trabalho | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
148 | 0 | 100% | 3.11.1.1 | RE - Plano de Trabalho | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 | 122914.12 | 122914.12 | ARQ | ENG |  | Morena |  |  |  |  | 100
148 | 0 | 100% | 3.11.1.2 | Medição | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 | 49165.65 | 215099.71 | CG |  |  | Morena;Vinicius D. |  |  |  |  | 100
148 |  | 80% | 3.11.2 | Estudos Iniciais | 41 dias | Seg 03/02/25 | Seg 31/03/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
148 | 0 | 100% | 3.11.2.1 | Visita Preliminar | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 | 0 | 0 | ARQ | ENG |  | AlEXANDRE ENGENHARIA;Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
148 | 2 | 80% | 3.11.2.2 | Topografia | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | AlEXANDRE ENGENHARIA |  |  |  |  | 100
148 | 0 | 100% | 3.11.2.3 | Planta Base da Área de Trabalho | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 | 0 | 0 | ARQ | ENG |  | AlEXANDRE ENGENHARIA;Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
148 | 2 | 20% | 3.11.2.4 | Sondagem | 41 dias | Seg 03/02/25 | Seg 31/03/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | SEMED |  |  |  |  | 100
148 | 0 | 100% | 3.11.2.5 | Estudo Ambiental | 41 dias | Seg 03/02/25 | Seg 31/03/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | AlEXANDRE ENGENHARIA |  |  |  |  | 100
148 | 2 | 80% | 3.11.2.6 | Relatório | 41 dias | Seg 03/02/25 | Seg 31/03/25 | 0 | 0 | ARQ | ENG |  | AlEXANDRE ENGENHARIA;Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
148 | 0 | 100% | 3.11.2.7 | Medição | 41 dias | Seg 03/02/25 | Seg 31/03/25 | 0 | 0 | CG |  |  | Morena;Vinicius D. |  |  |  |  | 100
120 |  | 49% | 3.11.3 | Projetos Básicos | 65 dias | Seg 03/03/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
120 |  | 0% | 3.11.3.1 | Relatório Técnico | 5 dias | Seg 03/03/25 | Sex 07/03/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
120 | 2 | 0% | 3.11.3.1.1 | RE-Arquitetura | 5 dias | Seg 03/03/25 | Sex 07/03/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
120 | 2 | 0% | 3.11.3.1.2 | RE-Engenharia | 5 dias | Seg 03/03/25 | Sex 07/03/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
120 |  | 80% | 3.11.3.2 | Arquitetura | 65 dias | Seg 03/03/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
120 | 2 | 80% | 3.11.3.2.1 | Levantamento de dados | 43 dias | Seg 03/03/25 | Qua 30/04/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
120 | 2 | 80% | 3.11.3.2.2 | Estudo Preliminar | 5 dias | Seg 03/03/25 | Sex 07/03/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
113 | 2 | 80% | 3.11.3.2.3 | Projeto Arquitetônico | 60 dias | Seg 10/03/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
113 | 2 | 80% | 3.11.3.2.4 | Paisagismo | 60 dias | Seg 10/03/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
113 | 2 | 80% | 3.11.3.2.5 | Urbanismo | 60 dias | Seg 10/03/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
62 | 2 | 0% | 3.11.3.2.6 | Envio Engenahria | 0 dias | Qua 30/04/25 | Qua 30/04/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
61 |  | 0% | 3.11.3.3 | Engenharia | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
61 | 2 | 0% | 3.11.3.3.1 | Estrutural | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 49165.65 | 215099.71 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
61 | 2 | 0% | 3.11.3.3.2 | Hidrossanitário (Drenagem Reuso) | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 153642.66 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
61 |  | 0% | 3.11.3.3.3 | Complementares | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
61 | 2 | 0% | 3.11.3.3.3.1 | PCI | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
61 | 2 | 0% | 3.11.3.3.3.2 | HVAC | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
61 | 2 | 0% | 3.11.3.3.3.3 | Gás | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
61 | 2 | 0% | 3.11.3.3.4 | Elétrico (CFRV Dados) | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
32 | 2 | 0% | 3.11.3.3.5 | Energia Renovável | 0 dias | Sex 30/05/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Alan Energia |  |  |  |  | 100
61 | 2 | 0% | 3.11.3.3.6 | Orçamento | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
120 | 2 | 66% | 3.11.3.4 | Medido | 65 dias | Seg 03/03/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | CG |  |  | Morena;Vinicius D. |  |  |  |  | 100
60 |  | 12% | 3.11.4 | Projetos Executivos | 65 dias | Sex 02/05/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 64.62
-1 | 3 | 0% | 3.11.4.1 | Resumo do Projeto | 22 dias | Qua 02/07/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 0 | ARQ | ENG |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 0
-1 | 3 | 0% | 3.11.4.2 | RE-Diretrizes para Operação e Manutenção | 22 dias | Qua 02/07/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 0 | ARQ | ENG |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 0
29 |  | 50% | 3.11.4.3 | Arquitetura | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 47.73
29 | 1 | 50% | 3.11.4.3.1 | Projeto Arquitetônico | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 47.73
29 | 1 | 50% | 3.11.4.3.2 | Paisagismo | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 47.73
29 | 1 | 50% | 3.11.4.3.3 | Urbanismo | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 47.73
15 | 2 | 0% | 3.11.4.3.4 | Entrega Orçamento | 0 dias | Seg 16/06/25 | Seg 16/06/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
32 |  | 0% | 3.11.4.4 | Engenharia | 45 dias | Sex 30/05/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 48.89
29 | 2 | 0% | 3.11.4.4.1 | Estrutural | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 47.73
-1 | 3 | 0% | 3.11.4.4.2 | Impermeabilização | 22 dias | Qua 02/07/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 0
29 | 2 | 0% | 3.11.4.4.3 | Hidrossanitário (Drenagem Reuso) | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 153642.66 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 47.73
32 | 2 | 0% | 3.11.4.4.4 | Reuso de Água | 0 dias | Sex 30/05/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 30728.54 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
29 |  | 0% | 3.11.4.4.5 | Complementares | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 47.73
29 | 2 | 0% | 3.11.4.4.5.1 | PCI | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 30728.54 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 47.73
29 | 2 | 0% | 3.11.4.4.5.2 | HVAC | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 30728.54 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 47.73
29 | 2 | 0% | 3.11.4.4.5.3 | Gás | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 47.73
29 | 2 | 0% | 3.11.4.4.6 | Elétrico (CFRV Dados) | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 30728.54 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 47.73
-30 | 3 | 0% | 3.11.4.4.7 | Energia Renovável | 0 dias | Qui 31/07/25 | Qui 31/07/25 | 233536.83 | 614570.63 | ENE |  |  | Alan Energia |  |  |  |  | 0
29 | 2 | 0% | 3.11.4.4.8 | Orçamento | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 61457.06 | 61457.06 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 47.73
60 | 2 | 0% | 3.11.4.5 | Medição | 65 dias | Sex 02/05/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 0 | CG |  |  | Morena;Vinicius D. |  |  |  |  | 64.62
61 | 2 | 0% | 3.11.5 | Modelagem Econômica-Financeira | 66 dias | Qui 01/05/25 | Qui 31/07/25 | 61457.06 | 61457.06 | [8 empty] | 65.15
61 | 2 | 0% | 3.11.5.1 | Modelagem | 66 dias | Qui 01/05/25 | Qui 31/07/25 | 122914.12 | 122914.12 | ECO |  |  | Guilherme Economia |  |  |  |  | 65.15
61 | 2 | 0% | 3.11.5.2 | Medição | 66 dias | Qui 01/05/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 0 | CG |  |  | Morena;Vinicius D. |  |  |  |  | 65.15
61 | 2 | 15% | 3.11.6 | Modelagem Jurídico Regulatório | 66 dias | Qui 01/05/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 65.15
61 | 2 | 30% | 3.11.6.1 | Modelagem | 66 dias | Qui 01/05/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 0 | JUR |  |  | Débora Jurídico |  |  |  |  | 65.15
61 | 2 | 0% | 3.11.6.2 | Medição | 66 dias | Qui 01/05/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 0 | CG |  |  | Morena;Vinicius D. |  |  |  |  | 65.15
148 | 2 | 34% | 3.12 | IM12-OS045-Creche Imboassica | 129 dias | Seg 03/02/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 82.17
148 | 0 | 100% | 3.12.1 | Plano de Trabalho | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
148 | 0 | 100% | 3.12.1.1 | RE - Plano de Trabalho | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 | 122914.12 | 122914.12 | ARQ | ENG |  | Morena |  |  |  |  | 100
148 | 0 | 100% | 3.12.1.2 | Medição | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 | 49165.65 | 215099.71 | CG |  |  | Morena;Vinicius D. |  |  |  |  | 100
148 |  | 80% | 3.12.2 | Estudos Iniciais | 41 dias | Seg 03/02/25 | Seg 31/03/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
148 | 0 | 100% | 3.12.2.1 | Visita Preliminar | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 | 0 | 0 | ARQ | ENG |  | AlEXANDRE ENGENHARIA;Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
148 | 2 | 80% | 3.12.2.2 | Topografia | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | AlEXANDRE ENGENHARIA |  |  |  |  | 100
148 | 0 | 100% | 3.12.2.3 | Planta Base da Área de Trabalho | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 | 0 | 0 | ARQ | ENG |  | AlEXANDRE ENGENHARIA;Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
148 | 2 | 20% | 3.12.2.4 | Sondagem | 41 dias | Seg 03/02/25 | Seg 31/03/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | SEMED |  |  |  |  | 100
148 | 0 | 100% | 3.12.2.5 | Estudo Ambiental | 41 dias | Seg 03/02/25 | Seg 31/03/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | AlEXANDRE ENGENHARIA |  |  |  |  | 100
148 | 2 | 80% | 3.12.2.6 | Relatório | 41 dias | Seg 03/02/25 | Seg 31/03/25 | 0 | 0 | ARQ | ENG |  | AlEXANDRE ENGENHARIA;Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
148 | 0 | 100% | 3.12.2.7 | Medição | 41 dias | Seg 03/02/25 | Seg 31/03/25 | 0 | 0 | CG |  |  | Morena;Vinicius D. |  |  |  |  | 100
120 |  | 49% | 3.12.3 | Projetos Básicos | 65 dias | Seg 03/03/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
120 |  | 0% | 3.12.3.1 | Relatório Técnico | 5 dias | Seg 03/03/25 | Sex 07/03/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
120 | 2 | 0% | 3.12.3.1.1 | RE-Arquitetura | 5 dias | Seg 03/03/25 | Sex 07/03/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
120 | 2 | 0% | 3.12.3.1.2 | RE-Engenharia | 5 dias | Seg 03/03/25 | Sex 07/03/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | AlEXANDRE ENGENHARIA |  |  |  |  | 100
120 |  | 80% | 3.12.3.2 | Arquitetura | 65 dias | Seg 03/03/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
120 | 2 | 80% | 3.12.3.2.1 | Levantamento de dados | 43 dias | Seg 03/03/25 | Qua 30/04/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
120 | 2 | 80% | 3.12.3.2.2 | Estudo Preliminar | 5 dias | Seg 03/03/25 | Sex 07/03/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
113 | 2 | 80% | 3.12.3.2.3 | Projeto Arquitetônico | 60 dias | Seg 10/03/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
113 | 2 | 80% | 3.12.3.2.4 | Paisagismo | 60 dias | Seg 10/03/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
113 | 2 | 80% | 3.12.3.2.5 | Urbanismo | 60 dias | Seg 10/03/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
62 | 2 | 0% | 3.12.3.2.6 | Envio Engenahria | 0 dias | Qua 30/04/25 | Qua 30/04/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
61 |  | 0% | 3.12.3.3 | Engenharia | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
61 | 2 | 0% | 3.12.3.3.1 | Estrutural | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 49165.65 | 215099.71 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
61 | 2 | 0% | 3.12.3.3.2 | Hidrossanitário (Drenagem Reuso) | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 153642.66 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
61 |  | 0% | 3.12.3.3.3 | Complementares | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
61 | 2 | 0% | 3.12.3.3.3.1 | PCI | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
61 | 2 | 0% | 3.12.3.3.3.2 | HVAC | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
61 | 2 | 0% | 3.12.3.3.3.3 | Gás | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
61 | 2 | 0% | 3.12.3.3.4 | Elétrico (CFRV Dados) | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
32 | 2 | 0% | 3.12.3.3.5 | Energia Renovável | 0 dias | Sex 30/05/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Alan Energia |  |  |  |  | 100
61 | 2 | 0% | 3.12.3.3.6 | Orçamento | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
120 | 2 | 66% | 3.12.3.4 | Medido | 65 dias | Seg 03/03/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | CG |  |  | Morena;Vinicius D. |  |  |  |  | 100
60 |  | 12% | 3.12.4 | Projetos Executivos | 65 dias | Sex 02/05/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 64.62
-1 | 3 | 0% | 3.12.4.1 | Resumo do Projeto | 22 dias | Qua 02/07/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 0 | ARQ | ENG |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 0
-1 | 3 | 0% | 3.12.4.2 | RE-Diretrizes para Operação e Manutenção | 22 dias | Qua 02/07/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 0 | ARQ | ENG |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 0
29 |  | 50% | 3.12.4.3 | Arquitetura | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 47.73
29 | 1 | 50% | 3.12.4.3.1 | Projeto Arquitetônico | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 47.73
29 | 1 | 50% | 3.12.4.3.2 | Paisagismo | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 47.73
29 | 1 | 50% | 3.12.4.3.3 | Urbanismo | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 47.73
15 | 2 | 0% | 3.12.4.3.4 | Entrega Orçamento | 0 dias | Seg 16/06/25 | Seg 16/06/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
32 |  | 0% | 3.12.4.4 | Engenharia | 45 dias | Sex 30/05/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 48.89
29 | 2 | 0% | 3.12.4.4.1 | Estrutural | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 47.73
-1 | 3 | 0% | 3.12.4.4.2 | Impermeabilização | 22 dias | Qua 02/07/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 0
29 | 2 | 0% | 3.12.4.4.3 | Hidrossanitário (Drenagem Reuso) | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 153642.66 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 47.73
32 | 2 | 0% | 3.12.4.4.4 | Reuso de Água | 0 dias | Sex 30/05/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 30728.54 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
29 |  | 0% | 3.12.4.4.5 | Complementares | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 47.73
29 | 2 | 0% | 3.12.4.4.5.1 | PCI | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 30728.54 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 47.73
29 | 2 | 0% | 3.12.4.4.5.2 | HVAC | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 30728.54 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 47.73
29 | 2 | 0% | 3.12.4.4.5.3 | Gás | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 47.73
29 | 2 | 0% | 3.12.4.4.6 | Elétrico (CFRV Dados) | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 30728.54 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 47.73
-30 | 3 | 0% | 3.12.4.4.7 | Energia Renovável | 0 dias | Qui 31/07/25 | Qui 31/07/25 | 233536.83 | 614570.63 | ENE |  |  | Alan Energia |  |  |  |  | 0
29 | 2 | 0% | 3.12.4.4.8 | Orçamento | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 61457.06 | 61457.06 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 47.73
60 | 2 | 0% | 3.12.4.5 | Medição | 65 dias | Sex 02/05/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 0 | CG |  |  | Morena;Vinicius D. |  |  |  |  | 64.62
61 | 2 | 0% | 3.12.5 | Modelagem Econômica-Financeira | 66 dias | Qui 01/05/25 | Qui 31/07/25 | 61457.06 | 61457.06 | [8 empty] | 65.15
61 | 2 | 0% | 3.12.5.1 | Modelagem | 66 dias | Qui 01/05/25 | Qui 31/07/25 | 122914.12 | 122914.12 | ECO |  |  | Guilherme Economia |  |  |  |  | 65.15
61 | 2 | 0% | 3.12.5.2 | Medição | 66 dias | Qui 01/05/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 0 | CG |  |  | Morena;Vinicius D. |  |  |  |  | 65.15
61 | 2 | 15% | 3.12.6 | Modelagem Jurídico Regulatório | 66 dias | Qui 01/05/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 65.15
61 | 2 | 30% | 3.12.6.1 | Modelagem | 66 dias | Qui 01/05/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 0 | JUR |  |  | Débora Jurídico |  |  |  |  | 65.15
61 | 2 | 0% | 3.12.6.2 | Medição | 66 dias | Qui 01/05/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 0 | CG |  |  | Morena;Vinicius D. |  |  |  |  | 65.15
148 | 2 | 18% | 3.13 | IM13-OS046 CRECHE CENTRO | 129 dias | Seg 03/02/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 82.17
148 | 0 | 100% | 3.13.1 | Plano de Trabalho | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
148 | 0 | 100% | 3.13.1.1 | RE - Plano de Trabalho | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 | 122914.12 | 122914.12 | ARQ | ENG |  | Morena |  |  |  |  | 100
148 | 0 | 100% | 3.13.1.2 | Medição | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 | 49165.65 | 215099.71 | CG |  |  | Morena;Vinicius D. |  |  |  |  | 100
148 |  | 80% | 3.13.2 | Estudos Iniciais | 41 dias | Seg 03/02/25 | Seg 31/03/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
148 | 0 | 100% | 3.13.2.1 | Visita Preliminar | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 | 0 | 0 | ARQ | ENG |  | AlEXANDRE ENGENHARIA;Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
148 | 2 | 80% | 3.13.2.2 | Topografia | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | AlEXANDRE ENGENHARIA |  |  |  |  | 100
148 | 0 | 100% | 3.13.2.3 | Planta Base da Área de Trabalho | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 | 0 | 0 | ARQ | ENG |  | AlEXANDRE ENGENHARIA;Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
148 | 2 | 20% | 3.13.2.4 | Sondagem | 41 dias | Seg 03/02/25 | Seg 31/03/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | SEMED |  |  |  |  | 100
148 | 0 | 100% | 3.13.2.5 | Estudo Ambiental | 41 dias | Seg 03/02/25 | Seg 31/03/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | AlEXANDRE ENGENHARIA |  |  |  |  | 100
148 | 2 | 80% | 3.13.2.6 | Relatório | 41 dias | Seg 03/02/25 | Seg 31/03/25 | 0 | 0 | ARQ | ENG |  | AlEXANDRE ENGENHARIA;Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
148 | 0 | 100% | 3.13.2.7 | Medição | 41 dias | Seg 03/02/25 | Seg 31/03/25 | 0 | 0 | CG |  |  | Morena;Vinicius D. |  |  |  |  | 100
120 |  | 9% | 3.13.3 | Projetos Básicos | 65 dias | Seg 03/03/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
120 |  | 0% | 3.13.3.1 | Relatório Técnico | 5 dias | Seg 03/03/25 | Sex 07/03/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
120 | 2 | 0% | 3.13.3.1.1 | RE-Arquitetura | 5 dias | Seg 03/03/25 | Sex 07/03/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
120 | 2 | 0% | 3.13.3.1.2 | RE-Engenharia | 5 dias | Seg 03/03/25 | Sex 07/03/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | AlEXANDRE ENGENHARIA |  |  |  |  | 100
120 |  | 0% | 3.13.3.2 | Arquitetura | 65 dias | Seg 03/03/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
120 | 2 | 0% | 3.13.3.2.1 | Levantamento de dados | 43 dias | Seg 03/03/25 | Qua 30/04/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
120 | 2 | 0% | 3.13.3.2.2 | Estudo Preliminar | 5 dias | Seg 03/03/25 | Sex 07/03/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
113 | 2 | 0% | 3.13.3.2.3 | Projeto Arquitetônico | 60 dias | Seg 10/03/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
113 | 2 | 0% | 3.13.3.2.4 | Paisagismo | 60 dias | Seg 10/03/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
113 | 2 | 0% | 3.13.3.2.5 | Urbanismo | 60 dias | Seg 10/03/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
62 | 2 | 0% | 3.13.3.2.6 | Envio Engenahria | 0 dias | Qua 30/04/25 | Qua 30/04/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
61 |  | 0% | 3.13.3.3 | Engenharia | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
61 | 2 | 0% | 3.13.3.3.1 | Estrutural | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 49165.65 | 215099.71 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
61 | 2 | 0% | 3.13.3.3.2 | Hidrossanitário (Drenagem Reuso) | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 153642.66 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
61 |  | 0% | 3.13.3.3.3 | Complementares | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
61 | 2 | 0% | 3.13.3.3.3.1 | PCI | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
61 | 2 | 0% | 3.13.3.3.3.2 | HVAC | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
61 | 2 | 0% | 3.13.3.3.3.3 | Gás | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
61 | 2 | 0% | 3.13.3.3.4 | Elétrico (CFRV Dados) | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
32 | 2 | 0% | 3.13.3.3.5 | Energia Renovável | 0 dias | Sex 30/05/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Alan Energia |  |  |  |  | 100
61 | 2 | 0% | 3.13.3.3.6 | Orçamento | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
120 | 2 | 66% | 3.13.3.4 | Medido | 65 dias | Seg 03/03/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | CG |  |  | Morena;Vinicius D. |  |  |  |  | 100
60 |  | 0% | 3.13.4 | Projetos Executivos | 65 dias | Sex 02/05/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 64.62
-1 | 3 | 0% | 3.13.4.1 | Resumo do Projeto | 22 dias | Qua 02/07/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 0 | ARQ | ENG |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 0
-1 | 3 | 0% | 3.13.4.2 | RE-Diretrizes para Operação e Manutenção | 22 dias | Qua 02/07/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 0 | ARQ | ENG |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 0
29 |  | 0% | 3.13.4.3 | Arquitetura | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 47.73
29 | 2 | 0% | 3.13.4.3.1 | Projeto Arquitetônico | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 47.73
29 | 2 | 0% | 3.13.4.3.2 | Paisagismo | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 47.73
29 | 2 | 0% | 3.13.4.3.3 | Urbanismo | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 47.73
15 | 2 | 0% | 3.13.4.3.4 | Entrega Orçamento | 0 dias | Seg 16/06/25 | Seg 16/06/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
32 |  | 0% | 3.13.4.4 | Engenharia | 45 dias | Sex 30/05/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 48.89
29 | 2 | 0% | 3.13.4.4.1 | Estrutural | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 47.73
-1 | 3 | 0% | 3.13.4.4.2 | Impermeabilização | 22 dias | Qua 02/07/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 0
29 | 2 | 0% | 3.13.4.4.3 | Hidrossanitário (Drenagem Reuso) | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 153642.66 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 47.73
32 | 2 | 0% | 3.13.4.4.4 | Reuso de Água | 0 dias | Sex 30/05/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 30728.54 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
29 |  | 0% | 3.13.4.4.5 | Complementares | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 47.73
29 | 2 | 0% | 3.13.4.4.5.1 | PCI | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 30728.54 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 47.73
29 | 2 | 0% | 3.13.4.4.5.2 | HVAC | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 30728.54 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 47.73
29 | 2 | 0% | 3.13.4.4.5.3 | Gás | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 47.73
29 | 2 | 0% | 3.13.4.4.6 | Elétrico (CFRV Dados) | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 30728.54 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 47.73
-30 | 3 | 0% | 3.13.4.4.7 | Energia Renovável | 0 dias | Qui 31/07/25 | Qui 31/07/25 | 233536.83 | 614570.63 | ENE |  |  | Alan Energia |  |  |  |  | 0
29 | 2 | 0% | 3.13.4.4.8 | Orçamento | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 61457.06 | 61457.06 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 47.73
60 | 2 | 0% | 3.13.4.5 | Medição | 65 dias | Sex 02/05/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 0 | CG |  |  | Morena;Vinicius D. |  |  |  |  | 64.62
61 | 2 | 0% | 3.13.5 | Modelagem Econômica-Financeira | 66 dias | Qui 01/05/25 | Qui 31/07/25 | 61457.06 | 61457.06 | [8 empty] | 65.15
61 | 2 | 0% | 3.13.5.1 | Modelagem | 66 dias | Qui 01/05/25 | Qui 31/07/25 | 122914.12 | 122914.12 | ECO |  |  | Guilherme Economia |  |  |  |  | 65.15
61 | 2 | 0% | 3.13.5.2 | Medição | 66 dias | Qui 01/05/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 0 | CG |  |  | Morena;Vinicius D. |  |  |  |  | 65.15
61 | 2 | 15% | 3.13.6 | Modelagem Jurídico Regulatório | 66 dias | Qui 01/05/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 65.15
61 | 2 | 30% | 3.13.6.1 | Modelagem | 66 dias | Qui 01/05/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 0 | JUR |  |  | Débora Jurídico |  |  |  |  | 65.15
61 | 2 | 0% | 3.13.6.2 | Medição | 66 dias | Qui 01/05/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 0 | CG |  |  | Morena;Vinicius D. |  |  |  |  | 65.15
148 | 2 | 36% | 3.14 | IM14-OS047 EF-ANOS INICIAIS CENTRO | 129 dias | Seg 03/02/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 82.17
148 | 0 | 100% | 3.14.1 | Plano de Trabalho | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
148 | 0 | 100% | 3.14.1.1 | RE - Plano de Trabalho | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 | 122914.12 | 122914.12 | ARQ | ENG |  | Morena |  |  |  |  | 100
148 | 0 | 100% | 3.14.1.2 | Medição | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 | 49165.65 | 215099.71 | CG |  |  | Morena;Vinicius D. |  |  |  |  | 100
148 |  | 80% | 3.14.2 | Estudos Iniciais | 41 dias | Seg 03/02/25 | Seg 31/03/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
148 | 0 | 100% | 3.14.2.1 | Visita Preliminar | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 | 0 | 0 | ARQ | ENG |  | AlEXANDRE ENGENHARIA;Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
148 | 2 | 80% | 3.14.2.2 | Topografia | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | AlEXANDRE ENGENHARIA |  |  |  |  | 100
148 | 0 | 100% | 3.14.2.3 | Planta Base da Área de Trabalho | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 | 0 | 0 | ARQ | ENG |  | AlEXANDRE ENGENHARIA;Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
148 | 2 | 20% | 3.14.2.4 | Sondagem | 41 dias | Seg 03/02/25 | Seg 31/03/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | SEMED |  |  |  |  | 100
148 | 0 | 100% | 3.14.2.5 | Estudo Ambiental | 41 dias | Seg 03/02/25 | Seg 31/03/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | AlEXANDRE ENGENHARIA |  |  |  |  | 100
148 | 2 | 80% | 3.14.2.6 | Relatório | 41 dias | Seg 03/02/25 | Seg 31/03/25 | 0 | 0 | ARQ | ENG |  | AlEXANDRE ENGENHARIA;Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
148 | 0 | 100% | 3.14.2.7 | Medição | 41 dias | Seg 03/02/25 | Seg 31/03/25 | 0 | 0 | CG |  |  | Morena;Vinicius D. |  |  |  |  | 100
120 |  | 54% | 3.14.3 | Projetos Básicos | 65 dias | Seg 03/03/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
120 |  | 0% | 3.14.3.1 | Relatório Técnico | 5 dias | Seg 03/03/25 | Sex 07/03/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
120 | 2 | 0% | 3.14.3.1.1 | RE-Arquitetura | 5 dias | Seg 03/03/25 | Sex 07/03/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
120 | 2 | 0% | 3.14.3.1.2 | RE-Engenharia | 5 dias | Seg 03/03/25 | Sex 07/03/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | AlEXANDRE ENGENHARIA |  |  |  |  | 100
120 |  | 90% | 3.14.3.2 | Arquitetura | 65 dias | Seg 03/03/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
120 | 2 | 90% | 3.14.3.2.1 | Levantamento de dados | 43 dias | Seg 03/03/25 | Qua 30/04/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
120 | 2 | 90% | 3.14.3.2.2 | Estudo Preliminar | 5 dias | Seg 03/03/25 | Sex 07/03/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
113 | 2 | 90% | 3.14.3.2.3 | Projeto Arquitetônico | 60 dias | Seg 10/03/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
113 | 2 | 90% | 3.14.3.2.4 | Paisagismo | 60 dias | Seg 10/03/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
113 | 2 | 90% | 3.14.3.2.5 | Urbanismo | 60 dias | Seg 10/03/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
62 | 2 | 0% | 3.14.3.2.6 | Envio Engenahria | 0 dias | Qua 30/04/25 | Qua 30/04/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
61 |  | 0% | 3.14.3.3 | Engenharia | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
61 | 2 | 0% | 3.14.3.3.1 | Estrutural | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 49165.65 | 215099.71 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
61 | 2 | 0% | 3.14.3.3.2 | Hidrossanitário (Drenagem Reuso) | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 153642.66 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
61 |  | 0% | 3.14.3.3.3 | Complementares | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
61 | 2 | 0% | 3.14.3.3.3.1 | PCI | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
61 | 2 | 0% | 3.14.3.3.3.2 | HVAC | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
61 | 2 | 0% | 3.14.3.3.3.3 | Gás | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
61 | 2 | 0% | 3.14.3.3.4 | Elétrico (CFRV Dados) | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
32 | 2 | 0% | 3.14.3.3.5 | Energia Renovável | 0 dias | Sex 30/05/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Alan Energia |  |  |  |  | 100
61 | 2 | 0% | 3.14.3.3.6 | Orçamento | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
120 | 2 | 66% | 3.14.3.4 | Medição | 65 dias | Seg 03/03/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | CG |  |  | Morena;Vinicius D. |  |  |  |  | 100
60 |  | 12% | 3.14.4 | Projetos Executivos | 65 dias | Sex 02/05/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 64.62
-1 | 3 | 0% | 3.14.4.1 | Resumo do Projeto | 22 dias | Qua 02/07/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 0 | ARQ | ENG |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 0
-1 | 3 | 0% | 3.14.4.2 | RE-Diretrizes para Operação e Manutenção | 22 dias | Qua 02/07/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 0 | ARQ | ENG |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 0
29 |  | 50% | 3.14.4.3 | Arquitetura | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 47.73
29 | 1 | 50% | 3.14.4.3.1 | Projeto Arquitetônico | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 47.73
29 | 1 | 50% | 3.14.4.3.2 | Paisagismo | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 47.73
29 | 1 | 50% | 3.14.4.3.3 | Urbanismo | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 47.73
15 | 2 | 0% | 3.14.4.3.4 | Entrega Orçamento | 0 dias | Seg 16/06/25 | Seg 16/06/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
32 |  | 0% | 3.14.4.4 | Engenharia | 45 dias | Sex 30/05/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 48.89
29 | 2 | 0% | 3.14.4.4.1 | Estrutural | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 47.73
-1 | 3 | 0% | 3.14.4.4.2 | Impermeabilização | 22 dias | Qua 02/07/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 0
29 | 2 | 0% | 3.14.4.4.3 | Hidrossanitário (Drenagem Reuso) | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 153642.66 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 47.73
32 | 2 | 0% | 3.14.4.4.4 | Reuso de Água | 0 dias | Sex 30/05/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 30728.54 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
29 |  | 0% | 3.14.4.4.5 | Complementares | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 47.73
29 | 2 | 0% | 3.14.4.4.5.1 | PCI | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 30728.54 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 47.73
29 | 2 | 0% | 3.14.4.4.5.2 | HVAC | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 30728.54 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 47.73
29 | 2 | 0% | 3.14.4.4.5.3 | Gás | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 47.73
29 | 2 | 0% | 3.14.4.4.6 | Elétrico (CFRV Dados) | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 30728.54 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 47.73
-30 | 3 | 0% | 3.14.4.4.7 | Energia Renovável | 0 dias | Qui 31/07/25 | Qui 31/07/25 | 233536.83 | 614570.63 | ENE |  |  | Alan Energia |  |  |  |  | 0
29 | 2 | 0% | 3.14.4.4.8 | Orçamento | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 61457.06 | 61457.06 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 47.73
60 | 2 | 0% | 3.14.4.5 | Medição | 65 dias | Sex 02/05/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 0 | CG |  |  | Morena;Vinicius D. |  |  |  |  | 64.62
61 | 2 | 0% | 3.14.5 | Modelagem Econômica-Financeira | 66 dias | Qui 01/05/25 | Qui 31/07/25 | 61457.06 | 61457.06 | [8 empty] | 65.15
61 | 2 | 0% | 3.14.5.1 | Modelagem | 66 dias | Qui 01/05/25 | Qui 31/07/25 | 122914.12 | 122914.12 | ECO |  |  | Guilherme Economia |  |  |  |  | 65.15
61 | 2 | 0% | 3.14.5.2 | Medição | 66 dias | Qui 01/05/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 0 | CG |  |  | Morena;Vinicius D. |  |  |  |  | 65.15
61 | 2 | 15% | 3.14.6 | Modelagem Jurídico Regulatório | 66 dias | Qui 01/05/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 65.15
61 | 2 | 30% | 3.14.6.1 | Modelagem | 66 dias | Qui 01/05/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 0 | JUR |  |  | Débora Jurídico |  |  |  |  | 65.15
61 | 2 | 0% | 3.14.6.2 | Medição | 66 dias | Qui 01/05/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 0 | CG |  |  | Morena;Vinicius D. |  |  |  |  | 65.15
148 | 2 | 38% | 3.15 | IM15-OS048-EF-Anos Finais Imboassica | 129 dias | Seg 03/02/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 82.17
148 | 0 | 100% | 3.15.1 | Plano de Trabalho | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
148 | 0 | 100% | 3.15.1.1 | RE - Plano de Trabalho | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 | 122914.12 | 122914.12 | ARQ | ENG |  | Morena |  |  |  |  | 100
148 | 0 | 100% | 3.15.1.2 | Medição | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 | 49165.65 | 215099.71 | CG |  |  | Morena;Vinicius D. |  |  |  |  | 100
148 |  | 80% | 3.15.2 | Estudos Iniciais | 41 dias | Seg 03/02/25 | Seg 31/03/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
148 | 0 | 100% | 3.15.2.1 | Visita Preliminar | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 | 0 | 0 | ARQ | ENG |  | AlEXANDRE ENGENHARIA;Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
148 | 2 | 80% | 3.15.2.2 | Topografia | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | AlEXANDRE ENGENHARIA |  |  |  |  | 100
148 | 0 | 100% | 3.15.2.3 | Planta Base da Área de Trabalho | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 | 0 | 0 | ARQ | ENG |  | AlEXANDRE ENGENHARIA;Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
148 | 2 | 20% | 3.15.2.4 | Sondagem | 41 dias | Seg 03/02/25 | Seg 31/03/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | SEMED |  |  |  |  | 100
148 | 0 | 100% | 3.15.2.5 | Estudo Ambiental | 41 dias | Seg 03/02/25 | Seg 31/03/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | AlEXANDRE ENGENHARIA |  |  |  |  | 100
148 | 2 | 80% | 3.15.2.6 | Relatório | 41 dias | Seg 03/02/25 | Seg 31/03/25 | 0 | 0 | ARQ | ENG |  | AlEXANDRE ENGENHARIA;Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
148 | 0 | 100% | 3.15.2.7 | Medição | 41 dias | Seg 03/02/25 | Seg 31/03/25 | 0 | 0 | CG |  |  | Morena;Vinicius D. |  |  |  |  | 100
120 |  | 56% | 3.15.3 | Projetos Básicos | 65 dias | Seg 03/03/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
120 |  | 0% | 3.15.3.1 | Relatório Técnico | 5 dias | Seg 03/03/25 | Sex 07/03/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
120 | 2 | 0% | 3.15.3.1.1 | RE-Arquitetura | 5 dias | Seg 03/03/25 | Sex 07/03/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
120 | 2 | 0% | 3.15.3.1.2 | RE-Engenharia | 5 dias | Seg 03/03/25 | Sex 07/03/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | AlEXANDRE ENGENHARIA |  |  |  |  | 100
120 |  | 90% | 3.15.3.2 | Arquitetura | 65 dias | Seg 03/03/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
120 | 2 | 90% | 3.15.3.2.1 | Levantamento de dados | 43 dias | Seg 03/03/25 | Qua 30/04/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
120 | 2 | 90% | 3.15.3.2.2 | Estudo Preliminar | 5 dias | Seg 03/03/25 | Sex 07/03/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
113 | 2 | 90% | 3.15.3.2.3 | Projeto Arquitetônico | 60 dias | Seg 10/03/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
113 | 2 | 90% | 3.15.3.2.4 | Paisagismo | 60 dias | Seg 10/03/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
113 | 2 | 90% | 3.15.3.2.5 | Urbanismo | 60 dias | Seg 10/03/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
62 | 2 | 90% | 3.15.3.2.6 | Envio Engenahria | 0 dias | Qua 30/04/25 | Qua 30/04/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
61 |  | 4% | 3.15.3.3 | Engenharia | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
61 | 2 | 0% | 3.15.3.3.1 | Estrutural | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 49165.65 | 215099.71 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
61 | 2 | 0% | 3.15.3.3.2 | Hidrossanitário (Drenagem Reuso) | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 153642.66 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
61 |  | 10% | 3.15.3.3.3 | Complementares | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
61 | 2 | 10% | 3.15.3.3.3.1 | PCI | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
61 | 2 | 10% | 3.15.3.3.3.2 | HVAC | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
61 | 2 | 10% | 3.15.3.3.3.3 | Gás | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
61 | 2 | 0% | 3.15.3.3.4 | Elétrico (CFRV Dados) | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
32 | 2 | 0% | 3.15.3.3.5 | Energia Renovável | 0 dias | Sex 30/05/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Alan Energia |  |  |  |  | 100
61 | 2 | 0% | 3.15.3.3.6 | Orçamento | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
120 | 2 | 66% | 3.15.3.4 | Medido | 65 dias | Seg 03/03/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | CG |  |  | Morena;Vinicius D. |  |  |  |  | 100
60 |  | 18% | 3.15.4 | Projetos Executivos | 65 dias | Sex 02/05/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 64.62
-1 | 3 | 0% | 3.15.4.1 | Resumo do Projeto | 22 dias | Qua 02/07/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 0 | ARQ | ENG |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 0
-1 | 3 | 0% | 3.15.4.2 | RE-Diretrizes para Operação e Manutenção | 22 dias | Qua 02/07/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 0 | ARQ | ENG |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 0
29 |  | 60% | 3.15.4.3 | Arquitetura | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 47.73
29 | 1 | 60% | 3.15.4.3.1 | Projeto Arquitetônico | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 47.73
29 | 1 | 60% | 3.15.4.3.2 | Paisagismo | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 47.73
29 | 1 | 60% | 3.15.4.3.3 | Urbanismo | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 47.73
15 | 2 | 0% | 3.15.4.3.4 | Entrega Orçamento | 0 dias | Seg 16/06/25 | Seg 16/06/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
32 |  | 7% | 3.15.4.4 | Engenharia | 45 dias | Sex 30/05/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 48.89
29 | 2 | 20% | 3.15.4.4.1 | Estrutural | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 47.73
-1 | 3 | 0% | 3.15.4.4.2 | Impermeabilização | 22 dias | Qua 02/07/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 0
29 | 2 | 0% | 3.15.4.4.3 | Hidrossanitário (Drenagem Reuso) | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 153642.66 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 47.73
32 | 2 | 0% | 3.15.4.4.4 | Reuso de Água | 0 dias | Sex 30/05/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 30728.54 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
29 |  | 10% | 3.15.4.4.5 | Complementares | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 47.73
29 | 2 | 10% | 3.15.4.4.5.1 | PCI | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 30728.54 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 47.73
29 | 2 | 10% | 3.15.4.4.5.2 | HVAC | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 30728.54 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 47.73
29 | 2 | 10% | 3.15.4.4.5.3 | Gás | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 47.73
29 | 2 | 0% | 3.15.4.4.6 | Elétrico (CFRV Dados) | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 30728.54 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 47.73
-30 | 3 | 0% | 3.15.4.4.7 | Energia Renovável | 0 dias | Qui 31/07/25 | Qui 31/07/25 | 4870201.43 | 5419362.15 | ENE |  |  | Alan Energia |  |  |  |  | 0
29 | 2 | 0% | 3.15.4.4.8 | Orçamento | 44 dias | Seg 02/06/25 | Qui 31/07/25 | 361290.81 | 361290.81 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 47.73
60 | 2 | 0% | 3.15.4.5 | Medição | 65 dias | Sex 02/05/25 | Qui 31/07/25 | 36129.08 | 36129.08 | CG |  |  | Morena;Vinicius D. |  |  |  |  | 64.62
61 | 2 | 0% | 3.15.5 | Modelagem Econômica-Financeira | 66 dias | Qui 01/05/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 65.15
61 | 2 | 0% | 3.15.5.1 | Modelagem | 66 dias | Qui 01/05/25 | Qui 31/07/25 | 36129.08 | 36129.08 | ECO |  |  | Guilherme Economia |  |  |  |  | 65.15
61 | 2 | 0% | 3.15.5.2 | Medição | 66 dias | Qui 01/05/25 | Qui 31/07/25 | 72258.16 | 72258.16 | CG |  |  | Morena;Vinicius D. |  |  |  |  | 65.15
61 | 2 | 15% | 3.15.6 | Modelagem Jurídico Regulatório | 66 dias | Qui 01/05/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 65.15
61 | 2 | 30% | 3.15.6.1 | Modelagem | 66 dias | Qui 01/05/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 0 | JUR |  |  | Débora Jurídico |  |  |  |  | 65.15
61 | 2 | 0% | 3.15.6.2 | Medição | 66 dias | Qui 01/05/25 | Qui 31/07/25 | 0 | 0 | CG |  |  | Morena;Vinicius D. |  |  |  |  | 65.15
334 |  | 81% | 4 | Projeto de Reforma de Escolas | 239 dias | Qui 01/08/24 | Seg 30/06/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
273 |  | 93% | 4.1 | RE01-OS004-Escola E. Municipalizada Jacyra Tavares Duval | 139 dias | Ter 01/10/24 | Sex 11/04/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
273 | 0 | 100% | 4.1.1 | Plano de Trabalho | 23 dias | Ter 01/10/24 | Qui 31/10/24 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
273 | 0 | 100% | 4.1.1.1 | RE - Plano de Trabalho | 23 dias | Ter 01/10/24 | Qui 31/10/24 | 72258.16 | 72258.16 | ARQ | ENG |  | AlEXANDRE ENGENHARIA;Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
273 | 0 | 100% | 4.1.1.2 | Medição | 23 dias | Ter 01/10/24 | Qui 31/10/24 | 126451.79 | 126451.79 | CG |  |  | Morena;Vinicius D. |  |  |  |  | 100
273 |  | 100% | 4.1.2 | Estudos Iniciais | 44 dias | Ter 01/10/24 | Sex 29/11/24 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
273 | 0 | 100% | 4.1.2.1 | Visita Preliminar | 23 dias | Ter 01/10/24 | Qui 31/10/24 | 0 | 0 | ARQ | ENG |  | AlEXANDRE ENGENHARIA;Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
273 | 0 | 100% | 4.1.2.2 | Topografia | 23 dias | Ter 01/10/24 | Qui 31/10/24 | 0 | 0 | ENG |  |  | AlEXANDRE ENGENHARIA |  |  |  |  | 100
273 | 0 | 100% | 4.1.2.3 | Planta Base da Área de Trabalho | 23 dias | Ter 01/10/24 | Qui 31/10/24 | 0 | 0 | ARQ | ENG |  | AlEXANDRE ENGENHARIA;Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
273 | 0 | 100% | 4.1.2.4 | Sondagem | 44 dias | Ter 01/10/24 | Sex 29/11/24 | 0 | 0 | ENG |  |  | SEMED |  |  |  |  | 100
273 | 0 | 100% | 4.1.2.5 | Estudo Ambiental | 44 dias | Ter 01/10/24 | Sex 29/11/24 | 0 | 0 | ENG |  |  | AlEXANDRE ENGENHARIA |  |  |  |  | 100
273 | 0 | 100% | 4.1.2.6 | Relatório | 44 dias | Ter 01/10/24 | Sex 29/11/24 | 0 | 0 | ARQ | ENG |  | AlEXANDRE ENGENHARIA;Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
273 | 0 | 100% | 4.1.2.7 | Medição | 44 dias | Ter 01/10/24 | Sex 29/11/24 | 0 | 0 | CG |  |  | Morena;Vinicius D. |  |  |  |  | 100
242 |  | 98% | 4.1.3 | Projetos Básicos | 87 dias | Sex 01/11/24 | Sex 28/02/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
242 |  | 30% | 4.1.3.1 | Relatório Técnico | 6 dias | Sex 01/11/24 | Sex 08/11/24 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
242 | 2 | 30% | 4.1.3.1.1 | RE-Arquitetura | 6 dias | Sex 01/11/24 | Sex 08/11/24 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
242 | 2 | 30% | 4.1.3.1.2 | RE-Engenharia | 6 dias | Sex 01/11/24 | Sex 08/11/24 | 0 | 0 | ENG |  |  | AlEXANDRE ENGENHARIA |  |  |  |  | 100
242 |  | 100% | 4.1.3.2 | Arquitetura | 87 dias | Sex 01/11/24 | Sex 28/02/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
242 | 0 | 100% | 4.1.3.2.1 | Levantamento de dados | 21 dias | Sex 01/11/24 | Sex 29/11/24 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
242 | 0 | 100% | 4.1.3.2.2 | Estudo Preliminar | 6 dias | Sex 01/11/24 | Sex 08/11/24 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
235 | 0 | 100% | 4.1.3.2.3 | Projeto Arquitetônico | 16 dias | Sex 08/11/24 | Sex 29/11/24 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
235 | 0 | 100% | 4.1.3.2.4 | Paisagismo | 82 dias | Sex 08/11/24 | Sex 28/02/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
235 | 0 | 100% | 4.1.3.2.5 | Urbanismo | 82 dias | Sex 08/11/24 | Sex 28/02/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
214 | 0 | 100% | 4.1.3.2.6 | Envio Engenahria | 0 dias | Sex 29/11/24 | Sex 29/11/24 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
211 |  | 100% | 4.1.3.3 | Engenharia | 22 dias | Seg 02/12/24 | Ter 31/12/24 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
211 | 0 | 100% | 4.1.3.3.1 | Estrutural | 22 dias | Seg 02/12/24 | Ter 31/12/24 | 126451.79 | 126451.79 | ENG |  |  | NOUS ENG (WANESSA) |  |  |  |  | 100
211 | 0 | 100% | 4.1.3.3.2 | Hidrossanitário (Drenagem Reuso) | 22 dias | Seg 02/12/24 | Ter 31/12/24 | 90322.7 | 90322.7 | ENG |  |  | SMI Engenharia |  |  |  |  | 100
211 |  | 100% | 4.1.3.3.3 | Complementares | 22 dias | Seg 02/12/24 | Ter 31/12/24 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
211 | 0 | 100% | 4.1.3.3.3.1 | PCI | 22 dias | Seg 02/12/24 | Ter 31/12/24 | 0 | 0 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
211 | 0 | 100% | 4.1.3.3.3.2 | HVAC | 22 dias | Seg 02/12/24 | Ter 31/12/24 | 0 | 0 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
211 | 0 | 100% | 4.1.3.3.3.3 | Gás | 22 dias | Seg 02/12/24 | Ter 31/12/24 | 0 | 0 | ENG |  |  | Thatiany PCI/GAS |  |  |  |  | 100
211 | 0 | 100% | 4.1.3.3.4 | Elétrico (CFRV Dados) | 22 dias | Seg 02/12/24 | Ter 31/12/24 | 0 | 0 | ENG |  |  | LEO FERRARI;Gabriel (Elétrica) |  |  |  |  | 100
211 | 0 | 100% | 4.1.3.3.5 | Energia Renovável | 0 dias | Seg 02/12/24 | Seg 02/12/24 | 0 | 0 | ENG |  |  | Alan Energia |  |  |  |  | 100
211 | 0 | 100% | 4.1.3.3.6 | Orçamento | 22 dias | Seg 02/12/24 | Ter 31/12/24 | 0 | 0 | ENG |  |  | Vanessa Orçamento |  |  |  |  | 100
242 | 0 | 100% | 4.1.3.4 | Medição | 44 dias | Sex 01/11/24 | Ter 31/12/24 | 0 | 0 | CG |  |  | Morena;Vinicius D. |  |  |  |  | 100
211 |  | 86% | 4.1.4 | Projetos Executivos | 94 dias | Seg 02/12/24 | Sex 11/04/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
120 | 2 | 0% | 4.1.4.1 | Resumo do Projeto | 21 dias | Seg 03/03/25 | Seg 31/03/25 | 0 | 0 | ARQ | ENG |  | Morena |  |  |  |  | 100
120 | 2 | 60% | 4.1.4.2 | RE-Diretrizes para Operação e Manutenção | 21 dias | Seg 03/03/25 | Seg 31/03/25 | 0 | 0 | ARQ | ENG |  | Dorothea |  |  |  |  | 100
211 |  | 95% | 4.1.4.3 | Arquitetura | 94 dias | Seg 02/12/24 | Sex 11/04/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
211 | 2 | 95% | 4.1.4.3.1 | Projeto Arquitetônico | 86 dias | Seg 02/12/24 | Seg 31/03/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
211 | 2 | 95% | 4.1.4.3.2 | Paisagismo | 86 dias | Seg 02/12/24 | Seg 31/03/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
211 | 2 | 95% | 4.1.4.3.3 | Urbanismo | 86 dias | Seg 02/12/24 | Seg 31/03/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
81 | 2 | 90% | 4.1.4.3.4 | Entrega Orçamento | 0 dias | Sex 11/04/25 | Sex 11/04/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
181 |  | 84% | 4.1.4.4 | Engenharia | 64 dias | Qua 01/01/25 | Seg 31/03/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
181 | 2 | 90% | 4.1.4.4.1 | Estrutural | 64 dias | Qua 01/01/25 | Seg 31/03/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | NOUS ENG (WANESSA) |  |  |  |  | 100
123 | 2 | 90% | 4.1.4.4.2 | Impermeabilização | 22 dias | Sex 28/02/25 | Seg 31/03/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Bruno Estrutural |  |  |  |  | 100
181 | 2 | 95% | 4.1.4.4.3 | Hidrossanitário (Drenagem Reuso) | 64 dias | Qua 01/01/25 | Seg 31/03/25 | 90322.7 | 90322.7 | ENG |  |  | SMI Engenharia;Abel Hidro |  |  |  |  | 100
92 | 2 | 95% | 4.1.4.4.4 | Reuso de Água | 0 dias | Seg 31/03/25 | Seg 31/03/25 | 18064.54 | 18064.54 | ENG |  |  | SMI Engenharia |  |  |  |  | 100
181 |  | 87% | 4.1.4.4.5 | Complementares | 64 dias | Qua 01/01/25 | Seg 31/03/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
181 | 2 | 80% | 4.1.4.4.5.1 | PCI | 64 dias | Qua 01/01/25 | Seg 31/03/25 | 18064.54 | 18064.54 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
181 | 2 | 80% | 4.1.4.4.5.2 | AVAC | 64 dias | Qua 01/01/25 | Seg 31/03/25 | 18064.54 | 18064.54 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
181 | 0 | 100% | 4.1.4.4.5.3 | Gás | 64 dias | Qua 01/01/25 | Seg 31/03/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Thatiany PCI/GAS |  |  |  |  | 100
181 | 2 | 90% | 4.1.4.4.6 | Elétrico (CFTV Dados) | 64 dias | Qua 01/01/25 | Seg 31/03/25 | 18064.54 | 18064.54 | ENG |  |  | Gabriel (Elétrica);LEO FERRARI |  |  |  |  | 100
92 | 0 | 100% | 4.1.4.4.7 | Energia Renovável | 0 dias | Seg 31/03/25 | Seg 31/03/25 | 361290.81 | 361290.81 | ENE |  |  | Alan Energia |  |  |  |  | 100
148 | 2 | 30% | 4.1.4.4.8 | Orçamento | 41 dias | Seg 03/02/25 | Seg 31/03/25 | 36129.08 | 36129.08 | ENG |  |  | Vanessa Orçamento |  |  |  |  | 100
211 | 0 | 100% | 4.1.4.5 | Medição | 86 dias | Seg 02/12/24 | Seg 31/03/25 | 0 | 0 | CG |  |  | Morena;Vinicius D. |  |  |  |  | 100
211 | 2 | 95% | 4.1.5 | Modelagem Econômica-Financeira | 94 dias | Seg 02/12/24 | Sex 11/04/25 | 36129.08 | 36129.08 | [8 empty] | 100
211 | 2 | 90% | 4.1.5.1 | Modelagem | 86 dias | Seg 02/12/24 | Sex 11/04/25 | 72258.16 | 72258.16 | ECO |  |  | Guilherme Economia |  |  |  |  | 100
211 | 0 | 100% | 4.1.5.2 | Medição | 86 dias | Seg 02/12/24 | Seg 31/03/25 | 0 | 0 | CG |  |  | Morena;Vinicius D. |  |  |  |  | 100
211 | 2 | 98% | 4.1.6 | Modelagem Jurídico Regulatório | 94 dias | Seg 02/12/24 | Sex 11/04/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
211 | 2 | 95% | 4.1.6.1 | Modelagem | 86 dias | Seg 02/12/24 | Sex 11/04/25 | 0 | 0 | JUR |  |  | Débora Jurídico |  |  |  |  | 100
211 | 0 | 100% | 4.1.6.2 | Medição | 86 dias | Seg 02/12/24 | Seg 31/03/25 | 0 | 0 | CG |  |  | Morena;Vinicius D. |  |  |  |  | 100
273 | 2 | 90% | 4.2 | RE02-OS005-Escola E. Mun. Polivalente Anísio Teixeira | 139 dias | Ter 01/10/24 | Sex 11/04/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
273 | 0 | 100% | 4.2.1 | Plano de Trabalho | 23 dias | Ter 01/10/24 | Qui 31/10/24 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
273 | 0 | 100% | 4.2.1.1 | RE - Plano de Trabalho | 23 dias | Ter 01/10/24 | Qui 31/10/24 | 72258.16 | 72258.16 | ARQ | ENG |  | Morena |  |  |  |  | 100
273 | 0 | 100% | 4.2.1.2 | Medição | 23 dias | Ter 01/10/24 | Qui 31/10/24 | 126451.79 | 126451.79 | CG |  |  | Morena;Vinicius D. |  |  |  |  | 100
273 |  | 100% | 4.2.2 | Estudos Iniciais | 44 dias | Ter 01/10/24 | Sex 29/11/24 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
273 | 0 | 100% | 4.2.2.1 | Visita Preliminar | 23 dias | Ter 01/10/24 | Qui 31/10/24 | 0 | 0 | ARQ | ENG |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
273 | 0 | 100% | 4.2.2.2 | Topografia | 23 dias | Ter 01/10/24 | Qui 31/10/24 | 0 | 0 | ENG |  |  | AlEXANDRE ENGENHARIA |  |  |  |  | 100
273 | 0 | 100% | 4.2.2.3 | Planta Base da Área de Trabalho | 23 dias | Ter 01/10/24 | Qui 31/10/24 | 0 | 0 | ARQ | ENG |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
273 | 0 | 100% | 4.2.2.4 | Sondagem | 44 dias | Ter 01/10/24 | Sex 29/11/24 | 0 | 0 | ENG |  |  | SEMED |  |  |  |  | 100
273 | 0 | 100% | 4.2.2.5 | Estudo Ambiental | 44 dias | Ter 01/10/24 | Sex 29/11/24 | 0 | 0 | ENG |  |  | AlEXANDRE ENGENHARIA |  |  |  |  | 100
273 | 0 | 100% | 4.2.2.6 | Relatório | 44 dias | Ter 01/10/24 | Sex 29/11/24 | 0 | 0 | ARQ | ENG |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
273 | 0 | 100% | 4.2.2.7 | Medição | 44 dias | Ter 01/10/24 | Sex 29/11/24 | 0 | 0 | CG |  |  | Morena;Vinicius D. |  |  |  |  | 100
242 |  | 98% | 4.2.3 | Projetos Básicos | 87 dias | Sex 01/11/24 | Sex 28/02/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
242 |  | 30% | 4.2.3.1 | Relatório Técnico | 6 dias | Sex 01/11/24 | Sex 08/11/24 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
242 | 2 | 30% | 4.2.3.1.1 | RE-Arquitetura | 6 dias | Sex 01/11/24 | Sex 08/11/24 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
242 | 2 | 30% | 4.2.3.1.2 | RE-Engenharia | 6 dias | Sex 01/11/24 | Sex 08/11/24 | 0 | 0 | ENG |  |  | AlEXANDRE ENGENHARIA |  |  |  |  | 100
242 |  | 100% | 4.2.3.2 | Arquitetura | 87 dias | Sex 01/11/24 | Sex 28/02/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
242 | 0 | 100% | 4.2.3.2.1 | Levantamento de dados | 21 dias | Sex 01/11/24 | Sex 29/11/24 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
242 | 0 | 100% | 4.2.3.2.2 | Estudo Preliminar | 6 dias | Sex 01/11/24 | Sex 08/11/24 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
235 | 0 | 100% | 4.2.3.2.3 | Projeto Arquitetônico | 16 dias | Sex 08/11/24 | Sex 29/11/24 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
235 | 0 | 100% | 4.2.3.2.4 | Paisagismo | 82 dias | Sex 08/11/24 | Sex 28/02/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
235 | 0 | 100% | 4.2.3.2.5 | Urbanismo | 82 dias | Sex 08/11/24 | Sex 28/02/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
214 | 0 | 100% | 4.2.3.2.6 | Envio Engenahria | 0 dias | Sex 29/11/24 | Sex 29/11/24 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
211 |  | 100% | 4.2.3.3 | Engenharia | 22 dias | Seg 02/12/24 | Ter 31/12/24 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
211 | 0 | 100% | 4.2.3.3.1 | Estrutural | 22 dias | Seg 02/12/24 | Ter 31/12/24 | 126451.79 | 126451.79 | ENG |  |  | NOUS ENG (WANESSA) |  |  |  |  | 100
211 | 0 | 100% | 4.2.3.3.2 | Hidrossanitário (Drenagem Reuso) | 22 dias | Seg 02/12/24 | Ter 31/12/24 | 90322.7 | 90322.7 | ENG |  |  | SMI Engenharia |  |  |  |  | 100
211 |  | 100% | 4.2.3.3.3 | Complementares | 22 dias | Seg 02/12/24 | Ter 31/12/24 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
211 | 0 | 100% | 4.2.3.3.3.1 | PCI | 22 dias | Seg 02/12/24 | Ter 31/12/24 | 0 | 0 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
211 | 0 | 100% | 4.2.3.3.3.2 | HVAC | 22 dias | Seg 02/12/24 | Ter 31/12/24 | 0 | 0 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
211 | 0 | 100% | 4.2.3.3.3.3 | Gás | 22 dias | Seg 02/12/24 | Ter 31/12/24 | 0 | 0 | ENG |  |  | Thatiany PCI/GAS |  |  |  |  | 100
211 | 0 | 100% | 4.2.3.3.4 | Elétrico (CFRV Dados) | 22 dias | Seg 02/12/24 | Ter 31/12/24 | 0 | 0 | ENG |  |  | LEO FERRARI |  |  |  |  | 100
211 | 0 | 100% | 4.2.3.3.5 | Energia Renovável | 0 dias | Seg 02/12/24 | Seg 02/12/24 | 0 | 0 | ENG |  |  | Alan Energia |  |  |  |  | 100
211 | 0 | 100% | 4.2.3.3.6 | Orçamento | 22 dias | Seg 02/12/24 | Ter 31/12/24 | 0 | 0 | ENG |  |  | Vanessa Orçamento |  |  |  |  | 100
242 | 0 | 100% | 4.2.3.4 | Medição | 44 dias | Sex 01/11/24 | Ter 31/12/24 | 0 | 0 | CG |  |  | Morena;Vinicius D. |  |  |  |  | 100
211 |  | 81% | 4.2.4 | Projetos Executivos | 94 dias | Seg 02/12/24 | Sex 11/04/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
120 | 2 | 0% | 4.2.4.1 | Resumo do Projeto | 21 dias | Seg 03/03/25 | Seg 31/03/25 | 0 | 0 | ARQ | ENG |  | Morena |  |  |  |  | 100
120 | 2 | 0% | 4.2.4.2 | RE-Diretrizes para Operação e Manutenção | 21 dias | Seg 03/03/25 | Seg 31/03/25 | 0 | 0 | ARQ | ENG |  | Dorothea |  |  |  |  | 100
211 |  | 90% | 4.2.4.3 | Arquitetura | 94 dias | Seg 02/12/24 | Sex 11/04/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
211 | 2 | 90% | 4.2.4.3.1 | Projeto Arquitetônico | 86 dias | Seg 02/12/24 | Seg 31/03/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
211 | 2 | 90% | 4.2.4.3.2 | Paisagismo | 86 dias | Seg 02/12/24 | Seg 31/03/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
211 | 2 | 90% | 4.2.4.3.3 | Urbanismo | 86 dias | Seg 02/12/24 | Seg 31/03/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
81 | 2 | 90% | 4.2.4.3.4 | Entrega Orçamento | 0 dias | Sex 11/04/25 | Sex 11/04/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
181 |  | 79% | 4.2.4.4 | Engenharia | 64 dias | Qua 01/01/25 | Seg 31/03/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
181 | 2 | 90% | 4.2.4.4.1 | Estrutural | 64 dias | Qua 01/01/25 | Seg 31/03/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | NOUS ENG (WANESSA) |  |  |  |  | 100
123 | 2 | 90% | 4.2.4.4.2 | Impermeabilização | 22 dias | Sex 28/02/25 | Seg 31/03/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Bruno Estrutural |  |  |  |  | 100
181 | 2 | 90% | 4.2.4.4.3 | Hidrossanitário (Drenagem Reuso) | 64 dias | Qua 01/01/25 | Seg 31/03/25 | 90322.7 | 90322.7 | ENG |  |  | SMI Engenharia;Abel Hidro |  |  |  |  | 100
92 | 2 | 90% | 4.2.4.4.4 | Reuso de Água | 0 dias | Seg 31/03/25 | Seg 31/03/25 | 18064.54 | 18064.54 | ENG |  |  | SMI Engenharia |  |  |  |  | 100
181 |  | 87% | 4.2.4.4.5 | Complementares | 64 dias | Qua 01/01/25 | Seg 31/03/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
181 | 2 | 80% | 4.2.4.4.5.1 | PCI | 64 dias | Qua 01/01/25 | Seg 31/03/25 | 18064.54 | 18064.54 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
181 | 2 | 80% | 4.2.4.4.5.2 | HVAC | 64 dias | Qua 01/01/25 | Seg 31/03/25 | 18064.54 | 18064.54 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
181 | 0 | 100% | 4.2.4.4.5.3 | Gás | 64 dias | Qua 01/01/25 | Seg 31/03/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Thatiany PCI/GAS |  |  |  |  | 100
181 | 2 | 90% | 4.2.4.4.6 | Elétrico (CFTV Dados) | 22,4 dias | Qua 01/01/25 | Seg 31/03/25 | 18064.54 | 18064.54 | ENG |  |  | Gabriel (Elétrica);LEO FERRARI |  |  |  |  | 100
92 | 0 | 100% | 4.2.4.4.7 | Energia Renovável | 0 dias | Seg 31/03/25 | Seg 31/03/25 | 361290.81 | 361290.81 | ENE |  |  | Alan Energia |  |  |  |  | 100
148 | 2 | 0% | 4.2.4.4.8 | Orçamento | 41 dias | Seg 03/02/25 | Seg 31/03/25 | 36129.08 | 36129.08 | ENG |  |  | Vanessa Orçamento |  |  |  |  | 100
211 | 0 | 100% | 4.2.4.5 | Medição | 86 dias | Seg 02/12/24 | Seg 31/03/25 | 0 | 0 | CG |  |  | Morena;Vinicius D. |  |  |  |  | 100
211 | 2 | 85% | 4.2.5 | Modelagem Econômica-Financeira | 94 dias | Seg 02/12/24 | Sex 11/04/25 | 36129.08 | 36129.08 | [8 empty] | 100
211 | 2 | 70% | 4.2.5.1 | Modelagem | 86 dias | Seg 02/12/24 | Sex 11/04/25 | 72258.16 | 72258.16 | ECO |  |  | Guilherme Economia |  |  |  |  | 100
211 | 0 | 100% | 4.2.5.2 | Medição | 86 dias | Seg 02/12/24 | Seg 31/03/25 | 0 | 0 | CG |  |  | Morena;Vinicius D. |  |  |  |  | 100
211 | 2 | 98% | 4.2.6 | Modelagem Jurídico Regulatório | 94 dias | Seg 02/12/24 | Sex 11/04/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
211 | 2 | 95% | 4.2.6.1 | Modelagem | 86 dias | Seg 02/12/24 | Sex 11/04/25 | 0 | 0 | JUR |  |  | Débora Jurídico |  |  |  |  | 100
211 | 0 | 100% | 4.2.6.2 | Medição | 86 dias | Seg 02/12/24 | Seg 31/03/25 | 0 | 0 | CG |  |  | Morena;Vinicius D. |  |  |  |  | 100
273 | 2 | 90% | 4.3 | RE03-OS006-Colégio M. Ancyra Gonçalves Pimentel | 139 dias | Ter 01/10/24 | Sex 11/04/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
273 | 0 | 100% | 4.3.1 | Plano de Trabalho | 23 dias | Ter 01/10/24 | Qui 31/10/24 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
273 | 0 | 100% | 4.3.1.1 | RE - Plano de Trabalho | 23 dias | Ter 01/10/24 | Qui 31/10/24 | 72258.16 | 72258.16 | ARQ | ENG |  | Morena |  |  |  |  | 100
273 | 0 | 100% | 4.3.1.2 | Medição | 23 dias | Ter 01/10/24 | Qui 31/10/24 | 126451.79 | 126451.79 | CG |  |  | Morena;Vinicius D. |  |  |  |  | 100
273 |  | 100% | 4.3.2 | Estudos Iniciais | 44 dias | Ter 01/10/24 | Sex 29/11/24 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
273 | 0 | 100% | 4.3.2.1 | Visita Preliminar | 23 dias | Ter 01/10/24 | Qui 31/10/24 | 0 | 0 | ARQ | ENG |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
273 | 0 | 100% | 4.3.2.2 | Topografia | 23 dias | Ter 01/10/24 | Qui 31/10/24 | 0 | 0 | ENG |  |  | AlEXANDRE ENGENHARIA |  |  |  |  | 100
273 | 0 | 100% | 4.3.2.3 | Planta Base da Área de Trabalho | 23 dias | Ter 01/10/24 | Qui 31/10/24 | 0 | 0 | ARQ | ENG |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
273 | 0 | 100% | 4.3.2.4 | Sondagem | 44 dias | Ter 01/10/24 | Sex 29/11/24 | 0 | 0 | ENG |  |  | SEMED |  |  |  |  | 100
273 | 0 | 100% | 4.3.2.5 | Estudo Ambiental | 44 dias | Ter 01/10/24 | Sex 29/11/24 | 0 | 0 | ENG |  |  | AlEXANDRE ENGENHARIA |  |  |  |  | 100
273 | 0 | 100% | 4.3.2.6 | Relatório | 44 dias | Ter 01/10/24 | Sex 29/11/24 | 0 | 0 | ARQ | ENG |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
273 | 0 | 100% | 4.3.2.7 | Medição | 44 dias | Ter 01/10/24 | Sex 29/11/24 | 0 | 0 | CG |  |  | Morena;Vinicius D. |  |  |  |  | 100
242 |  | 98% | 4.3.3 | Projetos Básicos | 87 dias | Sex 01/11/24 | Sex 28/02/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
242 |  | 30% | 4.3.3.1 | Relatório Técnico | 6 dias | Sex 01/11/24 | Sex 08/11/24 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
242 | 2 | 30% | 4.3.3.1.1 | RE-Arquitetura | 6 dias | Sex 01/11/24 | Sex 08/11/24 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
242 | 2 | 30% | 4.3.3.1.2 | RE-Engenharia | 6 dias | Sex 01/11/24 | Sex 08/11/24 | 0 | 0 | ENG |  |  | AlEXANDRE ENGENHARIA |  |  |  |  | 100
242 |  | 100% | 4.3.3.2 | Arquitetura | 87 dias | Sex 01/11/24 | Sex 28/02/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
242 | 0 | 100% | 4.3.3.2.1 | Levantamento de dados | 21 dias | Sex 01/11/24 | Sex 29/11/24 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
242 | 0 | 100% | 4.3.3.2.2 | Estudo Preliminar | 6 dias | Sex 01/11/24 | Sex 08/11/24 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
235 | 0 | 100% | 4.3.3.2.3 | Projeto Arquitetônico | 16 dias | Sex 08/11/24 | Sex 29/11/24 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
235 | 0 | 100% | 4.3.3.2.4 | Paisagismo | 82 dias | Sex 08/11/24 | Sex 28/02/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
235 | 0 | 100% | 4.3.3.2.5 | Urbanismo | 82 dias | Sex 08/11/24 | Sex 28/02/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
214 | 0 | 100% | 4.3.3.2.6 | Envio Engenahria | 0 dias | Sex 29/11/24 | Sex 29/11/24 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
211 |  | 100% | 4.3.3.3 | Engenharia | 22 dias | Seg 02/12/24 | Ter 31/12/24 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
211 | 0 | 100% | 4.3.3.3.1 | Estrutural | 22 dias | Seg 02/12/24 | Ter 31/12/24 | 126451.79 | 126451.79 | ENG |  |  | NOUS ENG (WANESSA) |  |  |  |  | 100
211 | 0 | 100% | 4.3.3.3.2 | Hidrossanitário (Drenagem Reuso) | 22 dias | Seg 02/12/24 | Ter 31/12/24 | 90322.7 | 90322.7 | ENG |  |  | SMI Engenharia |  |  |  |  | 100
211 |  | 100% | 4.3.3.3.3 | Complementares | 22 dias | Seg 02/12/24 | Ter 31/12/24 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
211 | 0 | 100% | 4.3.3.3.3.1 | PCI | 22 dias | Seg 02/12/24 | Ter 31/12/24 | 0 | 0 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
211 | 0 | 100% | 4.3.3.3.3.2 | HVAC | 22 dias | Seg 02/12/24 | Ter 31/12/24 | 0 | 0 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
211 | 0 | 100% | 4.3.3.3.3.3 | Gás | 22 dias | Seg 02/12/24 | Ter 31/12/24 | 0 | 0 | ENG |  |  | Thatiany PCI/GAS |  |  |  |  | 100
211 | 0 | 100% | 4.3.3.3.4 | Elétrico (CFRV Dados) | 22 dias | Seg 02/12/24 | Ter 31/12/24 | 0 | 0 | ENG |  |  | LEO FERRARI |  |  |  |  | 100
211 | 0 | 100% | 4.3.3.3.5 | Energia Renovável | 0 dias | Seg 02/12/24 | Seg 02/12/24 | 0 | 0 | ENG |  |  | Alan Energia |  |  |  |  | 100
211 | 0 | 100% | 4.3.3.3.6 | Orçamento | 22 dias | Seg 02/12/24 | Ter 31/12/24 | 0 | 0 | ENG |  |  | Vanessa Orçamento |  |  |  |  | 100
242 | 0 | 100% | 4.3.3.4 | Medição | 44 dias | Sex 01/11/24 | Ter 31/12/24 | 0 | 0 | CG |  |  | Morena;Vinicius D. |  |  |  |  | 100
211 |  | 81% | 4.3.4 | Projetos Executivos | 94 dias | Seg 02/12/24 | Sex 11/04/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
120 | 2 | 0% | 4.3.4.1 | Resumo do Projeto | 21 dias | Seg 03/03/25 | Seg 31/03/25 | 0 | 0 | ARQ | ENG |  | Morena |  |  |  |  | 100
120 | 2 | 0% | 4.3.4.2 | RE-Diretrizes para Operação e Manutenção | 21 dias | Seg 03/03/25 | Seg 31/03/25 | 0 | 0 | ARQ | ENG |  | Dorothea |  |  |  |  | 100
211 |  | 90% | 4.3.4.3 | Arquitetura | 94 dias | Seg 02/12/24 | Sex 11/04/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
211 | 2 | 90% | 4.3.4.3.1 | Projeto Arquitetônico | 86 dias | Seg 02/12/24 | Seg 31/03/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
211 | 2 | 90% | 4.3.4.3.2 | Paisagismo | 86 dias | Seg 02/12/24 | Seg 31/03/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
211 | 2 | 90% | 4.3.4.3.3 | Urbanismo | 86 dias | Seg 02/12/24 | Seg 31/03/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
81 | 2 | 90% | 4.3.4.3.4 | Entrega Orçamento | 0 dias | Sex 11/04/25 | Sex 11/04/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
181 |  | 80% | 4.3.4.4 | Engenharia | 64 dias | Qua 01/01/25 | Seg 31/03/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
181 | 2 | 90% | 4.3.4.4.1 | Estrutural | 64 dias | Qua 01/01/25 | Seg 31/03/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | NOUS ENG (WANESSA) |  |  |  |  | 100
123 | 2 | 90% | 4.3.4.4.2 | Impermeabilização | 22 dias | Sex 28/02/25 | Seg 31/03/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Bruno Estrutural |  |  |  |  | 100
181 | 2 | 90% | 4.3.4.4.3 | Hidrossanitário (Drenagem Reuso) | 64 dias | Qua 01/01/25 | Seg 31/03/25 | 90322.7 | 90322.7 | ENG |  |  | SMI Engenharia;Abel Hidro |  |  |  |  | 100
92 | 2 | 90% | 4.3.4.4.4 | Reuso de Água | 0 dias | Seg 31/03/25 | Seg 31/03/25 | 18064.54 | 18064.54 | ENG |  |  | SMI Engenharia |  |  |  |  | 100
181 |  | 87% | 4.3.4.4.5 | Complementares | 64 dias | Qua 01/01/25 | Seg 31/03/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
181 | 2 | 80% | 4.3.4.4.5.1 | PCI | 64 dias | Qua 01/01/25 | Seg 31/03/25 | 18064.54 | 18064.54 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
181 | 2 | 80% | 4.3.4.4.5.2 | HVAC | 64 dias | Qua 01/01/25 | Seg 31/03/25 | 18064.54 | 18064.54 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
181 | 0 | 100% | 4.3.4.4.5.3 | Gás | 64 dias | Qua 01/01/25 | Seg 31/03/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Thatiany PCI/GAS |  |  |  |  | 100
181 | 2 | 90% | 4.3.4.4.6 | Elétrico (CFTV Dados) | 64 dias | Qua 01/01/25 | Seg 31/03/25 | 18064.54 | 18064.54 | ENG |  |  | Gabriel (Elétrica);LEO FERRARI |  |  |  |  | 100
92 | 0 | 100% | 4.3.4.4.7 | Energia Renovável | 0 dias | Seg 31/03/25 | Seg 31/03/25 | 361290.81 | 361290.81 | ENE |  |  | Alan Energia |  |  |  |  | 100
148 | 2 | 0% | 4.3.4.4.8 | Orçamento | 41 dias | Seg 03/02/25 | Seg 31/03/25 | 36129.08 | 36129.08 | ENG |  |  | Vanessa Orçamento |  |  |  |  | 100
211 | 0 | 100% | 4.3.4.5 | Medição | 86 dias | Seg 02/12/24 | Seg 31/03/25 | 0 | 0 | CG |  |  | Morena;Vinicius D. |  |  |  |  | 100
211 | 2 | 85% | 4.3.5 | Modelagem Econômica-Financeira | 94 dias | Seg 02/12/24 | Sex 11/04/25 | 36129.08 | 36129.08 | [8 empty] | 100
211 | 2 | 70% | 4.3.5.1 | Modelagem | 86 dias | Seg 02/12/24 | Sex 11/04/25 | 72258.16 | 72258.16 | ECO |  |  | Guilherme Economia |  |  |  |  | 100
211 | 0 | 100% | 4.3.5.2 | Medição | 86 dias | Seg 02/12/24 | Seg 31/03/25 | 0 | 0 | CG |  |  | Morena;Vinicius D. |  |  |  |  | 100
211 | 2 | 98% | 4.3.6 | Modelagem Jurídico Regulatório | 94 dias | Seg 02/12/24 | Sex 11/04/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
211 | 2 | 95% | 4.3.6.1 | Modelagem | 86 dias | Seg 02/12/24 | Sex 11/04/25 | 0 | 0 | JUR |  |  | Débora Jurídico |  |  |  |  | 100
211 | 0 | 100% | 4.3.6.2 | Medição | 86 dias | Seg 02/12/24 | Seg 31/03/25 | 0 | 0 | CG |  |  | Morena;Vinicius D. |  |  |  |  | 100
273 | 2 | 86% | 4.4 | RE04-OS007-Esc. M. Profª Sandra Maria de Oliveira A. Franco | 139 dias | Ter 01/10/24 | Sex 11/04/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
273 | 0 | 100% | 4.4.1 | Plano de Trabalho | 23 dias | Ter 01/10/24 | Qui 31/10/24 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
273 | 0 | 100% | 4.4.1.1 | RE - Plano de Trabalho | 23 dias | Ter 01/10/24 | Qui 31/10/24 | 72258.16 | 72258.16 | ARQ | ENG |  | Morena |  |  |  |  | 100
273 | 0 | 100% | 4.4.1.2 | Medição | 23 dias | Ter 01/10/24 | Qui 31/10/24 | 126451.79 | 126451.79 | CG |  |  | Morena;Vinicius D. |  |  |  |  | 100
273 |  | 100% | 4.4.2 | Estudos Iniciais | 44 dias | Ter 01/10/24 | Sex 29/11/24 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
273 | 0 | 100% | 4.4.2.1 | Visita Preliminar | 23 dias | Ter 01/10/24 | Qui 31/10/24 | 0 | 0 | ARQ | ENG |  | Raquel Arquitetura;AlEXANDRE ENGENHARIA |  |  |  |  | 100
273 | 0 | 100% | 4.4.2.2 | Topografia | 23 dias | Ter 01/10/24 | Qui 31/10/24 | 0 | 0 | ENG |  |  | AlEXANDRE ENGENHARIA |  |  |  |  | 100
273 | 0 | 100% | 4.4.2.3 | Planta Base da Área de Trabalho | 23 dias | Ter 01/10/24 | Qui 31/10/24 | 0 | 0 | ARQ | ENG |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
273 | 0 | 100% | 4.4.2.4 | Sondagem | 44 dias | Ter 01/10/24 | Sex 29/11/24 | 0 | 0 | ENG |  |  | SEMED |  |  |  |  | 100
273 | 0 | 100% | 4.4.2.5 | Estudo Ambiental | 44 dias | Ter 01/10/24 | Sex 29/11/24 | 0 | 0 | ENG |  |  | AlEXANDRE ENGENHARIA |  |  |  |  | 100
273 | 0 | 100% | 4.4.2.6 | Relatório | 23 dias | Ter 01/10/24 | Qui 31/10/24 | 0 | 0 | ARQ | ENG |  | Raquel Arquitetura;AlEXANDRE ENGENHARIA |  |  |  |  | 100
273 | 0 | 100% | 4.4.2.7 | Medição | 44 dias | Ter 01/10/24 | Sex 29/11/24 | 0 | 0 | CG |  |  | Morena;Vinicius D. |  |  |  |  | 100
242 |  | 98% | 4.4.3 | Projetos Básicos | 87 dias | Sex 01/11/24 | Sex 28/02/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
242 |  | 30% | 4.4.3.1 | Relatório Técnico | 6 dias | Sex 01/11/24 | Sex 08/11/24 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
242 | 2 | 30% | 4.4.3.1.1 | RE-Arquitetura | 6 dias | Sex 01/11/24 | Sex 08/11/24 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
242 | 2 | 30% | 4.4.3.1.2 | RE-Engenharia | 6 dias | Sex 01/11/24 | Sex 08/11/24 | 0 | 0 | ENG |  |  | AlEXANDRE ENGENHARIA |  |  |  |  | 100
242 |  | 100% | 4.4.3.2 | Arquitetura | 87 dias | Sex 01/11/24 | Sex 28/02/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
242 | 0 | 100% | 4.4.3.2.1 | Levantamento de dados | 21 dias | Sex 01/11/24 | Sex 29/11/24 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
242 | 0 | 100% | 4.4.3.2.2 | Estudo Preliminar | 6 dias | Sex 01/11/24 | Sex 08/11/24 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
235 | 0 | 100% | 4.4.3.2.3 | Projeto Arquitetônico | 16 dias | Sex 08/11/24 | Sex 29/11/24 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
235 | 0 | 100% | 4.4.3.2.4 | Paisagismo | 82 dias | Sex 08/11/24 | Sex 28/02/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
235 | 0 | 100% | 4.4.3.2.5 | Urbanismo | 82 dias | Sex 08/11/24 | Sex 28/02/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
214 | 0 | 100% | 4.4.3.2.6 | Envio Engenahria | 0 dias | Sex 29/11/24 | Sex 29/11/24 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
211 |  | 100% | 4.4.3.3 | Engenharia | 22 dias | Seg 02/12/24 | Ter 31/12/24 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
211 | 0 | 100% | 4.4.3.3.1 | Estrutural | 22 dias | Seg 02/12/24 | Ter 31/12/24 | 126451.79 | 126451.79 | ENG |  |  | LEOMAR |  |  |  |  | 100
211 | 0 | 100% | 4.4.3.3.2 | Hidrossanitário (Drenagem Reuso) | 22 dias | Seg 02/12/24 | Ter 31/12/24 | 90322.7 | 90322.7 | ENG |  |  | SMI Engenharia |  |  |  |  | 100
211 |  | 100% | 4.4.3.3.3 | Complementares | 22 dias | Seg 02/12/24 | Ter 31/12/24 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
211 | 0 | 100% | 4.4.3.3.3.1 | PCI | 22 dias | Seg 02/12/24 | Ter 31/12/24 | 0 | 0 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
211 | 0 | 100% | 4.4.3.3.3.2 | HVAC | 22 dias | Seg 02/12/24 | Ter 31/12/24 | 0 | 0 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
211 | 0 | 100% | 4.4.3.3.3.3 | Gás | 22 dias | Seg 02/12/24 | Ter 31/12/24 | 0 | 0 | ENG |  |  | Thatiany PCI/GAS |  |  |  |  | 100
211 | 0 | 100% | 4.4.3.3.4 | Elétrico (CFTV Dados) | 22 dias | Seg 02/12/24 | Ter 31/12/24 | 0 | 0 | ENG |  |  | LEO FERRARI |  |  |  |  | 100
211 | 0 | 100% | 4.4.3.3.5 | Energia Renovável | 0 dias | Seg 02/12/24 | Seg 02/12/24 | 0 | 0 | ENG |  |  | Alan Energia |  |  |  |  | 100
211 | 0 | 100% | 4.4.3.3.6 | Orçamento | 22 dias | Seg 02/12/24 | Ter 31/12/24 | 0 | 0 | ENG |  |  | Vanessa Orçamento |  |  |  |  | 100
242 | 0 | 100% | 4.4.3.4 | Medição | 44 dias | Sex 01/11/24 | Ter 31/12/24 | 0 | 0 | CG |  |  | Morena;Vinicius D. |  |  |  |  | 100
211 |  | 74% | 4.4.4 | Projetos Executivos | 94 dias | Seg 02/12/24 | Sex 11/04/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
120 | 2 | 0% | 4.4.4.1 | Resumo do Projeto | 21 dias | Seg 03/03/25 | Seg 31/03/25 | 0 | 0 | ARQ | ENG |  | Morena |  |  |  |  | 100
120 | 2 | 0% | 4.4.4.2 | RE-Diretrizes para Operação e Manutenção | 21 dias | Seg 03/03/25 | Seg 31/03/25 | 0 | 0 | ARQ | ENG |  | Dorothea |  |  |  |  | 100
211 |  | 90% | 4.4.4.3 | Arquitetura | 94 dias | Seg 02/12/24 | Sex 11/04/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
211 | 2 | 90% | 4.4.4.3.1 | Projeto Arquitetônico | 86 dias | Seg 02/12/24 | Seg 31/03/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
211 | 2 | 90% | 4.4.4.3.2 | Paisagismo | 86 dias | Seg 02/12/24 | Seg 31/03/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
211 | 2 | 90% | 4.4.4.3.3 | Urbanismo | 86 dias | Seg 02/12/24 | Seg 31/03/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
81 | 2 | 90% | 4.4.4.3.4 | Entrega Orçamento | 0 dias | Sex 11/04/25 | Sex 11/04/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
181 |  | 67% | 4.4.4.4 | Engenharia | 64 dias | Qua 01/01/25 | Seg 31/03/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
181 | 2 | 0% | 4.4.4.4.1 | Estrutural | 64 dias | Qua 01/01/25 | Seg 31/03/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | LEOMAR |  |  |  |  | 100
123 | 2 | 90% | 4.4.4.4.2 | Impermeabilização | 22 dias | Sex 28/02/25 | Seg 31/03/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Bruno Estrutural |  |  |  |  | 100
181 | 2 | 90% | 4.4.4.4.3 | Hidrossanitário (Drenagem Reuso) | 64 dias | Qua 01/01/25 | Seg 31/03/25 | 90322.7 | 90322.7 | ENG |  |  | SMI Engenharia;Abel Hidro |  |  |  |  | 100
92 | 2 | 90% | 4.4.4.4.4 | Reuso de Água | 0 dias | Seg 31/03/25 | Seg 31/03/25 | 18064.54 | 18064.54 | ENG |  |  | SMI Engenharia |  |  |  |  | 100
181 |  | 87% | 4.4.4.4.5 | Complementares | 64 dias | Qua 01/01/25 | Seg 31/03/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
181 | 2 | 80% | 4.4.4.4.5.1 | PCI | 64 dias | Qua 01/01/25 | Seg 31/03/25 | 18064.54 | 18064.54 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
181 | 2 | 80% | 4.4.4.4.5.2 | HVAC | 64 dias | Qua 01/01/25 | Seg 31/03/25 | 18064.54 | 18064.54 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
181 | 0 | 100% | 4.4.4.4.5.3 | Gás | 64 dias | Qua 01/01/25 | Seg 31/03/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Thatiany PCI/GAS |  |  |  |  | 100
181 | 2 | 90% | 4.4.4.4.6 | Elétrico (CFTV Dados) | 64 dias | Qua 01/01/25 | Seg 31/03/25 | 18064.54 | 18064.54 | ENG |  |  | Gabriel (Elétrica);LEO FERRARI |  |  |  |  | 100
92 | 0 | 100% | 4.4.4.4.7 | Energia Renovável | 0 dias | Seg 31/03/25 | Seg 31/03/25 | 361290.81 | 361290.81 | ENE |  |  | Alan Energia |  |  |  |  | 100
148 | 2 | 0% | 4.4.4.4.8 | Orçamento | 41 dias | Seg 03/02/25 | Seg 31/03/25 | 36129.08 | 36129.08 | ENG |  |  | Vanessa Orçamento |  |  |  |  | 100
211 | 0 | 100% | 4.4.4.5 | Medição | 86 dias | Seg 02/12/24 | Seg 31/03/25 | 0 | 0 | CG |  |  | Morena;Vinicius D. |  |  |  |  | 100
211 | 2 | 85% | 4.4.5 | Modelagem Econômica-Financeira | 94 dias | Seg 02/12/24 | Sex 11/04/25 | 36129.08 | 36129.08 | [8 empty] | 100
211 | 2 | 70% | 4.4.5.1 | Modelagem | 86 dias | Seg 02/12/24 | Sex 11/04/25 | 72258.16 | 72258.16 | ECO |  |  | Guilherme Economia |  |  |  |  | 100
211 | 0 | 100% | 4.4.5.2 | Medição | 86 dias | Seg 02/12/24 | Seg 31/03/25 | 0 | 0 | CG |  |  | Morena;Vinicius D. |  |  |  |  | 100
211 | 2 | 98% | 4.4.6 | Modelagem Jurídico Regulatório | 94 dias | Seg 02/12/24 | Sex 11/04/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
211 | 2 | 95% | 4.4.6.1 | Modelagem | 86 dias | Seg 02/12/24 | Sex 11/04/25 | 0 | 0 | JUR |  |  | Débora Jurídico |  |  |  |  | 100
211 | 0 | 100% | 4.4.6.2 | Medição | 86 dias | Seg 02/12/24 | Seg 31/03/25 | 0 | 0 | CG |  |  | Morena;Vinicius D. |  |  |  |  | 100
273 | 2 | 86% | 4.5 | RE05-OS008-Colégio M. Eraldo Mussi | 139 dias | Ter 01/10/24 | Sex 11/04/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
273 | 0 | 100% | 4.5.1 | Plano de Trabalho | 23 dias | Ter 01/10/24 | Qui 31/10/24 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
273 | 0 | 100% | 4.5.1.1 | RE - Plano de Trabalho | 23 dias | Ter 01/10/24 | Qui 31/10/24 | 72258.16 | 72258.16 | ARQ | ENG |  | Raquel Arquitetura;AlEXANDRE ENGENHARIA |  |  |  |  | 100
273 | 0 | 100% | 4.5.1.2 | Medição | 23 dias | Ter 01/10/24 | Qui 31/10/24 | 126451.79 | 126451.79 | CG |  |  | Morena;Vinicius D. |  |  |  |  | 100
273 |  | 100% | 4.5.2 | Estudos Iniciais | 44 dias | Ter 01/10/24 | Sex 29/11/24 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
273 | 0 | 100% | 4.5.2.1 | Visita Preliminar | 23 dias | Ter 01/10/24 | Qui 31/10/24 | 0 | 0 | ARQ | ENG |  | Raquel Arquitetura;AlEXANDRE ENGENHARIA |  |  |  |  | 100
273 | 0 | 100% | 4.5.2.2 | Topografia | 23 dias | Ter 01/10/24 | Qui 31/10/24 | 0 | 0 | ENG |  |  | AlEXANDRE ENGENHARIA |  |  |  |  | 100
273 | 0 | 100% | 4.5.2.3 | Planta Base da Área de Trabalho | 23 dias | Ter 01/10/24 | Qui 31/10/24 | 0 | 0 | ARQ | ENG |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
273 | 0 | 100% | 4.5.2.4 | Sondagem | 44 dias | Ter 01/10/24 | Sex 29/11/24 | 0 | 0 | ENG |  |  | SEMED |  |  |  |  | 100
273 | 0 | 100% | 4.5.2.5 | Estudo Ambiental | 44 dias | Ter 01/10/24 | Sex 29/11/24 | 0 | 0 | ENG |  |  | AlEXANDRE ENGENHARIA |  |  |  |  | 100
273 | 0 | 100% | 4.5.2.6 | Relatório | 44 dias | Ter 01/10/24 | Sex 29/11/24 | 0 | 0 | ARQ | ENG |  | Morena |  |  |  |  | 100
273 | 0 | 100% | 4.5.2.7 | Medição | 44 dias | Ter 01/10/24 | Sex 29/11/24 | 0 | 0 | CG |  |  | Morena;Vinicius D. |  |  |  |  | 100
242 |  | 98% | 4.5.3 | Projetos Básicos | 87 dias | Sex 01/11/24 | Sex 28/02/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
242 |  | 30% | 4.5.3.1 | Relatório Técnico | 6 dias | Sex 01/11/24 | Sex 08/11/24 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
242 | 2 | 30% | 4.5.3.1.1 | RE-Arquitetura | 6 dias | Sex 01/11/24 | Sex 08/11/24 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
242 | 2 | 30% | 4.5.3.1.2 | RE-Engenharia | 6 dias | Sex 01/11/24 | Sex 08/11/24 | 0 | 0 | ENG |  |  | AlEXANDRE ENGENHARIA |  |  |  |  | 100
242 |  | 100% | 4.5.3.2 | Arquitetura | 87 dias | Sex 01/11/24 | Sex 28/02/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
242 | 0 | 100% | 4.5.3.2.1 | Levantamento de dados | 21 dias | Sex 01/11/24 | Sex 29/11/24 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
242 | 0 | 100% | 4.5.3.2.2 | Estudo Preliminar | 6 dias | Sex 01/11/24 | Sex 08/11/24 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
235 | 0 | 100% | 4.5.3.2.3 | Projeto Arquitetônico | 16 dias | Sex 08/11/24 | Sex 29/11/24 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
235 | 0 | 100% | 4.5.3.2.4 | Paisagismo | 82 dias | Sex 08/11/24 | Sex 28/02/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
235 | 0 | 100% | 4.5.3.2.5 | Urbanismo | 82 dias | Sex 08/11/24 | Sex 28/02/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
214 | 0 | 100% | 4.5.3.2.6 | Envio Engenahria | 0 dias | Sex 29/11/24 | Sex 29/11/24 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
211 |  | 100% | 4.5.3.3 | Engenharia | 22 dias | Seg 02/12/24 | Ter 31/12/24 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
211 | 0 | 100% | 4.5.3.3.1 | Estrutural | 22 dias | Seg 02/12/24 | Ter 31/12/24 | 126451.79 | 126451.79 | ENG |  |  | Bruno Estrutural |  |  |  |  | 100
211 | 0 | 100% | 4.5.3.3.2 | Hidrossanitário (Drenagem Reuso) | 22 dias | Seg 02/12/24 | Ter 31/12/24 | 90322.7 | 90322.7 | ENG |  |  | SMI Engenharia |  |  |  |  | 100
211 |  | 100% | 4.5.3.3.3 | Complementares | 22 dias | Seg 02/12/24 | Ter 31/12/24 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
211 | 0 | 100% | 4.5.3.3.3.1 | PCI | 22 dias | Seg 02/12/24 | Ter 31/12/24 | 0 | 0 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
211 | 0 | 100% | 4.5.3.3.3.2 | HVAC | 22 dias | Seg 02/12/24 | Ter 31/12/24 | 0 | 0 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
211 | 0 | 100% | 4.5.3.3.3.3 | Gás | 22 dias | Seg 02/12/24 | Ter 31/12/24 | 0 | 0 | ENG |  |  | Thatiany PCI/GAS |  |  |  |  | 100
211 | 0 | 100% | 4.5.3.3.4 | Elétrico (CFRV Dados) | 22 dias | Seg 02/12/24 | Ter 31/12/24 | 0 | 0 | ENG |  |  | LEO FERRARI |  |  |  |  | 100
211 | 0 | 100% | 4.5.3.3.5 | Energia Renovável | 0 dias | Seg 02/12/24 | Seg 02/12/24 | 0 | 0 | ENG |  |  | Equipe Energia |  |  |  |  | 100
211 | 0 | 100% | 4.5.3.3.6 | Orçamento | 22 dias | Seg 02/12/24 | Ter 31/12/24 | 0 | 0 | ENG |  |  | Vanessa Orçamento |  |  |  |  | 100
242 | 0 | 100% | 4.5.3.4 | Medição | 44 dias | Sex 01/11/24 | Ter 31/12/24 | 0 | 0 | CG |  |  | Morena;Vinicius D. |  |  |  |  | 100
211 |  | 73% | 4.5.4 | Projetos Executivos | 94 dias | Seg 02/12/24 | Sex 11/04/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
120 | 2 | 0% | 4.5.4.1 | Resumo do Projeto | 21 dias | Seg 03/03/25 | Seg 31/03/25 | 0 | 0 | ARQ | ENG |  | Morena |  |  |  |  | 100
120 | 2 | 0% | 4.5.4.2 | RE-Diretrizes para Operação e Manutenção | 21 dias | Seg 03/03/25 | Seg 31/03/25 | 0 | 0 | ARQ | ENG |  | Dorothea |  |  |  |  | 100
211 |  | 90% | 4.5.4.3 | Arquitetura | 94 dias | Seg 02/12/24 | Sex 11/04/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
211 | 2 | 90% | 4.5.4.3.1 | Projeto Arquitetônico | 86 dias | Seg 02/12/24 | Seg 31/03/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
211 | 2 | 90% | 4.5.4.3.2 | Paisagismo | 86 dias | Seg 02/12/24 | Seg 31/03/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
211 | 2 | 90% | 4.5.4.3.3 | Urbanismo | 86 dias | Seg 02/12/24 | Seg 31/03/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
81 | 2 | 90% | 4.5.4.3.4 | Entrega Orçamento | 0 dias | Sex 11/04/25 | Sex 11/04/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
181 |  | 65% | 4.5.4.4 | Engenharia | 64 dias | Qua 01/01/25 | Seg 31/03/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
181 | 2 | 0% | 4.5.4.4.1 | Estrutural | 64 dias | Qua 01/01/25 | Seg 31/03/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Bruno Estrutural |  |  |  |  | 100
123 | 2 | 90% | 4.5.4.4.2 | Impermeabilização | 22 dias | Sex 28/02/25 | Seg 31/03/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Bruno Estrutural |  |  |  |  | 100
181 | 2 | 90% | 4.5.4.4.3 | Hidrossanitário (Drenagem Reuso) | 64 dias | Qua 01/01/25 | Seg 31/03/25 | 90322.7 | 90322.7 | ENG |  |  | SMI Engenharia;Abel Hidro |  |  |  |  | 100
92 | 2 | 90% | 4.5.4.4.4 | Reuso de Água | 0 dias | Seg 31/03/25 | Seg 31/03/25 | 18064.54 | 18064.54 | ENG |  |  | SMI Engenharia |  |  |  |  | 100
181 |  | 87% | 4.5.4.4.5 | Complementares | 64 dias | Qua 01/01/25 | Seg 31/03/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
181 | 2 | 80% | 4.5.4.4.5.1 | PCI | 64 dias | Qua 01/01/25 | Seg 31/03/25 | 18064.54 | 18064.54 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
181 | 2 | 80% | 4.5.4.4.5.2 | HVAC | 64 dias | Qua 01/01/25 | Seg 31/03/25 | 18064.54 | 18064.54 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
181 | 0 | 100% | 4.5.4.4.5.3 | Gás | 64 dias | Qua 01/01/25 | Seg 31/03/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Thatiany PCI/GAS |  |  |  |  | 100
181 | 2 | 70% | 4.5.4.4.6 | Elétrico (CFTV Dados) | 64 dias | Qua 01/01/25 | Seg 31/03/25 | 18064.54 | 18064.54 | ENG |  |  | SMI Engenharia;LEO FERRARI |  |  |  |  | 100
92 | 0 | 100% | 4.5.4.4.7 | Energia Renovável | 0 dias | Seg 31/03/25 | Seg 31/03/25 | 361290.81 | 361290.81 | ENE |  |  | Alan Energia |  |  |  |  | 100
148 | 2 | 0% | 4.5.4.4.8 | Orçamento | 41 dias | Seg 03/02/25 | Seg 31/03/25 | 36129.08 | 36129.08 | ENG |  |  | Vanessa Orçamento |  |  |  |  | 100
211 | 0 | 100% | 4.5.4.5 | Medição | 86 dias | Seg 02/12/24 | Seg 31/03/25 | 0 | 0 | CG |  |  | Morena;Vinicius D. |  |  |  |  | 100
211 | 2 | 85% | 4.5.5 | Modelagem Econômica-Financeira | 94 dias | Seg 02/12/24 | Sex 11/04/25 | 36129.08 | 36129.08 | [8 empty] | 100
211 | 2 | 70% | 4.5.5.1 | Modelagem | 86 dias | Seg 02/12/24 | Sex 11/04/25 | 72258.16 | 72258.16 | ECO |  |  | Guilherme Economia |  |  |  |  | 100
211 | 0 | 100% | 4.5.5.2 | Medição | 86 dias | Seg 02/12/24 | Seg 31/03/25 | 0 | 0 | CG |  |  | Morena;Vinicius D. |  |  |  |  | 100
211 | 2 | 98% | 4.5.6 | Modelagem Jurídico Regulatório | 94 dias | Seg 02/12/24 | Sex 11/04/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
211 | 2 | 95% | 4.5.6.1 | Modelagem | 86 dias | Seg 02/12/24 | Sex 11/04/25 | 0 | 0 | JUR |  |  | Débora Jurídico |  |  |  |  | 100
211 | 0 | 100% | 4.5.6.2 | Medição | 86 dias | Seg 02/12/24 | Seg 31/03/25 | 0 | 0 | CG |  |  | Morena;Vinicius D. |  |  |  |  | 100
273 | 2 | 87% | 4.6 | RE06-OS009-Escola M. Professor Antônio Alvarez Parada | 139 dias | Ter 01/10/24 | Sex 11/04/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
273 | 0 | 100% | 4.6.1 | Plano de Trabalho | 23 dias | Ter 01/10/24 | Qui 31/10/24 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
273 | 0 | 100% | 4.6.1.1 | RE - Plano de Trabalho | 23 dias | Ter 01/10/24 | Qui 31/10/24 | 72258.16 | 72258.16 | ARQ | ENG |  | Morena |  |  |  |  | 100
273 | 0 | 100% | 4.6.1.2 | Medição | 23 dias | Ter 01/10/24 | Qui 31/10/24 | 126451.79 | 126451.79 | CG |  |  | Morena;Vinicius D. |  |  |  |  | 100
273 |  | 100% | 4.6.2 | Estudos Iniciais | 44 dias | Ter 01/10/24 | Sex 29/11/24 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
273 | 0 | 100% | 4.6.2.1 | Visita Preliminar | 23 dias | Ter 01/10/24 | Qui 31/10/24 | 0 | 0 | ARQ | ENG |  | Morena |  |  |  |  | 100
273 | 0 | 100% | 4.6.2.2 | Topografia | 23 dias | Ter 01/10/24 | Qui 31/10/24 | 0 | 0 | ENG |  |  | AlEXANDRE ENGENHARIA |  |  |  |  | 100
273 | 0 | 100% | 4.6.2.3 | Planta Base da Área de Trabalho | 23 dias | Ter 01/10/24 | Qui 31/10/24 | 0 | 0 | ARQ | ENG |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
273 | 0 | 100% | 4.6.2.4 | Sondagem | 44 dias | Ter 01/10/24 | Sex 29/11/24 | 0 | 0 | ENG |  |  | SEMED |  |  |  |  | 100
273 | 0 | 100% | 4.6.2.5 | Estudo Ambiental | 44 dias | Ter 01/10/24 | Sex 29/11/24 | 0 | 0 | ENG |  |  | AlEXANDRE ENGENHARIA |  |  |  |  | 100
273 | 0 | 100% | 4.6.2.6 | Relatório | 44 dias | Ter 01/10/24 | Sex 29/11/24 | 0 | 0 | ARQ | ENG |  | Morena |  |  |  |  | 100
273 | 0 | 100% | 4.6.2.7 | Medição | 44 dias | Ter 01/10/24 | Sex 29/11/24 | 0 | 0 | CG |  |  | Morena;Vinicius D. |  |  |  |  | 100
242 |  | 98% | 4.6.3 | Projetos Básicos | 87 dias | Sex 01/11/24 | Sex 28/02/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
242 |  | 30% | 4.6.3.1 | Relatório Técnico | 6 dias | Sex 01/11/24 | Sex 08/11/24 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
242 | 2 | 30% | 4.6.3.1.1 | RE-Arquitetura | 6 dias | Sex 01/11/24 | Sex 08/11/24 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
242 | 2 | 30% | 4.6.3.1.2 | RE-Engenharia | 6 dias | Sex 01/11/24 | Sex 08/11/24 | 0 | 0 | ENG |  |  | AlEXANDRE ENGENHARIA |  |  |  |  | 100
242 |  | 100% | 4.6.3.2 | Arquitetura | 87 dias | Sex 01/11/24 | Sex 28/02/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
242 | 0 | 100% | 4.6.3.2.1 | Levantamento de dados | 21 dias | Sex 01/11/24 | Sex 29/11/24 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
242 | 0 | 100% | 4.6.3.2.2 | Estudo Preliminar | 6 dias | Sex 01/11/24 | Sex 08/11/24 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
235 | 0 | 100% | 4.6.3.2.3 | Projeto Arquitetônico | 16 dias | Sex 08/11/24 | Sex 29/11/24 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
235 | 0 | 100% | 4.6.3.2.4 | Paisagismo | 82 dias | Sex 08/11/24 | Sex 28/02/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
235 | 0 | 100% | 4.6.3.2.5 | Urbanismo | 82 dias | Sex 08/11/24 | Sex 28/02/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
214 | 0 | 100% | 4.6.3.2.6 | Envio Engenahria | 0 dias | Sex 29/11/24 | Sex 29/11/24 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
211 |  | 100% | 4.6.3.3 | Engenharia | 22 dias | Seg 02/12/24 | Ter 31/12/24 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
211 | 0 | 100% | 4.6.3.3.1 | Estrutural | 22 dias | Seg 02/12/24 | Ter 31/12/24 | 126451.79 | 126451.79 | ENG |  |  | Bruno Estrutural |  |  |  |  | 100
211 | 0 | 100% | 4.6.3.3.2 | Hidrossanitário (Drenagem Reuso) | 22 dias | Seg 02/12/24 | Ter 31/12/24 | 90322.7 | 90322.7 | ENG |  |  | SMI Engenharia |  |  |  |  | 100
211 |  | 100% | 4.6.3.3.3 | Complementares | 22 dias | Seg 02/12/24 | Ter 31/12/24 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
211 | 0 | 100% | 4.6.3.3.3.1 | PCI | 22 dias | Seg 02/12/24 | Ter 31/12/24 | 0 | 0 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
211 | 0 | 100% | 4.6.3.3.3.2 | HVAC | 22 dias | Seg 02/12/24 | Ter 31/12/24 | 0 | 0 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
211 | 0 | 100% | 4.6.3.3.3.3 | Gás | 22 dias | Seg 02/12/24 | Ter 31/12/24 | 0 | 0 | ENG |  |  | Thatiany PCI/GAS |  |  |  |  | 100
211 | 0 | 100% | 4.6.3.3.4 | Elétrico (CFRV Dados) | 22 dias | Seg 02/12/24 | Ter 31/12/24 | 0 | 0 | ENG |  |  | LEO FERRARI |  |  |  |  | 100
211 | 0 | 100% | 4.6.3.3.5 | Energia Renovável | 0 dias | Seg 02/12/24 | Seg 02/12/24 | 0 | 0 | ENG |  |  | Equipe Energia |  |  |  |  | 100
211 | 0 | 100% | 4.6.3.3.6 | Orçamento | 22 dias | Seg 02/12/24 | Ter 31/12/24 | 0 | 0 | ENG |  |  | Vanessa Orçamento |  |  |  |  | 100
242 | 0 | 100% | 4.6.3.4 | Medição | 44 dias | Sex 01/11/24 | Ter 31/12/24 | 0 | 0 | CG |  |  | Morena;Vinicius D. |  |  |  |  | 100
211 |  | 74% | 4.6.4 | Projetos Executivos | 94 dias | Seg 02/12/24 | Sex 11/04/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
120 | 2 | 0% | 4.6.4.1 | Resumo do Projeto | 21 dias | Seg 03/03/25 | Seg 31/03/25 | 0 | 0 | ARQ | ENG |  | Morena |  |  |  |  | 100
120 | 2 | 0% | 4.6.4.2 | RE-Diretrizes para Operação e Manutenção | 21 dias | Seg 03/03/25 | Seg 31/03/25 | 0 | 0 | ARQ | ENG |  | Dorothea |  |  |  |  | 100
211 |  | 90% | 4.6.4.3 | Arquitetura | 94 dias | Seg 02/12/24 | Sex 11/04/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
211 | 2 | 90% | 4.6.4.3.1 | Projeto Arquitetônico | 86 dias | Seg 02/12/24 | Seg 31/03/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
211 | 2 | 90% | 4.6.4.3.2 | Paisagismo | 86 dias | Seg 02/12/24 | Seg 31/03/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
211 | 2 | 90% | 4.6.4.3.3 | Urbanismo | 86 dias | Seg 02/12/24 | Seg 31/03/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
81 | 2 | 90% | 4.6.4.3.4 | Entrega Orçamento | 0 dias | Sex 11/04/25 | Sex 11/04/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
181 |  | 67% | 4.6.4.4 | Engenharia | 64 dias | Qua 01/01/25 | Seg 31/03/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
181 | 2 | 0% | 4.6.4.4.1 | Estrutural | 64 dias | Qua 01/01/25 | Seg 31/03/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Bruno Estrutural |  |  |  |  | 100
123 | 2 | 90% | 4.6.4.4.2 | Impermeabilização | 22 dias | Sex 28/02/25 | Seg 31/03/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Bruno Estrutural |  |  |  |  | 100
181 | 2 | 90% | 4.6.4.4.3 | Hidrossanitário (Drenagem Reuso) | 64 dias | Qua 01/01/25 | Seg 31/03/25 | 90322.7 | 90322.7 | ENG |  |  | SMI Engenharia;Abel Hidro |  |  |  |  | 100
92 | 2 | 90% | 4.6.4.4.4 | Reuso de Água | 0 dias | Seg 31/03/25 | Seg 31/03/25 | 18064.54 | 18064.54 | ENG |  |  | SMI Engenharia |  |  |  |  | 100
181 |  | 87% | 4.6.4.4.5 | Complementares | 64 dias | Qua 01/01/25 | Seg 31/03/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
181 | 2 | 80% | 4.6.4.4.5.1 | PCI | 64 dias | Qua 01/01/25 | Seg 31/03/25 | 18064.54 | 18064.54 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
181 | 2 | 80% | 4.6.4.4.5.2 | HVAC | 64 dias | Qua 01/01/25 | Seg 31/03/25 | 18064.54 | 18064.54 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
181 | 0 | 100% | 4.6.4.4.5.3 | Gás | 64 dias | Qua 01/01/25 | Seg 31/03/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Thatiany PCI/GAS |  |  |  |  | 100
181 | 2 | 90% | 4.6.4.4.6 | Elétrico (CFTV Dados) | 64 dias | Qua 01/01/25 | Seg 31/03/25 | 18064.54 | 18064.54 | ENG |  |  | Gabriel (Elétrica);LEO FERRARI |  |  |  |  | 100
92 | 0 | 100% | 4.6.4.4.7 | Energia Renovável | 0 dias | Seg 31/03/25 | Seg 31/03/25 | 361290.81 | 361290.81 | ENE |  |  | Alan Energia |  |  |  |  | 100
148 | 2 | 0% | 4.6.4.4.8 | Orçamento | 41 dias | Seg 03/02/25 | Seg 31/03/25 | 36129.08 | 36129.08 | ENG |  |  | Vanessa Orçamento |  |  |  |  | 100
211 | 0 | 100% | 4.6.4.5 | Medição | 86 dias | Seg 02/12/24 | Seg 31/03/25 | 0 | 0 | CG |  |  | Morena;Vinicius D. |  |  |  |  | 100
211 | 2 | 85% | 4.6.5 | Modelagem Econômica-Financeira | 94 dias | Seg 02/12/24 | Sex 11/04/25 | 36129.08 | 36129.08 | [8 empty] | 100
211 | 2 | 70% | 4.6.5.1 | Modelagem | 86 dias | Seg 02/12/24 | Sex 11/04/25 | 72258.16 | 72258.16 | ECO |  |  | Guilherme Economia |  |  |  |  | 100
211 | 0 | 100% | 4.6.5.2 | Medição | 86 dias | Seg 02/12/24 | Seg 31/03/25 | 0 | 0 | CG |  |  | Morena;Vinicius D. |  |  |  |  | 100
211 | 2 | 98% | 4.6.6 | Modelagem Jurídico Regulatório | 94 dias | Seg 02/12/24 | Sex 11/04/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
211 | 2 | 95% | 4.6.6.1 | Modelagem | 86 dias | Seg 02/12/24 | Sex 11/04/25 | 0 | 0 | JUR |  |  | Débora Jurídico |  |  |  |  | 100
211 | 0 | 100% | 4.6.6.2 | Medição | 86 dias | Seg 02/12/24 | Seg 31/03/25 | 0 | 0 | CG |  |  | Morena;Vinicius D. |  |  |  |  | 100
273 | 2 | 86% | 4.7 | RE07-OS010-Escola M. De Edu. Infantil Luiz Carlos Martins | 139 dias | Ter 01/10/24 | Sex 11/04/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
273 | 0 | 100% | 4.7.1 | Plano de Trabalho | 23 dias | Ter 01/10/24 | Qui 31/10/24 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
273 | 0 | 100% | 4.7.1.1 | RE - Plano de Trabalho | 23 dias | Ter 01/10/24 | Qui 31/10/24 | 72258.16 | 72258.16 | ARQ | ENG |  | Morena |  |  |  |  | 100
273 | 0 | 100% | 4.7.1.2 | Medição | 23 dias | Ter 01/10/24 | Qui 31/10/24 | 126451.79 | 126451.79 | CG |  |  | Morena;Vinicius D. |  |  |  |  | 100
273 |  | 100% | 4.7.2 | Estudos Iniciais | 44 dias | Ter 01/10/24 | Sex 29/11/24 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
273 | 0 | 100% | 4.7.2.1 | Visita Preliminar | 23 dias | Ter 01/10/24 | Qui 31/10/24 | 0 | 0 | ARQ | ENG |  | Morena |  |  |  |  | 100
273 | 0 | 100% | 4.7.2.2 | Topografia | 23 dias | Ter 01/10/24 | Qui 31/10/24 | 0 | 0 | ENG |  |  | AlEXANDRE ENGENHARIA |  |  |  |  | 100
273 | 0 | 100% | 4.7.2.3 | Planta Base da Área de Trabalho | 23 dias | Ter 01/10/24 | Qui 31/10/24 | 0 | 0 | ARQ | ENG |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
273 | 0 | 100% | 4.7.2.4 | Sondagem | 44 dias | Ter 01/10/24 | Sex 29/11/24 | 0 | 0 | ENG |  |  | SEMED |  |  |  |  | 100
273 | 0 | 100% | 4.7.2.5 | Estudo Ambiental | 44 dias | Ter 01/10/24 | Sex 29/11/24 | 0 | 0 | ENG |  |  | Morena |  |  |  |  | 100
273 | 0 | 100% | 4.7.2.6 | Relatório | 44 dias | Ter 01/10/24 | Sex 29/11/24 | 0 | 0 | ARQ | ENG |  | Morena |  |  |  |  | 100
273 | 0 | 100% | 4.7.2.7 | Medição | 44 dias | Ter 01/10/24 | Sex 29/11/24 | 0 | 0 | CG |  |  | Morena;Vinicius D. |  |  |  |  | 100
242 |  | 98% | 4.7.3 | Projetos Básicos | 87 dias | Sex 01/11/24 | Sex 28/02/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
242 |  | 30% | 4.7.3.1 | Relatório Técnico | 6 dias | Sex 01/11/24 | Sex 08/11/24 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
242 | 2 | 30% | 4.7.3.1.1 | RE-Arquitetura | 6 dias | Sex 01/11/24 | Sex 08/11/24 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
242 | 2 | 30% | 4.7.3.1.2 | RE-Engenharia | 6 dias | Sex 01/11/24 | Sex 08/11/24 | 0 | 0 | ENG |  |  | AlEXANDRE ENGENHARIA |  |  |  |  | 100
242 |  | 100% | 4.7.3.2 | Arquitetura | 87 dias | Sex 01/11/24 | Sex 28/02/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
242 | 0 | 100% | 4.7.3.2.1 | Levantamento de dados | 21 dias | Sex 01/11/24 | Sex 29/11/24 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
242 | 0 | 100% | 4.7.3.2.2 | Estudo Preliminar | 6 dias | Sex 01/11/24 | Sex 08/11/24 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
235 | 0 | 100% | 4.7.3.2.3 | Projeto Arquitetônico | 16 dias | Sex 08/11/24 | Sex 29/11/24 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
235 | 0 | 100% | 4.7.3.2.4 | Paisagismo | 82 dias | Sex 08/11/24 | Sex 28/02/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
235 | 0 | 100% | 4.7.3.2.5 | Urbanismo | 82 dias | Sex 08/11/24 | Sex 28/02/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
214 | 0 | 100% | 4.7.3.2.6 | Envio Engenahria | 0 dias | Sex 29/11/24 | Sex 29/11/24 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
211 |  | 100% | 4.7.3.3 | Engenharia | 22 dias | Seg 02/12/24 | Ter 31/12/24 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
211 | 0 | 100% | 4.7.3.3.1 | Estrutural | 22 dias | Seg 02/12/24 | Ter 31/12/24 | 126451.79 | 126451.79 | ENG |  |  | LEOMAR |  |  |  |  | 100
211 | 0 | 100% | 4.7.3.3.2 | Hidrossanitário (Drenagem Reuso) | 22 dias | Seg 02/12/24 | Ter 31/12/24 | 90322.7 | 90322.7 | ENG |  |  | SMI Engenharia |  |  |  |  | 100
211 |  | 100% | 4.7.3.3.3 | Complementares | 22 dias | Seg 02/12/24 | Ter 31/12/24 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
211 | 0 | 100% | 4.7.3.3.3.1 | PCI | 22 dias | Seg 02/12/24 | Ter 31/12/24 | 0 | 0 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
211 | 0 | 100% | 4.7.3.3.3.2 | HVAC | 22 dias | Seg 02/12/24 | Ter 31/12/24 | 0 | 0 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
211 | 0 | 100% | 4.7.3.3.3.3 | Gás | 22 dias | Seg 02/12/24 | Ter 31/12/24 | 0 | 0 | ENG |  |  | Thatiany PCI/GAS |  |  |  |  | 100
211 | 0 | 100% | 4.7.3.3.4 | Elétrico (CFRV Dados) | 22 dias | Seg 02/12/24 | Ter 31/12/24 | 0 | 0 | ENG |  |  | LEO FERRARI |  |  |  |  | 100
211 | 0 | 100% | 4.7.3.3.5 | Energia Renovável | 0 dias | Seg 02/12/24 | Seg 02/12/24 | 0 | 0 | ENG |  |  | Equipe Energia |  |  |  |  | 100
211 | 0 | 100% | 4.7.3.3.6 | Orçamento | 22 dias | Seg 02/12/24 | Ter 31/12/24 | 0 | 0 | ENG |  |  | Vanessa Orçamento |  |  |  |  | 100
242 | 0 | 100% | 4.7.3.4 | Medição | 44 dias | Sex 01/11/24 | Ter 31/12/24 | 0 | 0 | CG |  |  | Morena;Vinicius D. |  |  |  |  | 100
211 |  | 73% | 4.7.4 | Projetos Executivos | 94 dias | Seg 02/12/24 | Sex 11/04/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
120 | 2 | 0% | 4.7.4.1 | Resumo do Projeto | 21 dias | Seg 03/03/25 | Seg 31/03/25 | 0 | 0 | ARQ | ENG |  | Morena |  |  |  |  | 100
120 | 2 | 0% | 4.7.4.2 | RE-Diretrizes para Operação e Manutenção | 21 dias | Seg 03/03/25 | Seg 31/03/25 | 0 | 0 | ARQ | ENG |  | Dorothea |  |  |  |  | 100
211 |  | 90% | 4.7.4.3 | Arquitetura | 94 dias | Seg 02/12/24 | Sex 11/04/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
211 | 2 | 90% | 4.7.4.3.1 | Projeto Arquitetônico | 86 dias | Seg 02/12/24 | Seg 31/03/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
211 | 2 | 90% | 4.7.4.3.2 | Paisagismo | 86 dias | Seg 02/12/24 | Seg 31/03/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
211 | 2 | 90% | 4.7.4.3.3 | Urbanismo | 86 dias | Seg 02/12/24 | Seg 31/03/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
81 | 2 | 90% | 4.7.4.3.4 | Entrega Orçamento | 0 dias | Sex 11/04/25 | Sex 11/04/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
181 |  | 63% | 4.7.4.4 | Engenharia | 64 dias | Qua 01/01/25 | Seg 31/03/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
181 | 2 | 0% | 4.7.4.4.1 | Estrutural | 64 dias | Qua 01/01/25 | Seg 31/03/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | LEOMAR |  |  |  |  | 100
123 | 2 | 90% | 4.7.4.4.2 | Impermeabilização | 22 dias | Sex 28/02/25 | Seg 31/03/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Bruno Estrutural |  |  |  |  | 100
181 | 2 | 90% | 4.7.4.4.3 | Hidrossanitário (Drenagem Reuso) | 64 dias | Qua 01/01/25 | Seg 31/03/25 | 90322.7 | 90322.7 | ENG |  |  | SMI Engenharia;Abel Hidro |  |  |  |  | 100
92 | 2 | 90% | 4.7.4.4.4 | Reuso de Água | 0 dias | Seg 31/03/25 | Seg 31/03/25 | 18064.54 | 18064.54 | ENG |  |  | SMI Engenharia |  |  |  |  | 100
181 |  | 83% | 4.7.4.4.5 | Complementares | 64 dias | Qua 01/01/25 | Seg 31/03/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
181 | 2 | 80% | 4.7.4.4.5.1 | PCI | 64 dias | Qua 01/01/25 | Seg 31/03/25 | 18064.54 | 18064.54 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
181 | 2 | 80% | 4.7.4.4.5.2 | HVAC | 64 dias | Qua 01/01/25 | Seg 31/03/25 | 18064.54 | 18064.54 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
181 | 2 | 90% | 4.7.4.4.5.3 | Gás | 64 dias | Qua 01/01/25 | Seg 31/03/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Thatiany PCI/GAS |  |  |  |  | 100
181 | 2 | 90% | 4.7.4.4.6 | Elétrico (CFTV Dados) | 16 dias | Qua 01/01/25 | Seg 31/03/25 | 18064.54 | 18064.54 | ENG |  |  | Gabriel (Elétrica);LEO FERRARI |  |  |  |  | 100
92 | 0 | 100% | 4.7.4.4.7 | Energia Renovável | 0 dias | Seg 31/03/25 | Seg 31/03/25 | 361290.81 | 361290.81 | ENE |  |  | Alan Energia |  |  |  |  | 100
148 | 2 | 0% | 4.7.4.4.8 | Orçamento | 41 dias | Seg 03/02/25 | Seg 31/03/25 | 36129.08 | 36129.08 | ENG |  |  | Vanessa Orçamento |  |  |  |  | 100
211 | 0 | 100% | 4.7.4.5 | Medição | 86 dias | Seg 02/12/24 | Seg 31/03/25 | 0 | 0 | CG |  |  | Morena;Vinicius D. |  |  |  |  | 100
211 | 2 | 85% | 4.7.5 | Modelagem Econômica-Financeira | 94 dias | Seg 02/12/24 | Sex 11/04/25 | 36129.08 | 36129.08 | [8 empty] | 100
211 | 2 | 70% | 4.7.5.1 | Modelagem | 86 dias | Seg 02/12/24 | Sex 11/04/25 | 72258.16 | 72258.16 | ECO |  |  | Guilherme Economia |  |  |  |  | 100
211 | 0 | 100% | 4.7.5.2 | Medição | 86 dias | Seg 02/12/24 | Seg 31/03/25 | 0 | 0 | CG |  |  | Morena;Vinicius D. |  |  |  |  | 100
211 | 2 | 98% | 4.7.6 | Modelagem Jurídico Regulatório | 94 dias | Seg 02/12/24 | Sex 11/04/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
211 | 2 | 95% | 4.7.6.1 | Modelagem | 86 dias | Seg 02/12/24 | Sex 11/04/25 | 0 | 0 | JUR |  |  | Alan Energia |  |  |  |  | 100
211 | 0 | 100% | 4.7.6.2 | Medição | 86 dias | Seg 02/12/24 | Seg 31/03/25 | 0 | 0 | CG |  |  | Morena;Vinicius D. |  |  |  |  | 100
273 | 2 | 86% | 4.8 | RE08-OS011-Escola E. Municipalizada de Educ. Inf. Profª Maria Magdala Agostinho Cipriani | 139 dias | Ter 01/10/24 | Sex 11/04/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
273 | 0 | 100% | 4.8.1 | Plano de Trabalho | 23 dias | Ter 01/10/24 | Qui 31/10/24 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
273 | 0 | 100% | 4.8.1.1 | RE - Plano de Trabalho | 23 dias | Ter 01/10/24 | Qui 31/10/24 | 72258.16 | 72258.16 | ARQ | ENG |  | Morena |  |  |  |  | 100
273 | 0 | 100% | 4.8.1.2 | Medição | 23 dias | Ter 01/10/24 | Qui 31/10/24 | 126451.79 | 126451.79 | CG |  |  | Morena;Vinicius D. |  |  |  |  | 100
273 |  | 100% | 4.8.2 | Estudos Iniciais | 44 dias | Ter 01/10/24 | Sex 29/11/24 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
273 | 0 | 100% | 4.8.2.1 | Visita Preliminar | 23 dias | Ter 01/10/24 | Qui 31/10/24 | 0 | 0 | ARQ | ENG |  | Morena |  |  |  |  | 100
273 | 0 | 100% | 4.8.2.2 | Topografia | 23 dias | Ter 01/10/24 | Qui 31/10/24 | 0 | 0 | ENG |  |  | AlEXANDRE ENGENHARIA |  |  |  |  | 100
273 | 0 | 100% | 4.8.2.3 | Planta Base da Área de Trabalho | 23 dias | Ter 01/10/24 | Qui 31/10/24 | 0 | 0 | ARQ | ENG |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
273 | 0 | 100% | 4.8.2.4 | Sondagem | 44 dias | Ter 01/10/24 | Sex 29/11/24 | 0 | 0 | ENG |  |  | SEMED |  |  |  |  | 100
273 | 0 | 100% | 4.8.2.5 | Estudo Ambiental | 44 dias | Ter 01/10/24 | Sex 29/11/24 | 0 | 0 | ENG |  |  | Morena |  |  |  |  | 100
273 | 0 | 100% | 4.8.2.6 | Relatório | 44 dias | Ter 01/10/24 | Sex 29/11/24 | 0 | 0 | ARQ | ENG |  | Morena |  |  |  |  | 100
273 | 0 | 100% | 4.8.2.7 | Medição | 44 dias | Ter 01/10/24 | Sex 29/11/24 | 0 | 0 | CG |  |  | Morena;Vinicius D. |  |  |  |  | 100
242 |  | 98% | 4.8.3 | Projetos Básicos | 87 dias | Sex 01/11/24 | Sex 28/02/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
242 |  | 30% | 4.8.3.1 | Relatório Técnico | 6 dias | Sex 01/11/24 | Sex 08/11/24 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
242 | 2 | 30% | 4.8.3.1.1 | RE-Arquitetura | 6 dias | Sex 01/11/24 | Sex 08/11/24 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
242 | 2 | 30% | 4.8.3.1.2 | RE-Engenharia | 6 dias | Sex 01/11/24 | Sex 08/11/24 | 0 | 0 | ENG |  |  | AlEXANDRE ENGENHARIA |  |  |  |  | 100
242 |  | 100% | 4.8.3.2 | Arquitetura | 87 dias | Sex 01/11/24 | Sex 28/02/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
242 | 0 | 100% | 4.8.3.2.1 | Levantamento de dados | 21 dias | Sex 01/11/24 | Sex 29/11/24 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
242 | 0 | 100% | 4.8.3.2.2 | Estudo Preliminar | 6 dias | Sex 01/11/24 | Sex 08/11/24 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
235 | 0 | 100% | 4.8.3.2.3 | Projeto Arquitetônico | 16 dias | Sex 08/11/24 | Sex 29/11/24 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
235 | 0 | 100% | 4.8.3.2.4 | Paisagismo | 82 dias | Sex 08/11/24 | Sex 28/02/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
235 | 0 | 100% | 4.8.3.2.5 | Urbanismo | 82 dias | Sex 08/11/24 | Sex 28/02/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
214 | 0 | 100% | 4.8.3.2.6 | Envio Engenahria | 0 dias | Sex 29/11/24 | Sex 29/11/24 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
211 |  | 100% | 4.8.3.3 | Engenharia | 22 dias | Seg 02/12/24 | Ter 31/12/24 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
211 | 0 | 100% | 4.8.3.3.1 | Estrutural | 22 dias | Seg 02/12/24 | Ter 31/12/24 | 126451.79 | 126451.79 | ENG |  |  | Bruno Estrutural |  |  |  |  | 100
211 | 0 | 100% | 4.8.3.3.2 | Hidrossanitário (Drenagem Reuso) | 22 dias | Seg 02/12/24 | Ter 31/12/24 | 90322.7 | 90322.7 | ENG |  |  | SMI Engenharia |  |  |  |  | 100
211 |  | 100% | 4.8.3.3.3 | Complementares | 22 dias | Seg 02/12/24 | Ter 31/12/24 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
211 | 0 | 100% | 4.8.3.3.3.1 | PCI | 22 dias | Seg 02/12/24 | Ter 31/12/24 | 0 | 0 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
211 | 0 | 100% | 4.8.3.3.3.2 | HVAC | 22 dias | Seg 02/12/24 | Ter 31/12/24 | 0 | 0 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
211 | 0 | 100% | 4.8.3.3.3.3 | Gás | 22 dias | Seg 02/12/24 | Ter 31/12/24 | 0 | 0 | ENG |  |  | Thatiany PCI/GAS |  |  |  |  | 100
211 | 0 | 100% | 4.8.3.3.4 | Elétrico (CFRV Dados) | 22 dias | Seg 02/12/24 | Ter 31/12/24 | 0 | 0 | ENG |  |  | LEO FERRARI |  |  |  |  | 100
211 | 0 | 100% | 4.8.3.3.5 | Energia Renovável | 0 dias | Seg 02/12/24 | Seg 02/12/24 | 0 | 0 | ENG |  |  | Equipe Energia |  |  |  |  | 100
211 | 0 | 100% | 4.8.3.3.6 | Orçamento | 22 dias | Seg 02/12/24 | Ter 31/12/24 | 0 | 0 | ENG |  |  | Vanessa Orçamento |  |  |  |  | 100
242 | 0 | 100% | 4.8.3.4 | Medição | 44 dias | Sex 01/11/24 | Ter 31/12/24 | 0 | 0 | CG |  |  | Morena;Vinicius D. |  |  |  |  | 100
211 |  | 73% | 4.8.4 | Projetos Executivos | 94 dias | Seg 02/12/24 | Sex 11/04/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
120 | 2 | 0% | 4.8.4.1 | Resumo do Projeto | 21 dias | Seg 03/03/25 | Seg 31/03/25 | 0 | 0 | ARQ | ENG |  | Morena |  |  |  |  | 100
120 | 2 | 0% | 4.8.4.2 | RE-Diretrizes para Operação e Manutenção | 21 dias | Seg 03/03/25 | Seg 31/03/25 | 0 | 0 | ARQ | ENG |  | Dorothea |  |  |  |  | 100
211 |  | 90% | 4.8.4.3 | Arquitetura | 94 dias | Seg 02/12/24 | Sex 11/04/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
211 | 2 | 90% | 4.8.4.3.1 | Projeto Arquitetônico | 86 dias | Seg 02/12/24 | Seg 31/03/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
211 | 2 | 90% | 4.8.4.3.2 | Paisagismo | 86 dias | Seg 02/12/24 | Seg 31/03/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
211 | 2 | 90% | 4.8.4.3.3 | Urbanismo | 86 dias | Seg 02/12/24 | Seg 31/03/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
81 | 2 | 90% | 4.8.4.3.4 | Entrega Orçamento | 0 dias | Sex 11/04/25 | Sex 11/04/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
181 |  | 63% | 4.8.4.4 | Engenharia | 64 dias | Qua 01/01/25 | Seg 31/03/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
181 | 2 | 0% | 4.8.4.4.1 | Estrutural | 64 dias | Qua 01/01/25 | Seg 31/03/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Bruno Estrutural |  |  |  |  | 100
123 | 2 | 90% | 4.8.4.4.2 | Impermeabilização | 22 dias | Sex 28/02/25 | Seg 31/03/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Bruno Estrutural |  |  |  |  | 100
181 | 2 | 90% | 4.8.4.4.3 | Hidrossanitário (Drenagem Reuso) | 64 dias | Qua 01/01/25 | Seg 31/03/25 | 90322.7 | 90322.7 | ENG |  |  | SMI Engenharia;Abel Hidro |  |  |  |  | 100
92 | 2 | 90% | 4.8.4.4.4 | Reuso de Água | 0 dias | Seg 31/03/25 | Seg 31/03/25 | 18064.54 | 18064.54 | ENG |  |  | SMI Engenharia |  |  |  |  | 100
181 |  | 83% | 4.8.4.4.5 | Complementares | 64 dias | Qua 01/01/25 | Seg 31/03/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
181 | 2 | 80% | 4.8.4.4.5.1 | PCI | 64 dias | Qua 01/01/25 | Seg 31/03/25 | 18064.54 | 18064.54 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
181 | 2 | 80% | 4.8.4.4.5.2 | HVAC | 64 dias | Qua 01/01/25 | Seg 31/03/25 | 18064.54 | 18064.54 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
181 | 2 | 90% | 4.8.4.4.5.3 | Gás | 64 dias | Qua 01/01/25 | Seg 31/03/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Thatiany PCI/GAS |  |  |  |  | 100
181 | 2 | 90% | 4.8.4.4.6 | Elétrico (CFTV Dados) | 16 dias | Qua 01/01/25 | Seg 31/03/25 | 18064.54 | 18064.54 | ENG |  |  | Gabriel (Elétrica);LEO FERRARI |  |  |  |  | 100
92 | 0 | 100% | 4.8.4.4.7 | Energia Renovável | 0 dias | Seg 31/03/25 | Seg 31/03/25 | 361290.81 | 361290.81 | ENE |  |  | Alan Energia |  |  |  |  | 100
148 | 2 | 0% | 4.8.4.4.8 | Orçamento | 41 dias | Seg 03/02/25 | Seg 31/03/25 | 36129.08 | 36129.08 | ENG |  |  | Vanessa Orçamento |  |  |  |  | 100
211 | 0 | 100% | 4.8.4.5 | Medição | 86 dias | Seg 02/12/24 | Seg 31/03/25 | 0 | 0 | CG |  |  | Morena;Vinicius D. |  |  |  |  | 100
211 | 2 | 85% | 4.8.5 | Modelagem Econômica-Financeira | 94 dias | Seg 02/12/24 | Sex 11/04/25 | 36129.08 | 36129.08 | [8 empty] | 100
211 | 2 | 70% | 4.8.5.1 | Modelagem | 86 dias | Seg 02/12/24 | Sex 11/04/25 | 72258.16 | 72258.16 | ECO |  |  | Guilherme Economia |  |  |  |  | 100
211 | 0 | 100% | 4.8.5.2 | Medição | 86 dias | Seg 02/12/24 | Seg 31/03/25 | 0 | 0 | CG |  |  | Morena;Vinicius D. |  |  |  |  | 100
211 | 2 | 100% | 4.8.6 | Modelagem Jurídico Regulatório | 94 dias | Seg 02/12/24 | Sex 11/04/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
211 | 0 | 100% | 4.8.6.1 | Modelagem | 86 dias | Seg 02/12/24 | Sex 11/04/25 | 0 | 0 | JUR |  |  | Débora Jurídico |  |  |  |  | 100
211 | 0 | 100% | 4.8.6.2 | Medição | 86 dias | Seg 02/12/24 | Seg 31/03/25 | 0 | 0 | CG |  |  | Morena;Vinicius D. |  |  |  |  | 100
273 | 2 | 86% | 4.9 | RE09-OS012-Colégio M. Engenho Da Praia | 139 dias | Ter 01/10/24 | Sex 11/04/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
273 | 0 | 100% | 4.9.1 | Plano de Trabalho | 23 dias | Ter 01/10/24 | Qui 31/10/24 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
273 | 0 | 100% | 4.9.1.1 | RE - Plano de Trabalho | 23 dias | Ter 01/10/24 | Qui 31/10/24 | 72258.16 | 72258.16 | ARQ | ENG |  | Morena |  |  |  |  | 100
273 | 0 | 100% | 4.9.1.2 | Medição | 23 dias | Ter 01/10/24 | Qui 31/10/24 | 126451.79 | 126451.79 | CG |  |  | Morena;Vinicius D. |  |  |  |  | 100
273 |  | 100% | 4.9.2 | Estudos Iniciais | 44 dias | Ter 01/10/24 | Sex 29/11/24 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
273 | 0 | 100% | 4.9.2.1 | Visita Preliminar | 23 dias | Ter 01/10/24 | Qui 31/10/24 | 0 | 0 | ARQ | ENG |  | Morena |  |  |  |  | 100
273 | 0 | 100% | 4.9.2.2 | Topografia | 23 dias | Ter 01/10/24 | Qui 31/10/24 | 0 | 0 | ENG |  |  | AlEXANDRE ENGENHARIA |  |  |  |  | 100
273 | 0 | 100% | 4.9.2.3 | Planta Base da Área de Trabalho | 23 dias | Ter 01/10/24 | Qui 31/10/24 | 0 | 0 | ARQ | ENG |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
273 | 0 | 100% | 4.9.2.4 | Sondagem | 44 dias | Ter 01/10/24 | Sex 29/11/24 | 0 | 0 | ENG |  |  | SEMED |  |  |  |  | 100
273 | 0 | 100% | 4.9.2.5 | Estudo Ambiental | 44 dias | Ter 01/10/24 | Sex 29/11/24 | 0 | 0 | ENG |  |  | Morena |  |  |  |  | 100
273 | 0 | 100% | 4.9.2.6 | Relatório | 44 dias | Ter 01/10/24 | Sex 29/11/24 | 0 | 0 | ARQ | ENG |  | Morena |  |  |  |  | 100
273 | 0 | 100% | 4.9.2.7 | Medição | 44 dias | Ter 01/10/24 | Sex 29/11/24 | 0 | 0 | CG |  |  | Morena;Vinicius D. |  |  |  |  | 100
242 |  | 98% | 4.9.3 | Projetos Básicos | 87 dias | Sex 01/11/24 | Sex 28/02/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
242 |  | 30% | 4.9.3.1 | Relatório Técnico | 6 dias | Sex 01/11/24 | Sex 08/11/24 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
242 | 2 | 30% | 4.9.3.1.1 | RE-Arquitetura | 6 dias | Sex 01/11/24 | Sex 08/11/24 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
242 | 2 | 30% | 4.9.3.1.2 | RE-Engenharia | 6 dias | Sex 01/11/24 | Sex 08/11/24 | 0 | 0 | ENG |  |  | AlEXANDRE ENGENHARIA |  |  |  |  | 100
242 |  | 100% | 4.9.3.2 | Arquitetura | 87 dias | Sex 01/11/24 | Sex 28/02/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
242 | 0 | 100% | 4.9.3.2.1 | Levantamento de dados | 21 dias | Sex 01/11/24 | Sex 29/11/24 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
242 | 0 | 100% | 4.9.3.2.2 | Estudo Preliminar | 6 dias | Sex 01/11/24 | Sex 08/11/24 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
235 | 0 | 100% | 4.9.3.2.3 | Projeto Arquitetônico | 16 dias | Sex 08/11/24 | Sex 29/11/24 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
235 | 0 | 100% | 4.9.3.2.4 | Paisagismo | 82 dias | Sex 08/11/24 | Sex 28/02/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
235 | 0 | 100% | 4.9.3.2.5 | Urbanismo | 82 dias | Sex 08/11/24 | Sex 28/02/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
214 | 0 | 100% | 4.9.3.2.6 | Envio Engenahria | 0 dias | Sex 29/11/24 | Sex 29/11/24 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
211 |  | 100% | 4.9.3.3 | Engenharia | 22 dias | Seg 02/12/24 | Ter 31/12/24 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
211 | 0 | 100% | 4.9.3.3.1 | Estrutural | 22 dias | Seg 02/12/24 | Ter 31/12/24 | 126451.79 | 126451.79 | ENG |  |  | Bruno Estrutural |  |  |  |  | 100
211 | 0 | 100% | 4.9.3.3.2 | Hidrossanitário (Drenagem Reuso) | 22 dias | Seg 02/12/24 | Ter 31/12/24 | 90322.7 | 90322.7 | ENG |  |  | SMI Engenharia |  |  |  |  | 100
211 |  | 100% | 4.9.3.3.3 | Complementares | 22 dias | Seg 02/12/24 | Ter 31/12/24 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
211 | 0 | 100% | 4.9.3.3.3.1 | PCI | 22 dias | Seg 02/12/24 | Ter 31/12/24 | 0 | 0 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
211 | 0 | 100% | 4.9.3.3.3.2 | HVAC | 22 dias | Seg 02/12/24 | Ter 31/12/24 | 0 | 0 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
211 | 0 | 100% | 4.9.3.3.3.3 | Gás | 22 dias | Seg 02/12/24 | Ter 31/12/24 | 0 | 0 | ENG |  |  | Thatiany PCI/GAS |  |  |  |  | 100
211 | 0 | 100% | 4.9.3.3.4 | Elétrico (CFRV Dados) | 22 dias | Seg 02/12/24 | Ter 31/12/24 | 0 | 0 | ENG |  |  | LEO FERRARI |  |  |  |  | 100
211 | 0 | 100% | 4.9.3.3.5 | Energia Renovável | 0 dias | Seg 02/12/24 | Seg 02/12/24 | 0 | 0 | ENG |  |  | Equipe Energia |  |  |  |  | 100
211 | 0 | 100% | 4.9.3.3.6 | Orçamento | 22 dias | Seg 02/12/24 | Ter 31/12/24 | 0 | 0 | ENG |  |  | Vanessa Orçamento |  |  |  |  | 100
242 | 0 | 100% | 4.9.3.4 | Medição | 44 dias | Sex 01/11/24 | Ter 31/12/24 | 0 | 0 | CG |  |  | Morena;Vinicius D. |  |  |  |  | 100
211 |  | 73% | 4.9.4 | Projetos Executivos | 94 dias | Seg 02/12/24 | Sex 11/04/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
120 | 2 | 0% | 4.9.4.1 | Resumo do Projeto | 21 dias | Seg 03/03/25 | Seg 31/03/25 | 0 | 0 | ARQ | ENG | [6 empty] | 100
120 | 2 | 0% | 4.9.4.2 | RE-Diretrizes para Operação e Manutenção | 21 dias | Seg 03/03/25 | Seg 31/03/25 | 0 | 0 | ARQ | ENG |  | Dorothea |  |  |  |  | 100
211 |  | 90% | 4.9.4.3 | Arquitetura | 94 dias | Seg 02/12/24 | Sex 11/04/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
211 | 2 | 90% | 4.9.4.3.1 | Projeto Arquitetônico | 86 dias | Seg 02/12/24 | Seg 31/03/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
211 | 2 | 90% | 4.9.4.3.2 | Paisagismo | 86 dias | Seg 02/12/24 | Seg 31/03/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
211 | 2 | 90% | 4.9.4.3.3 | Urbanismo | 86 dias | Seg 02/12/24 | Seg 31/03/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
81 | 2 | 90% | 4.9.4.3.4 | Entrega Orçamento | 0 dias | Sex 11/04/25 | Sex 11/04/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
181 |  | 63% | 4.9.4.4 | Engenharia | 64 dias | Qua 01/01/25 | Seg 31/03/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
181 | 2 | 0% | 4.9.4.4.1 | Estrutural | 64 dias | Qua 01/01/25 | Seg 31/03/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Bruno Estrutural |  |  |  |  | 100
123 | 2 | 90% | 4.9.4.4.2 | Impermeabilização | 22 dias | Sex 28/02/25 | Seg 31/03/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Bruno Estrutural |  |  |  |  | 100
181 | 2 | 90% | 4.9.4.4.3 | Hidrossanitário (Drenagem Reuso) | 64 dias | Qua 01/01/25 | Seg 31/03/25 | 90322.7 | 90322.7 | ENG |  |  | SMI Engenharia;Abel Hidro |  |  |  |  | 100
92 | 2 | 90% | 4.9.4.4.4 | Reuso de Água | 0 dias | Seg 31/03/25 | Seg 31/03/25 | 18064.54 | 18064.54 | ENG |  |  | SMI Engenharia |  |  |  |  | 100
181 |  | 83% | 4.9.4.4.5 | Complementares | 64 dias | Qua 01/01/25 | Seg 31/03/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
181 | 2 | 80% | 4.9.4.4.5.1 | PCI | 64 dias | Qua 01/01/25 | Seg 31/03/25 | 18064.54 | 18064.54 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
181 | 2 | 80% | 4.9.4.4.5.2 | HVAC | 64 dias | Qua 01/01/25 | Seg 31/03/25 | 18064.54 | 18064.54 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
181 | 2 | 90% | 4.9.4.4.5.3 | Gás | 64 dias | Qua 01/01/25 | Seg 31/03/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Thatiany PCI/GAS |  |  |  |  | 100
181 | 2 | 90% | 4.9.4.4.6 | Elétrico (CFTV Dados) | 16 dias | Qua 01/01/25 | Seg 31/03/25 | 18064.54 | 18064.54 | ENG |  |  | Gabriel (Elétrica);LEO FERRARI |  |  |  |  | 100
92 | 0 | 100% | 4.9.4.4.7 | Energia Renovável | 0 dias | Seg 31/03/25 | Seg 31/03/25 | 361290.81 | 361290.81 | ENE |  |  | Alan Energia |  |  |  |  | 100
148 | 2 | 0% | 4.9.4.4.8 | Orçamento | 41 dias | Seg 03/02/25 | Seg 31/03/25 | 36129.08 | 36129.08 | ENG |  |  | Vanessa Orçamento |  |  |  |  | 100
211 | 0 | 100% | 4.9.4.5 | Medição | 86 dias | Seg 02/12/24 | Seg 31/03/25 | 0 | 0 | CG |  |  | Morena;Vinicius D. |  |  |  |  | 100
211 | 2 | 85% | 4.9.5 | Modelagem Econômica-Financeira | 94 dias | Seg 02/12/24 | Sex 11/04/25 | 36129.08 | 36129.08 | [8 empty] | 100
211 | 2 | 70% | 4.9.5.1 | Modelagem | 86 dias | Seg 02/12/24 | Sex 11/04/25 | 72258.16 | 72258.16 | ECO |  |  | Guilherme Economia |  |  |  |  | 100
211 | 0 | 100% | 4.9.5.2 | Medição | 86 dias | Seg 02/12/24 | Seg 31/03/25 | 0 | 0 | CG |  |  | Morena;Vinicius D. |  |  |  |  | 100
211 | 2 | 98% | 4.9.6 | Modelagem Jurídico Regulatório | 94 dias | Seg 02/12/24 | Sex 11/04/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
211 | 2 | 95% | 4.9.6.1 | Modelagem | 86 dias | Seg 02/12/24 | Sex 11/04/25 | 0 | 0 | JUR |  |  | Débora Jurídico |  |  |  |  | 100
211 | 0 | 100% | 4.9.6.2 | Medição | 86 dias | Seg 02/12/24 | Seg 31/03/25 | 0 | 0 | CG |  |  | Morena;Vinicius D. |  |  |  |  | 100
273 | 2 | 85% | 4.10 | RE10- OS013-Colégio E. Mun. Carolina Curvello Benjamin | 139 dias | Ter 01/10/24 | Sex 11/04/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
273 | 0 | 100% | 4.10.1 | Plano de Trabalho | 23 dias | Ter 01/10/24 | Qui 31/10/24 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
273 | 0 | 100% | 4.10.1.1 | RE - Plano de Trabalho | 23 dias | Ter 01/10/24 | Qui 31/10/24 | 72258.16 | 72258.16 | ARQ | ENG |  | Morena |  |  |  |  | 100
273 | 0 | 100% | 4.10.1.2 | Medição | 23 dias | Ter 01/10/24 | Qui 31/10/24 | 126451.79 | 126451.79 | CG |  |  | Morena;Vinicius D. |  |  |  |  | 100
273 |  | 100% | 4.10.2 | Estudos Iniciais | 44 dias | Ter 01/10/24 | Sex 29/11/24 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
273 | 0 | 100% | 4.10.2.1 | Visita Preliminar | 23 dias | Ter 01/10/24 | Qui 31/10/24 | 0 | 0 | ARQ | ENG |  | Morena |  |  |  |  | 100
273 | 0 | 100% | 4.10.2.2 | Topografia | 23 dias | Ter 01/10/24 | Qui 31/10/24 | 0 | 0 | ENG |  |  | AlEXANDRE ENGENHARIA |  |  |  |  | 100
273 | 0 | 100% | 4.10.2.3 | Planta Base da Área de Trabalho | 23 dias | Ter 01/10/24 | Qui 31/10/24 | 0 | 0 | ARQ | ENG |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
273 | 0 | 100% | 4.10.2.4 | Sondagem | 44 dias | Ter 01/10/24 | Sex 29/11/24 | 0 | 0 | ENG |  |  | SEMED |  |  |  |  | 100
273 | 0 | 100% | 4.10.2.5 | Estudo Ambiental | 44 dias | Ter 01/10/24 | Sex 29/11/24 | 0 | 0 | ENG |  |  | Morena |  |  |  |  | 100
273 | 0 | 100% | 4.10.2.6 | Relatório | 44 dias | Ter 01/10/24 | Sex 29/11/24 | 0 | 0 | ARQ | ENG |  | Morena |  |  |  |  | 100
273 | 0 | 100% | 4.10.2.7 | Medição | 44 dias | Ter 01/10/24 | Sex 29/11/24 | 0 | 0 | CG |  |  | Morena;Vinicius D. |  |  |  |  | 100
242 |  | 98% | 4.10.3 | Projetos Básicos | 87 dias | Sex 01/11/24 | Sex 28/02/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
242 |  | 30% | 4.10.3.1 | Relatório Técnico | 6 dias | Sex 01/11/24 | Sex 08/11/24 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
242 | 2 | 30% | 4.10.3.1.1 | RE-Arquitetura | 6 dias | Sex 01/11/24 | Sex 08/11/24 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
242 | 2 | 30% | 4.10.3.1.2 | RE-Engenharia | 6 dias | Sex 01/11/24 | Sex 08/11/24 | 0 | 0 | ENG |  |  | AlEXANDRE ENGENHARIA |  |  |  |  | 100
242 |  | 100% | 4.10.3.2 | Arquitetura | 87 dias | Sex 01/11/24 | Sex 28/02/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
242 | 0 | 100% | 4.10.3.2.1 | Levantamento de dados | 21 dias | Sex 01/11/24 | Sex 29/11/24 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
242 | 0 | 100% | 4.10.3.2.2 | Estudo Preliminar | 6 dias | Sex 01/11/24 | Sex 08/11/24 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
235 | 0 | 100% | 4.10.3.2.3 | Projeto Arquitetônico | 16 dias | Sex 08/11/24 | Sex 29/11/24 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
235 | 0 | 100% | 4.10.3.2.4 | Paisagismo | 82 dias | Sex 08/11/24 | Sex 28/02/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
235 | 0 | 100% | 4.10.3.2.5 | Urbanismo | 82 dias | Sex 08/11/24 | Sex 28/02/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
214 | 0 | 100% | 4.10.3.2.6 | Envio Engenahria | 0 dias | Sex 29/11/24 | Sex 29/11/24 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
211 |  | 100% | 4.10.3.3 | Engenharia | 22 dias | Seg 02/12/24 | Ter 31/12/24 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
211 | 0 | 100% | 4.10.3.3.1 | Estrutural | 22 dias | Seg 02/12/24 | Ter 31/12/24 | 126451.79 | 126451.79 | ENG |  |  | Bruno Estrutural |  |  |  |  | 100
211 | 0 | 100% | 4.10.3.3.2 | Hidrossanitário (Drenagem Reuso) | 22 dias | Seg 02/12/24 | Ter 31/12/24 | 90322.7 | 90322.7 | ENG |  |  | SMI Engenharia |  |  |  |  | 100
211 |  | 100% | 4.10.3.3.3 | Complementares | 22 dias | Seg 02/12/24 | Ter 31/12/24 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
211 | 0 | 100% | 4.10.3.3.3.1 | PCI | 22 dias | Seg 02/12/24 | Ter 31/12/24 | 0 | 0 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
211 | 0 | 100% | 4.10.3.3.3.2 | HVAC | 22 dias | Seg 02/12/24 | Ter 31/12/24 | 0 | 0 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
211 | 0 | 100% | 4.10.3.3.3.3 | Gás | 22 dias | Seg 02/12/24 | Ter 31/12/24 | 0 | 0 | ENG |  |  | Thatiany PCI/GAS |  |  |  |  | 100
211 | 0 | 100% | 4.10.3.3.4 | Elétrico (CFRV Dados) | 22 dias | Seg 02/12/24 | Ter 31/12/24 | 0 | 0 | ENG |  |  | LEO FERRARI |  |  |  |  | 100
211 | 0 | 100% | 4.10.3.3.5 | Energia Renovável | 0 dias | Seg 02/12/24 | Seg 02/12/24 | 0 | 0 | ENG |  |  | Equipe Energia |  |  |  |  | 100
211 | 0 | 100% | 4.10.3.3.6 | Orçamento | 22 dias | Seg 02/12/24 | Ter 31/12/24 | 0 | 0 | ENG |  |  | Vanessa Orçamento |  |  |  |  | 100
242 | 0 | 100% | 4.10.3.4 | Medido | 44 dias | Sex 01/11/24 | Ter 31/12/24 | 0 | 0 | CG |  |  | Morena;Vinicius D. |  |  |  |  | 100
211 |  | 70% | 4.10.4 | Projetos Executivos | 94 dias | Seg 02/12/24 | Sex 11/04/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
120 | 2 | 0% | 4.10.4.1 | Resumo do Projeto | 21 dias | Seg 03/03/25 | Seg 31/03/25 | 0 | 0 | ARQ | ENG |  | Morena |  |  |  |  | 100
120 | 2 | 0% | 4.10.4.2 | RE-Diretrizes para Operação e Manutenção | 21 dias | Seg 03/03/25 | Seg 31/03/25 | 0 | 0 | ARQ | ENG |  | Dorothea |  |  |  |  | 100
211 |  | 90% | 4.10.4.3 | Arquitetura | 94 dias | Seg 02/12/24 | Sex 11/04/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
211 | 2 | 90% | 4.10.4.3.1 | Projeto Arquitetônico | 86 dias | Seg 02/12/24 | Seg 31/03/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
211 | 2 | 90% | 4.10.4.3.2 | Paisagismo | 86 dias | Seg 02/12/24 | Seg 31/03/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
211 | 2 | 90% | 4.10.4.3.3 | Urbanismo | 86 dias | Seg 02/12/24 | Seg 31/03/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
81 | 2 | 90% | 4.10.4.3.4 | Entrega Orçamento | 0 dias | Sex 11/04/25 | Sex 11/04/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
211 |  | 60% | 4.10.4.4 | Engenharia | 86 dias | Seg 02/12/24 | Seg 31/03/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
211 | 2 | 0% | 4.10.4.4.1 | Estrutural | 86 dias | Seg 02/12/24 | Seg 31/03/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Bruno Estrutural |  |  |  |  | 100
123 | 2 | 90% | 4.10.4.4.2 | Impermeabilização | 22 dias | Sex 28/02/25 | Seg 31/03/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Bruno Estrutural |  |  |  |  | 100
181 | 2 | 90% | 4.10.4.4.3 | Hidrossanitário (Drenagem Reuso) | 64 dias | Qua 01/01/25 | Seg 31/03/25 | 90322.7 | 90322.7 | ENG |  |  | SMI Engenharia;Abel Hidro |  |  |  |  | 100
92 | 2 | 90% | 4.10.4.4.4 | Reuso de Água | 0 dias | Seg 31/03/25 | Seg 31/03/25 | 18064.54 | 18064.54 | ENG |  |  | SMI Engenharia |  |  |  |  | 100
181 |  | 83% | 4.10.4.4.5 | Complementares | 64 dias | Qua 01/01/25 | Seg 31/03/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
181 | 2 | 80% | 4.10.4.4.5.1 | PCI | 64 dias | Qua 01/01/25 | Seg 31/03/25 | 18064.54 | 18064.54 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
181 | 2 | 80% | 4.10.4.4.5.2 | HVAC | 64 dias | Qua 01/01/25 | Seg 31/03/25 | 18064.54 | 18064.54 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
181 | 2 | 90% | 4.10.4.4.5.3 | Gás | 64 dias | Qua 01/01/25 | Seg 31/03/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | AlEXANDRE ENGENHARIA |  |  |  |  | 100
181 | 2 | 70% | 4.10.4.4.6 | Elétrico (CFRV Dados) | 64 dias | Qua 01/01/25 | Seg 31/03/25 | 18064.54 | 18064.54 | ENG |  |  | SMI Engenharia;LEO FERRARI |  |  |  |  | 100
92 | 0 | 100% | 4.10.4.4.7 | Energia Renovável | 0 dias | Seg 31/03/25 | Seg 31/03/25 | 281807.27 | 361290.81 | ENE |  |  | Alan Energia |  |  |  |  | 100
148 | 2 | 0% | 4.10.4.4.8 | Orçamento | 41 dias | Seg 03/02/25 | Seg 31/03/25 | 36129.08 | 36129.08 | ENG |  |  | Vanessa Orçamento |  |  |  |  | 100
211 | 0 | 100% | 4.10.4.5 | Medição | 86 dias | Seg 02/12/24 | Seg 31/03/25 | 0 | 0 | CG |  |  | Morena;Vinicius D. |  |  |  |  | 100
211 | 2 | 85% | 4.10.5 | Modelagem Econômica-Financeira | 94 dias | Seg 02/12/24 | Sex 11/04/25 | 36129.08 | 36129.08 | [8 empty] | 100
211 | 2 | 70% | 4.10.5.1 | Modelagem | 86 dias | Seg 02/12/24 | Sex 11/04/25 | 72258.16 | 72258.16 | ECO |  |  | Guilherme Economia |  |  |  |  | 100
211 | 0 | 100% | 4.10.5.2 | Medição | 86 dias | Seg 02/12/24 | Seg 31/03/25 | 0 | 0 | CG |  |  | Morena;Vinicius D. |  |  |  |  | 100
211 | 2 | 100% | 4.10.6 | Modelagem Jurídico Regulatório | 94 dias | Seg 02/12/24 | Sex 11/04/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
211 | 0 | 100% | 4.10.6.1 | Modelagem | 86 dias | Seg 02/12/24 | Sex 11/04/25 | 0 | 0 | JUR |  |  | Débora Jurídico |  |  |  |  | 100
211 | 0 | 100% | 4.10.6.2 | Medição | 86 dias | Seg 02/12/24 | Seg 31/03/25 | 0 | 0 | CG |  |  | Morena;Vinicius D. |  |  |  |  | 100
239 | 2 | 76% | 4.11 | RE11-OS024-Colégio M. Dr. Cláudio Moacyr De Azevedo | 151 dias | Seg 04/11/24 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
211 | 0 | 100% | 4.11.1 | Plano de Trabalho | 22 dias | Seg 02/12/24 | Ter 31/12/24 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
211 | 0 | 100% | 4.11.1.1 | RE - Plano de Trabalho | 22 dias | Seg 02/12/24 | Ter 31/12/24 | 72258.16 | 72258.16 | ARQ | ENG |  | Morena |  |  |  |  | 100
211 | 0 | 100% | 4.11.1.2 | Medição | 22 dias | Seg 02/12/24 | Ter 31/12/24 | 126451.79 | 126451.79 | CG |  |  | Morena;Vinicius D. |  |  |  |  | 100
211 |  | 100% | 4.11.2 | Estudos Iniciais | 45 dias | Seg 02/12/24 | Sex 31/01/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
211 | 0 | 100% | 4.11.2.1 | Visita Preliminar | 22 dias | Seg 02/12/24 | Ter 31/12/24 | 0 | 0 | ARQ | ENG |  | Morena |  |  |  |  | 100
211 | 0 | 100% | 4.11.2.2 | Topografia | 22 dias | Seg 02/12/24 | Ter 31/12/24 | 0 | 0 | ENG |  |  | AlEXANDRE ENGENHARIA |  |  |  |  | 100
211 | 0 | 100% | 4.11.2.3 | Planta Base da Área de Trabalho | 22 dias | Seg 02/12/24 | Ter 31/12/24 | 0 | 0 | ARQ | ENG |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
211 | 0 | 100% | 4.11.2.4 | Sondagem | 45 dias | Seg 02/12/24 | Sex 31/01/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | SEMED |  |  |  |  | 100
211 | 0 | 100% | 4.11.2.5 | Estudo Ambiental | 45 dias | Seg 02/12/24 | Sex 31/01/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Morena |  |  |  |  | 100
211 | 0 | 100% | 4.11.2.6 | Relatório | 45 dias | Seg 02/12/24 | Sex 31/01/25 | 0 | 0 | ARQ | ENG |  | Morena |  |  |  |  | 100
211 | 0 | 100% | 4.11.2.7 | Medição | 45 dias | Seg 02/12/24 | Sex 31/01/25 | 0 | 0 | CG |  |  | Morena;Vinicius D. |  |  |  |  | 100
239 |  | 98% | 4.11.3 | Projetos Básicos | 131 dias | Seg 04/11/24 | Sex 02/05/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
239 |  | 0% | 4.11.3.1 | Relatório Técnico | 5 dias | Seg 04/11/24 | Sex 08/11/24 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
239 | 2 | 0% | 4.11.3.1.1 | RE-Arquitetura | 5 dias | Seg 04/11/24 | Sex 08/11/24 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
239 | 2 | 0% | 4.11.3.1.2 | RE-Engenharia | 5 dias | Seg 04/11/24 | Sex 08/11/24 | 0 | 0 | ENG |  |  | AlEXANDRE ENGENHARIA |  |  |  |  | 100
181 |  | 100% | 4.11.3.2 | Arquitetura | 88 dias | Qua 01/01/25 | Sex 02/05/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
181 | 0 | 100% | 4.11.3.2.1 | Levantamento de dados | 43 dias | Qua 01/01/25 | Sex 28/02/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
181 | 0 | 100% | 4.11.3.2.2 | Estudo Preliminar | 6 dias | Qua 01/01/25 | Qua 08/01/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
173 | 0 | 100% | 4.11.3.2.3 | Projeto Arquitetônico | 82 dias | Qui 09/01/25 | Sex 02/05/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
173 | 0 | 100% | 4.11.3.2.4 | Paisagismo | 58 dias | Qui 09/01/25 | Seg 31/03/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
173 | 0 | 100% | 4.11.3.2.5 | Urbanismo | 58 dias | Qui 09/01/25 | Seg 31/03/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
78 | 0 | 100% | 4.11.3.2.6 | Envio Engenahria | 0 dias | Seg 14/04/25 | Seg 14/04/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
123 |  | 100% | 4.11.3.3 | Engenharia | 22 dias | Sex 28/02/25 | Seg 31/03/25 | 126451.79 | 126451.79 | [8 empty] | 100
123 | 0 | 100% | 4.11.3.3.1 | Estrutural | 21 dias | Sex 28/02/25 | Sex 28/03/25 | 28903.7 | 90322.7 | ENG |  |  | Bruno Estrutural |  |  |  |  | 100
120 | 0 | 100% | 4.11.3.3.2 | Hidrossanitário (Drenagem Reuso) | 21 dias | Seg 03/03/25 | Seg 31/03/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Abel Hidro |  |  |  |  | 100
120 |  | 100% | 4.11.3.3.3 | Complementares | 21 dias | Seg 03/03/25 | Seg 31/03/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
120 | 0 | 100% | 4.11.3.3.3.1 | PCI | 21 dias | Seg 03/03/25 | Seg 31/03/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Thatiany PCI/GAS |  |  |  |  | 100
120 | 0 | 100% | 4.11.3.3.3.2 | HVAC | 21 dias | Seg 03/03/25 | Seg 31/03/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
120 | 0 | 100% | 4.11.3.3.3.3 | Gás | 21 dias | Seg 03/03/25 | Seg 31/03/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Thatiany PCI/GAS |  |  |  |  | 100
120 | 0 | 100% | 4.11.3.3.4 | Elétrico (CFTV Dados) | 21 dias | Seg 03/03/25 | Seg 31/03/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Gabriel (Elétrica) |  |  |  |  | 100
120 | 0 | 100% | 4.11.3.3.5 | Orçamento | 21 dias | Seg 03/03/25 | Seg 31/03/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Vanessa Orçamento |  |  |  |  | 100
181 | 0 | 100% | 4.11.3.4 | Medido | 64 dias | Qua 01/01/25 | Seg 31/03/25 | 0 | 0 | CG |  |  | Morena;Vinicius D. |  |  |  |  | 100
120 |  | 54% | 4.11.4 | Projetos Executivos | 65 dias | Seg 03/03/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
61 | 2 | 0% | 4.11.4.1 | Resumo do Projeto | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | ARQ | ENG |  | Morena |  |  |  |  | 100
61 | 2 | 0% | 4.11.4.2 | RE-Diretrizes para Operação e Manutenção | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | ARQ | ENG |  | Morena |  |  |  |  | 100
91 |  | 99% | 4.11.4.3 | Arquitetura | 44 dias | Ter 01/04/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
91 | 0 | 100% | 4.11.4.3.1 | Projeto Arquitetônico | 44 dias | Ter 01/04/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
91 | 0 | 100% | 4.11.4.3.2 | Paisagismo | 44 dias | Ter 01/04/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
91 | 0 | 100% | 4.11.4.3.3 | Urbanismo | 44 dias | Ter 01/04/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
62 | 0 | 99% | 4.11.4.3.4 | Entrega Orçamento | 0 dias | Qua 30/04/25 | Qua 30/04/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
120 |  | 39% | 4.11.4.4 | Engenharia | 65 dias | Seg 03/03/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
120 | 2 | 0% | 4.11.4.4.1 | Estrutural | 65 dias | Seg 03/03/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Bruno Estrutural |  |  |  |  | 100
61 | 2 | 0% | 4.11.4.4.2 | Impermeabilização | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Bruno Estrutural |  |  |  |  | 100
91 | 2 | 90% | 4.11.4.4.3 | Hidrossanitário (Drenagem Reuso) | 43 dias | Ter 01/04/25 | Qui 29/05/25 | 28903.7 | 90322.7 | ENG |  |  | Abel Hidro |  |  |  |  | 100
32 | 2 | 20% | 4.11.4.4.4 | Reuso de Água | 0 dias | Sex 30/05/25 | Sex 30/05/25 | 9032.27 | 18064.54 | ENG |  |  | Abel Hidro |  |  |  |  | 100
91 |  | 67% | 4.11.4.4.5 | Complementares | 43 dias | Ter 01/04/25 | Qui 29/05/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
91 | 0 | 100% | 4.11.4.4.5.1 | PCI | 43 dias | Ter 01/04/25 | Qui 29/05/25 | 9032.27 | 18064.54 | ENG |  |  | Thatiany PCI/GAS |  |  |  |  | 100
91 | 2 | 0% | 4.11.4.4.5.2 | HVAC | 43 dias | Ter 01/04/25 | Qui 29/05/25 | 9032.27 | 18064.54 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
91 | 0 | 100% | 4.11.4.4.5.3 | Gás | 43 dias | Ter 01/04/25 | Qui 29/05/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Thatiany PCI/GAS |  |  |  |  | 100
91 | 2 | 0% | 4.11.4.4.6 | Elétrico (CFRV Dados) | 43 dias | Ter 01/04/25 | Qui 29/05/25 | 9032.27 | 18064.54 | ENG |  |  | Gabriel (Elétrica) |  |  |  |  | 100
62 | 0 | 100% | 4.11.4.4.7 | Energia Renovável | 0 dias | Qua 30/04/25 | Qua 30/04/25 | 281807.27 | 361290.81 | ENE |  |  | Alan Energia |  |  |  |  | 100
62 | 2 | 15% | 4.11.4.4.8 | Orçamento | 23 dias | Qua 30/04/25 | Sex 30/05/25 | 36129.08 | 36129.08 | ENG |  |  | Vanessa Orçamento |  |  |  |  | 100
120 | 2 | 66% | 4.11.4.5 | Medição | 65 dias | Seg 03/03/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | CG |  |  | Morena;Vinicius D. |  |  |  |  | 100
120 | 2 | 33% | 4.11.5 | Modelagem Econômica-Financeira | 65 dias | Seg 03/03/25 | Sex 30/05/25 | 36129.08 | 36129.08 | [8 empty] | 100
120 | 2 | 0% | 4.11.5.1 | Modelagem | 65 dias | Seg 03/03/25 | Sex 30/05/25 | 72258.16 | 72258.16 | ECO |  |  | Guilherme Economia |  |  |  |  | 100
120 | 2 | 66% | 4.11.5.2 | Medição | 65 dias | Seg 03/03/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | CG |  |  | Morena;Vinicius D. |  |  |  |  | 100
120 | 2 | 81% | 4.11.6 | Modelagem Jurídico Regulatório | 65 dias | Seg 03/03/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
120 | 2 | 95% | 4.11.6.1 | Modelagem | 65 dias | Seg 03/03/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | JUR |  |  | Débora Jurídico |  |  |  |  | 100
120 | 2 | 66% | 4.11.6.2 | Medição | 65 dias | Seg 03/03/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | CG |  |  | Morena;Vinicius D. |  |  |  |  | 100
334 | 2 | 76% | 4.12 | RE12-OS025-Colégio M. Wolfango Ferreira | 218 dias | Qui 01/08/24 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
211 | 0 | 100% | 4.12.1 | Plano de Trabalho | 22 dias | Seg 02/12/24 | Ter 31/12/24 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
211 | 0 | 100% | 4.12.1.1 | RE - Plano de Trabalho | 22 dias | Seg 02/12/24 | Ter 31/12/24 | 72258.16 | 72258.16 | ARQ | ENG |  | Morena |  |  |  |  | 100
211 | 0 | 100% | 4.12.1.2 | Medição | 22 dias | Seg 02/12/24 | Ter 31/12/24 | 126451.79 | 126451.79 | CG |  |  | Morena;Vinicius D. |  |  |  |  | 100
211 |  | 100% | 4.12.2 | Estudos Iniciais | 45 dias | Seg 02/12/24 | Sex 31/01/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
211 | 0 | 100% | 4.12.2.1 | Visita Preliminar | 22 dias | Seg 02/12/24 | Ter 31/12/24 | 0 | 0 | ARQ | ENG |  | Morena |  |  |  |  | 100
211 | 0 | 100% | 4.12.2.2 | Topografia | 22 dias | Seg 02/12/24 | Ter 31/12/24 | 0 | 0 | ENG |  |  | AlEXANDRE ENGENHARIA |  |  |  |  | 100
211 | 0 | 100% | 4.12.2.3 | Planta Base da Área de Trabalho | 22 dias | Seg 02/12/24 | Ter 31/12/24 | 0 | 0 | ARQ | ENG |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
211 | 0 | 100% | 4.12.2.4 | Sondagem | 45 dias | Seg 02/12/24 | Sex 31/01/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | SEMED |  |  |  |  | 100
211 | 0 | 100% | 4.12.2.5 | Estudo Ambiental | 45 dias | Seg 02/12/24 | Sex 31/01/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Morena |  |  |  |  | 100
211 | 0 | 100% | 4.12.2.6 | Relatório | 45 dias | Seg 02/12/24 | Sex 31/01/25 | 0 | 0 | ARQ | ENG |  | Morena |  |  |  |  | 100
211 | 0 | 100% | 4.12.2.7 | Medição | 45 dias | Seg 02/12/24 | Sex 31/01/25 | 0 | 0 | CG |  |  | Morena;Vinicius D. |  |  |  |  | 100
334 |  | 98% | 4.12.3 | Projetos Básicos | 198 dias | Qui 01/08/24 | Sex 02/05/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
239 |  | 0% | 4.12.3.1 | Relatório Técnico | 5 dias | Seg 04/11/24 | Sex 08/11/24 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
239 | 2 | 0% | 4.12.3.1.1 | RE-Arquitetura | 5 dias | Seg 04/11/24 | Sex 08/11/24 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
239 | 2 | 0% | 4.12.3.1.2 | RE-Engenharia | 5 dias | Seg 04/11/24 | Sex 08/11/24 | 0 | 0 | ENG |  |  | AlEXANDRE ENGENHARIA |  |  |  |  | 100
181 |  | 100% | 4.12.3.2 | Arquitetura | 88 dias | Qua 01/01/25 | Sex 02/05/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
181 | 0 | 100% | 4.12.3.2.1 | Levantamento de dados | 43 dias | Qua 01/01/25 | Sex 28/02/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
181 | 0 | 100% | 4.12.3.2.2 | Estudo Preliminar | 6 dias | Qua 01/01/25 | Qua 08/01/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
173 | 0 | 100% | 4.12.3.2.3 | Projeto Arquitetônico | 82 dias | Qui 09/01/25 | Sex 02/05/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
173 | 0 | 100% | 4.12.3.2.4 | Paisagismo | 82 dias | Qui 09/01/25 | Sex 02/05/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
173 | 0 | 100% | 4.12.3.2.5 | Urbanismo | 82 dias | Qui 09/01/25 | Sex 02/05/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
78 | 0 | 100% | 4.12.3.2.6 | Envio Engenahria | 0 dias | Seg 14/04/25 | Seg 14/04/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
334 |  | 100% | 4.12.3.3 | Engenharia | 174 dias | Qui 01/08/24 | Seg 31/03/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
123 | 0 | 100% | 4.12.3.3.1 | Estrutural | 21 dias | Sex 28/02/25 | Sex 28/03/25 | 126451.79 | 126451.79 | ENG |  |  | Bruno Estrutural |  |  |  |  | 100
120 | 0 | 100% | 4.12.3.3.2 | Hidrossanitário (Drenagem Reuso) | 21 dias | Seg 03/03/25 | Seg 31/03/25 | 28903.7 | 90322.7 | ENG |  |  | Abel Hidro |  |  |  |  | 100
120 |  | 100% | 4.12.3.3.3 | Complementares | 21 dias | Seg 03/03/25 | Seg 31/03/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
120 | 0 | 100% | 4.12.3.3.3.1 | PCI | 21 dias | Seg 03/03/25 | Seg 31/03/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Thatiany PCI/GAS |  |  |  |  | 100
120 | 0 | 100% | 4.12.3.3.3.2 | HVAC | 21 dias | Seg 03/03/25 | Seg 31/03/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
120 | 0 | 100% | 4.12.3.3.3.3 | Gás | 21 dias | Seg 03/03/25 | Seg 31/03/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Thatiany PCI/GAS |  |  |  |  | 100
120 | 0 | 100% | 4.12.3.3.4 | Elétrico (CFRV Dados) | 21 dias | Seg 03/03/25 | Seg 31/03/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Gabriel (Elétrica) |  |  |  |  | 100
334 | 0 | 100% | 4.12.3.3.5 | Energia Renovável | 0 dias | Qui 01/08/24 | Qui 01/08/24 | 0 | 0 | ENG |  |  | Equipe Energia |  |  |  |  | 100
120 | 0 | 100% | 4.12.3.3.6 | Orçamento | 21 dias | Seg 03/03/25 | Seg 31/03/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Vanessa Orçamento |  |  |  |  | 100
181 | 0 | 100% | 4.12.3.4 | Medição | 64 dias | Qua 01/01/25 | Seg 31/03/25 | 0 | 0 | CG |  |  | Morena;Vinicius D. |  |  |  |  | 100
120 |  | 52% | 4.12.4 | Projetos Executivos | 65 dias | Seg 03/03/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
61 | 2 | 0% | 4.12.4.1 | Resumo do Projeto | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | ARQ | ENG |  | Morena |  |  |  |  | 100
61 | 2 | 0% | 4.12.4.2 | RE-Diretrizes para Operação e Manutenção | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | ARQ | ENG |  | Morena |  |  |  |  | 100
91 |  | 100% | 4.12.4.3 | Arquitetura | 44 dias | Ter 01/04/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
91 | 0 | 100% | 4.12.4.3.1 | Projeto Arquitetônico | 44 dias | Ter 01/04/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
91 | 0 | 100% | 4.12.4.3.2 | Paisagismo | 44 dias | Ter 01/04/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
91 | 0 | 100% | 4.12.4.3.3 | Urbanismo | 44 dias | Ter 01/04/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
62 | 0 | 100% | 4.12.4.3.4 | Entrega Orçamento | 0 dias | Qua 30/04/25 | Qua 30/04/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
120 |  | 36% | 4.12.4.4 | Engenharia | 65 dias | Seg 03/03/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
120 | 2 | 0% | 4.12.4.4.1 | Estrutural | 65 dias | Seg 03/03/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Bruno Estrutural |  |  |  |  | 100
61 | 2 | 0% | 4.12.4.4.2 | Impermeabilização | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Bruno Estrutural |  |  |  |  | 100
91 | 2 | 75% | 4.12.4.4.3 | Hidrossanitário (Drenagem Reuso) | 43 dias | Ter 01/04/25 | Qui 29/05/25 | 28903.7 | 90322.7 | ENG |  |  | Abel Hidro |  |  |  |  | 100
32 | 2 | 75% | 4.12.4.4.4 | Reuso de Água | 0 dias | Sex 30/05/25 | Sex 30/05/25 | 9032.27 | 18064.54 | ENG |  |  | Abel Hidro |  |  |  |  | 100
91 |  | 67% | 4.12.4.4.5 | Complementares | 43 dias | Ter 01/04/25 | Qui 29/05/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
91 | 0 | 100% | 4.12.4.4.5.1 | PCI | 43 dias | Ter 01/04/25 | Qui 29/05/25 | 9032.27 | 18064.54 | ENG |  |  | Thatiany PCI/GAS |  |  |  |  | 100
91 | 2 | 0% | 4.12.4.4.5.2 | HVAC | 43 dias | Ter 01/04/25 | Qui 29/05/25 | 9032.27 | 18064.54 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
91 | 0 | 100% | 4.12.4.4.5.3 | Gás | 43 dias | Ter 01/04/25 | Qui 29/05/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Thatiany PCI/GAS |  |  |  |  | 100
91 | 2 | 0% | 4.12.4.4.6 | Elétrico (CFTV Dados) | 43 dias | Ter 01/04/25 | Qui 29/05/25 | 9032.27 | 18064.54 | ENG |  |  | Gabriel (Elétrica) |  |  |  |  | 100
62 | 0 | 100% | 4.12.4.4.7 | Energia Renovável | 0 dias | Qua 30/04/25 | Qua 30/04/25 | 281807.27 | 361290.81 | ENE |  |  | Alan Energia |  |  |  |  | 100
62 | 2 | 0% | 4.12.4.4.8 | Orçamento | 23 dias | Qua 30/04/25 | Sex 30/05/25 | 36129.08 | 36129.08 | ENG |  |  | Vanessa Orçamento |  |  |  |  | 100
120 | 2 | 66% | 4.12.4.5 | Medição | 65 dias | Seg 03/03/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | CG |  |  | Morena;Vinicius D. |  |  |  |  | 100
120 | 2 | 33% | 4.12.5 | Modelagem Econômica-Financeira | 65 dias | Seg 03/03/25 | Sex 30/05/25 | 36129.08 | 36129.08 | [8 empty] | 100
120 | 2 | 0% | 4.12.5.1 | Modelagem | 65 dias | Seg 03/03/25 | Sex 30/05/25 | 72258.16 | 72258.16 | ECO |  |  | Guilherme Economia |  |  |  |  | 100
120 | 2 | 66% | 4.12.5.2 | Medição | 65 dias | Seg 03/03/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | CG |  |  | Morena;Vinicius D. |  |  |  |  | 100
120 | 2 | 81% | 4.12.6 | Modelagem Jurídico Regulatório | 65 dias | Seg 03/03/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
120 | 2 | 95% | 4.12.6.1 | Modelagem | 65 dias | Seg 03/03/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | JUR |  |  | Débora Jurídico |  |  |  |  | 100
120 | 2 | 66% | 4.12.6.2 | Medição | 65 dias | Seg 03/03/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | CG |  |  | Morena;Vinicius D. |  |  |  |  | 100
334 | 2 | 73% | 4.13 | RE13-OS026-Colégio M. Professora Elza Ibrahim | 218 dias | Qui 01/08/24 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
211 | 0 | 100% | 4.13.1 | Plano de Trabalho | 22 dias | Seg 02/12/24 | Ter 31/12/24 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
211 | 0 | 100% | 4.13.1.1 | RE - Plano de Trabalho | 22 dias | Seg 02/12/24 | Ter 31/12/24 | 72258.16 | 72258.16 | ARQ | ENG |  | Morena |  |  |  |  | 100
211 | 0 | 100% | 4.13.1.2 | Medição | 22 dias | Seg 02/12/24 | Ter 31/12/24 | 126451.79 | 126451.79 | CG |  |  | Morena;Vinicius D. |  |  |  |  | 100
211 |  | 100% | 4.13.2 | Estudos Iniciais | 45 dias | Seg 02/12/24 | Sex 31/01/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
211 | 0 | 100% | 4.13.2.1 | Visita Preliminar | 22 dias | Seg 02/12/24 | Ter 31/12/24 | 0 | 0 | ARQ | ENG |  | Morena |  |  |  |  | 100
211 | 0 | 100% | 4.13.2.2 | Topografia | 22 dias | Seg 02/12/24 | Ter 31/12/24 | 0 | 0 | ENG |  |  | AlEXANDRE ENGENHARIA |  |  |  |  | 100
211 | 0 | 100% | 4.13.2.3 | Planta Base da Área de Trabalho | 22 dias | Seg 02/12/24 | Ter 31/12/24 | 0 | 0 | ARQ | ENG |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
211 | 0 | 100% | 4.13.2.4 | Sondagem | 45 dias | Seg 02/12/24 | Sex 31/01/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | SEMED |  |  |  |  | 100
211 | 0 | 100% | 4.13.2.5 | Estudo Ambiental | 45 dias | Seg 02/12/24 | Sex 31/01/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Morena |  |  |  |  | 100
211 | 0 | 100% | 4.13.2.6 | Relatório | 45 dias | Seg 02/12/24 | Sex 31/01/25 | 0 | 0 | ARQ | ENG |  | Morena |  |  |  |  | 100
211 | 0 | 100% | 4.13.2.7 | Medição | 45 dias | Seg 02/12/24 | Sex 31/01/25 | 0 | 0 | CG |  |  | Morena;Vinicius D. |  |  |  |  | 100
334 |  | 98% | 4.13.3 | Projetos Básicos | 201 dias | Qui 01/08/24 | Qua 07/05/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
239 |  | 0% | 4.13.3.1 | Relatório Técnico | 5 dias | Seg 04/11/24 | Sex 08/11/24 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
239 | 2 | 0% | 4.13.3.1.1 | RE-Arquitetura | 5 dias | Seg 04/11/24 | Sex 08/11/24 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
239 | 2 | 0% | 4.13.3.1.2 | RE-Engenharia | 5 dias | Seg 04/11/24 | Sex 08/11/24 | 0 | 0 | ENG |  |  | AlEXANDRE ENGENHARIA |  |  |  |  | 100
181 |  | 100% | 4.13.3.2 | Arquitetura | 91 dias | Qua 01/01/25 | Qua 07/05/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
181 | 0 | 100% | 4.13.3.2.1 | Levantamento de dados | 43 dias | Qua 01/01/25 | Sex 28/02/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
181 | 0 | 100% | 4.13.3.2.2 | Estudo Preliminar | 6 dias | Qua 01/01/25 | Qua 08/01/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
173 | 0 | 100% | 4.13.3.2.3 | Projeto Arquitetônico | 85 dias | Qui 09/01/25 | Qua 07/05/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
173 | 0 | 100% | 4.13.3.2.4 | Paisagismo | 85 dias | Qui 09/01/25 | Qua 07/05/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
173 | 0 | 100% | 4.13.3.2.5 | Urbanismo | 85 dias | Qui 09/01/25 | Qua 07/05/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
78 | 0 | 100% | 4.13.3.2.6 | Envio Engenahria | 0 dias | Seg 14/04/25 | Seg 14/04/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
334 |  | 100% | 4.13.3.3 | Engenharia | 174 dias | Qui 01/08/24 | Seg 31/03/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
123 | 0 | 100% | 4.13.3.3.1 | Estrutural | 21 dias | Sex 28/02/25 | Sex 28/03/25 | 126451.79 | 126451.79 | ENG |  |  | LEOMAR |  |  |  |  | 100
120 | 0 | 100% | 4.13.3.3.2 | Hidrossanitário (Drenagem Reuso) | 21 dias | Seg 03/03/25 | Seg 31/03/25 | 28903.7 | 90322.7 | ENG |  |  | Abel Hidro |  |  |  |  | 100
120 |  | 100% | 4.13.3.3.3 | Complementares | 21 dias | Seg 03/03/25 | Seg 31/03/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
120 | 0 | 100% | 4.13.3.3.3.1 | PCI | 21 dias | Seg 03/03/25 | Seg 31/03/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Thatiany PCI/GAS |  |  |  |  | 100
120 | 0 | 100% | 4.13.3.3.3.2 | HVAC | 21 dias | Seg 03/03/25 | Seg 31/03/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
120 | 0 | 100% | 4.13.3.3.3.3 | Gás | 21 dias | Seg 03/03/25 | Seg 31/03/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Thatiany PCI/GAS |  |  |  |  | 100
120 | 0 | 100% | 4.13.3.3.4 | Elétrico (CFTV Dados) | 21 dias | Seg 03/03/25 | Seg 31/03/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Gabriel (Elétrica) |  |  |  |  | 100
334 | 0 | 100% | 4.13.3.3.5 | Energia Renovável | 0 dias | Qui 01/08/24 | Qui 01/08/24 | 0 | 0 | ENG |  |  | Equipe Energia |  |  |  |  | 100
120 | 0 | 100% | 4.13.3.3.6 | Orçamento | 21 dias | Seg 03/03/25 | Seg 31/03/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Vanessa Orçamento |  |  |  |  | 100
181 | 0 | 100% | 4.13.3.4 | Medido | 64 dias | Qua 01/01/25 | Seg 31/03/25 | 0 | 0 | CG |  |  | Morena;Vinicius D. |  |  |  |  | 100
120 |  | 43% | 4.13.4 | Projetos Executivos | 65 dias | Seg 03/03/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
61 | 2 | 0% | 4.13.4.1 | Resumo do Projeto | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | ARQ | ENG |  | Morena |  |  |  |  | 100
61 | 2 | 0% | 4.13.4.2 | RE-Diretrizes para Operação e Manutenção | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | ARQ | ENG |  | Morena |  |  |  |  | 100
91 |  | 90% | 4.13.4.3 | Arquitetura | 44 dias | Ter 01/04/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
91 | 2 | 90% | 4.13.4.3.1 | Projeto Arquitetônico | 44 dias | Ter 01/04/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
91 | 2 | 90% | 4.13.4.3.2 | Paisagismo | 44 dias | Ter 01/04/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
91 | 2 | 90% | 4.13.4.3.3 | Urbanismo | 44 dias | Ter 01/04/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
62 | 2 | 90% | 4.13.4.3.4 | Entrega Orçamento | 0 dias | Qua 30/04/25 | Qua 30/04/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
120 |  | 25% | 4.13.4.4 | Engenharia | 65 dias | Seg 03/03/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
120 | 2 | 0% | 4.13.4.4.1 | Estrutural | 65 dias | Seg 03/03/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | LEOMAR |  |  |  |  | 100
61 | 2 | 0% | 4.13.4.4.2 | Impermeabilização | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Bruno Estrutural |  |  |  |  | 100
91 | 2 | 0% | 4.13.4.4.3 | Hidrossanitário (Drenagem Reuso) | 44 dias | Ter 01/04/25 | Sex 30/05/25 | 28903.7 | 90322.7 | ENG |  |  | Abel Hidro |  |  |  |  | 100
32 | 2 | 0% | 4.13.4.4.4 | Reuso de Água | 0 dias | Sex 30/05/25 | Sex 30/05/25 | 9032.27 | 18064.54 | ENG |  |  | Abel Hidro |  |  |  |  | 100
91 |  | 63% | 4.13.4.4.5 | Complementares | 44 dias | Ter 01/04/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
91 | 0 | 100% | 4.13.4.4.5.1 | PCI | 44 dias | Ter 01/04/25 | Sex 30/05/25 | 9032.27 | 18064.54 | ENG |  |  | Thatiany PCI/GAS |  |  |  |  | 100
91 | 2 | 0% | 4.13.4.4.5.2 | HVAC | 44 dias | Ter 01/04/25 | Sex 30/05/25 | 9032.27 | 18064.54 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
91 | 2 | 90% | 4.13.4.4.5.3 | Gás | 44 dias | Ter 01/04/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Thatiany PCI/GAS |  |  |  |  | 100
91 | 2 | 0% | 4.13.4.4.6 | Elétrico (CFRV Dados) | 44 dias | Ter 01/04/25 | Sex 30/05/25 | 9032.27 | 18064.54 | ENG |  |  | Gabriel (Elétrica) |  |  |  |  | 100
32 | 0 | 100% | 4.13.4.4.7 | Energia Renovável | 0 dias | Sex 30/05/25 | Sex 30/05/25 | 205935.76 | 361290.81 | ENE |  |  | Alan Energia |  |  |  |  | 100
62 | 2 | 0% | 4.13.4.4.8 | Orçamento | 23 dias | Qua 30/04/25 | Sex 30/05/25 | 36129.08 | 36129.08 | ENG |  |  | Vanessa Orçamento |  |  |  |  | 100
120 | 2 | 66% | 4.13.4.5 | Medição | 65 dias | Seg 03/03/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | CG |  |  | Morena;Vinicius D. |  |  |  |  | 100
120 | 2 | 33% | 4.13.5 | Modelagem Econômica-Financeira | 65 dias | Seg 03/03/25 | Sex 30/05/25 | 36129.08 | 36129.08 | [8 empty] | 100
120 | 2 | 0% | 4.13.5.1 | Modelagem | 65 dias | Seg 03/03/25 | Sex 30/05/25 | 72258.16 | 72258.16 | ECO |  |  | Guilherme Economia |  |  |  |  | 100
120 | 2 | 66% | 4.13.5.2 | Medição | 65 dias | Seg 03/03/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | CG |  |  | Morena;Vinicius D. |  |  |  |  | 100
120 | 2 | 81% | 4.13.6 | Modelagem Jurídico Regulatório | 65 dias | Seg 03/03/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
120 | 2 | 95% | 4.13.6.1 | Modelagem | 65 dias | Seg 03/03/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | JUR |  |  | Débora Jurídico |  |  |  |  | 100
120 | 2 | 66% | 4.13.6.2 | Medição | 65 dias | Seg 03/03/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | CG |  |  | Morena;Vinicius D. |  |  |  |  | 100
334 | 2 | 39% | 4.14 | RE14-OS029-Escola M. de Educ. Inf. Alcina Muzzy de Jesus | 239 dias | Qui 01/08/24 | Seg 30/06/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
181 | 0 | 100% | 4.14.1 | Plano de Trabalho | 23 dias | Qua 01/01/25 | Sex 31/01/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
181 | 0 | 100% | 4.14.1.1 | RE - Plano de Trabalho | 23 dias | Qua 01/01/25 | Sex 31/01/25 | 72258.16 | 72258.16 | ARQ | ENG |  | Morena |  |  |  |  | 100
181 | 0 | 100% | 4.14.1.2 | Medição | 23 dias | Qua 01/01/25 | Sex 31/01/25 | 97548.52 | 126451.79 | CG |  |  | Morena;Vinicius D. |  |  |  |  | 100
181 |  | 98% | 4.14.2 | Estudos Iniciais | 43 dias | Qua 01/01/25 | Sex 28/02/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
181 | 0 | 100% | 4.14.2.1 | Visita Preliminar | 23 dias | Qua 01/01/25 | Sex 31/01/25 | 0 | 0 | ARQ | ENG |  | Morena |  |  |  |  | 100
181 | 2 | 80% | 4.14.2.2 | Topografia | 23 dias | Qua 01/01/25 | Sex 31/01/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | AlEXANDRE ENGENHARIA |  |  |  |  | 100
181 | 0 | 100% | 4.14.2.3 | Planta Base da Área de Trabalho | 23 dias | Qua 01/01/25 | Sex 31/01/25 | 0 | 0 | ARQ | ENG |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
181 | 0 | 100% | 4.14.2.4 | Sondagem | 43 dias | Qua 01/01/25 | Sex 28/02/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | SEMED |  |  |  |  | 100
181 | 0 | 100% | 4.14.2.5 | Estudo Ambiental | 43 dias | Qua 01/01/25 | Sex 28/02/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Morena |  |  |  |  | 100
181 | 0 | 100% | 4.14.2.6 | Relatório | 43 dias | Qua 01/01/25 | Sex 28/02/25 | 0 | 0 | ARQ | ENG |  | Morena |  |  |  |  | 100
181 | 0 | 100% | 4.14.2.7 | Medição | 43 dias | Qua 01/01/25 | Sex 28/02/25 | 0 | 0 | CG |  |  | Morena;Vinicius D. |  |  |  |  | 100
334 |  | 48% | 4.14.3 | Projetos Básicos | 196 dias | Qui 01/08/24 | Qua 30/04/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
239 |  | 0% | 4.14.3.1 | Relatório Técnico | 5 dias | Seg 04/11/24 | Sex 08/11/24 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
239 | 2 | 0% | 4.14.3.1.1 | RE-Arquitetura | 5 dias | Seg 04/11/24 | Sex 08/11/24 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
239 | 2 | 0% | 4.14.3.1.2 | RE-Engenharia | 5 dias | Seg 04/11/24 | Sex 08/11/24 | 0 | 0 | ENG |  |  | AlEXANDRE ENGENHARIA |  |  |  |  | 100
148 |  | 68% | 4.14.3.2 | Arquitetura | 63 dias | Seg 03/02/25 | Qua 30/04/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
148 | 0 | 100% | 4.14.3.2.1 | Levantamento de dados | 41 dias | Seg 03/02/25 | Seg 31/03/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
148 | 0 | 100% | 4.14.3.2.2 | Estudo Preliminar | 5 dias | Seg 03/02/25 | Sex 07/02/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
141 | 2 | 60% | 4.14.3.2.3 | Projeto Arquitetônico | 58 dias | Seg 10/02/25 | Qua 30/04/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
141 | 2 | 60% | 4.14.3.2.4 | Paisagismo | 58 dias | Seg 10/02/25 | Qua 30/04/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
141 | 2 | 60% | 4.14.3.2.5 | Urbanismo | 58 dias | Seg 10/02/25 | Qua 30/04/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
62 | 2 | 0% | 4.14.3.2.6 | Envio Engenahria | 0 dias | Qua 30/04/25 | Qua 30/04/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
334 |  | 0% | 4.14.3.3 | Engenharia | 196 dias | Qui 01/08/24 | Qua 30/04/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
91 | 2 | 0% | 4.14.3.3.1 | Estrutural | 22 dias | Ter 01/04/25 | Qua 30/04/25 | 97548.52 | 126451.79 | ENG |  |  | Bruno Estrutural |  |  |  |  | 100
91 | 2 | 0% | 4.14.3.3.2 | Hidrossanitário (Drenagem Reuso) | 22 dias | Ter 01/04/25 | Qua 30/04/25 | 0 | 90322.7 | ENG |  |  | Abel Hidro |  |  |  |  | 100
91 |  | 0% | 4.14.3.3.3 | Complementares | 22 dias | Ter 01/04/25 | Qua 30/04/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
91 | 2 | 0% | 4.14.3.3.3.1 | PCI | 22 dias | Ter 01/04/25 | Qua 30/04/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Thatiany PCI/GAS |  |  |  |  | 100
91 | 2 | 0% | 4.14.3.3.3.2 | HVAC | 22 dias | Ter 01/04/25 | Qua 30/04/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
91 | 2 | 0% | 4.14.3.3.3.3 | Gás | 22 dias | Ter 01/04/25 | Qua 30/04/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Thatiany PCI/GAS |  |  |  |  | 100
91 | 2 | 0% | 4.14.3.3.4 | Elétrico (CFRV Dados) | 22 dias | Ter 01/04/25 | Qua 30/04/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Gabriel (Elétrica) |  |  |  |  | 100
334 | 2 | 0% | 4.14.3.3.5 | Energia Renovável | 0 dias | Qui 01/08/24 | Qui 01/08/24 | 0 | 0 | ENG |  |  | Equipe Energia |  |  |  |  | 100
91 | 2 | 0% | 4.14.3.3.6 | Orçamento | 22 dias | Ter 01/04/25 | Qua 30/04/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Vanessa Orçamento |  |  |  |  | 100
148 | 0 | 100% | 4.14.3.4 | Medido | 63 dias | Seg 03/02/25 | Qua 30/04/25 | 0 | 0 | CG |  |  | Morena;Vinicius D. |  |  |  |  | 100
120 |  | 4% | 4.14.4 | Projetos Executivos | 86 dias | Seg 03/03/25 | Seg 30/06/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
61 | 2 | 0% | 4.14.4.1 | Resumo do Projeto | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | ARQ | ENG |  | Morena |  |  |  |  | 100
61 | 2 | 0% | 4.14.4.2 | RE-Diretrizes para Operação e Manutenção | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | ARQ | ENG |  | Morena |  |  |  |  | 100
62 |  | 0% | 4.14.4.3 | Arquitetura | 44 dias | Qua 30/04/25 | Seg 30/06/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
61 | 2 | 0% | 4.14.4.3.1 | Projeto Arquitetônico | 43 dias | Qui 01/05/25 | Seg 30/06/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
61 | 2 | 0% | 4.14.4.3.2 | Paisagismo | 43 dias | Qui 01/05/25 | Seg 30/06/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
61 | 2 | 0% | 4.14.4.3.3 | Urbanismo | 43 dias | Qui 01/05/25 | Seg 30/06/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
62 | 2 | 0% | 4.14.4.3.4 | Entrega Orçamento | 0 dias | Qua 30/04/25 | Qua 30/04/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
120 |  | 0% | 4.14.4.4 | Engenharia | 86 dias | Seg 03/03/25 | Seg 30/06/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
120 | 2 | 0% | 4.14.4.4.1 | Estrutural | 65 dias | Seg 03/03/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Bruno Estrutural |  |  |  |  | 100
61 | 2 | 0% | 4.14.4.4.2 | Impermeabilização | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Bruno Estrutural |  |  |  |  | 100
61 | 2 | 0% | 4.14.4.4.3 | Hidrossanitário (Drenagem Reuso) | 43 dias | Qui 01/05/25 | Seg 30/06/25 | 0 | 90322.7 | ENG |  |  | Abel Hidro |  |  |  |  | 100
32 | 2 | 0% | 4.14.4.4.4 | Reuso de Água | 0 dias | Sex 30/05/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 18064.54 | ENG |  |  | Abel Hidro |  |  |  |  | 100
61 |  | 0% | 4.14.4.4.5 | Complementares | 43 dias | Qui 01/05/25 | Seg 30/06/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
61 | 2 | 0% | 4.14.4.4.5.1 | PCI | 43 dias | Qui 01/05/25 | Seg 30/06/25 | 0 | 18064.54 | ENG |  |  | Thatiany PCI/GAS |  |  |  |  | 100
61 | 2 | 0% | 4.14.4.4.5.2 | HVAC | 43 dias | Qui 01/05/25 | Seg 30/06/25 | 0 | 18064.54 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
61 | 2 | 0% | 4.14.4.4.5.3 | Gás | 43 dias | Qui 01/05/25 | Seg 30/06/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Thatiany PCI/GAS |  |  |  |  | 100
61 | 2 | 0% | 4.14.4.4.6 | Elétrico (CFRV Dados) | 43 dias | Qui 01/05/25 | Seg 30/06/25 | 0 | 18064.54 | ENG |  |  | Gabriel (Elétrica) |  |  |  |  | 100
62 | 2 | 0% | 4.14.4.4.7 | Energia Renovável | 0 dias | Qua 30/04/25 | Qua 30/04/25 | 205935.76 | 361290.81 | ENE |  |  | Alan Energia |  |  |  |  | 100
61 | 2 | 0% | 4.14.4.4.8 | Orçamento | 43 dias | Qui 01/05/25 | Seg 30/06/25 | 36129.08 | 36129.08 | ENG |  |  | Vanessa Orçamento |  |  |  |  | 100
91 | 2 | 34% | 4.14.4.5 | Medição | 65 dias | Ter 01/04/25 | Seg 30/06/25 | 0 | 0 | CG |  |  | Morena;Vinicius D. |  |  |  |  | 100
91 | 2 | 17% | 4.14.5 | Modelagem Econômica-Financeira | 65 dias | Ter 01/04/25 | Seg 30/06/25 | 36129.08 | 36129.08 | [8 empty] | 100
91 | 2 | 0% | 4.14.5.1 | Modelagem | 65 dias | Ter 01/04/25 | Seg 30/06/25 | 72258.16 | 72258.16 | ECO |  |  | Guilherme Economia |  |  |  |  | 100
91 | 2 | 34% | 4.14.5.2 | Medição | 65 dias | Ter 01/04/25 | Seg 30/06/25 | 0 | 0 | CG |  |  | Morena;Vinicius D. |  |  |  |  | 100
91 | 2 | 52% | 4.14.6 | Modelagem Jurídico Regulatório | 65 dias | Ter 01/04/25 | Seg 30/06/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
91 | 2 | 70% | 4.14.6.1 | Modelagem | 65 dias | Ter 01/04/25 | Seg 30/06/25 | 0 | 0 | JUR |  |  | Débora Jurídico |  |  |  |  | 100
91 | 2 | 34% | 4.14.6.2 | Medição | 65 dias | Ter 01/04/25 | Seg 30/06/25 | 0 | 0 | CG |  |  | Morena;Vinicius D. |  |  |  |  | 100
334 | 1 | 59% | 4.15 | RE15-OS030-Escola Estadual Municipalizada Córrego do Ouro | 239 dias | Qui 01/08/24 | Seg 30/06/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
181 | 0 | 100% | 4.15.1 | Plano de Trabalho | 23 dias | Qua 01/01/25 | Sex 31/01/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
181 | 0 | 100% | 4.15.1.1 | RE - Plano de Trabalho | 23 dias | Qua 01/01/25 | Sex 31/01/25 | 72258.16 | 72258.16 | ARQ | ENG |  | Morena |  |  |  |  | 100
181 | 0 | 100% | 4.15.1.2 | Medição | 23 dias | Qua 01/01/25 | Sex 31/01/25 | 97548.52 | 126451.79 | CG |  |  | Morena;Vinicius D. |  |  |  |  | 100
181 |  | 100% | 4.15.2 | Estudos Iniciais | 43 dias | Qua 01/01/25 | Sex 28/02/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
181 | 0 | 100% | 4.15.2.1 | Visita Preliminar | 23 dias | Qua 01/01/25 | Sex 31/01/25 | 0 | 0 | ARQ | ENG |  | Morena |  |  |  |  | 100
181 | 0 | 100% | 4.15.2.2 | Topografia | 23 dias | Qua 01/01/25 | Sex 31/01/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | AlEXANDRE ENGENHARIA |  |  |  |  | 100
181 | 0 | 100% | 4.15.2.3 | Planta Base da Área de Trabalho | 23 dias | Qua 01/01/25 | Sex 31/01/25 | 0 | 0 | ARQ | ENG |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
181 | 0 | 100% | 4.15.2.4 | Sondagem | 43 dias | Qua 01/01/25 | Sex 28/02/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | SEMED |  |  |  |  | 100
181 | 0 | 100% | 4.15.2.5 | Estudo Ambiental | 43 dias | Qua 01/01/25 | Sex 28/02/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Morena |  |  |  |  | 100
181 | 0 | 100% | 4.15.2.6 | Relatório | 43 dias | Qua 01/01/25 | Sex 28/02/25 | 0 | 0 | ARQ | ENG |  | Morena |  |  |  |  | 100
181 | 0 | 100% | 4.15.2.7 | Medição | 43 dias | Qua 01/01/25 | Sex 28/02/25 | 0 | 0 | CG |  |  | Morena;Vinicius D. |  |  |  |  | 100
334 |  | 65% | 4.15.3 | Projetos Básicos | 196 dias | Qui 01/08/24 | Qua 30/04/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
239 |  | 0% | 4.15.3.1 | Relatório Técnico | 5 dias | Seg 04/11/24 | Sex 08/11/24 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
239 | 2 | 0% | 4.15.3.1.1 | RE-Arquitetura | 5 dias | Seg 04/11/24 | Sex 08/11/24 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
239 | 2 | 0% | 4.15.3.1.2 | RE-Engenharia | 5 dias | Seg 04/11/24 | Sex 08/11/24 | 0 | 0 | ENG |  |  | AlEXANDRE ENGENHARIA |  |  |  |  | 100
148 |  | 100% | 4.15.3.2 | Arquitetura | 63 dias | Seg 03/02/25 | Qua 30/04/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
148 | 0 | 100% | 4.15.3.2.1 | Levantamento de dados | 41 dias | Seg 03/02/25 | Seg 31/03/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
148 | 0 | 100% | 4.15.3.2.2 | Estudo Preliminar | 5 dias | Seg 03/02/25 | Sex 07/02/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
141 | 0 | 100% | 4.15.3.2.3 | Projeto Arquitetônico | 58 dias | Seg 10/02/25 | Qua 30/04/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
141 | 0 | 100% | 4.15.3.2.4 | Paisagismo | 58 dias | Seg 10/02/25 | Qua 30/04/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
141 | 0 | 100% | 4.15.3.2.5 | Urbanismo | 58 dias | Seg 10/02/25 | Qua 30/04/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
62 | 0 | 100% | 4.15.3.2.6 | Envio Engenahria | 0 dias | Qua 30/04/25 | Qua 30/04/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
334 |  | 4% | 4.15.3.3 | Engenharia | 196 dias | Qui 01/08/24 | Qua 30/04/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
91 | 2 | 0% | 4.15.3.3.1 | Estrutural | 22 dias | Ter 01/04/25 | Qua 30/04/25 | 97548.52 | 126451.79 | ENG |  |  | Bruno Estrutural |  |  |  |  | 100
91 | 2 | 0% | 4.15.3.3.2 | Hidrossanitário (Drenagem Reuso) | 22 dias | Ter 01/04/25 | Qua 30/04/25 | 0 | 90322.7 | ENG |  |  | Abel Hidro |  |  |  |  | 100
91 |  | 8% | 4.15.3.3.3 | Complementares | 22 dias | Ter 01/04/25 | Qua 30/04/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
91 | 2 | 25% | 4.15.3.3.3.1 | PCI | 22 dias | Ter 01/04/25 | Qua 30/04/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Thatiany PCI/GAS |  |  |  |  | 100
91 | 2 | 0% | 4.15.3.3.3.2 | HVAC | 22 dias | Ter 01/04/25 | Qua 30/04/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
91 | 2 | 0% | 4.15.3.3.3.3 | Gás | 22 dias | Ter 01/04/25 | Qua 30/04/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Thatiany PCI/GAS |  |  |  |  | 100
91 | 2 | 0% | 4.15.3.3.4 | Elétrico (CFRV Dados) | 22 dias | Ter 01/04/25 | Qua 30/04/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Gabriel (Elétrica) |  |  |  |  | 100
334 | 2 | 0% | 4.15.3.3.5 | Energia Renovável | 0 dias | Qui 01/08/24 | Qui 01/08/24 | 0 | 0 | ENG |  |  | Equipe Energia |  |  |  |  | 100
91 | 2 | 0% | 4.15.3.3.6 | Orçamento | 22 dias | Ter 01/04/25 | Qua 30/04/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Vanessa Orçamento |  |  |  |  | 100
148 | 0 | 100% | 4.15.3.4 | Medido | 63 dias | Seg 03/02/25 | Qua 30/04/25 | 0 | 0 | CG |  |  | Morena;Vinicius D. |  |  |  |  | 100
120 |  | 45% | 4.15.4 | Projetos Executivos | 86 dias | Seg 03/03/25 | Seg 30/06/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
61 | 2 | 0% | 4.15.4.1 | Resumo do Projeto | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | ARQ | ENG |  | Morena |  |  |  |  | 100
61 | 2 | 0% | 4.15.4.2 | RE-Diretrizes para Operação e Manutenção | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | ARQ | ENG |  | Morena |  |  |  |  | 100
62 |  | 90% | 4.15.4.3 | Arquitetura | 44 dias | Qua 30/04/25 | Seg 30/06/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
61 | 2 | 90% | 4.15.4.3.1 | Projeto Arquitetônico | 43 dias | Qui 01/05/25 | Seg 30/06/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
61 | 2 | 90% | 4.15.4.3.2 | Paisagismo | 43 dias | Qui 01/05/25 | Seg 30/06/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
61 | 2 | 90% | 4.15.4.3.3 | Urbanismo | 43 dias | Qui 01/05/25 | Seg 30/06/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
62 | 2 | 90% | 4.15.4.3.4 | Entrega Orçamento | 0 dias | Qua 30/04/25 | Qua 30/04/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
120 |  | 36% | 4.15.4.4 | Engenharia | 86 dias | Seg 03/03/25 | Seg 30/06/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
120 | 2 | 90% | 4.15.4.4.1 | Estrutural | 65 dias | Seg 03/03/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Bruno Estrutural |  |  |  |  | 100
61 | 2 | 90% | 4.15.4.4.2 | Impermeabilização | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Bruno Estrutural |  |  |  |  | 100
61 | 2 | 10% | 4.15.4.4.3 | Hidrossanitário (Drenagem Reuso) | 43 dias | Qui 01/05/25 | Seg 30/06/25 | 0 | 90322.7 | ENG |  |  | Abel Hidro |  |  |  |  | 100
32 | 2 | 10% | 4.15.4.4.4 | Reuso de Água | 0 dias | Sex 30/05/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 18064.54 | ENG |  |  | Abel Hidro |  |  |  |  | 100
61 |  | 33% | 4.15.4.4.5 | Complementares | 43 dias | Qui 01/05/25 | Seg 30/06/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
61 | 2 | 0% | 4.15.4.4.5.1 | PCI | 43 dias | Qui 01/05/25 | Seg 30/06/25 | 0 | 18064.54 | ENG |  |  | Thatiany PCI/GAS |  |  |  |  | 100
61 | 2 | 0% | 4.15.4.4.5.2 | HVAC | 43 dias | Qui 01/05/25 | Seg 30/06/25 | 0 | 18064.54 | ENG |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
61 | 0 | 100% | 4.15.4.4.5.3 | Gás | 43 dias | Qui 01/05/25 | Seg 30/06/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Thatiany PCI/GAS |  |  |  |  | 100
61 | 2 | 0% | 4.15.4.4.6 | Elétrico (CFRV Dados) | 43 dias | Qui 01/05/25 | Seg 30/06/25 | 0 | 18064.54 | ENG |  |  | Gabriel (Elétrica) |  |  |  |  | 100
62 | 2 | 0% | 4.15.4.4.7 | Energia Renovável | 0 dias | Qua 30/04/25 | Qua 30/04/25 | 1286754.8 | 1556558.1 | ENE |  |  | Alan Energia |  |  |  |  | 100
61 | 2 | 0% | 4.15.4.4.8 | Orçamento | 43 dias | Qui 01/05/25 | Seg 30/06/25 | 93393.49 | 103770.54 | ENG |  |  | Vanessa Orçamento |  |  |  |  | 100
91 | 2 | 34% | 4.15.4.5 | Medição | 65 dias | Ter 01/04/25 | Seg 30/06/25 | 10377.05 | 10377.05 | CG |  |  | Morena;Vinicius D. |  |  |  |  | 100
91 | 2 | 17% | 4.15.5 | Modelagem Econômica-Financeira | 65 dias | Ter 01/04/25 | Seg 30/06/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
91 | 2 | 0% | 4.15.5.1 | Modelagem | 65 dias | Ter 01/04/25 | Seg 30/06/25 | 10377.05 | 10377.05 | ECO |  |  | Guilherme Economia |  |  |  |  | 100
91 | 2 | 34% | 4.15.5.2 | Medição | 65 dias | Ter 01/04/25 | Seg 30/06/25 | 20754.11 | 20754.11 | CG |  |  | Morena;Vinicius D. |  |  |  |  | 100
91 | 2 | 52% | 4.15.6 | Modelagem Jurídico Regulatório | 65 dias | Ter 01/04/25 | Seg 30/06/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
91 | 2 | 70% | 4.15.6.1 | Modelagem | 65 dias | Ter 01/04/25 | Seg 30/06/25 | 0 | 0 | JUR |  |  | Débora Jurídico |  |  |  |  | 100
91 | 2 | 34% | 4.15.6.2 | Medição | 65 dias | Ter 01/04/25 | Seg 30/06/25 | 0 | 0 | CG |  |  | Morena;Vinicius D. |  |  |  |  | 100
242 |  | 76% | 5 | Projeto de Implantação de Quadras Poliesportivas | 173 dias | Sex 01/11/24 | Seg 30/06/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
242 |  | 81% | 5.1 | IMQ01-OS014-Col. Est.l Mun. Ana M. Bacellar Leite e Santos | 130 dias | Sex 01/11/24 | Qua 30/04/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
242 | 0 | 100% | 5.1.1 | Plano de Trabalho | 21 dias | Sex 01/11/24 | Sex 29/11/24 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
242 | 0 | 100% | 5.1.1.1 | RE - Plano de Trabalho | 21 dias | Sex 01/11/24 | Sex 29/11/24 | 20754.11 | 20754.11 | ARQ | ENG |  | Morena |  |  |  |  | 100
242 | 0 | 100% | 5.1.1.2 | Medição | 21 dias | Sex 01/11/24 | Sex 29/11/24 | 36319.7 | 36319.7 | CG |  |  | Morena;Vinicius D. |  |  |  |  | 100
242 |  | 73% | 5.1.2 | Estudos Iniciais | 45 dias | Sex 01/11/24 | Qua 01/01/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
242 | 0 | 100% | 5.1.2.1 | Visita Preliminar | 22 dias | Sex 01/11/24 | Dom 01/12/24 | 0 | 0 | ARQ | ENG |  | Morena |  |  |  |  | 100
242 | 2 | 0% | 5.1.2.2 | Topografia | 22 dias | Sex 01/11/24 | Dom 01/12/24 | 0 | 0 | ENG |  |  | AlEXANDRE ENGENHARIA |  |  |  |  | 100
242 | 0 | 100% | 5.1.2.3 | Planta Base da Área de Trabalho | 22 dias | Sex 01/11/24 | Dom 01/12/24 | 0 | 0 | ARQ | ENG |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
242 | 2 | 0% | 5.1.2.4 | Sondagem | 44 dias | Sex 01/11/24 | Ter 31/12/24 | 0 | 0 | ENG |  |  | SEMED |  |  |  |  | 100
242 | 0 | 100% | 5.1.2.5 | Estudo Ambiental | 45 dias | Sex 01/11/24 | Qua 01/01/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Morena |  |  |  |  | 100
242 | 0 | 100% | 5.1.2.6 | Relatório | 44 dias | Sex 01/11/24 | Ter 31/12/24 | 0 | 0 | ARQ | ENG |  | Morena |  |  |  |  | 100
242 | 0 | 100% | 5.1.2.7 | Medição | 44 dias | Sex 01/11/24 | Ter 31/12/24 | 0 | 0 | CG |  |  | Morena;Vinicius D. |  |  |  |  | 100
211 |  | 98% | 5.1.3 | Projetos Básicos | 65 dias | Seg 02/12/24 | Sex 28/02/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
211 |  | 30% | 5.1.3.1 | Relatório Técnico | 5 dias | Seg 02/12/24 | Sex 06/12/24 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
211 | 2 | 30% | 5.1.3.1.1 | RE-Arquitetura | 5 dias | Seg 02/12/24 | Sex 06/12/24 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
211 | 2 | 30% | 5.1.3.1.2 | RE-Engenharia | 5 dias | Seg 02/12/24 | Sex 06/12/24 | 0 | 0 | ENG |  |  | AlEXANDRE ENGENHARIA |  |  |  |  | 100
211 |  | 100% | 5.1.3.2 | Arquitetura | 65 dias | Seg 02/12/24 | Sex 28/02/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
211 | 0 | 100% | 5.1.3.2.1 | Levantamento de dados | 45 dias | Seg 02/12/24 | Sex 31/01/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
211 | 0 | 100% | 5.1.3.2.2 | Estudo Preliminar | 5 dias | Seg 02/12/24 | Sex 06/12/24 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
204 | 0 | 100% | 5.1.3.2.3 | Projeto Arquitetônico | 60 dias | Seg 09/12/24 | Sex 28/02/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
204 | 0 | 100% | 5.1.3.2.4 | Paisagismo | 60 dias | Seg 09/12/24 | Sex 28/02/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
204 | 0 | 100% | 5.1.3.2.5 | Urbanismo | 60 dias | Seg 09/12/24 | Sex 28/02/25 | 36319.7 | 36319.7 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
151 | 0 | 100% | 5.1.3.2.6 | Envio Engenahria | 0 dias | Sex 31/01/25 | Sex 31/01/25 | 17640.99 | 25942.64 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
148 |  | 100% | 5.1.3.3 | Engenharia | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
148 | 0 | 100% | 5.1.3.3.1 | Estrutural | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Bruno Estrutural |  |  |  |  | 100
148 | 0 | 100% | 5.1.3.3.2 | Hidrossanitário (Drenagem Reuso) | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Abel Hidro |  |  |  |  | 100
148 |  | 100% | 5.1.3.3.3 | Complementares | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
148 | 0 | 100% | 5.1.3.3.3.1 | HVAC | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 | 0 | 0 | ENG | [7 empty] | 100
148 | 0 | 100% | 5.1.3.3.4 | Elétrico (CFTV Dados) | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Gabriel (Elétrica) |  |  |  |  | 100
148 | 0 | 100% | 5.1.3.3.5 | Orçamento | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Vanessa Orçamento |  |  |  |  | 100
211 | 0 | 100% | 5.1.3.4 | Medição | 65 dias | Seg 02/12/24 | Sex 28/02/25 | 0 | 0 |  |  |  | Morena;Vinicius D. |  |  |  |  | 100
148 |  | 63% | 5.1.4 | Projetos Executivos | 63 dias | Seg 03/02/25 | Qua 30/04/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
91 | 2 | 0% | 5.1.4.1 | Resumo do Projeto | 22 dias | Ter 01/04/25 | Qua 30/04/25 | 0 | 0 | ARQ | ENG |  | Morena |  |  |  |  | 100
91 | 2 | 0% | 5.1.4.2 | RE-Diretrizes para Operação e Manutenção | 22 dias | Ter 01/04/25 | Qua 30/04/25 | 0 | 0 | ARQ | ENG |  | Morena |  |  |  |  | 100
120 |  | 99% | 5.1.4.3 | Arquitetura | 43 dias | Seg 03/03/25 | Qua 30/04/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
120 | 2 | 99% | 5.1.4.3.1 | Projeto Arquitetônico | 43 dias | Seg 03/03/25 | Qua 30/04/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
120 | 0 | 100% | 5.1.4.3.2 | Paisagismo | 43 dias | Seg 03/03/25 | Qua 30/04/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
120 | 0 | 100% | 5.1.4.3.3 | Urbanismo | 43 dias | Seg 03/03/25 | Qua 30/04/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
78 | 2 | 99% | 5.1.4.3.4 | Entrega Orçamento | 0 dias | Seg 14/04/25 | Seg 14/04/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
148 |  | 46% | 5.1.4.4 | Engenharia | 63 dias | Seg 03/02/25 | Qua 30/04/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
148 | 2 | 0% | 5.1.4.4.1 | Estrutural | 63 dias | Seg 03/02/25 | Qua 30/04/25 | 17640.99 | 25942.64 | ENG |  |  | Bruno Estrutural |  |  |  |  | 100
91 | 2 | 0% | 5.1.4.4.2 | Impermeabilização | 22 dias | Ter 01/04/25 | Qua 30/04/25 | 4150.82 | 5188.52 | ENG |  |  | Bruno Estrutural |  |  |  |  | 100
120 | 2 | 95% | 5.1.4.4.3 | Hidrossanitário (Drenagem Reuso) | 43 dias | Seg 03/03/25 | Qua 30/04/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Abel Hidro |  |  |  |  | 100
62 | 2 | 95% | 5.1.4.4.4 | Reuso de Água | 0 dias | Qua 30/04/25 | Qua 30/04/25 | 4150.82 | 5188.52 | ENG |  |  | Abel Hidro |  |  |  |  | 100
120 |  | 100% | 5.1.4.4.5 | Complementares | 43 dias | Seg 03/03/25 | Qua 30/04/25 | 4150.82 | 5188.52 | [8 empty] | 100
120 | 0 | 100% | 5.1.4.4.5.1 | HVAC | 43 dias | Seg 03/03/25 | Qua 30/04/25 | 0 | 0 | ENG | [7 empty] | 100
120 | 2 | 80% | 5.1.4.4.6 | Elétrico (CFTV Dados) | 43 dias | Seg 03/03/25 | Qua 30/04/25 | 4150.82 | 5188.52 | ENG |  |  | Gabriel (Elétrica) |  |  |  |  | 100
62 | 0 | 100% | 5.1.4.4.7 | Energia Renovável | 0 dias | Qua 30/04/25 | Qua 30/04/25 | 93393.49 | 103770.54 | ENE | [7 empty] | 100
120 | 2 | 0% | 5.1.4.4.8 | Orçamento | 43 dias | Seg 03/03/25 | Qua 30/04/25 | 10377.05 | 10377.05 | ENG |  |  | Vanessa Orçamento |  |  |  |  | 100
148 | 0 | 100% | 5.1.4.5 | Medição | 63 dias | Seg 03/02/25 | Qua 30/04/25 | 0 | 0 | CG |  |  | Morena;Vinicius D. |  |  |  |  | 100
148 | 2 | 90% | 5.1.5 | Modelagem Econômica-Financeira | 63 dias | Seg 03/02/25 | Qua 30/04/25 | 10377.05 | 10377.05 | [8 empty] | 100
148 | 2 | 80% | 5.1.5.1 | Modelagem | 63 dias | Seg 03/02/25 | Qua 30/04/25 | 20754.11 | 20754.11 | ECO |  |  | Guilherme Economia |  |  |  |  | 100
148 | 0 | 100% | 5.1.5.2 | Medição | 63 dias | Seg 03/02/25 | Qua 30/04/25 | 0 | 0 | CG |  |  | Morena;Vinicius D. |  |  |  |  | 100
148 | 2 | 99% | 5.1.6 | Modelagem Jurídico Regulatório | 63 dias | Seg 03/02/25 | Qua 30/04/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
148 | 2 | 99% | 5.1.6.1 | Modelagem | 63 dias | Seg 03/02/25 | Qua 30/04/25 | 0 | 0 | JUR |  |  | Débora Jurídico |  |  |  |  | 100
148 | 0 | 100% | 5.1.6.2 | Medição | 63 dias | Seg 03/02/25 | Qua 30/04/25 | 0 | 0 | CG |  |  | Morena;Vinicius D. |  |  |  |  | 100
242 | 2 | 82% | 5.2 | IMQ02-OS015-C. M. Aroeira | 130 dias | Sex 01/11/24 | Qua 30/04/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
242 | 0 | 100% | 5.2.1 | Plano de Trabalho | 21 dias | Sex 01/11/24 | Sex 29/11/24 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
242 | 0 | 100% | 5.2.1.1 | RE - Plano de Trabalho | 21 dias | Sex 01/11/24 | Sex 29/11/24 | 20754.11 | 20754.11 | ARQ | ENG |  | Morena |  |  |  |  | 100
242 | 0 | 100% | 5.2.1.2 | Medição | 21 dias | Sex 01/11/24 | Sex 29/11/24 | 36319.7 | 36319.7 | CG |  |  | Morena;Vinicius D. |  |  |  |  | 100
242 |  | 95% | 5.2.2 | Estudos Iniciais | 45 dias | Sex 01/11/24 | Qua 01/01/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
242 | 0 | 100% | 5.2.2.1 | Visita Preliminar | 22 dias | Sex 01/11/24 | Dom 01/12/24 | 0 | 0 | ARQ | ENG |  | Morena |  |  |  |  | 100
242 | 2 | 80% | 5.2.2.2 | Topografia | 22 dias | Sex 01/11/24 | Dom 01/12/24 | 0 | 0 | ENG |  |  | AlEXANDRE ENGENHARIA |  |  |  |  | 100
242 | 0 | 100% | 5.2.2.3 | Planta Base da Área de Trabalho | 22 dias | Sex 01/11/24 | Dom 01/12/24 | 0 | 0 | ARQ | ENG |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
242 | 2 | 80% | 5.2.2.4 | Sondagem | 44 dias | Sex 01/11/24 | Ter 31/12/24 | 0 | 0 | ENG |  |  | SEMED |  |  |  |  | 100
242 | 0 | 100% | 5.2.2.5 | Estudo Ambiental | 45 dias | Sex 01/11/24 | Qua 01/01/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Morena |  |  |  |  | 100
242 | 0 | 100% | 5.2.2.6 | Relatório | 44 dias | Sex 01/11/24 | Ter 31/12/24 | 0 | 0 | ARQ | ENG |  | Morena |  |  |  |  | 100
242 | 0 | 100% | 5.2.2.7 | Medição | 44 dias | Sex 01/11/24 | Ter 31/12/24 | 0 | 0 | CG |  |  | Morena;Vinicius D. |  |  |  |  | 100
211 |  | 98% | 5.2.3 | Projetos Básicos | 65 dias | Seg 02/12/24 | Sex 28/02/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
211 |  | 30% | 5.2.3.1 | Relatório Técnico | 5 dias | Seg 02/12/24 | Sex 06/12/24 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
211 | 2 | 30% | 5.2.3.1.1 | RE-Arquitetura | 5 dias | Seg 02/12/24 | Sex 06/12/24 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
211 | 2 | 30% | 5.2.3.1.2 | RE-Engenharia | 5 dias | Seg 02/12/24 | Sex 06/12/24 | 0 | 0 | ENG |  |  | AlEXANDRE ENGENHARIA |  |  |  |  | 100
211 |  | 100% | 5.2.3.2 | Arquitetura | 65 dias | Seg 02/12/24 | Sex 28/02/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
211 | 0 | 100% | 5.2.3.2.1 | Levantamento de dados | 45 dias | Seg 02/12/24 | Sex 31/01/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
211 | 0 | 100% | 5.2.3.2.2 | Estudo Preliminar | 5 dias | Seg 02/12/24 | Sex 06/12/24 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
204 | 0 | 100% | 5.2.3.2.3 | Projeto Arquitetônico | 60 dias | Seg 09/12/24 | Sex 28/02/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
204 | 0 | 100% | 5.2.3.2.4 | Paisagismo | 60 dias | Seg 09/12/24 | Sex 28/02/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
204 | 0 | 100% | 5.2.3.2.5 | Urbanismo | 60 dias | Seg 09/12/24 | Sex 28/02/25 | 36319.7 | 36319.7 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
151 | 0 | 100% | 5.2.3.2.6 | Envio Engenahria | 0 dias | Sex 31/01/25 | Sex 31/01/25 | 17640.99 | 25942.64 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
148 |  | 100% | 5.2.3.3 | Engenharia | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
148 | 0 | 100% | 5.2.3.3.1 | Estrutural | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Bruno Estrutural |  |  |  |  | 100
148 | 0 | 100% | 5.2.3.3.2 | Hidrossanitário (Drenagem Reuso) | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Abel Hidro |  |  |  |  | 100
148 |  | 100% | 5.2.3.3.3 | Complementares | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
148 | 0 | 100% | 5.2.3.3.3.1 | HVAC | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 | 0 | 0 | ENG | [7 empty] | 100
148 | 0 | 100% | 5.2.3.3.4 | Elétrico (CFTV Dados) | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Gabriel (Elétrica) |  |  |  |  | 100
148 | 0 | 100% | 5.2.3.3.5 | Orçamento | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Vanessa Orçamento |  |  |  |  | 100
211 | 0 | 100% | 5.2.3.4 | Medição | 65 dias | Seg 02/12/24 | Sex 28/02/25 | 0 | 0 |  |  |  | Morena;Vinicius D. |  |  |  |  | 100
148 |  | 62% | 5.2.4 | Projetos Executivos | 63 dias | Seg 03/02/25 | Qua 30/04/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
91 | 2 | 0% | 5.2.4.1 | Resumo do Projeto | 22 dias | Ter 01/04/25 | Qua 30/04/25 | 0 | 0 | ARQ | ENG |  | Morena |  |  |  |  | 100
91 | 2 | 0% | 5.2.4.2 | RE-Diretrizes para Operação e Manutenção | 22 dias | Ter 01/04/25 | Qua 30/04/25 | 0 | 0 | ARQ | ENG |  | Morena |  |  |  |  | 100
120 |  | 97% | 5.2.4.3 | Arquitetura | 43 dias | Seg 03/03/25 | Qua 30/04/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
120 | 2 | 90% | 5.2.4.3.1 | Projeto Arquitetônico | 43 dias | Seg 03/03/25 | Qua 30/04/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
120 | 0 | 100% | 5.2.4.3.2 | Paisagismo | 43 dias | Seg 03/03/25 | Qua 30/04/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
120 | 0 | 100% | 5.2.4.3.3 | Urbanismo | 43 dias | Seg 03/03/25 | Qua 30/04/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
78 | 0 | 100% | 5.2.4.3.4 | Entrega Orçamento | 0 dias | Seg 14/04/25 | Seg 14/04/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
148 |  | 46% | 5.2.4.4 | Engenharia | 63 dias | Seg 03/02/25 | Qua 30/04/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
148 | 2 | 0% | 5.2.4.4.1 | Estrutural | 63 dias | Seg 03/02/25 | Qua 30/04/25 | 17640.99 | 25942.64 | ENG |  |  | Bruno Estrutural |  |  |  |  | 100
91 | 2 | 0% | 5.2.4.4.2 | Impermeabilização | 22 dias | Ter 01/04/25 | Qua 30/04/25 | 4150.82 | 5188.52 | ENG |  |  | Bruno Estrutural |  |  |  |  | 100
120 | 2 | 95% | 5.2.4.4.3 | Hidrossanitário (Drenagem Reuso) | 43 dias | Seg 03/03/25 | Qua 30/04/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Abel Hidro |  |  |  |  | 100
62 | 2 | 95% | 5.2.4.4.4 | Reuso de Água | 0 dias | Qua 30/04/25 | Qua 30/04/25 | 4150.82 | 5188.52 | ENG |  |  | Abel Hidro |  |  |  |  | 100
120 |  | 100% | 5.2.4.4.5 | Complementares | 43 dias | Seg 03/03/25 | Qua 30/04/25 | 4150.82 | 5188.52 | [8 empty] | 100
120 | 0 | 100% | 5.2.4.4.5.1 | HVAC | 43 dias | Seg 03/03/25 | Qua 30/04/25 | 0 | 0 | ENG | [7 empty] | 100
120 | 2 | 80% | 5.2.4.4.6 | Elétrico (CFTV Dados) | 43 dias | Seg 03/03/25 | Qua 30/04/25 | 4150.82 | 5188.52 | ENG |  |  | Gabriel (Elétrica) |  |  |  |  | 100
62 | 0 | 100% | 5.2.4.4.7 | Energia Renovável | 0 dias | Qua 30/04/25 | Qua 30/04/25 | 93393.49 | 103770.54 | ENE | [7 empty] | 100
120 | 2 | 0% | 5.2.4.4.8 | Orçamento | 43 dias | Seg 03/03/25 | Qua 30/04/25 | 10377.05 | 10377.05 | ENG |  |  | Vanessa Orçamento |  |  |  |  | 100
148 | 0 | 100% | 5.2.4.5 | Medição | 63 dias | Seg 03/02/25 | Qua 30/04/25 | 0 | 0 | CG |  |  | Morena;Vinicius D. |  |  |  |  | 100
148 | 2 | 63% | 5.2.5 | Modelagem Econômica-Financeira | 63 dias | Seg 03/02/25 | Qua 30/04/25 | 10377.05 | 10377.05 | [8 empty] | 100
148 | 2 | 25% | 5.2.5.1 | Modelagem | 63 dias | Seg 03/02/25 | Qua 30/04/25 | 20754.11 | 20754.11 | ECO |  |  | Guilherme Economia |  |  |  |  | 100
148 | 0 | 100% | 5.2.5.2 | Medição | 63 dias | Seg 03/02/25 | Qua 30/04/25 | 0 | 0 | CG |  |  | Morena;Vinicius D. |  |  |  |  | 100
148 | 2 | 99% | 5.2.6 | Modelagem Jurídico Regulatório | 63 dias | Seg 03/02/25 | Qua 30/04/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
148 | 2 | 99% | 5.2.6.1 | Modelagem | 63 dias | Seg 03/02/25 | Qua 30/04/25 | 0 | 0 | JUR |  |  | Débora Jurídico |  |  |  |  | 100
148 | 0 | 100% | 5.2.6.2 | Medição | 63 dias | Seg 03/02/25 | Qua 30/04/25 | 0 | 0 | CG |  |  | Morena;Vinicius D. |  |  |  |  | 100
242 | 2 | 81% | 5.3 | IMQ03-OS016-Colégio M. Generino Teotônio de Luna | 130 dias | Sex 01/11/24 | Qua 30/04/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
242 | 0 | 100% | 5.3.1 | Plano de Trabalho | 21 dias | Sex 01/11/24 | Sex 29/11/24 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
242 | 0 | 100% | 5.3.1.1 | RE - Plano de Trabalho | 21 dias | Sex 01/11/24 | Sex 29/11/24 | 20754.11 | 20754.11 | ARQ | ENG |  | Morena |  |  |  |  | 100
242 | 0 | 100% | 5.3.1.2 | Medição | 21 dias | Sex 01/11/24 | Sex 29/11/24 | 36319.7 | 36319.7 | CG |  |  | Morena;Vinicius D. |  |  |  |  | 100
242 |  | 95% | 5.3.2 | Estudos Iniciais | 45 dias | Sex 01/11/24 | Qua 01/01/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
242 | 0 | 100% | 5.3.2.1 | Visita Preliminar | 22 dias | Sex 01/11/24 | Dom 01/12/24 | 0 | 0 | ARQ | ENG |  | Morena |  |  |  |  | 100
242 | 2 | 80% | 5.3.2.2 | Topografia | 22 dias | Sex 01/11/24 | Dom 01/12/24 | 0 | 0 | ENG |  |  | AlEXANDRE ENGENHARIA |  |  |  |  | 100
242 | 0 | 100% | 5.3.2.3 | Planta Base da Área de Trabalho | 22 dias | Sex 01/11/24 | Dom 01/12/24 | 0 | 0 | ARQ | ENG |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
242 | 0 | 100% | 5.3.2.4 | Sondagem | 44 dias | Sex 01/11/24 | Ter 31/12/24 | 0 | 0 | ENG |  |  | SEMED |  |  |  |  | 100
242 | 0 | 100% | 5.3.2.5 | Estudo Ambiental | 45 dias | Sex 01/11/24 | Qua 01/01/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Morena |  |  |  |  | 100
242 | 2 | 80% | 5.3.2.6 | Relatório | 44 dias | Sex 01/11/24 | Ter 31/12/24 | 0 | 0 | ARQ | ENG |  | Morena |  |  |  |  | 100
242 | 0 | 100% | 5.3.2.7 | Medição | 44 dias | Sex 01/11/24 | Ter 31/12/24 | 0 | 0 | CG |  |  | Morena;Vinicius D. |  |  |  |  | 100
211 |  | 93% | 5.3.3 | Projetos Básicos | 65 dias | Seg 02/12/24 | Sex 28/02/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
211 |  | 30% | 5.3.3.1 | Relatório Técnico | 5 dias | Seg 02/12/24 | Sex 06/12/24 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
211 | 2 | 30% | 5.3.3.1.1 | RE-Arquitetura | 5 dias | Seg 02/12/24 | Sex 06/12/24 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
211 | 2 | 30% | 5.3.3.1.2 | RE-Engenharia | 5 dias | Seg 02/12/24 | Sex 06/12/24 | 0 | 0 | ENG |  |  | AlEXANDRE ENGENHARIA |  |  |  |  | 100
211 |  | 100% | 5.3.3.2 | Arquitetura | 65 dias | Seg 02/12/24 | Sex 28/02/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
211 | 0 | 100% | 5.3.3.2.1 | Levantamento de dados | 45 dias | Seg 02/12/24 | Sex 31/01/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
211 | 0 | 100% | 5.3.3.2.2 | Estudo Preliminar | 5 dias | Seg 02/12/24 | Sex 06/12/24 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
204 | 0 | 100% | 5.3.3.2.3 | Projeto Arquitetônico | 60 dias | Seg 09/12/24 | Sex 28/02/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
204 | 0 | 100% | 5.3.3.2.4 | Paisagismo | 60 dias | Seg 09/12/24 | Sex 28/02/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
204 | 0 | 100% | 5.3.3.2.5 | Urbanismo | 60 dias | Seg 09/12/24 | Sex 28/02/25 | 36319.7 | 36319.7 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
151 | 0 | 100% | 5.3.3.2.6 | Envio Engenahria | 0 dias | Sex 31/01/25 | Sex 31/01/25 | 17640.99 | 25942.64 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
148 |  | 80% | 5.3.3.3 | Engenharia | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
148 | 0 | 100% | 5.3.3.3.1 | Estrutural | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Bruno Estrutural |  |  |  |  | 100
148 | 0 | 100% | 5.3.3.3.2 | Hidrossanitário (Drenagem Reuso) | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Abel Hidro |  |  |  |  | 100
148 |  | 100% | 5.3.3.3.3 | Complementares | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
148 | 0 | 100% | 5.3.3.3.3.1 | HVAC | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 | 0 | 0 | ENG | [7 empty] | 100
148 | 0 | 100% | 5.3.3.3.4 | Elétrico (CFTV Dados) | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Gabriel (Elétrica) |  |  |  |  | 100
148 | 2 | 0% | 5.3.3.3.5 | Orçamento | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Vanessa Orçamento |  |  |  |  | 100
211 | 0 | 100% | 5.3.3.4 | Medição | 65 dias | Seg 02/12/24 | Sex 28/02/25 | 0 | 0 |  |  |  | Morena;Vinicius D. |  |  |  |  | 100
148 |  | 63% | 5.3.4 | Projetos Executivos | 63 dias | Seg 03/02/25 | Qua 30/04/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
91 | 2 | 0% | 5.3.4.1 | Resumo do Projeto | 22 dias | Ter 01/04/25 | Qua 30/04/25 | 0 | 0 | ARQ | ENG |  | Morena |  |  |  |  | 100
91 | 2 | 0% | 5.3.4.2 | RE-Diretrizes para Operação e Manutenção | 22 dias | Ter 01/04/25 | Qua 30/04/25 | 0 | 0 | ARQ | ENG |  | Morena |  |  |  |  | 100
120 |  | 99% | 5.3.4.3 | Arquitetura | 43 dias | Seg 03/03/25 | Qua 30/04/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
120 | 2 | 99% | 5.3.4.3.1 | Projeto Arquitetônico | 43 dias | Seg 03/03/25 | Qua 30/04/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
120 | 0 | 100% | 5.3.4.3.2 | Paisagismo | 43 dias | Seg 03/03/25 | Qua 30/04/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
120 | 0 | 100% | 5.3.4.3.3 | Urbanismo | 43 dias | Seg 03/03/25 | Qua 30/04/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
78 | 0 | 100% | 5.3.4.3.4 | Entrega Orçamento | 0 dias | Seg 14/04/25 | Seg 14/04/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
148 |  | 47% | 5.3.4.4 | Engenharia | 63 dias | Seg 03/02/25 | Qua 30/04/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
148 | 2 | 0% | 5.3.4.4.1 | Estrutural | 63 dias | Seg 03/02/25 | Qua 30/04/25 | 17640.99 | 25942.64 | ENG |  |  | Bruno Estrutural |  |  |  |  | 100
91 | 2 | 0% | 5.3.4.4.2 | Impermeabilização | 22 dias | Ter 01/04/25 | Qua 30/04/25 | 4150.82 | 5188.52 | ENG |  |  | Bruno Estrutural |  |  |  |  | 100
120 | 0 | 100% | 5.3.4.4.3 | Hidrossanitário (Drenagem Reuso) | 43 dias | Seg 03/03/25 | Qua 30/04/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Abel Hidro |  |  |  |  | 100
62 | 0 | 100% | 5.3.4.4.4 | Reuso de Água | 0 dias | Qua 30/04/25 | Qua 30/04/25 | 4150.82 | 5188.52 | ENG |  |  | Abel Hidro |  |  |  |  | 100
120 |  | 100% | 5.3.4.4.5 | Complementares | 43 dias | Seg 03/03/25 | Qua 30/04/25 | 4150.82 | 5188.52 | [8 empty] | 100
120 | 0 | 100% | 5.3.4.4.5.1 | HVAC | 43 dias | Seg 03/03/25 | Qua 30/04/25 | 0 | 0 | ENG | [7 empty] | 100
120 | 2 | 80% | 5.3.4.4.6 | Elétrico (CFTV Dados) | 43 dias | Seg 03/03/25 | Qua 30/04/25 | 4150.82 | 5188.52 | ENG |  |  | Gabriel (Elétrica) |  |  |  |  | 100
62 | 0 | 100% | 5.3.4.4.7 | Energia Renovável | 0 dias | Qua 30/04/25 | Qua 30/04/25 | 93393.49 | 103770.54 | ENE | [7 empty] | 100
120 | 2 | 0% | 5.3.4.4.8 | Orçamento | 43 dias | Seg 03/03/25 | Qua 30/04/25 | 10377.05 | 10377.05 | ENG |  |  | Vanessa Orçamento |  |  |  |  | 100
148 | 0 | 100% | 5.3.4.5 | Medição | 63 dias | Seg 03/02/25 | Qua 30/04/25 | 0 | 0 | CG |  |  | Morena;Vinicius D. |  |  |  |  | 100
148 | 2 | 63% | 5.3.5 | Modelagem Econômica-Financeira | 63 dias | Seg 03/02/25 | Qua 30/04/25 | 10377.05 | 10377.05 | [8 empty] | 100
148 | 2 | 25% | 5.3.5.1 | Modelagem | 63 dias | Seg 03/02/25 | Qua 30/04/25 | 20754.11 | 20754.11 | ECO |  |  | Guilherme Economia |  |  |  |  | 100
148 | 0 | 100% | 5.3.5.2 | Medição | 63 dias | Seg 03/02/25 | Qua 30/04/25 | 0 | 0 | CG |  |  | Morena;Vinicius D. |  |  |  |  | 100
148 | 2 | 99% | 5.3.6 | Modelagem Jurídico Regulatório | 63 dias | Seg 03/02/25 | Qua 30/04/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
148 | 2 | 99% | 5.3.6.1 | Modelagem | 63 dias | Seg 03/02/25 | Qua 30/04/25 | 0 | 0 | JUR |  |  | Débora Jurídico |  |  |  |  | 100
148 | 0 | 100% | 5.3.6.2 | Medição | 63 dias | Seg 03/02/25 | Qua 30/04/25 | 0 | 0 | CG |  |  | Morena;Vinicius D. |  |  |  |  | 100
242 | 2 | 81% | 5.4 | IMQ04-OS017-Colégio M. Botafogo | 130 dias | Sex 01/11/24 | Qua 30/04/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
242 | 0 | 100% | 5.4.1 | Plano de Trabalho | 21 dias | Sex 01/11/24 | Sex 29/11/24 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
242 | 0 | 100% | 5.4.1.1 | RE - Plano de Trabalho | 21 dias | Sex 01/11/24 | Sex 29/11/24 | 20754.11 | 20754.11 | ARQ | ENG |  | Morena |  |  |  |  | 100
242 | 0 | 100% | 5.4.1.2 | Medição | 21 dias | Sex 01/11/24 | Sex 29/11/24 | 36319.7 | 36319.7 | CG |  |  | Morena;Vinicius D. |  |  |  |  | 100
242 |  | 98% | 5.4.2 | Estudos Iniciais | 45 dias | Sex 01/11/24 | Qua 01/01/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
242 | 0 | 100% | 5.4.2.1 | Visita Preliminar | 22 dias | Sex 01/11/24 | Dom 01/12/24 | 0 | 0 | ARQ | ENG |  | Morena |  |  |  |  | 100
242 | 2 | 80% | 5.4.2.2 | Topografia | 22 dias | Sex 01/11/24 | Dom 01/12/24 | 0 | 0 | ENG |  |  | AlEXANDRE ENGENHARIA |  |  |  |  | 100
242 | 0 | 100% | 5.4.2.3 | Planta Base da Área de Trabalho | 22 dias | Sex 01/11/24 | Dom 01/12/24 | 0 | 0 | ARQ | ENG |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
242 | 0 | 100% | 5.4.2.4 | Sondagem | 44 dias | Sex 01/11/24 | Ter 31/12/24 | 0 | 0 | ENG |  |  | SEMED |  |  |  |  | 100
242 | 0 | 100% | 5.4.2.5 | Estudo Ambiental | 45 dias | Sex 01/11/24 | Qua 01/01/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Morena |  |  |  |  | 100
242 | 0 | 100% | 5.4.2.6 | Relatório | 44 dias | Sex 01/11/24 | Ter 31/12/24 | 0 | 0 | ARQ | ENG |  | Morena |  |  |  |  | 100
242 | 0 | 100% | 5.4.2.7 | Medição | 44 dias | Sex 01/11/24 | Ter 31/12/24 | 0 | 0 | CG |  |  | Morena;Vinicius D. |  |  |  |  | 100
211 |  | 93% | 5.4.3 | Projetos Básicos | 65 dias | Seg 02/12/24 | Sex 28/02/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
211 |  | 30% | 5.4.3.1 | Relatório Técnico | 5 dias | Seg 02/12/24 | Sex 06/12/24 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
211 | 2 | 30% | 5.4.3.1.1 | RE-Arquitetura | 5 dias | Seg 02/12/24 | Sex 06/12/24 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
211 | 2 | 30% | 5.4.3.1.2 | RE-Engenharia | 5 dias | Seg 02/12/24 | Sex 06/12/24 | 0 | 0 | ENG |  |  | AlEXANDRE ENGENHARIA |  |  |  |  | 100
211 |  | 100% | 5.4.3.2 | Arquitetura | 65 dias | Seg 02/12/24 | Sex 28/02/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
211 | 0 | 100% | 5.4.3.2.1 | Levantamento de dados | 45 dias | Seg 02/12/24 | Sex 31/01/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
211 | 0 | 100% | 5.4.3.2.2 | Estudo Preliminar | 5 dias | Seg 02/12/24 | Sex 06/12/24 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
204 | 0 | 100% | 5.4.3.2.3 | Projeto Arquitetônico | 60 dias | Seg 09/12/24 | Sex 28/02/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
204 | 0 | 100% | 5.4.3.2.4 | Paisagismo | 60 dias | Seg 09/12/24 | Sex 28/02/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
204 | 0 | 100% | 5.4.3.2.5 | Urbanismo | 60 dias | Seg 09/12/24 | Sex 28/02/25 | 36319.7 | 36319.7 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
151 | 0 | 100% | 5.4.3.2.6 | Envio Engenahria | 0 dias | Sex 31/01/25 | Sex 31/01/25 | 17640.99 | 25942.64 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
148 |  | 80% | 5.4.3.3 | Engenharia | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
148 | 0 | 100% | 5.4.3.3.1 | Estrutural | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Bruno Estrutural |  |  |  |  | 100
148 | 0 | 100% | 5.4.3.3.2 | Hidrossanitário (Drenagem Reuso) | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Abel Hidro |  |  |  |  | 100
148 |  | 100% | 5.4.3.3.3 | Complementares | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
148 | 0 | 100% | 5.4.3.3.3.1 | HVAC | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 | 0 | 0 | ENG | [7 empty] | 100
148 | 0 | 100% | 5.4.3.3.4 | Elétrico (CFTV Dados) | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Gabriel (Elétrica) |  |  |  |  | 100
148 | 2 | 0% | 5.4.3.3.5 | Orçamento | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Vanessa Orçamento |  |  |  |  | 100
211 | 0 | 100% | 5.4.3.4 | Medição | 65 dias | Seg 02/12/24 | Sex 28/02/25 | 0 | 0 |  |  |  | Morena;Vinicius D. |  |  |  |  | 100
148 |  | 62% | 5.4.4 | Projetos Executivos | 63 dias | Seg 03/02/25 | Qua 30/04/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
91 | 2 | 0% | 5.4.4.1 | Resumo do Projeto | 22 dias | Ter 01/04/25 | Qua 30/04/25 | 0 | 0 | ARQ | ENG |  | Morena |  |  |  |  | 100
91 | 2 | 0% | 5.4.4.2 | RE-Diretrizes para Operação e Manutenção | 22 dias | Ter 01/04/25 | Qua 30/04/25 | 0 | 0 | ARQ | ENG |  | Morena |  |  |  |  | 100
120 |  | 99% | 5.4.4.3 | Arquitetura | 43 dias | Seg 03/03/25 | Qua 30/04/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
120 | 2 | 99% | 5.4.4.3.1 | Projeto Arquitetônico | 43 dias | Seg 03/03/25 | Qua 30/04/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
120 | 0 | 100% | 5.4.4.3.2 | Paisagismo | 43 dias | Seg 03/03/25 | Qua 30/04/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
120 | 0 | 100% | 5.4.4.3.3 | Urbanismo | 43 dias | Seg 03/03/25 | Qua 30/04/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
78 | 0 | 100% | 5.4.4.3.4 | Entrega Orçamento | 0 dias | Seg 14/04/25 | Seg 14/04/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
148 |  | 44% | 5.4.4.4 | Engenharia | 63 dias | Seg 03/02/25 | Qua 30/04/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
148 | 2 | 0% | 5.4.4.4.1 | Estrutural | 63 dias | Seg 03/02/25 | Qua 30/04/25 | 17640.99 | 25942.64 | ENG |  |  | Bruno Estrutural |  |  |  |  | 100
91 | 2 | 0% | 5.4.4.4.2 | Impermeabilização | 22 dias | Ter 01/04/25 | Qua 30/04/25 | 4150.82 | 5188.52 | ENG |  |  | Bruno Estrutural |  |  |  |  | 100
120 | 2 | 85% | 5.4.4.4.3 | Hidrossanitário (Drenagem Reuso) | 43 dias | Seg 03/03/25 | Qua 30/04/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Abel Hidro |  |  |  |  | 100
62 | 0 | 100% | 5.4.4.4.4 | Reuso de Água | 0 dias | Qua 30/04/25 | Qua 30/04/25 | 4150.82 | 5188.52 | ENG |  |  | Abel Hidro |  |  |  |  | 100
120 |  | 100% | 5.4.4.4.5 | Complementares | 43 dias | Seg 03/03/25 | Qua 30/04/25 | 4150.82 | 5188.52 | [8 empty] | 100
120 | 0 | 100% | 5.4.4.4.5.1 | HVAC | 43 dias | Seg 03/03/25 | Qua 30/04/25 | 0 | 0 | ENG | [7 empty] | 100
120 | 2 | 80% | 5.4.4.4.6 | Elétrico (CFTV Dados) | 43 dias | Seg 03/03/25 | Qua 30/04/25 | 4150.82 | 5188.52 | ENG |  |  | Gabriel (Elétrica) |  |  |  |  | 100
62 | 0 | 100% | 5.4.4.4.7 | Energia Renovável | 0 dias | Qua 30/04/25 | Qua 30/04/25 | 93393.49 | 103770.54 | ENE | [7 empty] | 100
120 | 2 | 0% | 5.4.4.4.8 | Orçamento | 43 dias | Seg 03/03/25 | Qua 30/04/25 | 10377.05 | 10377.05 | ENG |  |  | Vanessa Orçamento |  |  |  |  | 100
148 | 0 | 100% | 5.4.4.5 | Medição | 63 dias | Seg 03/02/25 | Qua 30/04/25 | 0 | 0 | CG |  |  | Morena;Vinicius D. |  |  |  |  | 100
148 | 2 | 63% | 5.4.5 | Modelagem Econômica-Financeira | 63 dias | Seg 03/02/25 | Qua 30/04/25 | 10377.05 | 10377.05 | [8 empty] | 100
148 | 2 | 25% | 5.4.5.1 | Modelagem | 63 dias | Seg 03/02/25 | Qua 30/04/25 | 20754.11 | 20754.11 | ECO |  |  | Guilherme Economia |  |  |  |  | 100
148 | 0 | 100% | 5.4.5.2 | Medição | 63 dias | Seg 03/02/25 | Qua 30/04/25 | 0 | 0 | CG |  |  | Morena;Vinicius D. |  |  |  |  | 100
148 | 2 | 99% | 5.4.6 | Modelagem Jurídico Regulatório | 63 dias | Seg 03/02/25 | Qua 30/04/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
148 | 2 | 99% | 5.4.6.1 | Modelagem | 63 dias | Seg 03/02/25 | Qua 30/04/25 | 0 | 0 | JUR |  |  | Débora Jurídico |  |  |  |  | 100
148 | 0 | 100% | 5.4.6.2 | Medição | 63 dias | Seg 03/02/25 | Qua 30/04/25 | 0 | 0 | CG |  |  | Morena;Vinicius D. |  |  |  |  | 100
242 | 2 | 81% | 5.5 | IMQ05-OS018-Colégio M. Professor Samuel Brust | 130 dias | Sex 01/11/24 | Qua 30/04/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
242 | 0 | 100% | 5.5.1 | Plano de Trabalho | 21 dias | Sex 01/11/24 | Sex 29/11/24 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
242 | 0 | 100% | 5.5.1.1 | RE - Plano de Trabalho | 21 dias | Sex 01/11/24 | Sex 29/11/24 | 20754.11 | 20754.11 | ARQ | ENG |  | Morena |  |  |  |  | 100
242 | 0 | 100% | 5.5.1.2 | Medição | 21 dias | Sex 01/11/24 | Sex 29/11/24 | 36319.7 | 36319.7 | CG |  |  | Morena;Vinicius D. |  |  |  |  | 100
242 |  | 98% | 5.5.2 | Estudos Iniciais | 45 dias | Sex 01/11/24 | Qua 01/01/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
242 | 0 | 100% | 5.5.2.1 | Visita Preliminar | 22 dias | Sex 01/11/24 | Dom 01/12/24 | 0 | 0 | ARQ | ENG |  | Morena |  |  |  |  | 100
242 | 2 | 80% | 5.5.2.2 | Topografia | 22 dias | Sex 01/11/24 | Dom 01/12/24 | 0 | 0 | ENG |  |  | AlEXANDRE ENGENHARIA |  |  |  |  | 100
242 | 0 | 100% | 5.5.2.3 | Planta Base da Área de Trabalho | 22 dias | Sex 01/11/24 | Dom 01/12/24 | 0 | 0 | ARQ | ENG |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
242 | 0 | 100% | 5.5.2.4 | Sondagem | 44 dias | Sex 01/11/24 | Ter 31/12/24 | 0 | 0 | ENG |  |  | SEMED |  |  |  |  | 100
242 | 0 | 100% | 5.5.2.5 | Estudo Ambiental | 45 dias | Sex 01/11/24 | Qua 01/01/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Morena |  |  |  |  | 100
242 | 0 | 100% | 5.5.2.6 | Relatório | 44 dias | Sex 01/11/24 | Ter 31/12/24 | 0 | 0 | ARQ | ENG |  | Morena |  |  |  |  | 100
242 | 0 | 100% | 5.5.2.7 | Medição | 44 dias | Sex 01/11/24 | Ter 31/12/24 | 0 | 0 | CG |  |  | Morena;Vinicius D. |  |  |  |  | 100
211 |  | 93% | 5.5.3 | Projetos Básicos | 65 dias | Seg 02/12/24 | Sex 28/02/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
211 |  | 30% | 5.5.3.1 | Relatório Técnico | 5 dias | Seg 02/12/24 | Sex 06/12/24 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
211 | 2 | 30% | 5.5.3.1.1 | RE-Arquitetura | 5 dias | Seg 02/12/24 | Sex 06/12/24 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
211 | 2 | 30% | 5.5.3.1.2 | RE-Engenharia | 5 dias | Seg 02/12/24 | Sex 06/12/24 | 0 | 0 | ENG |  |  | AlEXANDRE ENGENHARIA |  |  |  |  | 100
211 |  | 100% | 5.5.3.2 | Arquitetura | 65 dias | Seg 02/12/24 | Sex 28/02/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
211 | 0 | 100% | 5.5.3.2.1 | Levantamento de dados | 45 dias | Seg 02/12/24 | Sex 31/01/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
211 | 0 | 100% | 5.5.3.2.2 | Estudo Preliminar | 5 dias | Seg 02/12/24 | Sex 06/12/24 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
204 | 0 | 100% | 5.5.3.2.3 | Projeto Arquitetônico | 60 dias | Seg 09/12/24 | Sex 28/02/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
204 | 0 | 100% | 5.5.3.2.4 | Paisagismo | 60 dias | Seg 09/12/24 | Sex 28/02/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
204 | 0 | 100% | 5.5.3.2.5 | Urbanismo | 60 dias | Seg 09/12/24 | Sex 28/02/25 | 36319.7 | 36319.7 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
151 | 0 | 100% | 5.5.3.2.6 | Envio Engenahria | 0 dias | Sex 31/01/25 | Sex 31/01/25 | 17640.99 | 25942.64 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
148 |  | 80% | 5.5.3.3 | Engenharia | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
148 | 0 | 100% | 5.5.3.3.1 | Estrutural | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Bruno Estrutural |  |  |  |  | 100
148 | 0 | 100% | 5.5.3.3.2 | Hidrossanitário (Drenagem Reuso) | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Abel Hidro |  |  |  |  | 100
148 |  | 100% | 5.5.3.3.3 | Complementares | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
148 | 0 | 100% | 5.5.3.3.3.1 | HVAC | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 | 0 | 0 | ENG | [7 empty] | 100
148 | 0 | 100% | 5.5.3.3.4 | Elétrico (CFTV Dados) | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Gabriel (Elétrica) |  |  |  |  | 100
148 | 2 | 0% | 5.5.3.3.5 | Orçamento | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Vanessa Orçamento |  |  |  |  | 100
211 | 0 | 100% | 5.5.3.4 | Medição | 65 dias | Seg 02/12/24 | Sex 28/02/25 | 0 | 0 |  |  |  | Morena;Vinicius D. |  |  |  |  | 100
148 |  | 60% | 5.5.4 | Projetos Executivos | 63 dias | Seg 03/02/25 | Qua 30/04/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
91 | 2 | 0% | 5.5.4.1 | Resumo do Projeto | 22 dias | Ter 01/04/25 | Qua 30/04/25 | 0 | 0 | ARQ | ENG |  | Morena |  |  |  |  | 100
91 | 2 | 0% | 5.5.4.2 | RE-Diretrizes para Operação e Manutenção | 22 dias | Ter 01/04/25 | Qua 30/04/25 | 0 | 0 | ARQ | ENG |  | Morena |  |  |  |  | 100
120 |  | 98% | 5.5.4.3 | Arquitetura | 43 dias | Seg 03/03/25 | Qua 30/04/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
120 | 2 | 95% | 5.5.4.3.1 | Projeto Arquitetônico | 43 dias | Seg 03/03/25 | Qua 30/04/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
120 | 0 | 100% | 5.5.4.3.2 | Paisagismo | 43 dias | Seg 03/03/25 | Qua 30/04/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
120 | 0 | 100% | 5.5.4.3.3 | Urbanismo | 43 dias | Seg 03/03/25 | Qua 30/04/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
78 | 0 | 100% | 5.5.4.3.4 | Entrega Orçamento | 0 dias | Seg 14/04/25 | Seg 14/04/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
148 |  | 42% | 5.5.4.4 | Engenharia | 63 dias | Seg 03/02/25 | Qua 30/04/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
148 | 2 | 0% | 5.5.4.4.1 | Estrutural | 63 dias | Seg 03/02/25 | Qua 30/04/25 | 17640.99 | 25942.64 | ENG |  |  | Bruno Estrutural |  |  |  |  | 100
91 | 2 | 0% | 5.5.4.4.2 | Impermeabilização | 22 dias | Ter 01/04/25 | Qua 30/04/25 | 4150.82 | 5188.52 | ENG |  |  | Bruno Estrutural |  |  |  |  | 100
120 | 2 | 70% | 5.5.4.4.3 | Hidrossanitário (Drenagem Reuso) | 43 dias | Seg 03/03/25 | Qua 30/04/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Abel Hidro |  |  |  |  | 100
62 | 0 | 100% | 5.5.4.4.4 | Reuso de Água | 0 dias | Qua 30/04/25 | Qua 30/04/25 | 4150.82 | 5188.52 | ENG |  |  | Abel Hidro |  |  |  |  | 100
120 |  | 100% | 5.5.4.4.5 | Complementares | 43 dias | Seg 03/03/25 | Qua 30/04/25 | 4150.82 | 5188.52 | [8 empty] | 100
120 | 0 | 100% | 5.5.4.4.5.1 | HVAC | 43 dias | Seg 03/03/25 | Qua 30/04/25 | 0 | 0 | ENG | [7 empty] | 100
120 | 2 | 80% | 5.5.4.4.6 | Elétrico (CFTV Dados) | 43 dias | Seg 03/03/25 | Qua 30/04/25 | 4150.82 | 5188.52 | ENG |  |  | Gabriel (Elétrica) |  |  |  |  | 100
62 | 0 | 100% | 5.5.4.4.7 | Energia Renovável | 0 dias | Qua 30/04/25 | Qua 30/04/25 | 93393.49 | 103770.54 | ENE | [7 empty] | 100
120 | 2 | 0% | 5.5.4.4.8 | Orçamento | 43 dias | Seg 03/03/25 | Qua 30/04/25 | 10377.05 | 10377.05 | ENG |  |  | Vanessa Orçamento |  |  |  |  | 100
148 | 0 | 100% | 5.5.4.5 | Medição | 63 dias | Seg 03/02/25 | Qua 30/04/25 | 0 | 0 | CG |  |  | Morena;Vinicius D. |  |  |  |  | 100
148 | 2 | 63% | 5.5.5 | Modelagem Econômica-Financeira | 63 dias | Seg 03/02/25 | Qua 30/04/25 | 10377.05 | 10377.05 | [8 empty] | 100
148 | 2 | 25% | 5.5.5.1 | Modelagem | 63 dias | Seg 03/02/25 | Qua 30/04/25 | 20754.11 | 20754.11 | ECO |  |  | Guilherme Economia |  |  |  |  | 100
148 | 0 | 100% | 5.5.5.2 | Medição | 63 dias | Seg 03/02/25 | Qua 30/04/25 | 0 | 0 | CG |  |  | Morena;Vinicius D. |  |  |  |  | 100
148 | 2 | 100% | 5.5.6 | Modelagem Jurídico Regulatório | 63 dias | Seg 03/02/25 | Qua 30/04/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
148 | 0 | 100% | 5.5.6.1 | Modelagem | 63 dias | Seg 03/02/25 | Qua 30/04/25 | 0 | 0 | JUR |  |  | Débora Jurídico |  |  |  |  | 100
148 | 0 | 100% | 5.5.6.2 | Medição | 63 dias | Seg 03/02/25 | Qua 30/04/25 | 0 | 0 | CG |  |  | Morena;Vinicius D. |  |  |  |  | 100
242 | 2 | 82% | 5.6 | IMQ06-OS019-Colégio M. Renato Martins | 130 dias | Sex 01/11/24 | Qua 30/04/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
242 | 0 | 100% | 5.6.1 | Plano de Trabalho | 21 dias | Sex 01/11/24 | Sex 29/11/24 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
242 | 0 | 100% | 5.6.1.1 | RE - Plano de Trabalho | 21 dias | Sex 01/11/24 | Sex 29/11/24 | 20754.11 | 20754.11 | ARQ | ENG |  | Morena |  |  |  |  | 100
242 | 0 | 100% | 5.6.1.2 | Medição | 21 dias | Sex 01/11/24 | Sex 29/11/24 | 36319.7 | 36319.7 | CG |  |  | Morena;Vinicius D. |  |  |  |  | 100
242 |  | 98% | 5.6.2 | Estudos Iniciais | 45 dias | Sex 01/11/24 | Qua 01/01/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
242 | 0 | 100% | 5.6.2.1 | Visita Preliminar | 22 dias | Sex 01/11/24 | Dom 01/12/24 | 0 | 0 | ARQ | ENG |  | Morena |  |  |  |  | 100
242 | 2 | 80% | 5.6.2.2 | Topografia | 22 dias | Sex 01/11/24 | Dom 01/12/24 | 0 | 0 | ENG |  |  | AlEXANDRE ENGENHARIA |  |  |  |  | 100
242 | 0 | 100% | 5.6.2.3 | Planta Base da Área de Trabalho | 22 dias | Sex 01/11/24 | Dom 01/12/24 | 0 | 0 | ARQ | ENG |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
242 | 0 | 100% | 5.6.2.4 | Sondagem | 44 dias | Sex 01/11/24 | Ter 31/12/24 | 0 | 0 | ENG |  |  | SEMED |  |  |  |  | 100
242 | 0 | 100% | 5.6.2.5 | Estudo Ambiental | 45 dias | Sex 01/11/24 | Qua 01/01/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Morena |  |  |  |  | 100
242 | 0 | 100% | 5.6.2.6 | Relatório | 44 dias | Sex 01/11/24 | Ter 31/12/24 | 0 | 0 | ARQ | ENG |  | Morena |  |  |  |  | 100
242 | 0 | 100% | 5.6.2.7 | Medição | 44 dias | Sex 01/11/24 | Ter 31/12/24 | 0 | 0 | CG |  |  | Morena;Vinicius D. |  |  |  |  | 100
211 |  | 93% | 5.6.3 | Projetos Básicos | 65 dias | Seg 02/12/24 | Sex 28/02/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
211 |  | 30% | 5.6.3.1 | Relatório Técnico | 5 dias | Seg 02/12/24 | Sex 06/12/24 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
211 | 2 | 30% | 5.6.3.1.1 | RE-Arquitetura | 5 dias | Seg 02/12/24 | Sex 06/12/24 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
211 | 2 | 30% | 5.6.3.1.2 | RE-Engenharia | 5 dias | Seg 02/12/24 | Sex 06/12/24 | 0 | 0 | ENG |  |  | AlEXANDRE ENGENHARIA |  |  |  |  | 100
211 |  | 100% | 5.6.3.2 | Arquitetura | 65 dias | Seg 02/12/24 | Sex 28/02/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
211 | 0 | 100% | 5.6.3.2.1 | Levantamento de dados | 45 dias | Seg 02/12/24 | Sex 31/01/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
211 | 0 | 100% | 5.6.3.2.2 | Estudo Preliminar | 5 dias | Seg 02/12/24 | Sex 06/12/24 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
204 | 0 | 100% | 5.6.3.2.3 | Projeto Arquitetônico | 60 dias | Seg 09/12/24 | Sex 28/02/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
204 | 0 | 100% | 5.6.3.2.4 | Paisagismo | 60 dias | Seg 09/12/24 | Sex 28/02/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
204 | 0 | 100% | 5.6.3.2.5 | Urbanismo | 60 dias | Seg 09/12/24 | Sex 28/02/25 | 36319.7 | 36319.7 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
151 | 0 | 100% | 5.6.3.2.6 | Envio Engenahria | 0 dias | Sex 31/01/25 | Sex 31/01/25 | 17640.99 | 25942.64 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
148 |  | 80% | 5.6.3.3 | Engenharia | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
148 | 0 | 100% | 5.6.3.3.1 | Estrutural | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Bruno Estrutural |  |  |  |  | 100
148 | 0 | 100% | 5.6.3.3.2 | Hidrossanitário (Drenagem Reuso) | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Abel Hidro |  |  |  |  | 100
148 |  | 100% | 5.6.3.3.3 | Complementares | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
148 | 0 | 100% | 5.6.3.3.3.1 | HVAC | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 | 0 | 0 | ENG | [7 empty] | 100
148 | 0 | 100% | 5.6.3.3.4 | Elétrico (CFTV Dados) | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Gabriel (Elétrica) |  |  |  |  | 100
148 | 2 | 0% | 5.6.3.3.5 | Orçamento | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Vanessa Orçamento |  |  |  |  | 100
211 | 0 | 100% | 5.6.3.4 | Medição | 65 dias | Seg 02/12/24 | Sex 28/02/25 | 0 | 0 |  |  |  | Morena;Vinicius D. |  |  |  |  | 100
148 |  | 63% | 5.6.4 | Projetos Executivos | 63 dias | Seg 03/02/25 | Qua 30/04/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
91 | 2 | 0% | 5.6.4.1 | Resumo do Projeto | 22 dias | Ter 01/04/25 | Qua 30/04/25 | 0 | 0 | ARQ | ENG |  | Morena |  |  |  |  | 100
91 | 2 | 0% | 5.6.4.2 | RE-Diretrizes para Operação e Manutenção | 22 dias | Ter 01/04/25 | Qua 30/04/25 | 0 | 0 | ARQ | ENG |  | Morena |  |  |  |  | 100
120 |  | 98% | 5.6.4.3 | Arquitetura | 43 dias | Seg 03/03/25 | Qua 30/04/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
120 | 2 | 95% | 5.6.4.3.1 | Projeto Arquitetônico | 43 dias | Seg 03/03/25 | Qua 30/04/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
120 | 0 | 100% | 5.6.4.3.2 | Paisagismo | 43 dias | Seg 03/03/25 | Qua 30/04/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
120 | 0 | 100% | 5.6.4.3.3 | Urbanismo | 43 dias | Seg 03/03/25 | Qua 30/04/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
78 | 0 | 100% | 5.6.4.3.4 | Entrega Orçamento | 0 dias | Seg 14/04/25 | Seg 14/04/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
148 |  | 47% | 5.6.4.4 | Engenharia | 63 dias | Seg 03/02/25 | Qua 30/04/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
148 | 2 | 0% | 5.6.4.4.1 | Estrutural | 63 dias | Seg 03/02/25 | Qua 30/04/25 | 17640.99 | 25942.64 | ENG |  |  | Bruno Estrutural |  |  |  |  | 100
91 | 2 | 0% | 5.6.4.4.2 | Impermeabilização | 22 dias | Ter 01/04/25 | Qua 30/04/25 | 4150.82 | 5188.52 | ENG |  |  | Bruno Estrutural |  |  |  |  | 100
120 | 0 | 100% | 5.6.4.4.3 | Hidrossanitário (Drenagem Reuso) | 43 dias | Seg 03/03/25 | Qua 30/04/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Abel Hidro |  |  |  |  | 100
62 | 0 | 100% | 5.6.4.4.4 | Reuso de Água | 0 dias | Qua 30/04/25 | Qua 30/04/25 | 4150.82 | 5188.52 | ENG |  |  | Abel Hidro |  |  |  |  | 100
120 |  | 100% | 5.6.4.4.5 | Complementares | 43 dias | Seg 03/03/25 | Qua 30/04/25 | 4150.82 | 5188.52 | [8 empty] | 100
120 | 0 | 100% | 5.6.4.4.5.1 | HVAC | 43 dias | Seg 03/03/25 | Qua 30/04/25 | 0 | 0 | ENG | [7 empty] | 100
120 | 2 | 80% | 5.6.4.4.6 | Elétrico (CFRV Dados) | 43 dias | Seg 03/03/25 | Qua 30/04/25 | 4150.82 | 5188.52 | ENG |  |  | Gabriel (Elétrica) |  |  |  |  | 100
62 | 0 | 100% | 5.6.4.4.7 | Energia Renovável | 0 dias | Qua 30/04/25 | Qua 30/04/25 | 93393.49 | 103770.54 | ENE | [7 empty] | 100
120 | 2 | 0% | 5.6.4.4.8 | Orçamento | 43 dias | Seg 03/03/25 | Qua 30/04/25 | 10377.05 | 10377.05 | ENG |  |  | Vanessa Orçamento |  |  |  |  | 100
148 | 0 | 100% | 5.6.4.5 | Medição | 63 dias | Seg 03/02/25 | Qua 30/04/25 | 0 | 0 | CG |  |  | Morena;Vinicius D. |  |  |  |  | 100
148 | 2 | 63% | 5.6.5 | Modelagem Econômica-Financeira | 63 dias | Seg 03/02/25 | Qua 30/04/25 | 10377.05 | 10377.05 | [8 empty] | 100
148 | 2 | 25% | 5.6.5.1 | Modelagem | 63 dias | Seg 03/02/25 | Qua 30/04/25 | 20754.11 | 20754.11 | ECO |  |  | Guilherme Economia |  |  |  |  | 100
148 | 0 | 100% | 5.6.5.2 | Medição | 63 dias | Seg 03/02/25 | Qua 30/04/25 | 0 | 0 | CG |  |  | Morena;Vinicius D. |  |  |  |  | 100
148 | 2 | 99% | 5.6.6 | Modelagem Jurídico Regulatório | 63 dias | Seg 03/02/25 | Qua 30/04/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
148 | 2 | 99% | 5.6.6.1 | Modelagem | 63 dias | Seg 03/02/25 | Qua 30/04/25 | 0 | 0 | JUR |  |  | Débora Jurídico |  |  |  |  | 100
148 | 0 | 100% | 5.6.6.2 | Medição | 63 dias | Seg 03/02/25 | Qua 30/04/25 | 0 | 0 | CG |  |  | Morena;Vinicius D. |  |  |  |  | 100
242 | 2 | 82% | 5.7 | IMQ07-OS020-Colégio M. Zelita Rocha de Azevedo | 130 dias | Sex 01/11/24 | Qua 30/04/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
242 | 0 | 100% | 5.7.1 | Plano de Trabalho | 21 dias | Sex 01/11/24 | Sex 29/11/24 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
242 | 0 | 100% | 5.7.1.1 | RE - Plano de Trabalho | 21 dias | Sex 01/11/24 | Sex 29/11/24 | 20754.11 | 20754.11 | ARQ | ENG |  | Morena |  |  |  |  | 100
242 | 0 | 100% | 5.7.1.2 | Medição | 21 dias | Sex 01/11/24 | Sex 29/11/24 | 36319.7 | 36319.7 | CG |  |  | Morena;Vinicius D. |  |  |  |  | 100
242 |  | 98% | 5.7.2 | Estudos Iniciais | 45 dias | Sex 01/11/24 | Qua 01/01/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
242 | 0 | 100% | 5.7.2.1 | Visita Preliminar | 22 dias | Sex 01/11/24 | Dom 01/12/24 | 0 | 0 | ARQ | ENG |  | Morena |  |  |  |  | 100
242 | 2 | 80% | 5.7.2.2 | Topografia | 22 dias | Sex 01/11/24 | Dom 01/12/24 | 0 | 0 | ENG |  |  | AlEXANDRE ENGENHARIA |  |  |  |  | 100
242 | 0 | 100% | 5.7.2.3 | Planta Base da Área de Trabalho | 22 dias | Sex 01/11/24 | Dom 01/12/24 | 0 | 0 | ARQ | ENG |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
242 | 0 | 100% | 5.7.2.4 | Sondagem | 44 dias | Sex 01/11/24 | Ter 31/12/24 | 0 | 0 | ENG |  |  | SEMED |  |  |  |  | 100
242 | 0 | 100% | 5.7.2.5 | Estudo Ambiental | 45 dias | Sex 01/11/24 | Qua 01/01/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Morena |  |  |  |  | 100
242 | 0 | 100% | 5.7.2.6 | Relatório | 44 dias | Sex 01/11/24 | Ter 31/12/24 | 0 | 0 | ARQ | ENG |  | Morena |  |  |  |  | 100
242 | 0 | 100% | 5.7.2.7 | Medição | 44 dias | Sex 01/11/24 | Ter 31/12/24 | 0 | 0 | CG |  |  | Morena;Vinicius D. |  |  |  |  | 100
211 |  | 93% | 5.7.3 | Projetos Básicos | 65 dias | Seg 02/12/24 | Sex 28/02/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
211 |  | 30% | 5.7.3.1 | Relatório Técnico | 5 dias | Seg 02/12/24 | Sex 06/12/24 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
211 | 2 | 30% | 5.7.3.1.1 | RE-Arquitetura | 5 dias | Seg 02/12/24 | Sex 06/12/24 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
211 | 2 | 30% | 5.7.3.1.2 | RE-Engenharia | 5 dias | Seg 02/12/24 | Sex 06/12/24 | 0 | 0 | ENG |  |  | AlEXANDRE ENGENHARIA |  |  |  |  | 100
211 |  | 100% | 5.7.3.2 | Arquitetura | 65 dias | Seg 02/12/24 | Sex 28/02/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
211 | 0 | 100% | 5.7.3.2.1 | Levantamento de dados | 45 dias | Seg 02/12/24 | Sex 31/01/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
211 | 0 | 100% | 5.7.3.2.2 | Estudo Preliminar | 5 dias | Seg 02/12/24 | Sex 06/12/24 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
204 | 0 | 100% | 5.7.3.2.3 | Projeto Arquitetônico | 60 dias | Seg 09/12/24 | Sex 28/02/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
204 | 0 | 100% | 5.7.3.2.4 | Paisagismo | 60 dias | Seg 09/12/24 | Sex 28/02/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
204 | 0 | 100% | 5.7.3.2.5 | Urbanismo | 60 dias | Seg 09/12/24 | Sex 28/02/25 | 36319.7 | 36319.7 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
151 | 0 | 100% | 5.7.3.2.6 | Envio Engenahria | 0 dias | Sex 31/01/25 | Sex 31/01/25 | 17640.99 | 25942.64 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
148 |  | 80% | 5.7.3.3 | Engenharia | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
148 | 0 | 100% | 5.7.3.3.1 | Estrutural | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Bruno Estrutural |  |  |  |  | 100
148 | 0 | 100% | 5.7.3.3.2 | Hidrossanitário (Drenagem Reuso) | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Abel Hidro |  |  |  |  | 100
148 |  | 100% | 5.7.3.3.3 | Complementares | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
148 | 0 | 100% | 5.7.3.3.3.1 | HVAC | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 | 0 | 0 | ENG | [7 empty] | 100
148 | 0 | 100% | 5.7.3.3.4 | Elétrico (CFTV Dados) | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Gabriel (Elétrica) |  |  |  |  | 100
148 | 2 | 0% | 5.7.3.3.5 | Orçamento | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Vanessa Orçamento |  |  |  |  | 100
211 | 0 | 100% | 5.7.3.4 | Medição | 65 dias | Seg 02/12/24 | Sex 28/02/25 | 0 | 0 |  |  |  | Morena;Vinicius D. |  |  |  |  | 100
148 |  | 62% | 5.7.4 | Projetos Executivos | 63 dias | Seg 03/02/25 | Qua 30/04/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
91 | 2 | 0% | 5.7.4.1 | Resumo do Projeto | 22 dias | Ter 01/04/25 | Qua 30/04/25 | 0 | 0 | ARQ | ENG |  | Morena |  |  |  |  | 100
91 | 2 | 0% | 5.7.4.2 | RE-Diretrizes para Operação e Manutenção | 22 dias | Ter 01/04/25 | Qua 30/04/25 | 0 | 0 | ARQ | ENG |  | Morena |  |  |  |  | 100
120 |  | 97% | 5.7.4.3 | Arquitetura | 43 dias | Seg 03/03/25 | Qua 30/04/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
120 | 2 | 90% | 5.7.4.3.1 | Projeto Arquitetônico | 43 dias | Seg 03/03/25 | Qua 30/04/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
120 | 0 | 100% | 5.7.4.3.2 | Paisagismo | 43 dias | Seg 03/03/25 | Qua 30/04/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
120 | 0 | 100% | 5.7.4.3.3 | Urbanismo | 43 dias | Seg 03/03/25 | Qua 30/04/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
78 | 0 | 100% | 5.7.4.3.4 | Entrega Orçamento | 0 dias | Seg 14/04/25 | Seg 14/04/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
148 |  | 47% | 5.7.4.4 | Engenharia | 63 dias | Seg 03/02/25 | Qua 30/04/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
148 | 2 | 0% | 5.7.4.4.1 | Estrutural | 63 dias | Seg 03/02/25 | Qua 30/04/25 | 17640.99 | 25942.64 | ENG |  |  | Bruno Estrutural |  |  |  |  | 100
91 | 2 | 0% | 5.7.4.4.2 | Impermeabilização | 22 dias | Ter 01/04/25 | Qua 30/04/25 | 4150.82 | 5188.52 | ENG |  |  | Bruno Estrutural |  |  |  |  | 100
120 | 0 | 100% | 5.7.4.4.3 | Hidrossanitário (Drenagem Reuso) | 43 dias | Seg 03/03/25 | Qua 30/04/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Abel Hidro |  |  |  |  | 100
62 | 0 | 100% | 5.7.4.4.4 | Reuso de Água | 0 dias | Qua 30/04/25 | Qua 30/04/25 | 4150.82 | 5188.52 | ENG |  |  | Abel Hidro |  |  |  |  | 100
120 |  | 100% | 5.7.4.4.5 | Complementares | 43 dias | Seg 03/03/25 | Qua 30/04/25 | 4150.82 | 5188.52 | [8 empty] | 100
120 | 0 | 100% | 5.7.4.4.5.1 | HVAC | 43 dias | Seg 03/03/25 | Qua 30/04/25 | 0 | 0 | ENG | [7 empty] | 100
120 | 2 | 80% | 5.7.4.4.6 | Elétrico (CFRV Dados) | 43 dias | Seg 03/03/25 | Qua 30/04/25 | 4150.82 | 5188.52 | ENG |  |  | Gabriel (Elétrica) |  |  |  |  | 100
62 | 0 | 100% | 5.7.4.4.7 | Energia Renovável | 0 dias | Qua 30/04/25 | Qua 30/04/25 | 93393.49 | 103770.54 | ENE | [7 empty] | 100
120 | 2 | 0% | 5.7.4.4.8 | Orçamento | 43 dias | Seg 03/03/25 | Qua 30/04/25 | 10377.05 | 10377.05 | ENG |  |  | Vanessa Orçamento |  |  |  |  | 100
148 | 0 | 100% | 5.7.4.5 | Medição | 63 dias | Seg 03/02/25 | Qua 30/04/25 | 0 | 0 | CG |  |  | Morena;Vinicius D. |  |  |  |  | 100
148 | 2 | 63% | 5.7.5 | Modelagem Econômica-Financeira | 63 dias | Seg 03/02/25 | Qua 30/04/25 | 10377.05 | 10377.05 | [8 empty] | 100
148 | 2 | 25% | 5.7.5.1 | Modelagem | 63 dias | Seg 03/02/25 | Qua 30/04/25 | 20754.11 | 20754.11 | ECO |  |  | Guilherme Economia |  |  |  |  | 100
148 | 0 | 100% | 5.7.5.2 | Medição | 63 dias | Seg 03/02/25 | Qua 30/04/25 | 0 | 0 | CG |  |  | Morena;Vinicius D. |  |  |  |  | 100
148 | 2 | 99% | 5.7.6 | Modelagem Jurídico Regulatório | 63 dias | Seg 03/02/25 | Qua 30/04/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
148 | 2 | 99% | 5.7.6.1 | Modelagem | 63 dias | Seg 03/02/25 | Qua 30/04/25 | 0 | 0 | JUR |  |  | Débora Jurídico |  |  |  |  | 100
148 | 0 | 100% | 5.7.6.2 | Medição | 63 dias | Seg 03/02/25 | Qua 30/04/25 | 0 | 0 | CG |  |  | Morena;Vinicius D. |  |  |  |  | 100
242 | 2 | 81% | 5.8 | IMQ08-OS021-Escola M. Almir Francisco Lapa | 130 dias | Sex 01/11/24 | Qua 30/04/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
242 | 0 | 100% | 5.8.1 | Plano de Trabalho | 21 dias | Sex 01/11/24 | Sex 29/11/24 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
242 | 0 | 100% | 5.8.1.1 | RE - Plano de Trabalho | 21 dias | Sex 01/11/24 | Sex 29/11/24 | 20754.11 | 20754.11 | ARQ | ENG |  | Morena |  |  |  |  | 100
242 | 0 | 100% | 5.8.1.2 | Medição | 21 dias | Sex 01/11/24 | Sex 29/11/24 | 36319.7 | 36319.7 | CG |  |  | Morena;Vinicius D. |  |  |  |  | 100
242 |  | 98% | 5.8.2 | Estudos Iniciais | 45 dias | Sex 01/11/24 | Qua 01/01/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
242 | 0 | 100% | 5.8.2.1 | Visita Preliminar | 22 dias | Sex 01/11/24 | Dom 01/12/24 | 0 | 0 | ARQ | ENG |  | Morena |  |  |  |  | 100
242 | 2 | 80% | 5.8.2.2 | Topografia | 22 dias | Sex 01/11/24 | Dom 01/12/24 | 0 | 0 | ENG |  |  | AlEXANDRE ENGENHARIA |  |  |  |  | 100
242 | 0 | 100% | 5.8.2.3 | Planta Base da Área de Trabalho | 22 dias | Sex 01/11/24 | Dom 01/12/24 | 0 | 0 | ARQ | ENG |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
242 | 0 | 100% | 5.8.2.4 | Sondagem | 44 dias | Sex 01/11/24 | Ter 31/12/24 | 0 | 0 | ENG |  |  | SEMED |  |  |  |  | 100
242 | 0 | 100% | 5.8.2.5 | Estudo Ambiental | 45 dias | Sex 01/11/24 | Qua 01/01/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Morena |  |  |  |  | 100
242 | 0 | 100% | 5.8.2.6 | Relatório | 44 dias | Sex 01/11/24 | Ter 31/12/24 | 0 | 0 | ARQ | ENG |  | Morena |  |  |  |  | 100
242 | 0 | 100% | 5.8.2.7 | Medição | 44 dias | Sex 01/11/24 | Ter 31/12/24 | 0 | 0 | CG |  |  | Morena;Vinicius D. |  |  |  |  | 100
211 |  | 93% | 5.8.3 | Projetos Básicos | 65 dias | Seg 02/12/24 | Sex 28/02/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
211 |  | 30% | 5.8.3.1 | Relatório Técnico | 5 dias | Seg 02/12/24 | Sex 06/12/24 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
211 | 2 | 30% | 5.8.3.1.1 | RE-Arquitetura | 5 dias | Seg 02/12/24 | Sex 06/12/24 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
211 | 2 | 30% | 5.8.3.1.2 | RE-Engenharia | 5 dias | Seg 02/12/24 | Sex 06/12/24 | 0 | 0 | ENG |  |  | AlEXANDRE ENGENHARIA |  |  |  |  | 100
211 |  | 100% | 5.8.3.2 | Arquitetura | 65 dias | Seg 02/12/24 | Sex 28/02/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
211 | 0 | 100% | 5.8.3.2.1 | Levantamento de dados | 45 dias | Seg 02/12/24 | Sex 31/01/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
211 | 0 | 100% | 5.8.3.2.2 | Estudo Preliminar | 5 dias | Seg 02/12/24 | Sex 06/12/24 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
204 | 0 | 100% | 5.8.3.2.3 | Projeto Arquitetônico | 60 dias | Seg 09/12/24 | Sex 28/02/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
204 | 0 | 100% | 5.8.3.2.4 | Paisagismo | 60 dias | Seg 09/12/24 | Sex 28/02/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
204 | 0 | 100% | 5.8.3.2.5 | Urbanismo | 60 dias | Seg 09/12/24 | Sex 28/02/25 | 36319.7 | 36319.7 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
151 | 0 | 100% | 5.8.3.2.6 | Envio Engenahria | 0 dias | Sex 31/01/25 | Sex 31/01/25 | 17640.99 | 25942.64 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
148 |  | 80% | 5.8.3.3 | Engenharia | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
148 | 0 | 100% | 5.8.3.3.1 | Estrutural | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Bruno Estrutural |  |  |  |  | 100
148 | 0 | 100% | 5.8.3.3.2 | Hidrossanitário (Drenagem Reuso) | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Abel Hidro |  |  |  |  | 100
148 |  | 100% | 5.8.3.3.3 | Complementares | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
148 | 0 | 100% | 5.8.3.3.3.1 | HVAC | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 | 0 | 0 | ENG | [7 empty] | 100
148 | 0 | 100% | 5.8.3.3.4 | Elétrico (CFRV Dados) | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Gabriel (Elétrica) |  |  |  |  | 100
148 | 2 | 0% | 5.8.3.3.5 | Orçamento | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Vanessa Orçamento |  |  |  |  | 100
211 | 0 | 100% | 5.8.3.4 | Medição | 65 dias | Seg 02/12/24 | Sex 28/02/25 | 0 | 0 |  |  |  | Morena;Vinicius D. |  |  |  |  | 100
148 |  | 61% | 5.8.4 | Projetos Executivos | 63 dias | Seg 03/02/25 | Qua 30/04/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
91 | 2 | 0% | 5.8.4.1 | Resumo do Projeto | 22 dias | Ter 01/04/25 | Qua 30/04/25 | 0 | 0 | ARQ | ENG |  | Morena |  |  |  |  | 100
91 | 2 | 0% | 5.8.4.2 | RE-Diretrizes para Operação e Manutenção | 22 dias | Ter 01/04/25 | Qua 30/04/25 | 0 | 0 | ARQ | ENG |  | Morena |  |  |  |  | 100
120 |  | 97% | 5.8.4.3 | Arquitetura | 43 dias | Seg 03/03/25 | Qua 30/04/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
120 | 2 | 90% | 5.8.4.3.1 | Projeto Arquitetônico | 43 dias | Seg 03/03/25 | Qua 30/04/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
120 | 0 | 100% | 5.8.4.3.2 | Paisagismo | 43 dias | Seg 03/03/25 | Qua 30/04/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
120 | 0 | 100% | 5.8.4.3.3 | Urbanismo | 43 dias | Seg 03/03/25 | Qua 30/04/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
78 | 0 | 100% | 5.8.4.3.4 | Entrega Orçamento | 0 dias | Seg 14/04/25 | Seg 14/04/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
148 |  | 44% | 5.8.4.4 | Engenharia | 63 dias | Seg 03/02/25 | Qua 30/04/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
148 | 2 | 0% | 5.8.4.4.1 | Estrutural | 63 dias | Seg 03/02/25 | Qua 30/04/25 | 17640.99 | 25942.64 | ENG |  |  | Bruno Estrutural |  |  |  |  | 100
91 | 2 | 0% | 5.8.4.4.2 | Impermeabilização | 22 dias | Ter 01/04/25 | Qua 30/04/25 | 4150.82 | 5188.52 | ENG |  |  | Bruno Estrutural |  |  |  |  | 100
120 | 2 | 85% | 5.8.4.4.3 | Hidrossanitário (Drenagem Reuso) | 43 dias | Seg 03/03/25 | Qua 30/04/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Abel Hidro |  |  |  |  | 100
62 | 0 | 100% | 5.8.4.4.4 | Reuso de Água | 0 dias | Qua 30/04/25 | Qua 30/04/25 | 4150.82 | 5188.52 | ENG |  |  | Abel Hidro |  |  |  |  | 100
120 |  | 100% | 5.8.4.4.5 | Complementares | 43 dias | Seg 03/03/25 | Qua 30/04/25 | 4150.82 | 5188.52 | [8 empty] | 100
120 | 0 | 100% | 5.8.4.4.5.1 | HVAC | 43 dias | Seg 03/03/25 | Qua 30/04/25 | 0 | 0 | ENG | [7 empty] | 100
120 | 2 | 80% | 5.8.4.4.6 | Elétrico (CFTV Dados) | 43 dias | Seg 03/03/25 | Qua 30/04/25 | 4150.82 | 5188.52 | ENG |  |  | Gabriel (Elétrica) |  |  |  |  | 100
62 | 0 | 100% | 5.8.4.4.7 | Energia Renovável | 0 dias | Qua 30/04/25 | Qua 30/04/25 | 93393.49 | 103770.54 | ENE | [7 empty] | 100
120 | 2 | 0% | 5.8.4.4.8 | Orçamento | 43 dias | Seg 03/03/25 | Qua 30/04/25 | 10377.05 | 10377.05 | ENG |  |  | Vanessa Orçamento |  |  |  |  | 100
148 | 0 | 100% | 5.8.4.5 | Medição | 63 dias | Seg 03/02/25 | Qua 30/04/25 | 0 | 0 | CG |  |  | Morena;Vinicius D. |  |  |  |  | 100
148 | 2 | 63% | 5.8.5 | Modelagem Econômica-Financeira | 63 dias | Seg 03/02/25 | Qua 30/04/25 | 10377.05 | 10377.05 | [8 empty] | 100
148 | 2 | 25% | 5.8.5.1 | Modelagem | 63 dias | Seg 03/02/25 | Qua 30/04/25 | 20754.11 | 20754.11 | ECO |  |  | Guilherme Economia |  |  |  |  | 100
148 | 0 | 100% | 5.8.5.2 | Medição | 63 dias | Seg 03/02/25 | Qua 30/04/25 | 0 | 0 | CG |  |  | Morena;Vinicius D. |  |  |  |  | 100
148 | 2 | 99% | 5.8.6 | Modelagem Jurídico Regulatório | 63 dias | Seg 03/02/25 | Qua 30/04/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
148 | 2 | 99% | 5.8.6.1 | Modelagem | 63 dias | Seg 03/02/25 | Qua 30/04/25 | 0 | 0 | JUR |  |  | Débora Jurídico |  |  |  |  | 100
148 | 0 | 100% | 5.8.6.2 | Medição | 63 dias | Seg 03/02/25 | Qua 30/04/25 | 0 | 0 | CG |  |  | Morena;Vinicius D. |  |  |  |  | 100
242 | 2 | 81% | 5.9 | IMQ09-OS022-Colégio M. Do Sana (Escola-Pólo) | 130 dias | Sex 01/11/24 | Qua 30/04/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
242 | 0 | 100% | 5.9.1 | Plano de Trabalho | 21 dias | Sex 01/11/24 | Sex 29/11/24 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
242 | 0 | 100% | 5.9.1.1 | RE - Plano de Trabalho | 21 dias | Sex 01/11/24 | Sex 29/11/24 | 20754.11 | 20754.11 | ARQ | ENG |  | Morena |  |  |  |  | 100
242 | 0 | 100% | 5.9.1.2 | Medição | 21 dias | Sex 01/11/24 | Sex 29/11/24 | 36319.7 | 36319.7 | CG |  |  | Morena;Vinicius D. |  |  |  |  | 100
242 |  | 98% | 5.9.2 | Estudos Iniciais | 45 dias | Sex 01/11/24 | Qua 01/01/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
242 | 0 | 100% | 5.9.2.1 | Visita Preliminar | 22 dias | Sex 01/11/24 | Dom 01/12/24 | 0 | 0 | ARQ | ENG |  | Morena |  |  |  |  | 100
242 | 2 | 80% | 5.9.2.2 | Topografia | 22 dias | Sex 01/11/24 | Dom 01/12/24 | 0 | 0 | ENG |  |  | AlEXANDRE ENGENHARIA |  |  |  |  | 100
242 | 0 | 100% | 5.9.2.3 | Planta Base da Área de Trabalho | 22 dias | Sex 01/11/24 | Dom 01/12/24 | 0 | 0 | ARQ | ENG |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
242 | 0 | 100% | 5.9.2.4 | Sondagem | 44 dias | Sex 01/11/24 | Ter 31/12/24 | 0 | 0 | ENG |  |  | SEMED |  |  |  |  | 100
242 | 0 | 100% | 5.9.2.5 | Estudo Ambiental | 45 dias | Sex 01/11/24 | Qua 01/01/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Morena |  |  |  |  | 100
242 | 0 | 100% | 5.9.2.6 | Relatório | 44 dias | Sex 01/11/24 | Ter 31/12/24 | 0 | 0 | ARQ | ENG |  | Morena |  |  |  |  | 100
242 | 0 | 100% | 5.9.2.7 | Medição | 44 dias | Sex 01/11/24 | Ter 31/12/24 | 0 | 0 | CG |  |  | Morena;Vinicius D. |  |  |  |  | 100
211 |  | 93% | 5.9.3 | Projetos Básicos | 65 dias | Seg 02/12/24 | Sex 28/02/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
211 |  | 30% | 5.9.3.1 | Relatório Técnico | 5 dias | Seg 02/12/24 | Sex 06/12/24 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
211 | 2 | 30% | 5.9.3.1.1 | RE-Arquitetura | 5 dias | Seg 02/12/24 | Sex 06/12/24 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
211 | 2 | 30% | 5.9.3.1.2 | RE-Engenharia | 5 dias | Seg 02/12/24 | Sex 06/12/24 | 0 | 0 | ENG |  |  | AlEXANDRE ENGENHARIA |  |  |  |  | 100
211 |  | 100% | 5.9.3.2 | Arquitetura | 65 dias | Seg 02/12/24 | Sex 28/02/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
211 | 0 | 100% | 5.9.3.2.1 | Levantamento de dados | 45 dias | Seg 02/12/24 | Sex 31/01/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
211 | 0 | 100% | 5.9.3.2.2 | Estudo Preliminar | 5 dias | Seg 02/12/24 | Sex 06/12/24 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
204 | 0 | 100% | 5.9.3.2.3 | Projeto Arquitetônico | 60 dias | Seg 09/12/24 | Sex 28/02/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
204 | 0 | 100% | 5.9.3.2.4 | Paisagismo | 60 dias | Seg 09/12/24 | Sex 28/02/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
204 | 0 | 100% | 5.9.3.2.5 | Urbanismo | 60 dias | Seg 09/12/24 | Sex 28/02/25 | 36319.7 | 36319.7 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
151 | 0 | 100% | 5.9.3.2.6 | Envio Engenahria | 0 dias | Sex 31/01/25 | Sex 31/01/25 | 17640.99 | 25942.64 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
148 |  | 80% | 5.9.3.3 | Engenharia | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
148 | 0 | 100% | 5.9.3.3.1 | Estrutural | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Bruno Estrutural |  |  |  |  | 100
148 | 0 | 100% | 5.9.3.3.2 | Hidrossanitário (Drenagem Reuso) | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Abel Hidro |  |  |  |  | 100
148 |  | 100% | 5.9.3.3.3 | Complementares | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
148 | 0 | 100% | 5.9.3.3.3.1 | HVAC | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 | 0 | 0 | ENG | [7 empty] | 100
148 | 0 | 100% | 5.9.3.3.4 | Elétrico (CFTV Dados) | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Gabriel (Elétrica) |  |  |  |  | 100
148 | 2 | 0% | 5.9.3.3.5 | Orçamento | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Vanessa Orçamento |  |  |  |  | 100
211 | 0 | 100% | 5.9.3.4 | Medição | 65 dias | Seg 02/12/24 | Sex 28/02/25 | 0 | 0 |  |  |  | Morena;Vinicius D. |  |  |  |  | 100
148 |  | 60% | 5.9.4 | Projetos Executivos | 63 dias | Seg 03/02/25 | Qua 30/04/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
91 | 2 | 0% | 5.9.4.1 | Resumo do Projeto | 22 dias | Ter 01/04/25 | Qua 30/04/25 | 0 | 0 | ARQ | ENG |  | Morena |  |  |  |  | 100
91 | 2 | 0% | 5.9.4.2 | RE-Diretrizes para Operação e Manutenção | 22 dias | Ter 01/04/25 | Qua 30/04/25 | 0 | 0 | ARQ | ENG |  | Morena |  |  |  |  | 100
120 |  | 99% | 5.9.4.3 | Arquitetura | 43 dias | Seg 03/03/25 | Qua 30/04/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
120 | 2 | 99% | 5.9.4.3.1 | Projeto Arquitetônico | 43 dias | Seg 03/03/25 | Qua 30/04/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
120 | 0 | 100% | 5.9.4.3.2 | Paisagismo | 43 dias | Seg 03/03/25 | Qua 30/04/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
120 | 0 | 100% | 5.9.4.3.3 | Urbanismo | 43 dias | Seg 03/03/25 | Qua 30/04/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
78 | 0 | 100% | 5.9.4.3.4 | Entrega Orçamento | 0 dias | Seg 14/04/25 | Seg 14/04/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
148 |  | 40% | 5.9.4.4 | Engenharia | 63 dias | Seg 03/02/25 | Qua 30/04/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
148 | 2 | 0% | 5.9.4.4.1 | Estrutural | 63 dias | Seg 03/02/25 | Qua 30/04/25 | 17640.99 | 25942.64 | ENG |  |  | Bruno Estrutural |  |  |  |  | 100
91 | 2 | 0% | 5.9.4.4.2 | Impermeabilização | 22 dias | Ter 01/04/25 | Qua 30/04/25 | 4150.82 | 5188.52 | ENG |  |  | Bruno Estrutural |  |  |  |  | 100
120 | 2 | 60% | 5.9.4.4.3 | Hidrossanitário (Drenagem Reuso) | 43 dias | Seg 03/03/25 | Qua 30/04/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Abel Hidro |  |  |  |  | 100
62 | 0 | 100% | 5.9.4.4.4 | Reuso de Água | 0 dias | Qua 30/04/25 | Qua 30/04/25 | 4150.82 | 5188.52 | ENG |  |  | Abel Hidro |  |  |  |  | 100
120 |  | 100% | 5.9.4.4.5 | Complementares | 43 dias | Seg 03/03/25 | Qua 30/04/25 | 4150.82 | 5188.52 | [8 empty] | 100
120 | 0 | 100% | 5.9.4.4.5.1 | HVAC | 43 dias | Seg 03/03/25 | Qua 30/04/25 | 0 | 0 | ENG | [7 empty] | 100
120 | 2 | 80% | 5.9.4.4.6 | Elétrico (CFTV Dados) | 43 dias | Seg 03/03/25 | Qua 30/04/25 | 4150.82 | 5188.52 | ENG |  |  | Gabriel (Elétrica) |  |  |  |  | 100
62 | 0 | 100% | 5.9.4.4.7 | Energia Renovável | 0 dias | Qua 30/04/25 | Qua 30/04/25 | 93393.49 | 103770.54 | ENE | [7 empty] | 100
120 | 2 | 0% | 5.9.4.4.8 | Orçamento | 43 dias | Seg 03/03/25 | Qua 30/04/25 | 10377.05 | 10377.05 | ENG |  |  | Vanessa Orçamento |  |  |  |  | 100
148 | 0 | 100% | 5.9.4.5 | Medição | 63 dias | Seg 03/02/25 | Qua 30/04/25 | 0 | 0 | CG |  |  | Morena;Vinicius D. |  |  |  |  | 100
148 | 2 | 63% | 5.9.5 | Modelagem Econômica-Financeira | 63 dias | Seg 03/02/25 | Qua 30/04/25 | 10377.05 | 10377.05 | [8 empty] | 100
148 | 2 | 25% | 5.9.5.1 | Modelagem | 63 dias | Seg 03/02/25 | Qua 30/04/25 | 20754.11 | 20754.11 | ECO |  |  | Guilherme Economia |  |  |  |  | 100
148 | 0 | 100% | 5.9.5.2 | Medição | 63 dias | Seg 03/02/25 | Qua 30/04/25 | 0 | 0 | CG |  |  | Morena;Vinicius D. |  |  |  |  | 100
148 | 2 | 100% | 5.9.6 | Modelagem Jurídico Regulatório | 63 dias | Seg 03/02/25 | Qua 30/04/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
148 | 0 | 100% | 5.9.6.1 | Modelagem | 63 dias | Seg 03/02/25 | Qua 30/04/25 | 0 | 0 | JUR |  |  | Débora Jurídico |  |  |  |  | 100
148 | 0 | 100% | 5.9.6.2 | Medição | 63 dias | Seg 03/02/25 | Qua 30/04/25 | 0 | 0 | CG |  |  | Morena;Vinicius D. |  |  |  |  | 100
242 | 2 | 81% | 5.10 | IMQ10-OS023-C.M. Tarcisio P. de Figueiredo (Esc.-Pólo) | 130 dias | Sex 01/11/24 | Qua 30/04/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
242 | 0 | 100% | 5.10.1 | Plano de Trabalho | 21 dias | Sex 01/11/24 | Sex 29/11/24 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
242 | 0 | 100% | 5.10.1.1 | RE - Plano de Trabalho | 21 dias | Sex 01/11/24 | Sex 29/11/24 | 20754.11 | 20754.11 | ARQ | ENG |  | Morena |  |  |  |  | 100
242 | 0 | 100% | 5.10.1.2 | Medição | 21 dias | Sex 01/11/24 | Sex 29/11/24 | 36319.7 | 36319.7 | CG |  |  | Morena;Vinicius D. |  |  |  |  | 100
242 |  | 98% | 5.10.2 | Estudos Iniciais | 45 dias | Sex 01/11/24 | Qua 01/01/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
242 | 0 | 100% | 5.10.2.1 | Visita Preliminar | 22 dias | Sex 01/11/24 | Dom 01/12/24 | 0 | 0 | ARQ | ENG |  | Morena |  |  |  |  | 100
242 | 2 | 80% | 5.10.2.2 | Topografia | 22 dias | Sex 01/11/24 | Dom 01/12/24 | 0 | 0 | ENG |  |  | AlEXANDRE ENGENHARIA |  |  |  |  | 100
242 | 0 | 100% | 5.10.2.3 | Planta Base da Área de Trabalho | 22 dias | Sex 01/11/24 | Dom 01/12/24 | 0 | 0 | ARQ | ENG |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
242 | 0 | 100% | 5.10.2.4 | Sondagem | 44 dias | Sex 01/11/24 | Ter 31/12/24 | 0 | 0 | ENG |  |  | SEMED |  |  |  |  | 100
242 | 0 | 100% | 5.10.2.5 | Estudo Ambiental | 45 dias | Sex 01/11/24 | Qua 01/01/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Morena |  |  |  |  | 100
242 | 0 | 100% | 5.10.2.6 | Relatório | 44 dias | Sex 01/11/24 | Ter 31/12/24 | 0 | 0 | ARQ | ENG |  | Morena |  |  |  |  | 100
242 | 0 | 100% | 5.10.2.7 | Medição | 44 dias | Sex 01/11/24 | Ter 31/12/24 | 0 | 0 | CG |  |  | Morena;Vinicius D. |  |  |  |  | 100
211 |  | 93% | 5.10.3 | Projetos Básicos | 65 dias | Seg 02/12/24 | Sex 28/02/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
211 |  | 30% | 5.10.3.1 | Relatório Técnico | 5 dias | Seg 02/12/24 | Sex 06/12/24 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
211 | 2 | 30% | 5.10.3.1.1 | RE-Arquitetura | 5 dias | Seg 02/12/24 | Sex 06/12/24 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
211 | 2 | 30% | 5.10.3.1.2 | RE-Engenharia | 5 dias | Seg 02/12/24 | Sex 06/12/24 | 0 | 0 | ENG |  |  | AlEXANDRE ENGENHARIA |  |  |  |  | 100
211 |  | 100% | 5.10.3.2 | Arquitetura | 65 dias | Seg 02/12/24 | Sex 28/02/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
211 | 0 | 100% | 5.10.3.2.1 | Levantamento de dados | 45 dias | Seg 02/12/24 | Sex 31/01/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
211 | 0 | 100% | 5.10.3.2.2 | Estudo Preliminar | 5 dias | Seg 02/12/24 | Sex 06/12/24 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
204 | 0 | 100% | 5.10.3.2.3 | Projeto Arquitetônico | 60 dias | Seg 09/12/24 | Sex 28/02/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
204 | 0 | 100% | 5.10.3.2.4 | Paisagismo | 60 dias | Seg 09/12/24 | Sex 28/02/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
204 | 0 | 100% | 5.10.3.2.5 | Urbanismo | 60 dias | Seg 09/12/24 | Sex 28/02/25 | 36319.7 | 36319.7 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
151 | 0 | 100% | 5.10.3.2.6 | Envio Engenahria | 0 dias | Sex 31/01/25 | Sex 31/01/25 | 17640.99 | 25942.64 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
148 |  | 80% | 5.10.3.3 | Engenharia | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
148 | 0 | 100% | 5.10.3.3.1 | Estrutural | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Bruno Estrutural |  |  |  |  | 100
148 | 0 | 100% | 5.10.3.3.2 | Hidrossanitário (Drenagem Reuso) | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Abel Hidro |  |  |  |  | 100
148 |  | 100% | 5.10.3.3.3 | Complementares | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
148 | 0 | 100% | 5.10.3.3.3.1 | HVAC | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 | 0 | 0 | ENG | [7 empty] | 100
148 | 0 | 100% | 5.10.3.3.4 | Elétrico (CFRV Dados) | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Gabriel (Elétrica) |  |  |  |  | 100
148 | 2 | 0% | 5.10.3.3.5 | Orçamento | 20 dias | Seg 03/02/25 | Sex 28/02/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Vanessa Orçamento |  |  |  |  | 100
211 | 0 | 100% | 5.10.3.4 | Medição | 65 dias | Seg 02/12/24 | Sex 28/02/25 | 0 | 0 |  |  |  | Morena;Vinicius D. |  |  |  |  | 100
148 |  | 59% | 5.10.4 | Projetos Executivos | 63 dias | Seg 03/02/25 | Qua 30/04/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
91 | 2 | 0% | 5.10.4.1 | Resumo do Projeto | 22 dias | Ter 01/04/25 | Qua 30/04/25 | 0 | 0 | ARQ | ENG |  | Morena |  |  |  |  | 100
91 | 2 | 0% | 5.10.4.2 | RE-Diretrizes para Operação e Manutenção | 22 dias | Ter 01/04/25 | Qua 30/04/25 | 0 | 0 | ARQ | ENG |  | Morena |  |  |  |  | 100
120 |  | 98% | 5.10.4.3 | Arquitetura | 43 dias | Seg 03/03/25 | Qua 30/04/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
120 | 2 | 95% | 5.10.4.3.1 | Projeto Arquitetônico | 43 dias | Seg 03/03/25 | Qua 30/04/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
120 | 0 | 100% | 5.10.4.3.2 | Paisagismo | 43 dias | Seg 03/03/25 | Qua 30/04/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
120 | 0 | 100% | 5.10.4.3.3 | Urbanismo | 43 dias | Seg 03/03/25 | Qua 30/04/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Rui Raioli |  |  |  |  | 100
78 | 0 | 100% | 5.10.4.3.4 | Entrega Orçamento | 0 dias | Seg 14/04/25 | Seg 14/04/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
148 |  | 40% | 5.10.4.4 | Engenharia | 63 dias | Seg 03/02/25 | Qua 30/04/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
148 | 2 | 0% | 5.10.4.4.1 | Estrutural | 63 dias | Seg 03/02/25 | Qua 30/04/25 | 17640.99 | 25942.64 | ENG |  |  | Bruno Estrutural |  |  |  |  | 100
91 | 2 | 0% | 5.10.4.4.2 | Impermeabilização | 22 dias | Ter 01/04/25 | Qua 30/04/25 | 4150.82 | 5188.52 | ENG |  |  | Bruno Estrutural |  |  |  |  | 100
120 | 2 | 60% | 5.10.4.4.3 | Hidrossanitário (Drenagem Reuso) | 43 dias | Seg 03/03/25 | Qua 30/04/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Abel Hidro |  |  |  |  | 100
62 | 0 | 100% | 5.10.4.4.4 | Reuso de Água | 0 dias | Qua 30/04/25 | Qua 30/04/25 | 4150.82 | 5188.52 | ENG |  |  | Abel Hidro |  |  |  |  | 100
120 |  | 100% | 5.10.4.4.5 | Complementares | 43 dias | Seg 03/03/25 | Qua 30/04/25 | 4150.82 | 5188.52 | [8 empty] | 100
120 | 0 | 100% | 5.10.4.4.5.1 | HVAC | 43 dias | Seg 03/03/25 | Qua 30/04/25 | 0 | 0 | ENG | [7 empty] | 100
120 | 2 | 80% | 5.10.4.4.6 | Elétrico (CFRV Dados) | 43 dias | Seg 03/03/25 | Qua 30/04/25 | 4150.82 | 5188.52 | ENG |  |  | Gabriel (Elétrica) |  |  |  |  | 100
62 | 0 | 100% | 5.10.4.4.7 | Energia Renovável | 0 dias | Qua 30/04/25 | Qua 30/04/25 | 83016.44 | 103770.54 | ENE | [7 empty] | 100
120 | 2 | 0% | 5.10.4.4.8 | Orçamento | 43 dias | Seg 03/03/25 | Qua 30/04/25 | 10377.05 | 10377.05 | ENG |  |  | Vanessa Orçamento |  |  |  |  | 100
148 | 0 | 100% | 5.10.4.5 | Medição | 63 dias | Seg 03/02/25 | Qua 30/04/25 | 0 | 0 | CG |  |  | Morena;Vinicius D. |  |  |  |  | 100
148 | 2 | 63% | 5.10.5 | Modelagem Econômica-Financeira | 63 dias | Seg 03/02/25 | Qua 30/04/25 | 10377.05 | 10377.05 | [8 empty] | 100
148 | 2 | 25% | 5.10.5.1 | Modelagem | 63 dias | Seg 03/02/25 | Qua 30/04/25 | 20754.11 | 20754.11 | ECO |  |  | Guilherme Economia |  |  |  |  | 100
148 | 0 | 100% | 5.10.5.2 | Medição | 63 dias | Seg 03/02/25 | Qua 30/04/25 | 0 | 0 | CG |  |  | Morena;Vinicius D. |  |  |  |  | 100
148 | 2 | 100% | 5.10.6 | Modelagem Jurídico Regulatório | 63 dias | Seg 03/02/25 | Qua 30/04/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
148 | 0 | 100% | 5.10.6.1 | Modelagem | 63 dias | Seg 03/02/25 | Qua 30/04/25 | 0 | 0 | JUR |  |  | Débora Jurídico |  |  |  |  | 100
148 | 0 | 100% | 5.10.6.2 | Medição | 63 dias | Seg 03/02/25 | Qua 30/04/25 | 0 | 0 | CG |  |  | Morena;Vinicius D. |  |  |  |  | 100
211 | 2 | 72% | 5.11 | IMQ11-OS027-Colégio Estadual Municipalizado Coquinho | 130 dias | Seg 02/12/24 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
211 | 0 | 100% | 5.11.1 | Plano de Trabalho | 22 dias | Seg 02/12/24 | Ter 31/12/24 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
211 | 0 | 100% | 5.11.1.1 | RE - Plano de Trabalho | 22 dias | Seg 02/12/24 | Ter 31/12/24 | 20754.11 | 20754.11 | ARQ | ENG |  | Morena |  |  |  |  | 100
211 | 0 | 100% | 5.11.1.2 | Medição | 22 dias | Seg 02/12/24 | Ter 31/12/24 | 36319.7 | 36319.7 | CG |  |  | Morena;Vinicius D. |  |  |  |  | 100
211 |  | 98% | 5.11.2 | Estudos Iniciais | 45 dias | Seg 02/12/24 | Sex 31/01/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
211 | 0 | 100% | 5.11.2.1 | Visita Preliminar | 22 dias | Seg 02/12/24 | Ter 31/12/24 | 0 | 0 | ARQ | ENG |  | Morena |  |  |  |  | 100
211 | 2 | 80% | 5.11.2.2 | Topografia | 22 dias | Seg 02/12/24 | Ter 31/12/24 | 0 | 0 | ENG |  |  | AlEXANDRE ENGENHARIA |  |  |  |  | 100
211 | 0 | 100% | 5.11.2.3 | Planta Base da Área de Trabalho | 22 dias | Seg 02/12/24 | Ter 31/12/24 | 0 | 0 | ARQ | ENG |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
211 | 0 | 100% | 5.11.2.4 | Sondagem | 45 dias | Seg 02/12/24 | Sex 31/01/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | SEMED |  |  |  |  | 100
211 | 0 | 100% | 5.11.2.5 | Estudo Ambiental | 45 dias | Seg 02/12/24 | Sex 31/01/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Morena |  |  |  |  | 100
211 | 0 | 100% | 5.11.2.6 | Relatório | 45 dias | Seg 02/12/24 | Sex 31/01/25 | 0 | 0 | ARQ | ENG |  | Morena |  |  |  |  | 100
211 | 0 | 100% | 5.11.2.7 | Medição | 45 dias | Seg 02/12/24 | Sex 31/01/25 | 0 | 0 | CG |  |  | Morena;Vinicius D. |  |  |  |  | 100
181 |  | 84% | 5.11.3 | Projetos Básicos | 73 dias | Qua 01/01/25 | Seg 14/04/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
181 |  | 30% | 5.11.3.1 | Relatório Técnico | 5 dias | Qua 01/01/25 | Ter 07/01/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
181 | 2 | 30% | 5.11.3.1.1 | RE-Arquitetura | 5 dias | Qua 01/01/25 | Ter 07/01/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
181 | 2 | 30% | 5.11.3.1.2 | RE-Engenharia | 5 dias | Qua 01/01/25 | Ter 07/01/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | AlEXANDRE ENGENHARIA |  |  |  |  | 100
181 |  | 100% | 5.11.3.2 | Arquitetura | 73 dias | Qua 01/01/25 | Seg 14/04/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
181 | 0 | 100% | 5.11.3.2.1 | Levantamento de dados | 43 dias | Qua 01/01/25 | Sex 28/02/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
181 | 0 | 100% | 5.11.3.2.2 | Estudo Preliminar | 5 dias | Qua 01/01/25 | Ter 07/01/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
174 | 0 | 100% | 5.11.3.2.3 | Projeto Arquitetônico | 59 dias | Qua 08/01/25 | Seg 31/03/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
174 | 0 | 100% | 5.11.3.2.4 | Paisagismo | 59 dias | Qua 08/01/25 | Seg 31/03/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
174 | 0 | 100% | 5.11.3.2.5 | Urbanismo | 59 dias | Qua 08/01/25 | Seg 31/03/25 | 36319.7 | 36319.7 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
78 | 0 | 100% | 5.11.3.2.6 | Envio Engenahria | 0 dias | Seg 14/04/25 | Seg 14/04/25 | 10377.06 | 25942.64 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
120 |  | 46% | 5.11.3.3 | Engenharia | 21 dias | Seg 03/03/25 | Seg 31/03/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
120 | 2 | 0% | 5.11.3.3.1 | Estrutural | 21 dias | Seg 03/03/25 | Seg 31/03/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Bruno Estrutural |  |  |  |  | 100
120 | 0 | 100% | 5.11.3.3.2 | Hidrossanitário (Drenagem Reuso) | 21 dias | Seg 03/03/25 | Seg 31/03/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Abel Hidro |  |  |  |  | 100
120 |  | 100% | 5.11.3.3.3 | Complementares | 21 dias | Seg 03/03/25 | Seg 31/03/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
120 | 0 | 100% | 5.11.3.3.3.1 | HVAC | 21 dias | Seg 03/03/25 | Seg 31/03/25 | 0 | 0 | ENG | [7 empty] | 100
120 | 2 | 30% | 5.11.3.3.4 | Elétrico (CFTV Dados) | 21 dias | Seg 03/03/25 | Seg 31/03/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Gabriel (Elétrica) |  |  |  |  | 100
120 | 2 | 0% | 5.11.3.3.5 | Orçamento | 21 dias | Seg 03/03/25 | Seg 31/03/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Vanessa Orçamento |  |  |  |  | 100
181 | 0 | 100% | 5.11.3.4 | Medição | 64 dias | Qua 01/01/25 | Seg 31/03/25 | 0 | 0 |  |  |  | Morena;Vinicius D. |  |  |  |  | 100
120 |  | 55% | 5.11.4 | Projetos Executivos | 65 dias | Seg 03/03/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
91 | 2 | 0% | 5.11.4.1 | Resumo do Projeto | 22 dias | Ter 01/04/25 | Qua 30/04/25 | 0 | 0 | ARQ | ENG |  | Morena |  |  |  |  | 100
91 | 2 | 0% | 5.11.4.2 | RE-Diretrizes para Operação e Manutenção | 22 dias | Ter 01/04/25 | Qua 30/04/25 | 0 | 0 | ARQ | ENG |  | Morena |  |  |  |  | 100
91 |  | 100% | 5.11.4.3 | Arquitetura | 44 dias | Ter 01/04/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
91 | 0 | 100% | 5.11.4.3.1 | Projeto Arquitetônico | 44 dias | Ter 01/04/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
91 | 0 | 100% | 5.11.4.3.2 | Paisagismo | 44 dias | Ter 01/04/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
91 | 0 | 100% | 5.11.4.3.3 | Urbanismo | 44 dias | Ter 01/04/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
62 | 0 | 100% | 5.11.4.3.4 | Entrega Orçamento | 0 dias | Qua 30/04/25 | Qua 30/04/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
120 |  | 38% | 5.11.4.4 | Engenharia | 65 dias | Seg 03/03/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
120 | 2 | 0% | 5.11.4.4.1 | Estrutural | 65 dias | Seg 03/03/25 | Sex 30/05/25 | 10377.06 | 25942.64 | ENG |  |  | Bruno Estrutural |  |  |  |  | 100
61 | 2 | 0% | 5.11.4.4.2 | Impermeabilização | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 2594.26 | 5188.52 | ENG |  |  | Bruno Estrutural |  |  |  |  | 100
91 | 0 | 100% | 5.11.4.4.3 | Hidrossanitário (Drenagem Reuso) | 44 dias | Ter 01/04/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Abel Hidro |  |  |  |  | 100
32 | 0 | 100% | 5.11.4.4.4 | Reuso de Água | 0 dias | Sex 30/05/25 | Sex 30/05/25 | 2594.26 | 5188.52 | ENG |  |  | Abel Hidro |  |  |  |  | 100
91 |  | 100% | 5.11.4.4.5 | Complementares | 44 dias | Ter 01/04/25 | Sex 30/05/25 | 2594.26 | 5188.52 | [8 empty] | 100
91 | 0 | 100% | 5.11.4.4.5.1 | HVAC | 44 dias | Ter 01/04/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | ENG | [7 empty] | 100
91 | 2 | 30% | 5.11.4.4.6 | Elétrico (CFRV Dados) | 44 dias | Ter 01/04/25 | Sex 30/05/25 | 2594.26 | 5188.52 | ENG |  |  | Gabriel (Elétrica) |  |  |  |  | 100
32 | 0 | 100% | 5.11.4.4.7 | Energia Renovável | 0 dias | Sex 30/05/25 | Sex 30/05/25 | 83016.44 | 103770.54 | ENE | [7 empty] | 100
91 | 2 | 0% | 5.11.4.4.8 | Orçamento | 44 dias | Ter 01/04/25 | Sex 30/05/25 | 10377.05 | 10377.05 | ENG |  |  | Vanessa Orçamento |  |  |  |  | 100
120 | 2 | 66% | 5.11.4.5 | Medição | 65 dias | Seg 03/03/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | CG |  |  | Morena;Vinicius D. |  |  |  |  | 100
120 | 2 | 33% | 5.11.5 | Modelagem Econômica-Financeira | 65 dias | Seg 03/03/25 | Sex 30/05/25 | 10377.05 | 10377.05 | [8 empty] | 100
120 | 2 | 0% | 5.11.5.1 | Modelagem | 65 dias | Seg 03/03/25 | Sex 30/05/25 | 20754.11 | 20754.11 | ECO |  |  | Guilherme Economia |  |  |  |  | 100
120 | 2 | 66% | 5.11.5.2 | Medição | 65 dias | Seg 03/03/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | CG |  |  | Morena;Vinicius D. |  |  |  |  | 100
120 | 2 | 83% | 5.11.6 | Modelagem Jurídico Regulatório | 65 dias | Seg 03/03/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
120 | 2 | 99% | 5.11.6.1 | Modelagem | 65 dias | Seg 03/03/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | JUR |  |  | Débora Jurídico |  |  |  |  | 100
120 | 2 | 66% | 5.11.6.2 | Medição | 65 dias | Seg 03/03/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | CG |  |  | Morena;Vinicius D. |  |  |  |  | 100
211 | 2 | 71% | 5.12 | IMQ12-OS028- CEMEAES - MÓDULO I - CENTRO | 130 dias | Seg 02/12/24 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
211 | 0 | 100% | 5.12.1 | Plano de Trabalho | 22 dias | Seg 02/12/24 | Ter 31/12/24 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
211 | 0 | 100% | 5.12.1.1 | RE - Plano de Trabalho | 22 dias | Seg 02/12/24 | Ter 31/12/24 | 20754.11 | 20754.11 | ARQ | ENG |  | Morena |  |  |  |  | 100
211 | 0 | 100% | 5.12.1.2 | Medição | 22 dias | Seg 02/12/24 | Ter 31/12/24 | 36319.7 | 36319.7 | CG |  |  | Morena;Vinicius D. |  |  |  |  | 100
211 |  | 98% | 5.12.2 | Estudos Iniciais | 45 dias | Seg 02/12/24 | Sex 31/01/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
211 | 0 | 100% | 5.12.2.1 | Visita Preliminar | 22 dias | Seg 02/12/24 | Ter 31/12/24 | 0 | 0 | ARQ | ENG |  | Morena |  |  |  |  | 100
211 | 2 | 80% | 5.12.2.2 | Topografia | 22 dias | Seg 02/12/24 | Ter 31/12/24 | 0 | 0 | ENG |  |  | AlEXANDRE ENGENHARIA |  |  |  |  | 100
211 | 0 | 100% | 5.12.2.3 | Planta Base da Área de Trabalho | 22 dias | Seg 02/12/24 | Ter 31/12/24 | 0 | 0 | ARQ | ENG |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
211 | 0 | 100% | 5.12.2.4 | Sondagem | 45 dias | Seg 02/12/24 | Sex 31/01/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | SEMED |  |  |  |  | 100
211 | 0 | 100% | 5.12.2.5 | Estudo Ambiental | 45 dias | Seg 02/12/24 | Sex 31/01/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Morena |  |  |  |  | 100
211 | 0 | 100% | 5.12.2.6 | Relatório | 45 dias | Seg 02/12/24 | Sex 31/01/25 | 0 | 0 | ARQ | ENG |  | Morena |  |  |  |  | 100
211 | 0 | 100% | 5.12.2.7 | Medição | 45 dias | Seg 02/12/24 | Sex 31/01/25 | 0 | 0 | CG |  |  | Morena;Vinicius D. |  |  |  |  | 100
181 |  | 81% | 5.12.3 | Projetos Básicos | 73 dias | Qua 01/01/25 | Seg 14/04/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
181 |  | 30% | 5.12.3.1 | Relatório Técnico | 5 dias | Qua 01/01/25 | Ter 07/01/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
181 | 2 | 30% | 5.12.3.1.1 | RE-Arquitetura | 5 dias | Qua 01/01/25 | Ter 07/01/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
181 | 2 | 30% | 5.12.3.1.2 | RE-Engenharia | 5 dias | Qua 01/01/25 | Ter 07/01/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | AlEXANDRE ENGENHARIA |  |  |  |  | 100
181 |  | 100% | 5.12.3.2 | Arquitetura | 73 dias | Qua 01/01/25 | Seg 14/04/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
181 | 0 | 100% | 5.12.3.2.1 | Levantamento de dados | 43 dias | Qua 01/01/25 | Sex 28/02/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
181 | 0 | 100% | 5.12.3.2.2 | Estudo Preliminar | 5 dias | Qua 01/01/25 | Ter 07/01/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
174 | 0 | 100% | 5.12.3.2.3 | Projeto Arquitetônico | 59 dias | Qua 08/01/25 | Seg 31/03/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
174 | 0 | 100% | 5.12.3.2.4 | Paisagismo | 59 dias | Qua 08/01/25 | Seg 31/03/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
174 | 0 | 100% | 5.12.3.2.5 | Urbanismo | 59 dias | Qua 08/01/25 | Seg 31/03/25 | 36319.7 | 36319.7 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
78 | 0 | 100% | 5.12.3.2.6 | Envio Engenahria | 0 dias | Seg 14/04/25 | Seg 14/04/25 | 10377.06 | 25942.64 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
120 |  | 35% | 5.12.3.3 | Engenharia | 21 dias | Seg 03/03/25 | Seg 31/03/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
120 | 2 | 75% | 5.12.3.3.1 | Estrutural | 21 dias | Seg 03/03/25 | Seg 31/03/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Bruno Estrutural |  |  |  |  | 100
120 | 0 | 100% | 5.12.3.3.2 | Hidrossanitário (Drenagem Reuso) | 21 dias | Seg 03/03/25 | Seg 31/03/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Abel Hidro |  |  |  |  | 100
120 |  | 0% | 5.12.3.3.3 | Complementares | 21 dias | Seg 03/03/25 | Seg 31/03/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
120 | 2 | 0% | 5.12.3.3.3.1 | HVAC | 21 dias | Seg 03/03/25 | Seg 31/03/25 | 0 | 0 | ENG | [7 empty] | 100
120 | 2 | 0% | 5.12.3.3.4 | Elétrico (CFRV Dados) | 21 dias | Seg 03/03/25 | Seg 31/03/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Gabriel (Elétrica) |  |  |  |  | 100
120 | 2 | 0% | 5.12.3.3.5 | Orçamento | 21 dias | Seg 03/03/25 | Seg 31/03/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Vanessa Orçamento |  |  |  |  | 100
181 | 0 | 100% | 5.12.3.4 | Medição | 64 dias | Qua 01/01/25 | Seg 31/03/25 | 0 | 0 |  |  |  | Morena;Vinicius D. |  |  |  |  | 100
120 |  | 55% | 5.12.4 | Projetos Executivos | 65 dias | Seg 03/03/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
91 | 2 | 0% | 5.12.4.1 | Resumo do Projeto | 22 dias | Ter 01/04/25 | Qua 30/04/25 | 0 | 0 | ARQ | ENG |  | Morena |  |  |  |  | 100
91 | 2 | 0% | 5.12.4.2 | RE-Diretrizes para Operação e Manutenção | 22 dias | Ter 01/04/25 | Qua 30/04/25 | 0 | 0 | ARQ | ENG |  | Morena |  |  |  |  | 100
91 |  | 100% | 5.12.4.3 | Arquitetura | 44 dias | Ter 01/04/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
91 | 0 | 100% | 5.12.4.3.1 | Projeto Arquitetônico | 44 dias | Ter 01/04/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
91 | 0 | 100% | 5.12.4.3.2 | Paisagismo | 44 dias | Ter 01/04/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
91 | 0 | 100% | 5.12.4.3.3 | Urbanismo | 44 dias | Ter 01/04/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
62 | 0 | 100% | 5.12.4.3.4 | Entrega Orçamento | 0 dias | Qua 30/04/25 | Qua 30/04/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
120 |  | 38% | 5.12.4.4 | Engenharia | 65 dias | Seg 03/03/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
120 | 2 | 0% | 5.12.4.4.1 | Estrutural | 65 dias | Seg 03/03/25 | Sex 30/05/25 | 10377.06 | 25942.64 | ENG |  |  | Bruno Estrutural |  |  |  |  | 100
61 | 2 | 0% | 5.12.4.4.2 | Impermeabilização | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 2594.26 | 5188.52 | ENG |  |  | Bruno Estrutural |  |  |  |  | 100
91 | 0 | 100% | 5.12.4.4.3 | Hidrossanitário (Drenagem Reuso) | 44 dias | Ter 01/04/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Abel Hidro |  |  |  |  | 100
32 | 0 | 100% | 5.12.4.4.4 | Reuso de Água | 0 dias | Sex 30/05/25 | Sex 30/05/25 | 2594.26 | 5188.52 | ENG |  |  | Abel Hidro |  |  |  |  | 100
91 |  | 100% | 5.12.4.4.5 | Complementares | 44 dias | Ter 01/04/25 | Sex 30/05/25 | 2594.26 | 5188.52 | [8 empty] | 100
91 | 0 | 100% | 5.12.4.4.5.1 | HVAC | 44 dias | Ter 01/04/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | ENG | [7 empty] | 100
91 | 2 | 30% | 5.12.4.4.6 | Elétrico (CFRV Dados) | 44 dias | Ter 01/04/25 | Sex 30/05/25 | 2594.26 | 5188.52 | ENG |  |  | Gabriel (Elétrica) |  |  |  |  | 100
32 | 0 | 100% | 5.12.4.4.7 | Energia Renovável | 0 dias | Sex 30/05/25 | Sex 30/05/25 | 62262.34 | 103770.54 | ENE | [7 empty] | 100
91 | 2 | 0% | 5.12.4.4.8 | Orçamento | 44 dias | Ter 01/04/25 | Sex 30/05/25 | 10377.05 | 10377.05 | ENG |  |  | Vanessa Orçamento |  |  |  |  | 100
120 | 2 | 66% | 5.12.4.5 | Medição | 65 dias | Seg 03/03/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | CG |  |  | Morena;Vinicius D. |  |  |  |  | 100
120 | 2 | 33% | 5.12.5 | Modelagem Econômica-Financeira | 65 dias | Seg 03/03/25 | Sex 30/05/25 | 10377.05 | 10377.05 | [8 empty] | 100
120 | 2 | 0% | 5.12.5.1 | Modelagem | 65 dias | Seg 03/03/25 | Sex 30/05/25 | 20754.11 | 20754.11 | ECO |  |  | Guilherme Economia |  |  |  |  | 100
120 | 2 | 66% | 5.12.5.2 | Medição | 65 dias | Seg 03/03/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | CG |  |  | Morena;Vinicius D. |  |  |  |  | 100
120 | 2 | 83% | 5.12.6 | Modelagem Jurídico Regulatório | 65 dias | Seg 03/03/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
120 | 2 | 99% | 5.12.6.1 | Modelagem | 65 dias | Seg 03/03/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | JUR |  |  | Débora Jurídico |  |  |  |  | 100
120 | 2 | 66% | 5.12.6.2 | Medição | 65 dias | Seg 03/03/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 0 | CG |  |  | Morena;Vinicius D. |  |  |  |  | 100
181 | 2 | 62% | 5.13 | IMQ13-OS031-Colégio Mun. Profª Maria Letícia S. Carvalho | 129 dias | Qua 01/01/25 | Seg 30/06/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
181 | 0 | 100% | 5.13.1 | Plano de Trabalho | 23 dias | Qua 01/01/25 | Sex 31/01/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
181 | 0 | 100% | 5.13.1.1 | RE - Plano de Trabalho | 23 dias | Qua 01/01/25 | Sex 31/01/25 | 20754.11 | 20754.11 | ARQ | ENG |  | Morena |  |  |  |  | 100
181 | 0 | 100% | 5.13.1.2 | Medição | 23 dias | Qua 01/01/25 | Sex 31/01/25 | 31131.18 | 36319.7 | CG |  |  | Morena;Vinicius D. |  |  |  |  | 100
181 |  | 98% | 5.13.2 | Estudos Iniciais | 43 dias | Qua 01/01/25 | Sex 28/02/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
181 | 0 | 100% | 5.13.2.1 | Visita Preliminar | 23 dias | Qua 01/01/25 | Sex 31/01/25 | 0 | 0 | ARQ | ENG |  | Morena |  |  |  |  | 100
181 | 2 | 80% | 5.13.2.2 | Topografia | 23 dias | Qua 01/01/25 | Sex 31/01/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | AlEXANDRE ENGENHARIA |  |  |  |  | 100
181 | 0 | 100% | 5.13.2.3 | Planta Base da Área de Trabalho | 23 dias | Qua 01/01/25 | Sex 31/01/25 | 0 | 0 | ARQ | ENG |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
181 | 0 | 100% | 5.13.2.4 | Sondagem | 43 dias | Qua 01/01/25 | Sex 28/02/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | SEMED |  |  |  |  | 100
181 | 0 | 100% | 5.13.2.5 | Estudo Ambiental | 43 dias | Qua 01/01/25 | Sex 28/02/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Morena |  |  |  |  | 100
181 | 0 | 100% | 5.13.2.6 | Relatório | 43 dias | Qua 01/01/25 | Sex 28/02/25 | 0 | 0 | ARQ | ENG |  | Morena |  |  |  |  | 100
181 | 0 | 100% | 5.13.2.7 | Medição | 43 dias | Qua 01/01/25 | Sex 28/02/25 | 0 | 0 | CG |  |  | Morena;Vinicius D. |  |  |  |  | 100
148 |  | 87% | 5.13.3 | Projetos Básicos | 63 dias | Seg 03/02/25 | Qua 30/04/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
148 |  | 0% | 5.13.3.1 | Relatório Técnico | 5 dias | Seg 03/02/25 | Sex 07/02/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
148 | 2 | 0% | 5.13.3.1.1 | RE-Arquitetura | 5 dias | Seg 03/02/25 | Sex 07/02/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
148 | 2 | 0% | 5.13.3.1.2 | RE-Engenharia | 5 dias | Seg 03/02/25 | Sex 07/02/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | AlEXANDRE ENGENHARIA |  |  |  |  | 100
148 |  | 100% | 5.13.3.2 | Arquitetura | 63 dias | Seg 03/02/25 | Qua 30/04/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
148 | 0 | 100% | 5.13.3.2.1 | Levantamento de dados | 41 dias | Seg 03/02/25 | Seg 31/03/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
148 | 0 | 100% | 5.13.3.2.2 | Estudo Preliminar | 5 dias | Seg 03/02/25 | Sex 07/02/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
141 | 0 | 100% | 5.13.3.2.3 | Projeto Arquitetônico | 58 dias | Seg 10/02/25 | Qua 30/04/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
141 | 0 | 100% | 5.13.3.2.4 | Paisagismo | 58 dias | Seg 10/02/25 | Qua 30/04/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
141 | 0 | 100% | 5.13.3.2.5 | Urbanismo | 58 dias | Seg 10/02/25 | Qua 30/04/25 | 31131.18 | 36319.7 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
62 | 0 | 100% | 5.13.3.2.6 | Envio Engenahria | 0 dias | Qua 30/04/25 | Qua 30/04/25 | 0 | 25942.64 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
91 |  | 60% | 5.13.3.3 | Engenharia | 22 dias | Ter 01/04/25 | Qua 30/04/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
91 | 0 | 100% | 5.13.3.3.1 | Estrutural | 22 dias | Ter 01/04/25 | Qua 30/04/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Bruno Estrutural |  |  |  |  | 100
91 | 0 | 100% | 5.13.3.3.2 | Hidrossanitário (Drenagem Reuso) | 22 dias | Ter 01/04/25 | Qua 30/04/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Abel Hidro |  |  |  |  | 100
91 |  | 100% | 5.13.3.3.3 | Complementares | 22 dias | Ter 01/04/25 | Qua 30/04/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
91 | 0 | 100% | 5.13.3.3.3.1 | HVAC | 22 dias | Ter 01/04/25 | Qua 30/04/25 | 0 | 0 | ENG | [7 empty] | 100
91 | 2 | 0% | 5.13.3.3.4 | Elétrico (CFRV Dados) | 22 dias | Ter 01/04/25 | Qua 30/04/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Gabriel (Elétrica) |  |  |  |  | 100
91 | 2 | 0% | 5.13.3.3.5 | Orçamento | 22 dias | Ter 01/04/25 | Qua 30/04/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Vanessa Orçamento |  |  |  |  | 100
148 | 0 | 100% | 5.13.3.4 | Medição | 63 dias | Seg 03/02/25 | Qua 30/04/25 | 0 | 0 |  |  |  | Morena;Vinicius D. |  |  |  |  | 100
120 |  | 35% | 5.13.4 | Projetos Executivos | 86 dias | Seg 03/03/25 | Seg 30/06/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
29 | 2 | 0% | 5.13.4.1 | Resumo do Projeto | 21 dias | Seg 02/06/25 | Seg 30/06/25 | 0 | 0 | ARQ | ENG |  | Morena |  |  |  |  | 100
29 | 2 | 0% | 5.13.4.2 | RE-Diretrizes para Operação e Manutenção | 21 dias | Seg 02/06/25 | Seg 30/06/25 | 0 | 0 | ARQ | ENG |  | Morena |  |  |  |  | 100
62 |  | 97% | 5.13.4.3 | Arquitetura | 43 dias | Qua 30/04/25 | Seg 30/06/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
61 | 2 | 90% | 5.13.4.3.1 | Projeto Arquitetônico | 43 dias | Qui 01/05/25 | Seg 30/06/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
61 | 0 | 100% | 5.13.4.3.2 | Paisagismo | 43 dias | Qui 01/05/25 | Seg 30/06/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
61 | 0 | 100% | 5.13.4.3.3 | Urbanismo | 43 dias | Qui 01/05/25 | Seg 30/06/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
62 | 0 | 100% | 5.13.4.3.4 | Entrega Orçamento | 0 dias | Qua 30/04/25 | Qua 30/04/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
120 |  | 10% | 5.13.4.4 | Engenharia | 86 dias | Seg 03/03/25 | Seg 30/06/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
120 | 2 | 10% | 5.13.4.4.1 | Estrutural | 65 dias | Seg 03/03/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 25942.64 | ENG |  |  | Bruno Estrutural |  |  |  |  | 100
61 | 2 | 90% | 5.13.4.4.2 | Impermeabilização | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 5188.52 | ENG |  |  | Bruno Estrutural |  |  |  |  | 100
61 | 2 | 0% | 5.13.4.4.3 | Hidrossanitário (Drenagem Reuso) | 43 dias | Qui 01/05/25 | Seg 30/06/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Abel Hidro |  |  |  |  | 100
1 | 1 | 0% | 5.13.4.4.4 | Reuso de Água | 0 dias | Seg 30/06/25 | Seg 30/06/25 | 0 | 5188.52 | ENG |  |  | Abel Hidro |  |  |  |  | 0
61 |  | 0% | 5.13.4.4.5 | Complementares | 43 dias | Qui 01/05/25 | Seg 30/06/25 | 0 | 5188.52 | [8 empty] | 100
61 | 2 | 0% | 5.13.4.4.5.1 | HVAC | 43 dias | Qui 01/05/25 | Seg 30/06/25 | 0 | 0 | ENG | [7 empty] | 100
61 | 2 | 0% | 5.13.4.4.6 | Elétrico (CFRV Dados) | 43 dias | Qui 01/05/25 | Seg 30/06/25 | 0 | 5188.52 | ENG |  |  | Gabriel (Elétrica) |  |  |  |  | 100
1 | 1 | 0% | 5.13.4.4.7 | Energia Renovável | 0 dias | Seg 30/06/25 | Seg 30/06/25 | 62262.34 | 103770.54 | ENE | [7 empty] | 0
61 | 2 | 0% | 5.13.4.4.8 | Orçamento | 43 dias | Qui 01/05/25 | Seg 30/06/25 | 10377.05 | 10377.05 | ENG |  |  | Vanessa Orçamento |  |  |  |  | 100
91 | 2 | 34% | 5.13.4.5 | Medição | 65 dias | Ter 01/04/25 | Seg 30/06/25 | 0 | 0 | CG |  |  | Morena;Vinicius D. |  |  |  |  | 100
91 | 2 | 17% | 5.13.5 | Modelagem Econômica-Financeira | 65 dias | Ter 01/04/25 | Seg 30/06/25 | 10377.05 | 10377.05 | [8 empty] | 100
91 | 2 | 0% | 5.13.5.1 | Modelagem | 65 dias | Ter 01/04/25 | Seg 30/06/25 | 20754.11 | 20754.11 | ECO |  |  | Guilherme Economia |  |  |  |  | 100
91 | 2 | 34% | 5.13.5.2 | Medição | 65 dias | Ter 01/04/25 | Seg 30/06/25 | 0 | 0 | CG |  |  | Morena;Vinicius D. |  |  |  |  | 100
91 | 2 | 52% | 5.13.6 | Modelagem Jurídico Regulatório | 65 dias | Ter 01/04/25 | Seg 30/06/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
91 | 2 | 70% | 5.13.6.1 | Modelagem | 65 dias | Ter 01/04/25 | Seg 30/06/25 | 0 | 0 | JUR |  |  | Débora Jurídico |  |  |  |  | 100
91 | 2 | 34% | 5.13.6.2 | Medição | 65 dias | Ter 01/04/25 | Seg 30/06/25 | 0 | 0 | CG |  |  | Morena;Vinicius D. |  |  |  |  | 100
181 | 2 | 54% | 5.14 | IMQ14-OS032-Colégio de Aplicação de Macaé | 129 dias | Qua 01/01/25 | Seg 30/06/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
181 | 0 | 100% | 5.14.1 | Plano de Trabalho | 23 dias | Qua 01/01/25 | Sex 31/01/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
181 | 0 | 100% | 5.14.1.1 | RE - Plano de Trabalho | 23 dias | Qua 01/01/25 | Sex 31/01/25 | 20754.11 | 20754.11 | ARQ | ENG |  | Morena |  |  |  |  | 100
181 | 0 | 100% | 5.14.1.2 | Medição | 23 dias | Qua 01/01/25 | Sex 31/01/25 | 31131.18 | 36319.7 | CG |  |  | Morena;Vinicius D. |  |  |  |  | 100
181 |  | 100% | 5.14.2 | Estudos Iniciais | 43 dias | Qua 01/01/25 | Sex 28/02/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
181 | 0 | 100% | 5.14.2.1 | Visita Preliminar | 23 dias | Qua 01/01/25 | Sex 31/01/25 | 0 | 0 | ARQ | ENG |  | Morena |  |  |  |  | 100
181 | 0 | 100% | 5.14.2.2 | Topografia | 23 dias | Qua 01/01/25 | Sex 31/01/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | AlEXANDRE ENGENHARIA |  |  |  |  | 100
181 | 0 | 100% | 5.14.2.3 | Planta Base da Área de Trabalho | 23 dias | Qua 01/01/25 | Sex 31/01/25 | 0 | 0 | ARQ | ENG |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
181 | 0 | 100% | 5.14.2.4 | Sondagem | 43 dias | Qua 01/01/25 | Sex 28/02/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | SEMED |  |  |  |  | 100
181 | 0 | 100% | 5.14.2.5 | Estudo Ambiental | 43 dias | Qua 01/01/25 | Sex 28/02/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Morena |  |  |  |  | 100
181 | 0 | 100% | 5.14.2.6 | Relatório | 43 dias | Qua 01/01/25 | Sex 28/02/25 | 0 | 0 | ARQ | ENG |  | Morena |  |  |  |  | 100
181 | 0 | 100% | 5.14.2.7 | Medição | 43 dias | Qua 01/01/25 | Sex 28/02/25 | 0 | 0 | CG |  |  | Morena;Vinicius D. |  |  |  |  | 100
148 |  | 73% | 5.14.3 | Projetos Básicos | 63 dias | Seg 03/02/25 | Qua 30/04/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
148 |  | 0% | 5.14.3.1 | Relatório Técnico | 5 dias | Seg 03/02/25 | Sex 07/02/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
148 | 2 | 0% | 5.14.3.1.1 | RE-Arquitetura | 5 dias | Seg 03/02/25 | Sex 07/02/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
148 | 2 | 0% | 5.14.3.1.2 | RE-Engenharia | 5 dias | Seg 03/02/25 | Sex 07/02/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | AlEXANDRE ENGENHARIA |  |  |  |  | 100
148 |  | 99% | 5.14.3.2 | Arquitetura | 63 dias | Seg 03/02/25 | Qua 30/04/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
148 | 0 | 100% | 5.14.3.2.1 | Levantamento de dados | 41 dias | Seg 03/02/25 | Seg 31/03/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
148 | 0 | 100% | 5.14.3.2.2 | Estudo Preliminar | 5 dias | Seg 03/02/25 | Sex 07/02/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
141 | 0 | 100% | 5.14.3.2.3 | Projeto Arquitetônico | 52,2 dias | Seg 10/02/25 | Qua 30/04/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Yuka;Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
141 | 0 | 100% | 5.14.3.2.4 | Paisagismo | 58 dias | Seg 10/02/25 | Qua 30/04/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
141 | 0 | 100% | 5.14.3.2.5 | Urbanismo | 58 dias | Seg 10/02/25 | Qua 30/04/25 | 31131.18 | 36319.7 | ARQ |  |  | Yuka;Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
78 | 2 | 90% | 5.14.3.2.6 | Envio Engenahria | 0 dias | Seg 14/04/25 | Seg 14/04/25 | 0 | 25942.64 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
91 |  | 12% | 5.14.3.3 | Engenharia | 22 dias | Ter 01/04/25 | Qua 30/04/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
91 | 2 | 60% | 5.14.3.3.1 | Estrutural | 22 dias | Ter 01/04/25 | Qua 30/04/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Bruno Estrutural |  |  |  |  | 100
91 | 2 | 0% | 5.14.3.3.2 | Hidrossanitário (Drenagem Reuso) | 22 dias | Ter 01/04/25 | Qua 30/04/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Abel Hidro |  |  |  |  | 100
91 |  | 0% | 5.14.3.3.3 | Complementares | 22 dias | Ter 01/04/25 | Qua 30/04/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
91 | 2 | 0% | 5.14.3.3.3.1 | HVAC | 22 dias | Ter 01/04/25 | Qua 30/04/25 | 0 | 0 | ENG | [7 empty] | 100
91 | 2 | 0% | 5.14.3.3.4 | Elétrico (CFRV Dados) | 22 dias | Ter 01/04/25 | Qua 30/04/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Gabriel (Elétrica) |  |  |  |  | 100
91 | 2 | 0% | 5.14.3.3.5 | Orçamento | 22 dias | Ter 01/04/25 | Qua 30/04/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Vanessa Orçamento |  |  |  |  | 100
148 | 0 | 100% | 5.14.3.4 | Medição | 63 dias | Seg 03/02/25 | Qua 30/04/25 | 0 | 0 |  |  |  | Morena;Vinicius D. |  |  |  |  | 100
120 |  | 23% | 5.14.4 | Projetos Executivos | 86 dias | Seg 03/03/25 | Seg 30/06/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
29 | 2 | 0% | 5.14.4.1 | Resumo do Projeto | 21 dias | Seg 02/06/25 | Seg 30/06/25 | 0 | 0 | ARQ | ENG |  | Morena |  |  |  |  | 100
29 | 2 | 0% | 5.14.4.2 | RE-Diretrizes para Operação e Manutenção | 21 dias | Seg 02/06/25 | Seg 30/06/25 | 0 | 0 | ARQ | ENG |  | Morena |  |  |  |  | 100
62 |  | 70% | 5.14.4.3 | Arquitetura | 43 dias | Qua 30/04/25 | Seg 30/06/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
61 | 2 | 70% | 5.14.4.3.1 | Projeto Arquitetônico | 43 dias | Qui 01/05/25 | Seg 30/06/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Yuka |  |  |  |  | 100
61 | 2 | 70% | 5.14.4.3.2 | Paisagismo | 43 dias | Qui 01/05/25 | Seg 30/06/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Yuka |  |  |  |  | 100
61 | 2 | 70% | 5.14.4.3.3 | Urbanismo | 43 dias | Qui 01/05/25 | Seg 30/06/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Yuka |  |  |  |  | 100
62 | 0 | 100% | 5.14.4.3.4 | Entrega Orçamento | 0 dias | Qua 30/04/25 | Qua 30/04/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
120 |  | 0% | 5.14.4.4 | Engenharia | 86 dias | Seg 03/03/25 | Seg 30/06/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
120 | 2 | 0% | 5.14.4.4.1 | Estrutural | 65 dias | Seg 03/03/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 25942.64 | ENG |  |  | Bruno Estrutural |  |  |  |  | 100
61 | 2 | 0% | 5.14.4.4.2 | Impermeabilização | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 5188.52 | ENG |  |  | Bruno Estrutural |  |  |  |  | 100
61 | 2 | 0% | 5.14.4.4.3 | Hidrossanitário (Drenagem Reuso) | 43 dias | Qui 01/05/25 | Seg 30/06/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Abel Hidro |  |  |  |  | 100
1 | 1 | 0% | 5.14.4.4.4 | Reuso de Água | 0 dias | Seg 30/06/25 | Seg 30/06/25 | 0 | 5188.52 | ENG |  |  | Abel Hidro |  |  |  |  | 0
61 |  | 0% | 5.14.4.4.5 | Complementares | 43 dias | Qui 01/05/25 | Seg 30/06/25 | 0 | 5188.52 | [8 empty] | 100
61 | 2 | 0% | 5.14.4.4.5.1 | HVAC | 43 dias | Qui 01/05/25 | Seg 30/06/25 | 0 | 0 | ENG | [7 empty] | 100
61 | 2 | 0% | 5.14.4.4.6 | Elétrico (CFRV Dados) | 43 dias | Qui 01/05/25 | Seg 30/06/25 | 0 | 5188.52 | ENG |  |  | Gabriel (Elétrica) |  |  |  |  | 100
1 | 1 | 0% | 5.14.4.4.7 | Energia Renovável | 0 dias | Seg 30/06/25 | Seg 30/06/25 | 62262.34 | 103770.54 | ENE | [7 empty] | 0
61 | 2 | 0% | 5.14.4.4.8 | Orçamento | 43 dias | Qui 01/05/25 | Seg 30/06/25 | 10377.05 | 10377.05 | ENG |  |  | Vanessa Orçamento |  |  |  |  | 100
91 | 2 | 34% | 5.14.4.5 | Medição | 65 dias | Ter 01/04/25 | Seg 30/06/25 | 0 | 0 | CG |  |  | Morena;Vinicius D. |  |  |  |  | 100
91 | 2 | 17% | 5.14.5 | Modelagem Econômica-Financeira | 65 dias | Ter 01/04/25 | Seg 30/06/25 | 10377.05 | 10377.05 | [8 empty] | 100
91 | 2 | 0% | 5.14.5.1 | Modelagem | 65 dias | Ter 01/04/25 | Seg 30/06/25 | 20754.11 | 20754.11 | ECO |  |  | Guilherme Economia |  |  |  |  | 100
91 | 2 | 34% | 5.14.5.2 | Medição | 65 dias | Ter 01/04/25 | Seg 30/06/25 | 0 | 0 | CG |  |  | Morena;Vinicius D. |  |  |  |  | 100
91 | 2 | 52% | 5.14.6 | Modelagem Jurídico Regulatório | 65 dias | Ter 01/04/25 | Seg 30/06/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
91 | 2 | 70% | 5.14.6.1 | Modelagem | 65 dias | Ter 01/04/25 | Seg 30/06/25 | 0 | 0 | JUR |  |  | Débora Jurídico |  |  |  |  | 100
91 | 2 | 34% | 5.14.6.2 | Medição | 65 dias | Ter 01/04/25 | Seg 30/06/25 | 0 | 0 | CG |  |  | Morena;Vinicius D. |  |  |  |  | 100
181 | 2 | 71% | 5.15 | IMQ15-OS033-Colégio Municipal Pedro Adami | 129 dias | Qua 01/01/25 | Seg 30/06/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
181 | 0 | 100% | 5.15.1 | Plano de Trabalho | 23 dias | Qua 01/01/25 | Sex 31/01/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
181 | 0 | 100% | 5.15.1.1 | RE - Plano de Trabalho | 23 dias | Qua 01/01/25 | Sex 31/01/25 | 20754.11 | 20754.11 | ARQ | ENG |  | Morena |  |  |  |  | 100
181 | 0 | 100% | 5.15.1.2 | Medição | 23 dias | Qua 01/01/25 | Sex 31/01/25 | 31131.18 | 36319.7 | CG |  |  | Morena;Vinicius D. |  |  |  |  | 100
181 |  | 98% | 5.15.2 | Estudos Iniciais | 43 dias | Qua 01/01/25 | Sex 28/02/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
181 | 0 | 100% | 5.15.2.1 | Visita Preliminar | 23 dias | Qua 01/01/25 | Sex 31/01/25 | 0 | 0 | ARQ | ENG |  | Morena |  |  |  |  | 100
181 | 2 | 80% | 5.15.2.2 | Topografia | 23 dias | Qua 01/01/25 | Sex 31/01/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | AlEXANDRE ENGENHARIA |  |  |  |  | 100
181 | 0 | 100% | 5.15.2.3 | Planta Base da Área de Trabalho | 23 dias | Qua 01/01/25 | Sex 31/01/25 | 0 | 0 | ARQ | ENG |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
181 | 0 | 100% | 5.15.2.4 | Sondagem | 43 dias | Qua 01/01/25 | Sex 28/02/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | SEMED |  |  |  |  | 100
181 | 0 | 100% | 5.15.2.5 | Estudo Ambiental | 43 dias | Qua 01/01/25 | Sex 28/02/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Morena |  |  |  |  | 100
181 | 0 | 100% | 5.15.2.6 | Relatório | 43 dias | Qua 01/01/25 | Sex 28/02/25 | 0 | 0 | ARQ | ENG |  | Morena |  |  |  |  | 100
181 | 0 | 100% | 5.15.2.7 | Medição | 43 dias | Qua 01/01/25 | Sex 28/02/25 | 0 | 0 | CG |  |  | Morena;Vinicius D. |  |  |  |  | 100
148 |  | 87% | 5.15.3 | Projetos Básicos | 63 dias | Seg 03/02/25 | Qua 30/04/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
148 |  | 0% | 5.15.3.1 | Relatório Técnico | 5 dias | Seg 03/02/25 | Sex 07/02/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
148 | 2 | 0% | 5.15.3.1.1 | RE-Arquitetura | 5 dias | Seg 03/02/25 | Sex 07/02/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Morena |  |  |  |  | 100
148 | 2 | 0% | 5.15.3.1.2 | RE-Engenharia | 5 dias | Seg 03/02/25 | Sex 07/02/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Morena |  |  |  |  | 100
148 |  | 100% | 5.15.3.2 | Arquitetura | 63 dias | Seg 03/02/25 | Qua 30/04/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
148 | 0 | 100% | 5.15.3.2.1 | Levantamento de dados | 41 dias | Seg 03/02/25 | Seg 31/03/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
148 | 0 | 100% | 5.15.3.2.2 | Estudo Preliminar | 5 dias | Seg 03/02/25 | Sex 07/02/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
141 | 0 | 100% | 5.15.3.2.3 | Projeto Arquitetônico | 58 dias | Seg 10/02/25 | Qua 30/04/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
141 | 0 | 100% | 5.15.3.2.4 | Paisagismo | 58 dias | Seg 10/02/25 | Qua 30/04/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
141 | 0 | 100% | 5.15.3.2.5 | Urbanismo | 58 dias | Seg 10/02/25 | Qua 30/04/25 | 31131.18 | 36319.7 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
78 | 0 | 100% | 5.15.3.2.6 | Envio Engenahria | 0 dias | Seg 14/04/25 | Seg 14/04/25 | 0 | 25942.64 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
91 |  | 60% | 5.15.3.3 | Engenharia | 22 dias | Ter 01/04/25 | Qua 30/04/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
91 | 0 | 100% | 5.15.3.3.1 | Estrutural | 22 dias | Ter 01/04/25 | Qua 30/04/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Bruno Estrutural |  |  |  |  | 100
91 | 0 | 100% | 5.15.3.3.2 | Hidrossanitário (Drenagem Reuso) | 22 dias | Ter 01/04/25 | Qua 30/04/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Abel Hidro |  |  |  |  | 100
91 |  | 100% | 5.15.3.3.3 | Complementares | 22 dias | Ter 01/04/25 | Qua 30/04/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
91 | 0 | 100% | 5.15.3.3.3.1 | HVAC | 22 dias | Ter 01/04/25 | Qua 30/04/25 | 0 | 0 | ENG | [7 empty] | 100
91 | 2 | 0% | 5.15.3.3.4 | Elétrico (CFRV Dados) | 22 dias | Ter 01/04/25 | Qua 30/04/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Gabriel (Elétrica) |  |  |  |  | 100
91 | 2 | 0% | 5.15.3.3.5 | Orçamento | 22 dias | Ter 01/04/25 | Qua 30/04/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Vanessa Orçamento |  |  |  |  | 100
148 | 0 | 100% | 5.15.3.4 | Medição | 63 dias | Seg 03/02/25 | Qua 30/04/25 | 0 | 0 |  |  |  | Morena;Vinicius D. |  |  |  |  | 100
120 |  | 63% | 5.15.4 | Projetos Executivos | 86 dias | Seg 03/03/25 | Seg 30/06/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
29 | 2 | 0% | 5.15.4.1 | Resumo do Projeto | 21 dias | Seg 02/06/25 | Seg 30/06/25 | 0 | 0 | ARQ | ENG |  | Morena |  |  |  |  | 100
29 | 2 | 0% | 5.15.4.2 | RE-Diretrizes para Operação e Manutenção | 21 dias | Seg 02/06/25 | Seg 30/06/25 | 0 | 0 | ARQ | ENG |  | Morena |  |  |  |  | 100
62 |  | 97% | 5.15.4.3 | Arquitetura | 43 dias | Qua 30/04/25 | Seg 30/06/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
61 | 2 | 90% | 5.15.4.3.1 | Projeto Arquitetônico | 43 dias | Qui 01/05/25 | Seg 30/06/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
61 | 0 | 100% | 5.15.4.3.2 | Paisagismo | 43 dias | Qui 01/05/25 | Seg 30/06/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
61 | 0 | 100% | 5.15.4.3.3 | Urbanismo | 43 dias | Qui 01/05/25 | Seg 30/06/25 | 0 | 0 | ARQ |  |  | Raquel Arquitetura |  |  |  |  | 100
62 | 0 | 100% | 5.15.4.3.4 | Entrega Orçamento | 0 dias | Qua 30/04/25 | Qua 30/04/25 | 0 | 0 | ARQ | [7 empty] | 100
120 |  | 63% | 5.15.4.4 | Engenharia | 86 dias | Seg 03/03/25 | Seg 30/06/25 | 0 | 0 | [8 empty] | 100
120 | 2 | 95% | 5.15.4.4.1 | Estrutural | 65 dias | Seg 03/03/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 25942.64 | ENG |  |  | Bruno Estrutural |  |  |  |  | 100
61 | 2 | 90% | 5.15.4.4.2 | Impermeabilização | 22 dias | Qui 01/05/25 | Sex 30/05/25 | 0 | 5188.52 | ENG | [7 empty] | 100
61 | 2 | 90% | 5.15.4.4.3 | Hidrossanitário (Drenagem Reuso) | 43 dias | Qui 01/05/25 | Seg 30/06/25 | 0 | 0 | ENG |  |  | Abel Hidro |  |  |  |  | 100
1 | 0 | 100% | 5.15.4.4.4 | Reuso de Água | 0 dias | Seg 30/06/25 | Seg 30/06/25 | 0 | 5188.52 | ENG |  |  | Abel Hidro |  |  |  |  | 0
61 |  | 100% | 5.15.4.4.5 | Complementares | 43 dias | Qui 01/05/25 | Seg 30/06/25 | 0 | 5188.52 | [8 empty] | 100
61 | 0 | 100% | 5.15.4.4.5.1 | HVAC | 43 dias | Qui 01/05/25 | Seg 30/06/25 | 0 | 0 | ENG | [7 empty] | 100
61 | 2 | 0% | 5.15.4.4.6 | Elétrico (CFRV Dados) | 43 dias | Qui 01/05/25 | Seg 30/06/25 | 0 | 5188.52 | ENG |  |  | Gabriel (Elétrica) |  |  |  |  | 100
1 | 0 | 100% | 5.15.4.4.7 | Energia Renovável | 0 dias | Seg 30/06/25 | Seg 30/06/25 | 2389888.99 | 2655432.21 | ENE | [7 empty] | 0
61 | 2 | 0% | 5.15.4.4.8 | Orçamento | 43 dias | Qui 01/05/25 | Seg 30/06/25 | 265543.22 | 265543.22 | ENG |  |  | Vanessa Orçamento |  |  |  |  | 100
91 | 2 | 34% | 5.15.4.5 | Medição | 65 dias | Ter 01/04/25 | Seg 30/06/25 | 0 | 0 | CG |  |  | Morena;Vinicius D. |  |  |  |  | 100
91 | 2 | 17% | 5.15.5 | Modelagem Econômica-Financeira | 65 dias | Ter 01/04/25 | Seg 30/06/25 | 265543.22 | 265543.22 | [8 empty] | 100
91 | 2 | 0% | 5.15.5.1 | Modelagem | 65 dias | Ter 01/04/25 | Seg 30/06/25 | 398314.83 | 398314.83 | ECO |  |  | Guilherme Economia |  |  |  |  | 100
91 | 2 | 34% | 5.15.5.2 | Medição | 65 dias | Ter 01/04/25 | Seg 30/06/25 | 0 | 0 | CG |  |  | Morena;Vinicius D. |  |  |  |  | 100
91 | 2 | 52% | 5.15.6 | Modelagem Jurídico Regulatório | 65 dias | Ter 01/04/25 | Seg 30/06/25 | 398314.83 | 398314.83 | [8 empty] | 100
91 | 2 | 70% | 5.15.6.1 | Modelagem | 65 dias | Ter 01/04/25 | Seg 30/06/25 | 358483.35 | 358483.35 | JUR |  |  | Débora Jurídico |  |  |  |  | 100
91 | 2 | 34% | 5.15.6.2 | Medição | 65 dias | Ter 01/04/25 | Seg 30/06/25 | 0 | 0 | CG |  |  | Morena;Vinicius D. |  |  |  |  | 100
334 |  | 100% | 6 | OS003-Projeto de Energia Renovável para Escolas | 229 dias | Qui 01/08/24 | Seg 16/06/25 | 358483.35 | 358483.35 | [8 empty] | 100
334 | 0 | 100% | 6.1 | Plano de Trabalho | 22 dias | Qui 01/08/24 | Sex 30/08/24 | 889569.79 | 889569.79 | [8 empty] | 100
334 | 0 | 100% | 6.1.1 | RE-Plano de Trabalho | 22 dias | Qui 01/08/24 | Sex 30/08/24 | 0 | 0 | ENE |  |  | Alan Energia |  |  |  |  | 100
334 | 0 | 100% | 6.1.2 | Medição | 22 dias | Qui 01/08/24 | Sex 30/08/24 | 889569.79 | 889569.79 | CG |  |  | Morena;Vinicius D. |  |  |  |  | 100
302 | 0 | 100% | 6.2 | Levantamento de Dados e Diagnósticos | 21 dias | Seg 02/09/24 | Seg 30/09/24 | 398314.84 | 451423.48 | [8 empty] | 100
302 | 0 | 100% | 6.2.1 | RE-Levantamento e Dados | 21 dias | Seg 02/09/24 | Seg 30/09/24 | 0 | 0 | ENE | ENG |  | Alan Energia |  |  |  |  | 100
302 | 0 | 100% | 6.2.2 | Medição | 21 dias | Seg 02/09/24 | Seg 30/09/24 | 398314.84 | 451423.48 | CG |  |  | Morena;Vinicius D. |  |  |  |  | 100
273 | 0 | 100% | 6.3 | Análise de Dados e Proposição de Soluções | 23 dias | Ter 01/10/24 | Qui 31/10/24 | 39831.48 | 146048.77 | [8 empty] | 100
273 | 0 | 100% | 6.3.1 | RE-Análise de dados e Prop. De Soluções | 23 dias | Ter 01/10/24 | Qui 31/10/24 | 0 | 0 | ENE |  |  | Alan Energia |  |  |  |  | 100
273 | 0 | 100% | 6.3.2 | Medição | 23 dias | Ter 01/10/24 | Qui 31/10/24 | 39831.48 | 146048.77 | CG |  |  | Morena;Vinicius D. |  |  |  |  | 100
273 | 0 | 100% | 6.4 | Projeto Básicos | 67 dias | Ter 01/10/24 | Ter 31/12/24 | 39831.48 | 146048.77 | [8 empty] | 100
273 | 0 | 100% | 6.4.1 | Projeto Básico | 67 dias | Ter 01/10/24 | Ter 31/12/24 | 0 | 0 | ENE |  |  | Alan Energia |  |  |  |  | 100
273 | 0 | 100% | 6.4.2 | Medição | 67 dias | Ter 01/10/24 | Ter 31/12/24 | 39831.48 | 146048.77 | CG |  |  | Morena;Vinicius D. |  |  |  |  | 100
211 | 2 | 100% | 6.5 | Projetos Executivos | 108 dias | Seg 02/12/24 | Qua 30/04/25 | [10 empty] | 100
211 | 0 | 100% | 6.5.1 | Projeto Executivo | 108 dias | Seg 02/12/24 | Qua 30/04/25 |  |  | ENE |  |  | Alan Energia |  |  |  |  | 100
211 | 0 | 100% | 6.5.2 | Medição | 108 dias | Seg 02/12/24 | Qua 30/04/25 |  |  | CG |  |  | Morena;Vinicius D. |  |  |  |  | 100
62 | 0 | 100% | 6.6 | Revisão Normativa | 34 dias | Qua 30/04/25 | Seg 16/06/25 |  |  | ENE |  |  | Alan Energia |  |  |  |  | 100
120 | 3 | 100% | 6.7 | Modelagem Econômica-Financeira | 43 dias | Seg 03/03/25 | Qua 30/04/25 | [10 empty] | 100
120 | 0 | 100% | 6.7.1 | Modelagem | 43 dias | Seg 03/03/25 | Qua 30/04/25 |  |  | ECO |  |  | Alan Energia |  |  |  |  | 100
120 | 0 | 100% | 6.7.2 | Medição | 43 dias | Seg 03/03/25 | Qua 30/04/25 |  |  | CG |  |  | Morena;Vinicius D. |  |  |  |  | 100
120 | 3 | 100% | 6.8 | Modelagem Jurídico Regulatório | 43 dias | Seg 03/03/25 | Qua 30/04/25 | [10 empty] | 100
120 | 0 | 100% | 6.8.1 | Modelagem | 43 dias | Seg 03/03/25 | Qua 30/04/25 |  |  | JUR |  |  | Alan Energia |  |  |  |  | 100
120 | 0 | 100% | 6.8.2 | Medição | 43 dias | Seg 03/03/25 | Qua 30/04/25 |  |  | CG |  |  | Morena;Vinicius D. |  |  |  |  | 100